Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| A. Các quy định chung |  |
| --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | - Chủ đầu tư là: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng; Địa chỉ: Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình |
| E-ĐKC 1.7 | - Công trình bao gồm: - Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng - Tên công trình: Sửa chữa nhà đa năng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng |
| E-ĐKC 1.10 | - Địa điểm Công trường tại: Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Bản vẽ số: Hồ sơ lập BCKTKT |
| E-ĐKC 1.16 | - Ngày hoàn thành là: 05 tháng |
| E-ĐKC 1.17 | - Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 60 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| E-ĐKC 1.18 | - Ngày khởi công là: Theo thông báo khởi công xây dựng công trình |
| E-ĐKC 1.19 | - Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. |
| E-ĐKC 1.29 | - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; - Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn giám sát]; |
| E-ĐKC 2.1 | - Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] |
| E-ĐKC 2.3 (i) | - Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: + Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu; + Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; + Bảo lãnh tiền tạm ứng; (Nếu có) + Phụ lục bảng giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% giá trị hợp đồng - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. - Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm: 10 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. |
| E-ĐKC 5.4 | - Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu không chậm hơn 10 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. |
| E-ĐKC 8.2 (d) | - Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8 (a) | - Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 05 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường |
| E-ĐKC 8.11 | - Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 10 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | - Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | - Danh sách nhà thầu phụ: [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. |
| E-ĐKC 11.2 | - Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 30% giá hợp đồng |
| E-ĐKC 11.4 | - Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Nhà thầu phụ phải đủ tư cách hợp lệ và được Chủ đầu tư chấp thuận |
| E-ĐKC 19.1 | - Yêu cầu về bảo hiểm: Theo quy định của pháp luật |
| E-ĐKC 20.1 (a) | - Thời gian bảo hành công trình: Như nhà thầu đề xuất trong E-HSDT |
| E-ĐKC 21 | - Thông tin về Công trường là: Tại Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. |
| E-ĐKC 24 | - Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: [ghi địa điểm và ngày]. |
| E-ĐKC 27.2 | - Thời gian để tiến hành hòa giải: 10 ngày - Giải quyết tranh chấp: Theo quy định hiện hành |
| B. Quản lý thời gian |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: Theo thông báo khởi công xây dựng - Ngày hoàn thành dự kiến: 05 tháng từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| E-ĐKC 29.1 | - Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 10 ngày từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: Ngày 25 hàng tháng. - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật: Không |
| E-ĐKC 30.7 | - Các trường hợp khác: Không |
| C. Quản lý chất lượng |  |
| E-ĐKC 33.2 | - Vật tư, máy móc, thiết bị: Theo yêu cầu của chương III thuộc E-HSMT. |
| D. Quản lý chi phí |  |
| E-ĐKC 40 | - Loại hợp đồng: Cố định |
| E-ĐKC 44.1 | - Giá hợp đồng: Cố định |
| E-ĐKC 42.1 | - Tạm ứng: Theo quy định của pháp luật - Thời gian tạm ứng: Theo quy định trong hợp đồng được ký kết |
| E-ĐKC 44.1 | - Phương thức thanh toán: Chuyển khoản |
| E-ĐKC 45 | - Điều chỉnh thuế: Được phép |
| E-ĐKC 46.1 | - Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% giá trị hợp đồng |
| E-ĐKC 47.1 (d) | - Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Theo quy định trong hợp đồng ký kết |
| E-ĐKC 47.7 | - Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0 % giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | - Mức phạt: 0,5% giá trị hợp đồng cho mỗi 10 ngày chậm tiến độ. Tổng số tiền phạt tối đa cho toàn bộ công trình không quá 12% giá trị hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.2 | - Bồi thường thiệt hại: Áp dụng - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; |
| E-ĐKC 49.3 | - Thưởng hợp đồng: Không áp dụng. |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | - Thời gian bàn giao công trình: Ngay sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao để đưa vào sử dụng |
| E-ĐKC 55.1 | - Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: trước 10 ngày kể từ ngày nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình |
| E-ĐKC 55.2 | - Số tiền giữ lại: 70.000.000 đồng |
| E-ĐKC 56.1 (a) | - Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 60 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |