Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| A. Các quy định chung |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: Công ty xăng dầu khu vực II TNHH MTV; địa chỉ: số 15, Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh; Email: tanvv.kv2@petrolimex.com.vn. |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình bao gồm: Thi công sửa chữa và cung cấp thiết bị nội thất Thuộc dự án: Cải tạo tầng 2 tòa nhà 15 Lê Duẩn; địa chỉ: số 15, Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh. |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm Công trường tại: số 15, Lê Duẩn, p. Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh và được xác định trong Bản vẽ số [ghi số]. |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: 30/11/2025 dự kiến |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 30/11/2025. [Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) thì phải liệt kê toàn bộ ở đây]. |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là: 05/9/2025. |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. |
| E-ĐKC 1.29 | - Tư vấn quản lý dự án: Không có; - Tư vấn giám sát là: Không có. |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] |
| E-ĐKC 2.3(i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: - Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật. - Hồ sơ mời thầu - Hồ sơ dự thầu - Hợp đồng và phụ lục hợp đồng. |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5 % giá hợp đồng (bao gồm chi phí dự phòng). - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. - Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn 05 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định]. |
| E-ĐKC 8.2(d) | Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8(a) | Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường |
| E-ĐKC 8.11 | Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 03 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Danh sách nhà thầu phụ: không có |
| E-ĐKC 11.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 0 giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-CDNT]. |
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: không có |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: người của Chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát,… theo quy định của pháp luật liên quan. |
| E-ĐKC 20.1(a) | Thời gian bảo hành công trình 365 ngày, kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2025 (ngày hoàn thành dự kiến). |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về Công trường là: tầng 2 tòa nhà 15 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh. |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: 05/9/2025 tại Tầng 2 tòa nhà 15 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh. |
| E-ĐKC 27.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: 10 ngày. Giải quyết tranh chấp: Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng, các bên thống nhất sẽ gửi vấn đề tranh chấp lên Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) để giải quyết. Trong trường hợp không thống nhất chọn VLCAC sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết |
| B. Quản lý thời gian |  |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: 05/9/2025. - Ngày hoàn thành dự kiến: 30/11/2025. |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 03 ngày từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 07 ngày. - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật: không có. |
| E-ĐKC 30.7 | Các trường hợp khác: không có. |
| C. Quản lý chất lượng |  |  |
| E-ĐKC 33.2 | Vật tư, máy móc, thiết bị: không có. |
| D. Quản lý chi phí |  |  |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: “Cố định” - Trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra: Chủ đầu tư đưa ra các nội dung để xác định giá trị thanh toán trên cơ sở kết quả đầu ra như sau: + Yêu cầu về chất lượng đầu ra và mức độ chất lượng có thể chấp nhận được; + Biện pháp kiểm tra, đánh giá, xác định mức độ đáp ứng về chất lượng của dịch vụ do nhà thầu cung cấp (ví dụ lấy mẫu phân tích); + Mức độ giảm trừ thanh toán hoặc tăng giá trị thanh toán theo kỳ thanh toán; + Các nội dung cần thiết khác. |
| E-ĐKC 42.1 | - Tạm ứng: 20% giá trị hợp đồng trước thuế (không bao gồm phí dự phòng), phương thức tạm ứng: chuyển khoản. - Thời gian tạm ứng: trong vòng 03 ngày khi hợp đồng có hiệu lực và có đủ hồ sơ tạm ứng. |
| E-ĐKC 44.1 | Phương thức thanh toán: 02 lần. - Sau khi hoàn thành thi công sửa chữa tầng 2. - Sau khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình. |
| E-ĐKC 45 | Điều chỉnh thuế: được phép áp dụng điều chỉnh thuế. trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. |
| E-ĐKC 46.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là số tiền giữ lại 10%. |
| E-ĐKC 47.1(d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: - Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (là ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế). Chủ đầu tư và nhà thầu cùng tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. - Khi nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng. - Khi công trình được điều chỉnh thiết kế có ảnh hưởng đến hợp đồng. - Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. |
| E-ĐKC 47.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0% [nêu tỷ lệ thanh toán, thường không quá 50%] giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | Mức phạt: Nhà thầu nếu chậm tiến độ quá 15 ngày thì phạt 01% giá hợp đồng cho mỗi 10 ngày chậm, nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP. |
| E-ĐKC 49.2 | Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. Bồi thường thiệt hại theo cách sau: - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế. |
| E-ĐKC 49.3 | Thưởng hợp đồng: không áp dụng. |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | Thời gian bàn giao công trình 01 ngày. |
| E-ĐKC 55.1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công 05 ngày. |
| E-ĐKC 55.2 | Số tiền giữ lại: không có. |
| E-ĐKC 56.1(a) | Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 07 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |