# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1.	Mô tả khái quát về dự án/ dự toán mua sắm và gói thầu.

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Điều chỉnh, bổ sung các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nguồn vốn viện trợ năm 2025 Dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên” do Tổ chức Hợp tác Lâm nghiệp Châu Á (AFoCO) tài trợ (Mã hoạt động: 17)”.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 21: Thuê tư vấn điều tra, sưu tập và xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài thực vật tại VQG Cát Tiên.

- Chủ đầu tư: Vườn quốc gia Cát Tiên

- Địa điểm thực hiện: Xã Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Mục đích

2.1. Mục đích chung

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu 100 loài thực vật điển hình trong VQG Cát Tiên. Toàn bộ cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật lên website, tạo mã QR code cho các loài thực vật tiêu biểu tại một số tuyến đường du lịch điển hình ở VQG Cát Tiên giúp nâng cao kiến ​​thức về thực vật ở VQG Cát Tiên. Đồng thời tạo mã QR và cắm bảng dữ liệu tên cây tại một số tuyến đường du lịch sẽ giúp du khách có thể nhanh chóng nhận diện và tìm kiếm thông tin về các loài thực vật ở VQG Cát Tiên.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định 100 loài thực vật điển hình tại VQG Cát Tiên;

- Xác định hiện trạng phân bố, đặc điểm sinh thái, sinh học, sinh cảnh sống của 100 loài thực vật điển hình tại VQG Cát Tiên;

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu 100 loài thực vật điển hình trong VQG Cát Tiên lên website, tạo mã QR code;

- Treo 585 bảng tên cây quấn dây lò xo cố định có thể hiện loài cây và mã QR code đối với 100 loài thực vật điển hình (ưu tiên các loài thực vật tiêu biểu trên các tuyến đường du lịch điển hình ở VQG Cát Tiên).

2.3. Tiêu chí xác định loài thực vật điển hình

* Khái niệm:

- Loài thực vật điển hình: là loài tiêu biểu về mặt sinh thái, có vai trò quan trọng trong cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

- Loài thực vật đặc trưng: là loài có phân bố hẹp, giá trị bảo tồn cao, hoặc mang tính biểu tượng riêng biệt gắn với địa danh, văn hóa, và hệ sinh thái của Vườn quốc gia Cát Tiên.

* Tiêu chí lựa chọn:

- Tiêu chí sinh thái học

Có vai trò trội trong cấu trúc tầng tán (ví dụ: loài cây ưu thế tầng vượt, tầng trung).

Tham gia vào các chu trình sinh thái chính như: điều tiết nước, cố định đạm, hình thành đất.

Là loài chủ đạo trong kiểu thảm thực vật điển hình của Vườn quốc gia Cát Tiên (rừng thường xanh ẩm, rừng bán rụng lá, rừng tre nứa, đất ngập nước…).

- Tiêu chí phân bố – đặc hữu

Là loài đặc hữu của Việt Nam hoặc khu vực Đông Dương.

Có phạm vi phân bố hẹp, ghi nhận chủ yếu hoặc duy nhất ở Vườn quốc gia Cát Tiên và vùng phụ cận.

Không phổ biến trong các hệ sinh thái khác ngoài Cát Tiên.

- Tiêu chí bảo tồn:

Được xếp hạng nguy cấp, hiếm hoặc bị đe dọa theo sách đỏ Việt Nam hoặc danh lục IUCN.

Có nguy cơ suy giảm số lượng cá thể do khai thác, biến đổi khí hậu hoặc thay đổi sinh cảnh.

Là đối tượng được ưu tiên trong các chương trình phục hồi hoặc nhân giống bảo tồn.

- Tiêu chí giá trị khoa học – giáo dục – văn hóa:

Là loài có giá trị nghiên cứu khoa học nổi bật (cổ thực vật, dược học, di truyền…).

Được sử dụng trong giáo dục môi trường, hướng dẫn nhận biết thực vật đi rừng.

Gắn với truyền thuyết, tri thức bản địa, phong tục văn hóa của cộng đồng địa phương.

- Tiêu chí giá trị thẩm mỹ – biểu tượng:

Có hình thái nổi bật, dễ nhận biết (hoa, quả, lá… có màu sắc đặc sắc, kích thước lớn, hình dạng lạ).

Thường xuất hiện trong các sản phẩm truyền thông, hình ảnh quảng bá của Vườn quốc gia Cát Tiên.

Có khả năng tạo dấu ấn về mặt hình ảnh hoặc trở thành biểu tượng sinh học của Vườn.

* Để xác định một loài thực vật có phải là loài điển hình hay không, người ta thường dựa vào các đặc điểm hình thái, phân bố, sinh thái và vai trò của chúng trong hệ sinh thái. Cụ thể, các tiêu chí như:

Đặc điểm hình thái: Các đặc điểm về hình dạng, kích thước, màu sắc, cấu trúc của cây, lá, hoa, quả, hạt, v.v.

Phân bố: Phạm vi phân bố địa lý của loài, xem liệu nó có phân bố rộng khắp hay chỉ ở một khu vực nhất định.

Sinh thái: Môi trường sống, các loài thực vật khác cùng tồn tại, mối quan hệ với các loài khác trong hệ sinh thái, vai trò của chúng trong chuỗi thức ăn.

Vai trò trong hệ sinh thái: Chức năng của loài trong việc cung cấp thức ăn, nơi ở, bảo vệ các loài khác, ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất, chu trình nước, v.v.

- Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-KL-XDLL ngày 28/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VQG Cát Tiên trực thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Phương án quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững VQG Cát Tiên giai đoạn 2021 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 5117/QĐ-BNN-HTQT ngày 16/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên” do Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 4539/QĐ-BN-TC ngày 19/12/2024 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt dự toán chi tiết năm 2025 thực hiện Dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên” do Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-VCT ngày 15/7/2025 của VQG Cát Tiên về việc Phê duyệt bổ sung dự toán chi tiết và điều chỉnh, bổ sung các gói thầu thuộc kế hoạch LCNT nguồn vốn viện trợ năm 2025 Dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên” do Tổ chức Hợp tác Lâm nghiệp Châu Á (AFoCO) tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-VCT ngày 21/7/2025 của VQG Cát Tiên về việc Giao thực hiện nhiệm vụ nguồn vốn viện trợ năm 2025 (đợt 2) Dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên” do Chính phủ Hàn Quốc thông qua Tổ chức Hợp tác Lâm nghiệp Châu Á (viết tắt là AFoCO) tài trợ do Vườn quốc gia Cát Tiên là chủ dự án;

Quyết định 493/QĐ-VCT ngày 07/8/2025 của Vườn quốc gia Cát Tiên phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán chi tiết và giá gói thầu hoạt động: “Sưu tập và xây dựng dữ liệu về các loài thực vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên” mã hoạt động 17;

- Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Nhằm lựa chọn được đơn vị có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả kinh tế.

II. Phạm vi công việc:

II.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

- Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

  - Nội dung công việc

- Rà soát dữ liệu đã có trước đây phối hợp với phỏng vấn nhanh về hiện trạng, thành phần loài, toạ độ ghi nhận, vùng phân bố, đặc điểm sinh thái 100 loài thực vật điển hình trong VQG Cát Tiên;

- Điều tra, xác định hiện trạng phân bố, đặc điểm sinh thái, sinh học, sinh cảnh sống của 100 loài thực vật điển hình tại VQG Cát Tiên.

- Xây dựng bản đồ hiện trạng phân bố về ít nhất 100 loài thực vật điển hình trong VQG Cát Tiên theo tỷ lệ 1/25.000, hệ quy chiếu VN2000.

- Hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu 100 loài thực vật điển hình trong VQG Cát Tiên được cập nhật trên hệ thống website và tạo mã QR code.

- Thực hiện treo 585 bảng tên cây quấn dây lò xo cho 100 loài thực vật điển hình ưu tiên trên tuyến đường du lịch.

1.2. Phương pháp thực hiện

1.2.1. Phương pháp kế thừa số liệu

Kế thừa các tài liệu văn bản liên quan và tiến hành họp thống nhất với VQG Cát Tiên về 100 loài thực vật điển hình trong VQG Cát Tiên.

1.2.2. Phương pháp điều tra số liệu theo tuyến

Để xác định hiện trạng phân bố, đặc điểm sinh thái, sinh học, sinh cảnh sống của 100 loài thực vật điển hình tại VQG Cát Tiên tiến hành lập 16 tuyến điều tra với tổng chiều dài 67 km, đảm bảo đi qua tất cả các dạng sinh cảnh của VQG Cát Tiên, các tuyến điều tra được thể hiện trên bản đồ.

Trên tuyến điều tra đã xác định tiến hành ghi chép toàn bộ các loài thực vật về số lượng các thể đã gặp, tình trạng sinh trưởng...

Bảng 01. Dự kiến số tuyến điều tra

| STT | Khu vực Trạm Kiểm lâm quản lý | Tên tuyến | Chiều dài tuyến (km) | Tọa độ điểm đầu tuyến |  | Tọa độ điểm cuối tuyến |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X_star | Y_star | X_finish | Y_finish |
| 1 | Bến Cầu | Tuyến số 1 | 4,5 | 455606,89 | 1297004,62 | 458001,78 | 1299354,96 |
| 2 | Phước Sơn | Tuyến số 2 | 4,5 | 450430,78 | 1289360,13 | 453553,70 | 1291720,37 |
| 3 | Gia Viễn | Tuyến số 3 | 4,5 | 459476,39 | 1292002,16 | 457401,32 | 1294828,49 |
| 4 | Bù Sa | Tuyến số 4 | 3,5 | 467933,18 | 1296720,70 | 469770,38 | 1294967,84 |
| 5 | Đà Lắc | Tuyến số 5 | 5,5 | 464868,98 | 1273715,18 | 461495,54 | 1273854,09 |
| 6 | Đắc Lua | Tuyến số 6 | 4 | 459679,84 | 1271833,33 | 459461,56 | 1268883,23 |
| 7 | Bàu Sấu | Tuyến số 7 | 4,5 | 458819,94 | 1267361,88 | 455750,77 | 1267196,51 |
| 8 | Núi Tượng | Tuyến số 8 | 4 | 459967,57 | 1265866,98 | 457235,75 | 1264339,01 |
| 9 | Đà Cộ | Tuyến số 9 | 4 | 463271,56 | 1265162,53 | 463724,65 | 1267004,69 |
| 10 | Đà Cộ | Tuyến số 10 | 4 | 464564,71 | 1264937,63 | 466267,96 | 1266273,78 |
| 11 | Núi Tượng | Tuyến số 11 | 4 | 464768,10 | 1263444,39 | 464262,09 | 1265068,27 |
| 12 | Núi Tượng | Tuyến số 12 | 4 | 464710,23 | 1263631,25 | 463155,80 | 1264335,7 |
| 13 | Núi Tượng | Tuyến số 13 | 4 | 459531,01 | 1261646,88 | 457804,60 | 1263869,38 |
| 14 | Tà Lài | Tuyến số 14 | 4 | 456944,71 | 1260919,27 | 457361,43 | 1263452,66 |
| 15 | Tà Lài | Tuyến số 15 | 4 | 456088,12 | 1259563,28 | 454365,02 | 1260443,02 |
| 16 | Đồi Đất Đỏ | Tuyến số 16 | 4 | 447697,52 | 1259847,71 | 446374,60 | 1262963,18 |
| Tổng cộng |  |  | 67 |  |  |  |  |

### 1.2.3. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật trên hệ thống Webside.

Theo những kết quả từ thực tiễn thì công nghệ phần mềm ArcGIS là một hệ thống phần mềm GIS khá hoàn chỉnh từ việc thiết kế mô hình dữ liệu, lưu trữ, phân tích dữ liệu, hiển thị trình bày dữ liệu, đặc biệt là cho phép phân phối trao đổi dữ liệu (có thể xuất, nhập các định dạng dữ liệu khác nhau, đặc biệt là định dạng UML). Các chuẩn dữ liệu của ArcGIS cũng phù hợp với các tiểu chuẩn quốc tế về thông tin địa lý. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ ArcGIS với gói sản phẩm ArcInfo là đúng đắn và thích hợp.

Các thông tin về loài cây, hiện trạng, đặc điểm hình thái, sinh cảnh trong quá trình điều tra được nhập vào bảng excel đối với từng loài, mỗi loài tương ứng được cấp 1 mã cây duy nhất được sử dụng như 1 ID để phân biệt với các loài cây khác. Tạo bảng danh lục 100 loài thực vật điển hình tại VQG Cát Tiên với các thông tin về tên phổ thông, tên khoa học, chi, họ, bộ, dạng sống, đặc điểm hình thái, sinh thái của loài để tạo nguồn dữ liệu ban đầu.

Mỗi loài đều có tọa độ (phân bố không gian) và được kết nối với dữ liệu thuộc tính thông qua ID của cây và quản lý bằng phần mềm ArcGIS để thể hiện phân bố không gian của các loài thực vật trên từng kiểu rừng cụ thể. Bảng dữ liệu Excel là nguồn thông tin đầu vào được kết nối với ArcGIS để quản lý thông tin thuộc tính cũng như không gian của từng loài cây. Khi có sự thay đổi dữ liệu về hiện trạng, đặc điểm hình thái, sinh cảnh... của các cá thể có thể cập nhật dễ dàng vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Sau khi xây dựng hệ thống dữ liệu của 100 loài thực vật điển hình sẽ bắt đầu tiến hành cập nhật trên hệ thống webside và tạo mã QR code cho từng loài thực vật.

1.2.4. Xây dựng bản đồ hiện trạng phân bố về ít nhất 100 loài thực vật điển hình trong VQG Cát Tiên theo tỷ lệ 1/25.000, hệ quy chiếu VN2000

Thu thập số liệu:

+ Tổng hợp tất cả các dữ liệu về sự hiện diện của 100 loài thực vật điển hình trong quá trình điều tra.

+ Các dữ liệu trên sẽ được nhập và quản lý trên bảng excel (có tọa độ của từng điểm khảo sát, điểm ghi nhận các loài)

Xử lý số liệu:

+ Dùng phần mềm ArcGIS 10.3 để đưa bảng dữ liệu trên vào hệ thống bản đồ.

+ Biên tập các trường dữ liệu để thuận tiện cho quá trình sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu sau này.

1.2.5. Phương pháp tiến hành cắm bảng tên cây

Bảng tên cây được thiết kế là loại bảng sắt với kích thước 20x25cm (trên bảng thể hiện tên tiếng việt và tên khoa học của cây, đồng thời có mã QR hiển thị trên bảng).

Tên tiếng Việt

Tên khoa học

Mã QR

25 cm

20 cm

Sử dụng bảng tôn 4,5 zem, xịt sơn xanh và dùng dây lò xo phi 8 để cố định bảng tên trên cây.

Ưu tiên các cây phân bố trên các tuyến đường tuần tra và du lịch của Vườn để thuận tiện cho việc bảo vệ rừng và khách tham quan có thể nhanh chóng nhận diện và tìm kiếm thông tin về các loài thực vật ở VQG Cát Tiên.

- Nguồn vốn: Viện trợ dự án AFoCO.

- Thời gian thực hiện: năm 2025

- Kế hoạch thực hiện

| # STT | # Nội dung thực hiện | # Tiến độ |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Xây dựng đề cương và phê duyệt kế hoạch, dự toán | # Quí III/2025 |
| # 2 | # Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện | # Quí III/2025 |
| # 3 | # Điều tra ngoại nghiệp | # Quí III, IV/2025 |
| # 4 | # Xử lý số liệu, xây dựng sản phẩm | # Quí IV/2025 |
| # 5 | # Thẩm định, bàn giao kết quả | # Quí IV/2025 |

- Về thời gian thực hiện:

+ Xây dựng, phê duyệt đề cương trong 01 tháng;

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện trong 05 tháng.

II.2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | CHI PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ |  |  |
| P1 | Công tác chuẩn bị |  |  |
| 1 | Thu thập thông tin, tư liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 2 | Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 3 | Chuẩn bị vật tư, kỹ thuật | Nhiệm vụ | 1 |
| P2 | Công tác thực địa |  |  |
| 1 | Di chuyển quân trong khu điều tra | Km | 67 |
| 2 | Mở tuyến điều tra, mô tả đoạn, điều tra đa dạng tực vật rừng | Km | 67 |
| 3 | Chọn vị trí và cắm bảng tên cây | Công | 58,5 |
| 4 | Điều tra, thu hái mẫu tiên bản | Mẫu | 100 |
| 5 | Chuyển quân và rút quân thực địa | Người | 5 |
| P5 | Công tác nội nghiệp |  |  |
| 1 | Nhập số liệu điều tra vào máy tính theo các biểu điều tra | Biểu | 16 |
| 2 | Tính toán số liệu điều tra đa dạng thực vật rừng trên tuyến điều tra | Km | 67 |
| 3 | Xử lý, bảo quản, chế tác mẫu tiêu bản | Mẫu | 100 |
| 4 | Giám định mẫu tiêu bản thực vật rừng | Mẫu | 100 |
| 5 | Hoàn thiện bản đồ phân bố 100 loài thực vật điển hình tại VQG Cát Tiên | Bản đồ | 1 |
| 6 | Xây dựng cơ sở dữ liệu cho 100 loài thực vật điển hình | Hồ sơ | 1 |
| 7 | Viết báo cáo kết quả | Báo cáo | 1 |
| 8 | Hội nghị, hội thảo tại địa phương, cơ sở | Hội nghị | 1 |
| 9 | Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo | Báo cáo | 1 |
| 10 | In ấn, giao nộp tài liệu thành quả | Nhiệm vụ | 1 |
| P11 | Chi phí khác |  |  |
| - | Chi phí làm bảng tên cây | Bảng | 585 |

II.3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Các báo cáo phải nộp:

* Báo cáo về hiện trạng 100 loài thực vật điển hình tại VQG Cát Tiên (Số lượng: 03 quyển báo cáo); nội dung báo cáo bao gồm:

- Mật độ, vùng phân bố;

- Đặc điểm sinh cảnh, đặc điểm sinh học, sinh thái.

- Danh lục 100 loài điển hình theo các tiêu chí.

* Hình ảnh, video: Hình ảnh sắc nét, với các hình ảnh mô tả loài cần rõ các đặc điểm mô tả. Kích thước hình tối thiểu 5Mb. Hình ảnh giao nộp là hình ảnh gốc.

- Ảnh tối thiểu 5MB/hình (ít nhất từ 1.000 ảnh trở lên, gồm cả hình ảnh thực địa và hình ảnh mô tả chi tiết, mỗi loài ít nhất 10 hình).

- Video: Video có độ phân giải cao về các khu vực phân bố, quá trình điều tra.

## * Bộ cơ sở dữ liệu: bộ cơ sở dữ liệu 100 loài thực vật điển hình của VQG Cát Tiên trên hệ thống web, có mã QR code cho từng loài.

## * Bản đồ: hoàn thiện bản đồ 100 loài thực vật điển hình tại VQG Cát Tiên, tỷ lệ 1:25.000: 03 bản đồ A0

* 100 mẫu tiêu bản về 100 loài thực vật điển hình tại VQG Cát Tiên

* 585 bảng tên được treo trên 100 loài thực vật nằm các tuyến đường du lịch của Vườn (ít nhất 5 bảng/loài).

* File mềm lưu trữ sản phẩm dự kiến đạt được

- 01 Thiết bị lưu trữ ngoài (USB) ghi toàn bộ kết quả dự án: Số liệu, bản đồ, báo cáo.

- Cơ sở dữ liệu được quản lý trên Excel và GIS.

* Các phiếu điều tra thực địa

- Toàn bộ các phiếu phỏng vấn; điều tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

- Sổ nhật ký điều tra, giám sát hiện trường của đơn vị tư vấn có xác nhận của các trạm trong khu việc điều tra.

- Biên bản làm việc và báo cáo kết quả làm việc hàng ngày với các trạm trong khu vực điều tra.

- Thời gian thực hiện: Tối đa 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

3.  Tiến độ nộp báo cáo:

Nhà thầu phải định kỳ báo cáo Bên mời thầu, Chủ đầu tư về kết quả thực hiện công việc theo quy định; phải cung cấp tài liệu, sản phẩm và giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng theo yêu cầu tại chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ của công việc do Nhà thầu tư vấn thực hiện đồng thời cùng với Nhà thầu xử lý các tình huống cần thiết hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp với nhà thầu trong công tác liên hệ địa phương, tổ chức hội thảo, phục vụ nghiệm thu và phê duyệt sản phẩm.

- Thực hiện thanh toán đầy đủ chi phí cho nhà thầu.