MỤC LỤC HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT

TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG	3

QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG	3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	3

(Xem QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG)	3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	3

(Xem QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG)	3

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG	3

3.1. Tổ chức công trường.	3

3.2. Kho bãi, lán trại.	3

3.3. Đường tạm thi công: không có	3

3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.	3

3.5. Công tác vận chuyển đường dài.	3

3.6. Vận chuyển thủ công.	4

3.7. Điện, nước phục vụ thi công.	4

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	5

4.1. Biện pháp chung.	5

4.2. Thi công móng.	5

4.3. Lắp dựng cột.	5

4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.	6

4.5. Rải căng dây.	6

4.6. Thi công phần cáp ngầm:	7

4.7. Thi công phần trạm biến áp	7

CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG	8

CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG	9

6.1. Biểu đồ nhân lực	9

TỔNG CỘNG (làm tròn)	9

6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công	9

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG	10

7.1. An toàn giao thông :	10

7.2. An toàn lao động :	10

CHƯƠNG 8:  QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH	11

8.1 Căn cứ pháp lý để thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng:	11

8.2 Đặc điểm chính của công trình:	12

8.3 Hướng dẫn chung công tác bảo trì xây dựng:	12

8.4 Nội dung, trình tự thực hiện công tác bảo trì công trình:	12

8.5 Lập kế hoạch bảo trì công trình	15

8.6 Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình	15

8.7 Kinh phí bảo trì công trình	15

8.8 Tuổi thọ công trình (thời gian sử dụng giả định của công trình):	15

8.9 Quy trình bảo dưỡng:	16

Công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì theo nghị định số 06/2021/NĐ-CP	16

a.1. Giai đoạn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:	16

a.2. Kiểm tra bất thường:	16

b.1. Khảo sát sơ bộ:	16

b.2. Khảo sát chi tiết:	16

b.3. Đánh giá tình trạng công trình:	16

b.4. Kết luận và kiến nghị:	16

Trên cơ sở khảo sát sơ bộ và khảo sát chi tiết, báo cáo cần có nhận xét, kết luận và kiến nghị các phương án xử lý.	16

# TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

### CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## (Xem QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG)

### CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## (Xem QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG)

### CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

#### 3.1. Tổ chức công trường.

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực hợp lý để phối hợp thực hiện công việc theo đúng tiến độ chung của công trình. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.

- Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 1 đội thi công gồm 2 tổ, mỗi tổ 20 người. Để đáp ứng kịp tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến nhân lực thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 40 người.

- Cung ứng vật tư thiết bị: Theo qui định của hồ sơ thầu - tùy theo loại vật tư thiết bị có thể do A hoặc B cấp đảm bảo chất lượng nêu trong hồ sơ thiết kế và theo qui định chung của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

- Vận chuyển vật tư thiết bị: sử dụng các loại xe chuyên dùng để chuyên chở.

- Tập kết vật tư thiết bị: Địa điểm tập kết vật tư thiết bị phải được thông báo và được sự chấp thuận trước của chính quyền địa phương. Đặc biệt việc tập kết vật tư thiết bị không được tồn trữ quá lâu làm cản trở giao thông và làm mất vệ sinh môi trường.

- Để chuẩn công tác thi công diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao đơn vị thi công cần bố trí nhân lực, máy móc thi công đồng thời tập kết vật tư đầy đủ và hợp lý.

- Để triển khai đơn vị thi công cần liên hệ với đơn vị chức năng để lập các giấy phép liên quan đến việc thi công công trình.

#### 3.2. Kho bãi, lán trại.

- Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu thông rất lớn, nhất là xe tải. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường. Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công. Trường hợp này phải phối hợp với các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp.

#### 3.3. Đường tạm thi công: không có

#### 3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

- Theo quy định của hồ sơ thầu - tùy theo loại vật tư - thiết bị có thể do A hoặc B cấp đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế và qui định của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM .

- Các vật tư thiết bị khác cho công trình do đơn vị xây lắp (bên B) cung cấp, do chủ đầu tư (bên A) cung cấp cũng như các vật tư thiết bị ngoại nhập đều được tập kết tại kho của đơn vị xây lắp. Do vậy xem như toàn bộ vật tư thiết bị đều được cấp từ kho của đơn vị xây lắp  mà không vì lý do này để xét đến nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

#### 3.5. Công tác vận chuyển đường dài.

- Vật liệu, thiết bị được vận chuyển từ nguồn đến kho đơn vị xây lắp bằng ô tô chuyên dùng. Cự ly vận chuyển đường dài tạm tính 10 km cho toàn tuyến .

- Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài.

#### 3.6. Vận chuyển thủ công.

- Vật liệu, thiết bị được vận chuyển vận chuyển trong công trường bằng ô tô chuyên dùng và thủ công. Cự ly vận chuyển đường dài tạm tính 10 km cho toàn tuyến.

#### 3.7. Điện, nước phục vụ thi công.

- Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công hoặc từ những hộ dân gần vị trí thi công nhất.

- Nước cho công tác thi công có thể mua của dân hoặc chuyên chở từ nơi khác tới.

### CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

#### 4.1. Biện pháp chung.

- Từ đặc điểm công trình dự kiến biện pháp thi công chủ yếu là cơ giới kết hợp thủ công.

#### 4.2. Thi công móng.

- Đào và đắp móng theo đúng kích thước ghi trong bản vẽ thiết kế.

- Các vị trí gia cố móng sẽ cho đổ bê tông tại chỗ, kích thước móng trụ, mác bê tông theo bản vẽ thiết kế.

- Trụ đổ bê tông móng thì ít nhất 24 giờ sau khi đổ bê tông mới tiến hành lắp đà, sứ… kéo dây, căng dây…

#### 4.3. Lắp dựng cột.

- Với hồ sơ thiết kế đã có, một số trụ hạ thế có kết cấu móng đổ bê tông tại chỗ. Do đó giải pháp chung đặt ra là phải dựng trụ, đổ bê tông móng đạt thời gian ổn định rồi mới tiến hành kéo dây, lắp vật tu thiết bị lên trụ.

- Sau khi bàn giao mặt bằng giữa đơn vị thi công với đơn vị thiết kế, Chủ đầu tư, và đơn vị có liên quan. Đơn vị thi công sẽ triển khai phóng tuyến định vị lại các vị trí trụ, ngoài các vấn đề tuân thủ theo thiết kế, mốc lộ giới, còn phải quan tâm đến vị trí trụ trồng phải nằm giữa ranh giới hai nhà, tránh các cống rãnh thoát nước.

- Với mặt bằng hiện có đã khảo sát. Công tác đào móng trụ toàn bộ sẽ thực hiện bằng phương pháp thủ công. Công tác dựng trụ hạ thế được tiến hành bằng xe cẩu kết hợp với thủ công. Trong quá trình thi công cần chú ý đến vấn đề an toàn cho người dân, xe lưu thông và an tòan điện. Công tác chuẩn bị trước khi dựng là: Kiểm tra bản vẽ chi tiết tiêu chuẩn của vị trí trụ; hố móng đã được đào với kích thước đúng thiết kế; kiểm tra tim móng; trụ đã được trung chuyển từ bải tập kết đến vị trí sẽ lắp dựng; trụ đạt yêu cầu về chất lượng (không cong vênh, rạn nứt); không còn chướng ngại vật xung quanh vị trí thi công. Trụ sau khi lắp dựng phải thẳng đứng theo 2 phương (dọc tuyến và ngang tuyến). Phải đảm bảo hoàn tất phần lắp móng trụ mới rút xe cẩu (hoặc tó 3 chân), sau đó đơn vị thi công xây dựng phụ trợ sẽ tiến hành tái lập mặt bằng xung quanh trụ. Từng vị trí móng trụ khi thực hiện phải có biên bản nghiệm thu từng phần của Giám sát A.

- Lắp dựng cột: Phương pháp thủ công kết hợp với cơ giới: 1 xe cẩu 15 tấn chuyên dùng và phụ kiện.

- Cột trước khi đưa vào dựng phải kiểm tra chiều cao mã hiệu của cột (theo TKKT), độ cong và các vết nứt trong phạm vi cho phép.

- Trụ điện BTLT được vận chuyển bằng xe cẩu kết hợp với thủ công vào vị trí lỗ móng trụ. Dùng xe cẩu và xích sắt dựng trụ điện, cân chỉnh trụ điện đứng thẳng. Sau đó dùng đất đá lắp chèn và đầm chặt móng trụ.

- Lỗ trụ được đào sâu đúng chiều sâu qui định, cột được chuyển vào vị trí lắp đặt và được dựng bằng phương pháp cẩu.

- Lắp dựng cột: thủ công kết hợp cơ giới.

- Dụng cụ: puly, tời…

- Trong quá trình dựng trụ điện phải cử người cảnh giới không cho người qua lại gần công trường, phân luồng xe tránh kẹt xe và đảm bảo an toàn cho người qua lại.

- Công tác lắp đà được thực hiện: Cùng lúc với công tác dựng trụ nếu dựng trụ bằng xe cơ giới. Trước khi lắp đà phải được kiểm tra quy cách có đúng với hồ sơ thiết kế không? Sau khi lắp phải kiểm tra sự ngay ngắn, khoảng cách các vị trí đà trên trụ, lực siết boulon. Lưu ý các bộ đà có cùng ký hiệu phải lắp cùng một kiểu trên suốt tuyến dây.

- Công tác lắp sứ được thực hiện sau khi trụ có lắp đà. Trước khi lắp sứ phải được kiểm tra đúng quy cách, tình trạng chất lượng, số lượng đúng với bản vẽ chi tiết đầu trụ. Sứ cách điện là vật dễ vở (sứ đứng), dễ trầy sướt (sứ treo polymer) nên người công nhân phải thao tác nhẹ nhàng. Khi đưa lên trụ cần phải buộc từng chiếc bằng dây luộc chuyên dùng, khi kéo lên cần phải có dây phụ đi theo, điều chỉnh sao cho sứ không được va đập vào thân trụ, các chướng ngại vật khác. Sau khi lắp sứ xong phải làm vệ sinh sứ.

#### 4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.

- Thi công bằng thủ công.

- Lắp đặt các thiết bị đóng cắt bảo vệ phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Thiết bị đóng cắt bảo vệ trước khi lắp đặt được đưa đi kiểm định tại trung tâm thí nghiệm điện. Thiết bị đóng cắt bảo vệ được vận chuyển đến công trường phải được cố định bằng dây buộc chắc chắn, tổ chức giám sát chặt chẽ trong quá trình vận chuyển nhằm tránh gây hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Thiết bị đóng cắt được đưa lên trụ bằng xe cẩu 5 tấn kết hợp với thủ công, và được cố định vào trụ bằng boulon.

- Việc lắp đặt phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy định thi công hiện hành.

#### 4.5. Rải căng dây.

Công tác chuẩn bị:

- Khảo sát kỹ địa hình trước để lên phương án cụ thể từng đoạn dây, từng khu vực thi công, bố trí nhân lực, xe máy, dụng cụ đồ nghề, các phương tiện hổ trợ khác. Trong đó có những điều quan trọng cần phải chú ý là: Xác định vị trí đặt bành cáp, máy kéo dây…

- Kiểm tra chiều dài thực tế từng khoảng dừng, tổng các khoảng néo cho cả công trình, kết hợp với việc kiểm tra chiều dài từng cuộn cáp đã có. Trên cơ sở này đưa ra kế họach phân bố các cuộn dây trên từng khoảng dừng, sao cho số mối nối được xác định, số mối nối được giảm thiểu nhất, ngăn ngừa các khỏang vượt không cho phép có mối nối. Đối với các cuộn dây lẻ càng phải kiểm tra kỹ về chất lượng, chiều dài.

- Xin cắt điện và cô lập hoàn toàn các đường dây Điện Lực giao chéo (nếu có).

- Chuẩn bị lực lượng thi công, dụng cụ đồ nghề, phương tiện kéo dây, phương tiện đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc (Cờ tín hiệu, máy bộ đàm, còi, thước ngắm, pu ly nhôm, máy thủy lực ép nối dây, kéo cắt, xe cẩu, máy kéo dây, tời, kích…).

- Bành cáp được đặt trên giá đỡ, bố trí theo phương rãi dây.

- Rãi dây lấy độ võng trong từng khoảng néo được thực hiện theo phương pháp thủ công kết hợp cơ giới.

- Các đoạn giao chéo với đường giao thông, cáp thông tin phải lập phương án thi công cụ thể cho từng vị trí vượt được đơn vị thi công, thiết kế thông qua.

- Trong quá trình kéo rãi cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp được bịt kín để chống ẩm.

- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ – điện của cáp theo đúng các quy định và hướng dẫn của nhà chế tạo.

Công tác thi công :

Bao gồm thi công không cắt điện hạ thế và thi công cắt điện hạ thế đấu nối. Đơn vị thi công lập bảng phương án thi công không cắt điện hạ thế và thi công cắt điện hạ thế đấu nối chi tiết, trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt phương án:

- Thi công không cắt điện :

+ Đơn vị thi công đăng kí số lượng trạm thi công không điện theo bảng kế hoạch với Điện lực Tân Thuận phù hợp với nhân lực đăng kí. Công tác thi công bao gồm kéo rải cáp hạ thế trên trụ hiện hữu và trụ thay thế, cố định cáp trên trụ bằng kẹp ngừng và kẹp treo cáp, chừa đủ cáp xuất đầu trạm để đấu nối vào tủ điện hạ thế, và chừa cáp đầu cuối cho đấu nối chia tải, tại các điểm cuối đã được xác định trong hồ sơ thiết kế. Tùy theo thực tế do biến động lưới, có thể xác định lại vị trí chia tải, có sự đồng ý của chủ đầu tư. Đóng cọc tiếp địa và lắp cố định dây tiếp địa hạ thế lên trụ tại những điểm xác định trên bản vẽ và phân bố trụ hạ thế.

- Thi công cắt điện :

+ Đơn vị thi công đăng kí số lượng trạm thi công có cắt điện theo bảng kế hoạch với Điện lực Tân Thuận phù hợp với nhân lực đăng kí, chỉ cắt điện áptomat lộ ra (CB200A) hạ thế (nếu có).

+ Thông báo cho các hộ dân trong khu vực mất điện bằng các phương tiện như văn bản thông báo, thư, loa hoặc các phương tiện truyền thông khác phù hợp ...

+ Công tác thi công bao gồm đo tải các lộ ra hạ thế do Điện lực Tân Thuận phụ trách, xác định đấu nối vào CB còn trống hoặc đấu chung vào lộ ra non tải phù hợp tại trạm, trong một số trường hợp có thể cắt tải một hoặc hai CB để đấu ghép tải vào CB.

+ Đối với các vị trí cắt lưới hạ thế hiện hữu để chuyển hoặc chia tải cho lộ sửa chữa thì các CB tương ứng phải trạng thái ngắt điện, tiếp địa an toàn để thi công đấu nối, đấu nối trung hòa với tiếp địa lắp bổ sung đang chờ sẵn. Một số lộ ra sẽ tiếp nhận tải từ các hộp Domino hiện hữu, phân bố tải hộp domino so le giữa lộ ra sửa chữa và lộ hiện hữu.

- Công trình không sử dụng máy phát điện thuê và phát quang cây xanh.

#### 4.6. Thi công phần cáp ngầm:

#### 4.7. Thi công phần trạm biến áp

- Không có

### CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

###### Phân bổ khối lượng thi công:

- Mỗi lần cắt điện chỉ trong một ngày nên thi công cần cắt điện đảm bảo thi công xong trong 1 ngày.

- Khối lượng thi công trên cùng đường dây hạ thế.

- Khối lượng thi công bố trí theo địa bàn gần nhau để dễ chuyển quân.

- Một tuần thi công: 6 ngày (chủ nhật nghỉ).

- Chủ động phối hợp thi công trong thời gian có lịch cắt điện luân phiên đường dây của điện lực.

###### Sắp xếp thứ tự ngày thi công trong thời gian thi công:

- Dựa vào đặc điểm của công trình (chỉ có hai điểm đấu nối cần cắt điện) và dựa theo khối lượng công việc đã nêu trên, công trình được sắp xếp thi công như sau:

- Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 6 từ tuần đầu tiên cho đến kế tuần cuối cùng (thi công không cắt điện):

+ Chuẩn bị mặt bằng, VTTB, kéo cáp … (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công không cần cắt điện ở trên).

- Trong tuần cuối cùng, thi công lắp đặt thiết bị, đấu nối (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công cần cắt điện ở trên) và dọn dẹp công trường.

- Trong suốt quá trình thi công đơn vị thi công phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh công trường theo đúng quy định nhà nước và ngành điện.

- Một số yêu cầu cụ thể cần chú ý như :

+ Cắt điện và tiếp địa 2 đầu các nhánh điện trung hạ thế liên quan đến khu vực công tác.

+ An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn  cho việc đi lại ; không gây ùn tắt giao thông, va chạm.

+ Trong quá trình  thi công, nếu gặp chướng ngại vật hay gặp trở ngại không thi công được, đơn vị thi công phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.

+ Căn cứ khối lượng, thời gian yêu cầu lập bảng tổng tiến độ thực thi công trình cho các phần công việc chính.

Bảng dự kiến tiến độ thi công:

| STT | Thành phần công việc | Thời gian thi công |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tuần 1 | Tuần 2-3 | Tuần 4-5 | Tuần 5-6 | Tuần 6-7 | Năm |
| 1 | Công tác không cắt điện |  |  |  |  |  | Quý I/2025 |
|  | Chuẩn bị công trường | X |  |  |  |  | Quý I/2025 |
|  | Đào lổ, dựng cột, lắp xà, lắp sứ….. |  | X |  |  |  | Quý I/2025 |
| 2 | Công tác cần cắt điện |  |  |  |  |  | Quý I/2025 |
|  | Đấu nối… |  |  | X |  |  | Quý I/2025 |
| 3 | Dọn dẹp công trường |  |  |  | X |  | Quý I/2025 |
|  | Nghiệm thu bàn giao |  |  |  |  | X | Quý I/2025 |

### CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG

#### 6.1. Biểu đồ nhân lực

* Bảng tổng số công cần thi công cắt điện:

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | THI CÔNG CẦN CẮT ĐIỆN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KHỐI LƯỢNG | SỐ CÔNG/ ĐƠN VỊ | SỐ THI CÔNG THỰC HIỆN |
| 1 | Thi công đấu nối tại các vị trí trạm. | Vị trí | 0 | 0 | 0 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 0 |

* Bảng số công cần để thi công không cắt điện:

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | THI CÔNG KHÔNG CẮT ĐIỆN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KHỐI LƯỢNG | SỐ CÔNG/ ĐƠN VỊ | SỐ THI CÔNG THỰC HIỆN |
|  | PHẦN ĐIỆN |  |  |  |  |
| 1 | Hạ thế nổi ABC | Km | 0 |  |  |
| 2 | Hạ thế ngầm ABC | Km | 0,048 |  |  |
|  | # TỔNG CỘNG (làm tròn) |  |  |  |  |

- Dựa theo khối lượng công việc đã nêu trên, công trình được sắp xếp thi công như sau:

- Tổng số công cần thi công công trình là: công.

+ Số công thi công không cần cắt điện là: công.

+ Số công thi công cần cắt điện là: công, trong đó:

Thi công không cắt điện:

- Ngày thứ 1 đến ngày thứ 30 với nhân lực là 2 tổ mỗi tổ 15 người.

+ Chuẩn bị mặt bằng, đào hố dựng trụ, kéo rải cáp, tái lập như hiện trạng,… (khối lượng thực hiện theo bảng tính khối lượng thi công cần cắt điện ở trên).

Thi công cắt điện:

- Ngày thứ 31 đến ngày thứ 45 với nhân lực là 2 tổ mỗi tổ 15 người.

+  Thực hiện đấu nối công trình.

- Chỉnh trang, thu dọn công trường để nghiệm thu bàn giao.

#### 6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công

- Xe tải: Chuyên chở vật tư thiết bị và kéo cáp.

- Máy cắt bêtông mặt đường, máy dầm cóc, máy hàn.

- Buly, tời.

- Giá đỡ bành cáp, rọ kéo cáp, cáp lụa….

- Kềm ép thủy lực, đèn hàn đầu cáp…..

- Trang bị cá nhân đầy đủ.

### CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

#### 7.1. An toàn giao thông :

- Lập rào cản đặt cách mép mương 1m. Đặt biển báo ở hai đầu công trường rào chắn phải sơn trắng đỏ cách 6m, giữa hai rào căng dây nylon. Trên mỗi rào chắn có gắn cờ đỏ 40x40cm.

- Thi công ban đêm phải treo đèn.

- Công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang.

- Trường hợp mương băng qua ngang đường hoặc giao lộ thì phải thực hiện vào ban đên và tái lập mặt đường ngay.

#### 7.2. An toàn lao động :

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch, tiến độ thi công cụ thể theo từng ngày, tuần và đăng ký trước với Công ty Điện Lực Tân Thuận.

- Đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, thiết bị và công nhân trước khi thi công nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trong quá trình thi công làm mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ công trình và thời gian mất điện quá dài.

- Đơn vị thi công phải đăng ký cắt điện với Điện lực khu vực, trên cơ sở lịch cắt điện đã được duyệt tổ chức sắp xếp các hạng mục công trình nào sẽ được thi công vào những ngày cắt điện và những công việc nào sẽ được thực hiện vào những ngày không cắt điện cho thật hợp lý.

- Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải làm đi làm lại nhiều lần.

- Sau khi Điện Lực khu vực cắt điện xong, tiếp địa 2 đầu đoạn công tác và bàn giao cụ thể địa bàn công tác thì đơn vị thi công mới được thực hiện công tác liên quan đến lưới điện.

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan.

- Khi thi công ở những khu vực đông dân cư, băng đường,...thì phải đặt rào chắn và biển báo.

- Sau khi thi công xong đơn vị thi công phải kiểm tra kỹ hiện trường xong mới báo Điện Lực khu vực xin trả điện.

### CHƯƠNG 8:  QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

#### 8.1 Căn cứ pháp lý để thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Căn cứ Thông tư 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 về việc hướng dẫn về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp và vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-EVNHCMC ngày 15/5/2013 của Tổng Công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành quy định bảo trì công trình xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

- Căn cứ các tiêu chuẩn quy định, quy phạm, nghị định hiện hành.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình:

- Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trọn bộ điện áp trên 1kV đến 52kV: IEC 62271 200.

- Tiêu chuẩn dao cách ly: IEC 62271-102.

- Tiêu chuẩn biến dòng điện: IEC 61869-2.

- Tiêu chuẩn biến điện áp: IEC 61869-3,5.

- Tiêu chuẩn chống sét van: IEC 60099-4.

- Tiêu chuẩn cách điện: IEC 60273, 60383, 60305.

- Tiêu chuẩn dây dẫn: IEC 60189.

- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC 60502, IEC 60228 TCVN.

- Dây trần dùng cho đường dây tải điện: TCVN 8090:2009.

- Quy phạm trang bị điện:

Phần 1: Quy định chung 11TCN-18-2006.

Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006.

Phần 3: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006.

Phần 4: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006.

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737-1995.

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép: TCVN 5574-2012.

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012.

- Tiêu chuẩn quốc gia cột điện bê tông cốt thép ly tâm: TCVN 5847:2016 .

- QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

- QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

- QCVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- Căn cứ Biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng ngày     /    / 2024 của Đội Quản lý lưới điện - Công ty Điện lực Tân Thuận lập cho công trình: “SCL trụ hạ thế thấp, nghiêng, mất an toàn khu vực Quận 4”;

- Căn cứ Hợp đồng Thiết kế, lập PAKT-DT và giám sát thi công xây lắp công trình “SCL trụ hạ thế thấp, nghiêng, mất an toàn khu vực Quận 4” số 15/2024/HĐ-HUNGPHAT ngày 29/08/2024 giữa Công ty Điện lực Tân Thuận và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát.

- Căn cứ Phụ lục Hợp đồng Thiết kế số 15-03 /PLHĐ-HUNGPHAT, Gói thầu TKGS01: “Lập PAKT-DT và giám sát thi công xây lắp công trình”, công trình “Sửa chữa lớn trụ hạ thế thấp, mất an toàn, cáp ngầm hạ thế khu vực Quận 4” số 15/2024/HĐ-HUNGPHAT ngày 29/08/2024 giữa Công ty Điện lực Tân Thuận và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát.

#### 8.2 Đặc điểm chính của công trình:

+ Công trình “Sửa chữa lớn trụ hạ thế thấp, mất an toàn, cáp ngầm hạ thế khu vực Quận 4” thực hiện nhằm mục đích:

- Sửa chữa lộ ra hạ thế cáp ABC vận hành lâu năm bị lão hóa, tróc vỏ bọc cách điện để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và an toán điện trong nhân dân.

- Sửa chữa các vị trí cuối lưới có nhiều nhánh dây mắc điện thành cáp ABC4x95mm2 để tạo mỹ quan đô thị

- Sửa chữa cáp suất trạm biến áp phù hợp với công suất MBA, thay cáp xuất vận hành lâu năm bị lão hóa, đổi màu, tróc vỏ cách điện để đảm bảo vận hành an toàn trạm điện.

- Xử lý các hộp domino vận hành lâu năm bị lão hóa vỏ hộp, các hộp bị mất nắp, bể nát.

#### 8.3 Hướng dẫn chung công tác bảo trì xây dựng:

- Công tác bảo trì công trình xây dựng được Chủ đầu tư, Cơ quan quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, thực hiện các hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng liên tục cho đến hết niên hạn sử dụng công trình.

- Mục đích của công tác bảo trì nhằm duy trì những đặc trưng kiến trúc, công năng công trình, đảm bảo công trình được vận hành và khai thác phù hợp yêu cầu của thiết kế trong suốt quá trình sử dụng.

#### 8.4 Nội dung, trình tự thực hiện công tác bảo trì công trình:

A.Nội dung công tác bảo trì công trình: bao gồm các bước chính như sau:

a.Công tác kiểm tra: Người có trách nhiệm bảo trì công trình là Công ty Điện lực Tân Thuận sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

a.1.Kiểm tra thường xuyên:

Sẽ tiến hành đối với các hạng mục:

+ Kiểm tra VTTB đường dây.

+ Móng trụ, tình trạng sụt lún, nứt...

+ Kết cấu kim loại: rỉ sét, nghiêng và nứt trụ...

a.2. Kiểm tra định kỳ:

- Đối với công trình đường dây và trạm biến áp 22 kV:

+ Kiểm tra định kỳ ngày tối thiểu 1 tháng một lần. Nắm vững thường xuyên tình trạng đường dây và những biến động phát sinh. Đối với những khu vực đông dân cư, cây cối phát triển nhanh, công trường và nhà đang thi công, đường dây quá tải nặng, xà sứ phụ kiện không đảm bảo chất lượng, hoặc đường dây đi qua những nơi có nhiều bụi và vùng ven biển, nhà máy hóa chất…phải tăng cường số lần kiểm tra. Khoảng thời gian cần tăng cường kiểm tra và những khu vực cụ thể, các hạng mục cần kiểm tra tăng cường do Phó Giám đốc Công ty Điện lực quyết định.

+ Kiểm tra định kỳ đêm: Tối thiểu 3 tháng/lần khi trời tối và giờ cao điểm.

Sau khi có kết quả kiểm tra định kỳ, tùy theo thực trạng chất lượng công trình mà chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng quyết định chọn cách bảo trì cho phù hợp (bảo dưỡng hay sửa chữa,…).

a.3. Kiểm tra đột xuất (kiểm tra bất thường):

- Được tiến hành sau khi có sự cố bất thường (lũ bão, hoả hoạn, động đất, va chạm lớn,...), sửa chữa, nghi ngờ về khả năng khai thác sau khi đã kiểm tra chi tiết mà không xác định rõ nguyên nhân hoặc khi cần khai thác với tải trọng lớn hơn. Công việc này phải do các chuyên gia và các tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

- Đối với công trình Trạm biến áp: trước và sau khi có bão, lụt, trước các dịp Lễ, Tết hoặc các sự kiện quan trọng hoặc khi có các hiện tượng bất thường của thiết bị trong vận hành.

- Đối với các công trình đường dây : trước hoặc sau khi có mưa bão, thời tiết bất thường, dịp lễ. Nắm vững kịp thời tình trạng đường dây nhằm khắc phục những chỗ thiếu sót.

- Kiểm tra theo quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo báo cáo của đơn vị vận hành.

a.4.  Kiểm tra sự cố:

- Đối với công trình Trạm biến áp:

+ Mỗi trường hợp để xảy ra sự cố hay làm gián đoạn vận hành thiết bị đều phải được điều tra kỹ và thống kê theo đúng quy trình điều tra, thống kê sự cố và các hiện tượng không bình thường theo quy định hiện hành. Khi điều tra phải xác định được các nguyên nhân gây ra sự cố và các hiện tượng không bình thường, đề ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa kịp thời.

+ Thực hiện ngay sau khi xảy ra sự cố, xác định nguyên nhân gây ra sự cố và khắc phục kịp thời.

+ Biên bản kiểm tra sự cố được lưu tại trạm và ghi vào phiếu lý lịch của thiết bị.

- Đối với các công trình đường dây: ngay sau khi xảy ra sự cố kể cả sự cố thoáng qua. Phát hiện điểm sự cố hoặc nguyên nhân gây ra sự cố để khắc phục kịp thời.

a.5. Kiểm tra kỹ thuật

- Đối với công trình trạm và đường dây 22 kV: Cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật đơn vị quản lý đường dây và cán bộ Phòng thuộc Công ty Điện lực Tân Thuận được phân công theo dõi quản lý vận hành đường dây kiểm tra nắm tình hình để chỉ đạo và khắc phục thiếu sót trong quá trình vận hành và đặt kế hoạch đại tu, bảo dưỡng kiểm tra định kỳ 6 tháng/1 lần và 1 năm/1 lần khi có sự tham gia của Cán bộ kỹ thuật và Lãnh đạo cấp Tổng công ty.

B. Công tác bảo dưỡng công trình:

- Đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra, ngoài các công tác chính như đã nêu trên, một số hạng mục cũng cần kiểm tra theo dõi:

- + Kiểm tra công tác hoàn thiện: quan sát bằng mắt. Tần suất kiểm tra theo quan sát của đơn vị vận hành.

- Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình: Tùy theo mức độ của kết quả quan sát, kiểm tra mà có biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa thích hợp.

- Biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa:

- + Công tác hoàn thiện: tùy mức độ quan sát, thời gian sử dụng mà có biện pháp thực hiện thích hợp: sơn dặm vá hoặc sơn lại toàn bộ.

- Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình: theo quy định của nhà sản xuất, cung cấp.

- Các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình:

- + Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng trong môi trường mang điện.

- Công tác khác:

- + Kết cấu kim loại mạ kẽm: tùy theo kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm mà đơn vị sử dụng đề nghị biện pháp sửa chữa thích hợp, như sơn giàu kẽm cho các khu vực xuất hiện rỉ sét, hoặc thay thế...

C. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình:

Chi tiết nội dung xem điều 40 của nghị định 06/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Kiểm định định kỳ theo quy trình bảo trì công trình được duyệt;

b) Khi phát hiện thấy chất lượng công trình có những hư hỏng của một số bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng.

c) Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình phục vụ cho việc quy trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì quy định tại mục 5 - điều 40 Nghị định này.

d) Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các công trình hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa công trình;

2. Trình tự thực hiện kiểm định chất lượng công trình

a) Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng trên cơ sở yêu cầu kiểm định nêu tại khoản 1 Điều này.

b) Tổ chức kiểm định thực hiện khảo sát, lập đề cương kiểm định chất lượng công trình phù hợp với yêu cầu kiểm định.

c) Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền phê duyệt đề cương công việc kiểm định.

d) Tổ chức kiểm định thực hiện kiểm định theo đề cương được duyệt, đánh giá hiện trạng chất lượng đối tượng kiểm định và đề xuất phương án khắc phục.

D. Sửa chữa công trình định kỳ hoặc đột xuất:

Việc sửa chữa công trình được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất căn cứ mục 4 - điều 40 của nghị định 06/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Việc sửa chữa công trình được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất với các nội dung cụ thể sau:

a) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì;

b) Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu các tác động đột xuất như gió bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi có biểu hiện có thể gây hư hỏng đột biến ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành công trình hoặc có khả năng xảy ra sự cố dẫn tới thảm họa.”

Theo mục 4 - điều 41 của nghị định 06/2021/NĐ-CP: Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công trình từ cấp 2 trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên. Đối với công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới hạ thế trạm công cộng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận và phường Tân Thới Nhất năm 2022” thuộc công trình cấp IV, do đó cần phải được bảo hành sau sửa chữa (định kỳ hoặc đột xuất) với thời gian không ít hơn 6 tháng.

E. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình:

- - Người có trách nhiệm bảo trì công trình:

- + Sẽ lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trình chủ sở hữu phê duyệt.

- + Quản lý các hồ sơ liên quan đến công tác bảo trì công trình.

F. Công tác báo cáo, kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình:

- - Báo cáo thực hiện bảo trì công trình (theo mục 3 - điều 43): “Chủ sở hữu hoặc người quản lí, sử dụng công trình phải tổ chức đánh giá định kì về an toàn chịu lực và an toàn vận hành của công trình, gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền qui định tại khoản 4 để theo dõi kiểm tra” (nghị định 06/2021/NĐ-CP). Công ty Điện lực Tân Thuận là đơn vị cần lập báo cáo hàng năm về việc thực hiện bảo trì công trình và sự an toàn của công trình.

#### 8.5 Lập kế hoạch bảo trì công trình

- - Kế hoạch bảo trì công trình thực hiện theo điều 39 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- - Căn cứ kế hoạch bảo trì của Người có trách nhiệm bảo trì công trình lập, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm xem xét và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình để làm căn cứ thực hiện.

- - Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì.

- - Kế hoạch bảo trì công trình được lập hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được duyệt và hiện trạng công trình, bao gồm các nội dung:

- + Tên công việc thực hiện.

- + Thời gian thực hiện.

- + Phương thức thực hiện.

- + Chi phí thực hiện.

#### 8.6 Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình

- Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền tổ chức giám sát công tác quan trắc, kiểm định chất lượng, thi công nghiệm thu công việc sửa chữa công trình, lập và quản lý, lưu giữ hồ sơ bảo trì công trình.

- Hồ sơ bảo trì công trình bao gồm các tài liệu sau:

- Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì: bản vẽ hoàn công, tài liệu liên quan đến hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị.., các hồ sơ liên quan về công tác bảo hành khi công trình đưa vào sử dụng.

- Kế hoạch bảo trì hàng năm.

- Kết quả quan trắc (nếu có).

- Kết quả kiểm định chất lượng (nếu có).

- Kết quả kiểm tra thường xuyên và định kỳ.

- Kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình.

- Các tài liệu khác liên quan.

#### 8.7 Kinh phí bảo trì công trình

* Theo Điều 42 - Nguồn kinh phí bảo trì công trình (chương V của nghị định số 06/2021/NĐ-CP), kinh phí bảo trì công trình được hình thành từ các nguồn sau đây:

- Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) phân bổ hàng năm.

- Nguồn thu phí sử dụng công trình xây dựng ngoài ngân sách nhà nước.

- Nguồn vốn của chủ đầu tư, chủ sở hữu đối với các công trình kinh doanh.

- Nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức cá nhân.

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

* Theo mục 3 - điều 42 của nghị định số 06/2021/NĐ-CP:

Đối với trường hợp sửa chữa công trình thì Công ty Điện lực Tân Thuận lập kế hoạch sửa chữa và đăng ký với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong kế hoạch sửa chữa lớn hàng năm.

#### 8.8 Tuổi thọ công trình (thời gian sử dụng giả định của công trình):

Các căn cứ xác định tuổi thọ công trình: Căn cứ theo TCVN 2737-1995 - Tải trọng và tác động: Giá trị gió tính toán được nhân với hệ số vượt tải và hệ số điều chỉnh tải trọng gió với thời gian sử dụng giả định lấy theo bảng 12:

Bảng 12 - Hệ số điều chỉnh tải trọng gió và thời gian sử dụng giả định của công trình khác nhau

| Thời gian sử dụng giả định, năm | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số điều chỉnh tải trọng gió | 0,61 | 0,72 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1 |

Với bảng trên, khi hệ số điều chỉnh tải trọng gió bằng 0,83 thì thời gian sử dụng giả định là 20 năm.

Căn cứ theo Quy phạm Trang bị điện - Phần II - Hệ thống đường dẫn điện:

- Mục II.5.20: Đối với các ĐDK, lấy  thời gian sử dụng giả định của công trình là 15 năm đối với ĐDK 35kV trở xuống, 20 năm đối với ĐDK 110kV, 30 năm đối với ĐDK 220kV, 40 năm đối với ĐDK 500kV và khoảng vượt lớn.

#### 8.9 Quy trình bảo dưỡng:

a. Các quá trình kiểm tra và sửa chữa kết cấu:

#### Công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì theo nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Điều 32: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Điều 38: Qui trình bảo trì công trình xây dựng.

- Kiểm tra nghiệm thu ban đầu.

- Nếu có dấu hiệu sai sót: kiểm tra chi tiết, tiến hành sửa chữa, sai sót phần công trình hoặc hạng mục công trình trong thời hạn bảo hành thì việc sửa chữa do nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện.

- Nếu không có sai sót: Tiến hành chuyển sang giai đoạn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.

#### a.1. Giai đoạn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:

- Nếu có dấu hiệu xuống cấp: kiểm tra chi tiết và sửa chữa.

- Nếu không có dấu hiệu xuống cấp: tiếp tục kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.

#### a.2. Kiểm tra bất thường:

- Kiểm tra chi tiết, nếu có dấu hiệu xuống cấp thì tiến hành sửa chữa.

b. Kiểm tra nền móng, kết cấu công trình:

#### b.1. Khảo sát sơ bộ:

- Thu thập hồ sơ tài liệu liên quan đến công trình.

- Quan sát, ghi nhận hư hỏng đặc trưng.

- Xác định sơ đồ làm việc của kết cấu.

#### b.2. Khảo sát chi tiết:

- Kiểm tra chi tiết các kết cấu.

- Kiểm tra đánh giá sự biến dạng, nứt...

- Xác định các thông số kỹ thuật liên quan đến kết cấu.

#### b.3. Đánh giá tình trạng công trình:

- Tính toán kiểm tra.

- Phân tích nguyên nhân.

- Tổng hợp các tài liệu, số liệu liên quan.

- Lập báo cáo.

#### b.4. Kết luận và kiến nghị:

#### Trên cơ sở khảo sát sơ bộ và khảo sát chi tiết, báo cáo cần có nhận xét, kết luận và kiến nghị các phương án xử lý.