# `PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU

1. Thông tin mô tả khái quát dự án, gói thầu:

a. Thông tin khái quát về dự án:

- Tên dự án: Nâng khả năng tải Đường dây 220 kV TĐ Srepok 3 - Buôn Kuop.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Đơn vị quản lý dự án: Công ty Truyền tải điện 3.

- Mục tiêu dự án:

Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV TĐ Srepok 3 – Buôn Kuop do EVNNPT làm Chủ đầu tư, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đơn vị thực hiện vai trò quản lý dự án, nhằm mục tiêu:

- + Tăng cường khả năng truyền tải cho đường dây hiện hữu đã vận hành lâu năm, hiện đang vận hành đầy tải không đáp ứng nhu cầu chuyển tải công suất;

- + Đáp ứng giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo đấu lên lưới điện khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng;

- + Tăng cường tính ổn định cho hệ thống điện khu vực, đảm bảo vận hành trong chế độ N-1.

- Quy mô dự án dự kiến: Dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220kV TĐ Srepok 3 – Buôn Kuop dự kiến thay dây dẫn 01 mạch của ĐD 220kV Buôn Kuốp – Srepok 3 hiện có, với tổng chiều dài tuyến khoảng 34km.

- Quy mô đầu tư dự kiến: Nhóm C.

- Nguồn vốn thực hiện: vốn tín dụng thương mại và vốn khấu hao cơ bản của EVNNPT.

- Vị trí xây dựng:

- + ĐD 220kV TĐ Srepok 3 – Buôn Kuop có tổng chiều dài khoảng 34km, gồm 102 vị trí cột.

- + Tuyến ĐD 220kV TĐ Srepok 3 – Buôn Kuop được xây dựng trên địa bàn các xã Hòa Phú,  phường Thành Nhất,  xã Ea Nuol, xã xã Ea Wer - tỉnh Đắk Lắk.

- - Tiến độ hoàn thành, đóng điện: năm 2027.

- - Một số đặc điểm kỹ thuật chính:

| - Cấp điện áp | : 220 kV. |
| --- | --- |
| - Số mạch | : 01 mạch (đi trên cột 02 mạch). |
| - Điểm đầu | : cột cổng 220kV TĐ Srepok 3 |
| - Điểm cuối | : cột cổng 220kV TĐ Buôn Kuop |
| - Chiều dài tuyến | : khoảng 34km. |
| - Dây dẫn điện dự kiến | : sử dụng dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon DDSN 421 thay cho dây dẫn điện ACSR 500/64 hiện hữu (sẽ được luận chứng cụ thể trong giai đoạn lập BCNCKT) |
| - Dây chống sét | : sử dụng 1 dây chống sét GSW 70 và 1 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW 70 hiện hữu (sẽ được luận chứng cụ thể trong giai đoạn lập BCNCKT). |
| - Cách điện và phụ kiện | : thay thế toàn bộ phần phụ kiện mang điện hiện hữu bằng phụ kiện mang điện mới cho đồng bộ với việc thay thế dây dẫn siêu nhiệt. |
| - Cột | : sử dụng cột hiện hữu. |
| - Móng | : sử dụng móng hiện hữu. |
| - Nối đất | : Sử dụng các hình thức nối đất chân cột hiện có |
| - Giao chéo của tuyến đường dây: + Giao chéo với đường dây cao thế: 3 lần; + Giao chéo với đường dây trung thế nổi trên không: 12 lần; + Giao chéo với đường dây hạ thế: 21 lần; + Tuyến cắt qua QL14: 1 lần; + Tuyến cắt qua đường liên thôn, liên xã: 19 lần; |  |

b. Thông tin khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: “Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Hồ sơ mời thầu”.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng:

- Phần công việc khảo sát phục vụ lập thiết kế: áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Phần công việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công- Dự toán, Hồ sơ mời thầu và các thỏa thuận chuyên ngành: áp dụng hợp đồng trọn gói.

(Khối lượng phạm vi từng nội dung công việc chi tiết như webform Mẫu số 01 và Mục II. Chương này)

- Thời gian thực hiện gói thầu: 390 ngày (Tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng ; Tiến độ triển khai phù hợp với tiến độ thực hiện dự án).

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Nhằm lựa chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại E-HSMT này để thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán) và Hồ sơ mời thầu Dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220kV TĐ Srepok 3 – Buôn Kuop đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Cơ sở pháp lý

Nhiệm vụ và dự toán chi phí công tác tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT, lập HSMT dự án: Nâng khả năng tải Đường dây TĐ Serepok 3 – Buôn Kuop được lập trên cơ sở:

Luật Điện lực số 61/2024/QH15, ngày 30/11/2024;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, ngày 17/11/2020;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐCP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 của EVN về việc ban hành “Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện”;

Căn cứ Quy chế phân cấp trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025, đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT ban hành kèm theo Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của TGĐ EVNNPT;

Quy định về giám sát nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình EVNNPT ban hành kèm theo Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của TGĐ EVNNPT;

Văn bản số 1583/EVNNPT-ĐT+KT+QLĐT ngày 04/4/2025 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về việc đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn chế tạo thí nghiệm dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (carbon fibers composite);

Quyết định số 113/QĐ-HĐTV ngày 15/5/2025 của HĐTV EVNNPT về việc giao Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) làm quản lý dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220 kV TĐ Srepok 3 - Buôn Kuop (Sau đây viết tắt là Dự án);

Quyết định số 1502/QĐ-EVNNPT ngày 30/7/2025 của TGĐ EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT, HSMT và thẩm tra BCNCKT, TKBVTC-DT của Dự án;

Quyết định số 1567/QĐ-EVNNPT ngày 09/8/2025 của TGĐ EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu – đợt 1 của Dự án;

Quyết định số 5373/QĐ-PTC3 ngày 14/8/2025 của PTC3 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 1, Gói thầu số 2 thuộc KHLCNT nêu trên.

Căn cứ các văn bản, quy định hiện hành liên quan.

2. Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn:

Phạm vi công việc nhà thầu tư vấn như sau:

| - STT | - Hạng mục công việc | - ĐVT | - Khối lượng mời thầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - A. | - GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |
| - A.1. | - PHẦN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI |  |  |  |
|  | - Lập BCNCKT ĐTXD | - Trọn gói | - 1 |  |
|  | - Thỏa thuận các khoảng giao chéo với cơ quan quản lý đường bộ | - Trọn gói | - 1 |  |
| - A.2. | - PHẦN HỢP ĐỒNG THEO ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH |  |  |  |
|  | - Lập phương án khảo sát | - T.bộ | - 1 |  |
|  | - Đo vẽ cập nhật địa hình, địa vật, chiều cao cây trên tuyến đường dây 220kV | - km | - 34 |  |
|  | - - Địa hình cấp III | - km | - 25 |  |
|  | - - Địa hình cấp IV | - km | - 9 |  |
|  | - Đo nối cao tọa độ Quốc gia VN2000 vào vị trí móng bằng công nghệ GPS | - Điểm | - 102 |  |
|  | - - Địa hình cấp III | - Điểm | - 27 |  |
|  | - - Địa hình cấp IV | - Điểm | - 75 |  |
|  | - Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/200 (h=0,5m) các vị trí móng cột dự kiến có khả năng thay đổi thiết kế so với cột hiện hữu hoặc cần TK kè móng – Địa hình cấp IV | - ha | - 9,6 |  |
|  | - Khoan thủ công trên cạn độ sâu đến 10m các vị trí móng cột dự kiến dự kiến cần tính toán thiết kế cải tạo | - m khoan | - 70 |  |
|  | - - Cấp đất đá I-III | - m khoan | - 20 |  |
|  | - - Cấp đất đá IV-V | - m khoan | - 50 |  |
|  | - Thí nghiệm mẫu |  |  |  |
|  | - - Mẫu nguyên dạng | - mẫu | - 7 |  |
|  | - - Mẫu không nguyên dạng | - mẫu | - 7 |  |
|  | - Đo điện trở suất của đất, cấp địa hình III-IV | - điểm | - 7 |  |
|  | - Điều tra, thu thập số liệu phục vụ thiết kế | - T.bộ | - 1 |  |
|  | - Lập Báo cáo khảo sát | - T.bộ | - 1 |  |
| - B. | - GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ |  |  |  |
| - B.1. | - PHẦN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI |  |  |  |
|  | - Lập TKBVTC-DT | - Trọn gói | - 1 |  |
|  | - Lập HSMT | - Trọn gói | - 1 |  |

Ghi chú:

- Hiện tại dự toán của gói thầu được duyệt với thuế GTGT là 10%, để đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc so sánh mặt bằng giá chào giữa các nhà thầu theo nguyên tắc đấu thầu qua Hệ thống E-GP, yêu cầu nhà thầu chào thuế GTGT là 10% cho tất cả các công việc trong phạm vi gói thầu. Việc đánh giá, xét thầu, so sánh và xác định giá trúng thầu sẽ căn cứ trên tỉ lệ thuế GTGT là 10%. Tỉ lệ % thuế GTGT được thanh toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm công việc thực hiện được nghiệm thu thanh toán và điều khoản hợp đồng.

- Đối với các công tác thuộc giai đoạn thực hiện đầu tư trong Bảng trên:

Tại thời điểm thanh toán khối lượng dịch vụ tư vấn hoàn thành, nhà thầu và PTC3 sẽ tính toán lại giá trị thanh toán hợp lý, đảm bảo:

    - Giá trị thanh toán không vượt mức tối đa mà định mức dự toán chi phí chuyên ngành quy định đối với hạng mục công việc tính trên giá trị Tổng mức đầu tư được thẩm định, chấp thuận.

    - Giá trị thanh toán tối đa không vượt đơn giá hạng mục công việc đã ký theo hợp đồng.

- Nhà thầu chào giá bao gồm các Chi phí phục vụ, chi phí quản lý, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, … và kể cả chi phí chuyển quân và vận chuyển máy móc thiết bị phục vụ công tác khảo sát (nếu có) và không được tính phát sinh.

- Nhà thầu căn cứ khối lượng, mô tả nhiệm vụ, phạm vi công việc trong Chương này để tính toán đầy đủ chi phí cần thiết để triển khai công việc tư vấn theo phạm vi, khối lượng yêu cầu.

3. Nguồn vốn: EVNNPT.

4. Đơn vị quản lý dự án: PTC3

5. Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo Mục III Chương này.

# B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

# I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

## 1. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

### 1.1. Các bộ luật, các quy trình quy phạm

Luật Điện lực số 61/2024/QH15, ngày 30/11/2004;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, ngày 17/11/2020;

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15, ngày 29/11/2024.

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Quyết định số 01/QĐ – EVN ban hành ngày 03/01/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện;

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

11 TCN - 18, 19, 20, 21 - 2006:  Quy phạm trang bị điện;

TCVN 5574 : 2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 5575 : 2024:  Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 2737 : 2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 2622: 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

Quy định áp dụng các tiêu chuẩn, các tài liệu hướng dẫn và phần mềm tính toán trong công tác thiết kế điện của Công ty.

Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện : TCN 4756 - 1989

Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về Quy định hệ thống điện truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công

Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

### 1.2. Các phần mềm tính toán

Phần mềm tính toán kết cấu xây dựng.

Phần mềm tính toán trào lưu công suất.

Phần mềm Autocad vẽ chi tiết thiết kế.

Phần mềm Microsoft Word dùng lập thuyết minh cho hồ sơ thiết kế.

Phần mềm Microsoft Excel dùng tính toán thiết kế và lập dự toán cho công trình.

Phần mềm tính toán chuyên ngành điện, hệ thống điện.

## 2. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÍNH

### 2.1. Cấp điện áp

- Cấp điện áp được lựa chọn để tính toán thiết kế là 220 kV.

### 2.2. Lựa chọn dây dẫn điện

- Tư vấn thiết kế lập ít nhất 2 phương án để lựa chọn phương án tối ưu nhất về kỹ thuật, tiến độ, tài chính. Bảo vệ trước chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về phương án được lựa chọn.

- Trên cơ sở phương án kết lưới theo từng giai đoạn, phân tích các trạng thái vận hành bình thường và sự cố của lưới điện để chọn tiết diện dây dẫn hợp lý. Dây dẫn được chọn lựa thay thế có khả năng tải cao hơn dây dẫn hiện hữu và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau:

Đảm bảo không phát sinh hiện tượng vầng quang trên đường dây (tiết diện không nhỏ hơn 240mm2);

Độ võng nhỏ hơn hoặc tương đương dây dẫn hiện hữu;

Đảm bảo các thành phần lực tác dụng lên cột nhỏ hơn hoặc tương đương dây dẫn hiện hữu;

Đảm bảo khả năng tải đáp ứng các chế độ vận hành bình thyờng và sự cố.

Vận hành an toàn trên lưới truyền tải.

### 2.3. Lựa chọn cách điện, phụ kiện

- Tuyến ĐD 220kV Buôn Kuôp – Serepok 3 hiện hữu được vận hành khoảng 15 năm. Với thời gian vận hành như trên, so với tuổi thọ quy định của đường dây 220kV thì các cách điện và phụ kiện chuỗi của công trình còn sử dụng được.

- Do đó để đảm bảo hiệu quả đầu tư, kiến nghị đối với các vị trí bình thường
trên tuyến :

Giữ lại toàn bộ phụ kiện phần không mang điện của chuỗi.

Giữ lại toàn bộ bát cách điện của chuỗi.

Chỉ thay thế các phụ kiện mang điện của chuỗi để phù hợp với khả năng tải và chủng loại dây DÂY DẪN NHIỆT ĐỘ CAO LÕI TỔNG HỢP SỢI CÁC BON thay mới.

### 2.4. Biện pháp bảo vệ khác

Để hạn chế hiện tượng rung và xoắn dây dẫn thực hiện lắp tạ chống rung loại phù hợp cho dây dẫn, lực căng dây, khoảng cột.

Phạm vi dự án chỉ tiến hành thay thế dây dẫn hiện hữu bằng dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon nên cần phải thay thế cả tạ chống rung hiện hữu để phù hợp với cỡ dây dẫn mới và khả năng chịu nhiệt tương ứng với dây dẫn.

Đối với các tạ chống rung hiện hữu của dây chống sét, kiến nghị sử dụng lại các tạ chống rung hiện hữu của dây chống sét.

### 3. KHOẢNG CÁCH AN TOÀN TRÊN MẶT CẮT DỌC

- Dây dẫn thay mới có độ võng tương đương với thiết kế của dây dẫn hiện hữu và do đó đảm bảo khoảng cách an toàn, khoảng cách giao chéo theo điều kiện và thiết kế của đường dây hiện hữu.

## 4. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN XÂY DỰNG

### 4.1. Đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu móng, cột của đường dây hiện hữu

- - Trên cơ sở tính toán, chọn lựa loại và thông số dây dẫn có khả năng tải lớn hơn dây dẫn hiện hữu sao cho các thành phần lực tác dụng lên cột và móng cột hiện hữu (của chủng loại dây mới) không phát sinh tăng so với dây dẫn hiện hữu đang được vận hành. Trong quá trình thi công căng dây cần neo chằng tất cả các vị trí cột để đảm bảo an toàn. Sau khi thay dây dẫn các khoảng cách an toàn theo điều kiện của đường dây hiện hữu.

Trong trường hợp móng, cột hiện hữu không đảm bảo khả năng chịu lực, tư vấn cần tính toán thiết kế để cải tạo tăng cường khả năng chịu lực của móng, cột theo tiêu chí: Không làm phát sinh đền bù đất móng cột, tiết kiệm và an toàn. Đường dây 220kV TĐ Srepok 3 – Buôn Kuop nằm trong cụm các đường dây 220kV khu vực Tây Nguyên đấu nối các NMTĐ được Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phê duyệt Thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 1409/QĐ-EVN-TĐ ngày 26/05/2005 được thiết kế xây dựng và đưa vào vận hành áp dụng tuân thủ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ với thiết kế khoảng cách an toàn pha – đất tại khu vực đông dân cư lớn hơn 13 mét theo Điểm b – Khoản 2 – Điều 2 của Nghị định. Qua kiểm tra sơ bộ điều kiện địa hình, địa vật trên tuyến đường dây và tính toán độ võng cực đại của dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon thay mới khả năng tại một số khoảng cột không đảm bảo khoảng cách an toàn pha – đất. Căn cứ Nghị định hiện hành phải tính toán thiết kế cải tạo kết cấu xây dựng tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó dự kiến khoảng 07 vị trí cần tính toán thiết kế cải tạo (22A, 19, 27, 49, 48, 47, 54).

Để đảm bảo móng làm việc ở điều kiện tốt nhất theo thiết kế ban đầu, đơn vị quản lý vận hành cần kiểm tra lại toàn bộ đất lấp và kè móng (nếu có).

### 4.2. Công tác đảm bảo an toàn khi thi công kéo dây

Đơn vị tư vấn thiết kế phải lập chỉ dẫn kỹ thuật, chỉ dẫn an toàn, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với việc cải tạo đường dây, thi công một mạch trong khi mạch còn lại đang mang điện, phù hợp với hiện trạng đường dây hiện hữu về giao chéo, về địa hình, về khí hậu....

Đơn vị thi công phải thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết để đảm bảo an toàn cho hệ thống các cột hiện hữu đang vận hành trong quá trình căng dây: Giữ các xà cột đỡ tránh bị cong bằng hệ thống cáp chằng lắp từ đầu xà vào thanh chính của cột; Trong một hay nhiều khoảng néo, việc kéo dây trên các cột được thực hiện từng dây pha hoàn chỉnh sau khi tháo dây cũ của pha đó, tránh hai dây (cũ và mới) được treo cùng lúc trên cùng một xà; Xà néo dây dẫn tại các vị trí cột néo phải có lắp hệ thống dây neo đối lực với dây dẫn đang căng, ...

Để đảm bảo khả năng chịu lực cho cột cần tiến hành neo chằng khi thi công để tránh ảnh hưởng đến cột. Khi thi công dây neo lưu ý đảm bảo các khoảng cách an toàn về điện. Ngoài các hệ neo để giữ ổn định cột trên, khi thi công kéo dây mới, các vị trí cột néo cần phải được neo chằng đối lực.

Trước khi kéo dây cần làm các neo tạm ở các cánh xà của trụ néo. Neo phải làm sao cho đối lực với hướng căng dây và đảm bảo chịu được lưc khi kéo, căng dây. Các bộ neo này chỉ được tháo khi dây ở các khoảng néo hai bên đã được kéo xong.

# II. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT

## 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI KHẢO SÁT

### 1.1. Mục đích khảo sát

Tiến hành khảo sát tuyến đường dây 220kV Buôn Kuop – TĐ Srepok 3 cung cấp số liệu để Tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích, tính toán so sánh, lựa chọn phương án cải tạo, nâng cao khả năng tải đường dây hợp lý nhất, phù hợp yêu cầu ưu tiên của chủ đầu tư: Không phát sinh đền bù giải phóng mặt bằng đất, hành lang tuyến so với tuyến hiện hữu, tối ưu về kỹ thuật, về kinh tế.

Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất của phương án cải tạo tuyến được chọn làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng … và lập tổng mức đầu tư, phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình.

### 1.2. Phạm vi khảo sát

Điểm đầu	: Cột cổng 220kV TĐ Srepok 3

Điểm cuối	: Cột cổng 220kV TĐ Buôn Kuốp

Cấp điện áp	: 220kV

Số mạch	: 01 mạch

## 2. NỘI DUNG KHẢO SÁT

### 2.1. Khảo sát địa hình

Do tuyến đường dây đã được khảo sát và đưa vào vận hành khoảng gần 20 năm nên có nhiều thay đổi về địa hình, địa vật và các công trình trình kiến trúc trong hành lang tuyến, để có số liệu phục vụ cho công tác tính toán thiết kế. Công tác khảo sát địa hình trong giai đoạn này cần phải thực hiện một số nội dung sau:

- Đo vẽ cập nhật địa hình, địa vật, các công trình kiến trúc tuyến đường dây 220kV, tổng chiều dài: 34 km.

- Đo nối cao tọa độ Quốc gia VN2000 vào vị trí cột: 102 vị trí.

- Đo bình đồ tỷ lệ 1/200 (h=0,5m) các vị trí móng cột có khả năng thay đổi thiết kế so với cột hiện hữu, cần thiết kế kè móng, dự kiến toàn tuyến có 20% vị trí cần đo đạc bình đồ móng, tổng khối lượng cần thực hiện đo vẽ: 102 vị trí x 20% = 20VT, mỗi vị trí cần đo vẽ với diện tích (80m x 60m=0,48ha). Tổng khối toàn tuyến 0,48ha x 20 vị trí = 9,6ha.

- Điều tra, thống kê: nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, cây cối hoa màu, rừng, các loại đất đai, các loại đường giao thông: đường thủy, đường sắt, đường bộ, đường dây điện lực, đường dây thông tin liên lạc, các công trình quân sự... bị ảnh hưởng trong và ngoài hành lang tuyến, phục vụ thiết kế và tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

+ Nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng: Nêu rõ loại nhà, công trình, diện tích, địa chỉ chủ hộ;

+ Đoạn tuyến đi qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây, rừng tự nhiên…: điều tra và lập thống kê chiều dài, mật độ nằm trong hành lang tuyến và chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa. Thể hiện chiều cao hiện tại, chiều cao trung bình khi cây phát triển tối đa, chủng loại cây lên mặt cắt dọc; Đối với cây ngoài hành lang tuyến, điều tra thống kế cây cao hơn 10m từ mép ngoài hành lang tuyến ra 10m.

+ Điều tra, thống kê kết cấu kim loại của nhà ở, công trình tồn tại ngoài hành lang tuyến: tính pha ngoài cùng tuyến đường dây 220kV ra mỗi bên 25 mét;

+ Điều tra, thống kê kết cây ngoài hành lang tuyến: Thống kê chiều dài đoạn tuyến, chiều cao của cây, mật độ các cây cao hơn 8m từ mép ngoài hành lang tuyến ra 10m;

+ Điều tra ĐDK từ cấp điện áp 110kV trở lên trong phạm vi 500m cách tim tuyến. Điều tra thống kê các đường dây thông tin liên lạc, đường dây  điện giao chéo qua tuyến ĐDK;

+ Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ các công trình đường dây thông tin đi gần với ĐDK, trạm thu phát sóng nằm trong phạm vi 2.0km (1.0km đối với cấp điện áp 110kV – 220kV) tính từ tim tuyến về mỗi bên. Điều tra, cập nhật lên Mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến;

+ Công trình quân sự: trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 10km (2km đối với cấp điện áp 110kV-220kV) tính từ tim tuyến; Công trình công nghiệp, hoá chất...: trong phạm vi 5km cách tim tuyến ĐDK;

+ Đường giao thông, đường thủy, đường sắt, đường bộ: đường quốc lộ, liên tỉnh, liên xã, liên thôn cắt qua hoặc đi gần với tuyến ĐDK, nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường. Cập nhật lên bản đồ  tỷ lệ 1/50,000 thể hiện các đường giao thông (có bề rộng mặt đường ≥ 3m) đi gần hoặc cắt qua tuyến đường dây.

+ Điều tra các vùng Quy hoạch phát triển của địa phương và Trung ương;

+ Đánh giá tình hình bom mìn trên địa hình tuyến đường dây đi qua;

+ Kết quả điều tra đo đạc các công trình, địa vật trong hành lang tuyến
được thể hiện trên bình đồ hành lang tuyến 1:5000 và mặt đứng 1:500 trong
cùng bản vẽ với mặt cắt dọc theo tim tuyến đường dây;

+ Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK bằng cách
sử dụng bản đồ số địa chính tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ khác do địa phương công bố để thực hiện, tùy vào điều kiện thực tế của mỗi dự án.

### 2.2. Khảo sát địa chất

a. Nội dung khảo sát:

+ Thu thập số liệu địa chất đã có của tuyến đường dây hiện hữu

- + Khoan khảo sát bổ sung tại các vị trí dự kiến cần tính toán thiết kế cải tạo, dự kiến khoảng 07 vị trí (22A, 19, 27, 47, 48, 49, 54).Nội dung khảo sát bổ sung gồm:

- Đánh giá địa chất tổng quan địa tầng – thạch học của tất cả các loại đất đá có trong khu vực cần nghiên cứu.

- Chuẩn xác bề dày, diện phân bố, quan hệ tiếp xúc giữa các loại đất, đá.

- Đánh giá chi tiết các hiện tượng địa chất vật lý, các hoạt động địa chất bất lợi như: trượt, lở trọng lực, xói mòn,...

- Phân tích tính chất cơ lý của đất đá phục vụ làm nền công trình.

- Xác định mực nước ngầm xuất hiện và ổn định trong hố khoan.

- Xác định  điện trở suất của đất đá tại điểm khoan bổ sung.

- Tìm hiểu, đánh giá khái quát các đặc điểm động đất khu vực.

- Tổng hợp tài liệu và đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.

b. Phương pháp khảo sát

- Khoan thủ công thăm dò điều kiện địa chất công trình.

- Lấy mẫu đất, đá, mẫu nước để thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của đất đá và thành phần hóa học của nước.

- Đo điện trở suất của các lớp đất đá phục vụ cho công tác thiết kế tính toán tiếp địa.

- Thu thập, tham khảo tài liệu và trắc hội địa chất công trình liên quan đến vùng nghiên cứu.

#### * Công tác khoan thăm dò

- Khoan khảo sát tại 07 vị trí dự kiến cần thiết kế cải tạo: (22A, 19, 27, 47, 48, 49, 54).

- Khối lượng 07 hố khoan, độ sâu mỗi hố khoan dự kiến 10m. Tổng số mét khoan:

Khoan thủ công 07 hố x 10m/hố = 70 m

Trong đó dự kiến:

+   Cấp đất đá I  - III:	  20,0 m

+   Cấp đất đá IV  - V:	  50,0 m

#### * Công tác lấy mẫu thí nghiệm trong phòng

- Công tác lấy mẫu thí nghiệm tiến hành song song với công tác khoan. Các mẫu dự kiến lấy gồm: Mẫu đất (nguyên dạng, không nguyên dạng) và mẫu nước. Mẫu không nguyên dạng được lấy trong các hố khoan khi không lấy được mẫu nguyên dạng.

- Mẫu đất: Được lấy bởi bộ dụng cụ lấy mẫu đi kèm thiết bị khoan. Mẫu được lấy trong các đơn nguyên địa chất công trình, trung bình 3m cho một lớp đất. Mẫu đất được lấy đều trên các hố khoan.

- Mẫu thí nghiệm được vận chuyển về phòng thí nghiệm tại Trung tâm Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD31.001 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 để tiến hành thí nghiệm.

- Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm 17 chỉ tiêu ở hai trạng thái tự nhiên và bão hoà.

- Mẫu đất không nguyên dạng thí nghiệm 7 chỉ tiêu thông thường.

Mẫu nguyên dạng: 7 mẫu

Mẫu không nguyên dạng: 07 mẫu

- Lưu ý: Các hố khoan nếu không lấy được mẫu nguyên dạng thì tiến hành lấy mẫu không nguyên dạng.

#### * Công tác đo điện trở suất của đất đá

- Điện trở suất của các lớp đất, đá được xác định theo từng lớp đất, đá. Nhằm cung cấp được những thông số cần thiết về điện trở suất của đất, đá.

- Dự kiến đo 7 điểm đo quan sát. Chiều sâu đo phù hợp để lập bảng tính giá trị TB ở các độ sâu: 1m, 3m, 5m, 7m, 10m.

## 3. KHẢO SÁT KHÁC:

- Thu thập số liệu về thiết kế, hoàn công của công trình hiện hữu.

- Cập nhật, đo vẽ cao cột, cao xà cột hiện hữu : 102 vị trí.

- Thu thập số liệu về khí hậu, thủy văn của tuyến đường dây hiện hữu (là các tài liệu có tính pháp lý).

- Khảo sát các nội dung khác phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có):

+ Thu thập thông tin tình hình kinh tế - xã hội, thu thập đơn giá bồi thường
về đất đai, cây cối, hoa màu …, quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư của địa
phương nơi thực hiện dự án;

+ Khảo sát điều tra, xác định diện tích các loại đất trong hành lang tuyến
phục vụ tính toán chi phí bồi thường hỗ trợ về đất;

+ Khảo sát, điều tra xác định hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ
tính toán bồi thường hỗ trợ đối với cây trồng;

+ Khảo sát, điều tra hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp (nhà ở, công
trình trên đất bị ảnh hưởng phải di chuyển; nhà ở công trình bị hạn chế sử dụng) phục vụ tính toán bồi thường hỗ trợ đối với các chủ sở hữu nhà ở và công trình.

## 4. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT (tạm tính, số lượng tư vấn thực hiện theo thực tế đường dây hiện trạng)

Bảng 2.1 Khối lượng khảo sát địa hình

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |  |
| 1 | Đo vẽ cập nhật địa hình, địa vật, chiều cao cây trên tuyến đường dây 220kV | km | 34,0 |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 25,0 | Tạm tính |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 9,0 | Tạm tính |
| 2 | Đo nối cao tọa độ Quốc gia VN2000 vào vị móng bằng công nghệ GPS | điểm | 102 |  |
|  | - Địa hình cấp III | điểm | 27 | Tạm tính |
|  | - Địa hình cấp IV | điểm | 75 | Tạm tính |
| 3 | Đo bình đồ tỷ lệ 1/200 (h=0,5m) các vị trí móng cột dự kiến có khả năng thay đổi thiết kế so với cột hiện hữu hoặc cần TK kè móng, địa hình cấp IV | ha | 9,6 | Tạm tính |
| II | Khảo sát khác |  |  |  |
| 1 | Thu thập số liệu Công trình hiện hữu | Trọn gói | 1 | Tạm tính; Bao gồm các công tác khảo sát khác liên quan theo nhiệm vụ khảo sát |

Bảng 2.2 Khối lượng khảo sát địa chất

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoan thủ công trên cạn độ sâu đến 10m các vị trí móng cột dự kiến cần tính toán thiết kế cải tạo | m/hố | 70/7 |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 20 |  |
|  | - Cấp đất đá IV-V | m | 50 |  |
| 2 | Lấy và thí nghiệm mẫu trong phòng |  |  |  |
|  | Mẫu nguyên dạng | mẫu | 7 |  |
|  | Mẫu không nguyên dạng | mẫu | 7 |  |
| 3 | Đo điện trở suất của đất, cấp địa hình III-IV | Điểm | 7 |  |

## 5. TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT

### 5.1. Khảo sát địa hình

Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành.

TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.

TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012.

QCVN 042009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiêu chuẩn ngành 14-TCN 22-2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN-11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008.

Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà Nước ban hành năm 1990 (Quy phạm 96-TCN-43-90).

Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995.

Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

### 5.2. Khảo sát địa chất

#### * Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Phân cấp đất, đá khoan khảo sát và khai đào theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng công trình.

- Phân loại đất đá phong hóa theo EVN.

- TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

#### * Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

- TCVN 9437-2012:  Khoan thăm dò địa chất công trình;

- TCVN 2683-2012:  Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;

- TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng.

#### * Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng

- TCVN 4195-2012: Đất XD - PP xác định khối lượng riêng trong PTN;

- TCVN 4196-2012: Đất XD - PP xác định độ ẩm & độ hút ẩm trong PTN;

- TCVN 4197-2012: Đất XD - PP xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy;

- TCVN 4198-2014: Đất XD - Các PP xác định thành phần hạt trong PTN;

- TCVN 4199-1995: Đất XD - PP xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng;

- TCVN 4200-2012: Đất XD - PP xác định tính nén lún trong PTN;

- TCVN 4201-2012: Đất XD - PP xác định độ chặt tiêu chuẩn trong PTN;

- TCVN 4202-2012: Đất XD - PP xác định khối lượng thể tích trong PTN;

- TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình - Phân loại đất;

- TCVN 9153:2012: Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất;

# III. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

# III.1. NỘI DUNG BÁO CÁO KHẢO SÁT

# Nhà thầu khảo sát phải thực hiện tuân thủ đầy đủ quy trình quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/1/2025 của EVN, 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của EVNNPT và các Quy định hiện hành.

# Căn cứ yêu cầu kỹ thuật và khối lượng các công việc khảo sát nêu trong NVKS đã được phê duyệt; các văn bản pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định của EVNNPT bao gồm: Mục 2, Điều 27 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021, Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Hợp đồng đã được các bên ký kết… NTKS lập PAKS trình Ban QLDA phê duyệt.

# Sau khi hoàn thành toàn bộ khối lượng công tác khảo sát ngoài hiện trường, NTKS tiến hành lập BCKS và giao nộp BCKS cho Ban QLDA các mốc tiến độ quy định trong hợp đồng kinh tế các bên đã ký kết. Nội dung BCKS cần tuân thủ Điều 29, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021, Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT kem theo Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 và các quy định khác có liên quan của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

# III.2. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC LẬP BCNCKT, TKBVTC-DT VÀ HSMT

## 1. NỘI DUNG

Nội dung công tác lập BCNCKT ĐTXD, Thiết kế kỹ thuật triển khai sau thiết kế cơ sở (TKBVTC-DT), HSMT cho dự án được thực hiện theo Luật xây dựng 50/2014/QH13 và luật xây dựng sửa đổi, Nghị định số 175/2024/TT-BCT ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

### 1.1. Công tác lập BCNCKT ĐTXD

Nội dung của BCNCKT ĐTXD cần tập hợp, đánh giá và lựa chọn các phương án cải tạo, giải pháp công nghệ và xây dựng.

Khảo sát, tính toán, lựa chọn, đưa ra các thông số cơ bản phù hợp với lưới truyền tải.

Các thông số cần thiết để tiến hành nhận xét, đánh giá nhu cầu, sự cần thiết đầu tư xây dựng dự án.

Nội dung của BCNCKT ĐTXD bao gồm nhưng không giới hạn:

Thuyết minh dự án

Tổng quát về công trình

Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình

Địa điểm xây dựng

Các giải pháp công nghệ chính

Các giải pháp xây dựng chính

Phòng chống ảnh hưởng của công trình đến môi trường

Tổ chức xây dựng

Tổng mức đầu tư

Phân tích kinh tế tài chính

Tiến độ thực hiện - Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu

Kết luận và kiến nghị

Thiết kế cơ sở:

Tổng quát

Các giải pháp công nghệ điện, xây dựng (phân tích lựa chọn dây dẫn, cách điện, phụ kiện, cải tạo cột, móng…)

Liệt kê VTTB

Các bản vẽ

Phụ lục tính toán

Báo cáo khảo sát

### 1.2. Công tác lập TKBVTC-DT

Nội dung của TKBVTC đưa ra các thông số của thiết bị, các giải pháp kỹ thuật chủ yếu về phần điện, phần xây dựng phù hợp với Thiết kế cơ sở (được phê duyệt trong BCNCKT), bảo đảm đầy đủ các thông số cần thiết để tiến hành đầu tư xây dựng công trình bao gồm các vấn đề sau:

Triển khai tính toán chi tiết các giải pháp kỹ thuật được duyệt trong Thiết kế cơ sở của BCNCKT.

Nêu rõ các giải pháp kỹ thuật phần điện, giải pháp xây dựng.

Lựa chọn thông số dây dẫn, thiết bị.

Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của dây dẫn, thiết bị, vật liệu.

Khai triển các bản vẽ chi tiết về phần xây dựng, phần điện.

Tổ chức thi công xây dựng và vận chuyển các thiết bị.

Lập tổng dự toán xây dựng công trình.

Lập hồ sơ để thông báo với các cơ quan quản lý đường giao thông để phục vụ cho công tác lập biện pháp an toàn trong quá trình thi công kéo dây vượt đường (quốc lộ, tỉnh lộ nếu có).

Hồ sơ TKBVTC bao gồm tất cả các thiết kế chi tiết phục vụ cho công tác thi công xây dựng công trình: các bản vẽ thiết kế chi tiết phần xây dựng, phần điện.

### 1.3. Công tác lập HSMT (Bao gồm lập dự toán gói thầu)

Bao gồm các nội dung thực hiện được quy định theo Luật Đấu thầu và nghị định của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, và khung pháp lý quy định về đấu thầu áp dụng trong EVN/EVNNPT.

HSMT, DTGT được xác định và lập theo kế hoạch phân chia gói thầu, tiến độ thực hiện dự án và quy định hiện hành về đấu thầu và pháp luật liên quan.

Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lập Hồ sơ mời thầu cho toàn bộ các gói thầu phục vụ thi công xây dựng công trình, mua sắm VTTB trong Dự án.

Nội dung HSMT bao gồm các nội dung cơ bản:

Phần thương mại.

Phần đặc tính kỹ thuật.

Các vấn đề liên quan khác.

## 2. BIÊN CHẾ HỒ SƠ

### 2.1. BCNCKT ĐTXD

Hồ sơ BCNCKT ĐTXD dự kiến được biên chế thành 4 tập (Số lượng hồ sơ có thể điều chỉnh theo thông báo của Chủ đầu tư trong giai đoạn thực hiện hợp đồng):

Tập 1: THUYẾT MINH

- Tập 1-1: Thuyết minh chung

- Phần I. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư

Chương 1. Tổng quát

Chương 2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội

Chương 3. Hiện trạng hệ thống điện

Chương 4. Kế hoạch phát triển hệ thống điện

Chương 5. Phương án kết Lưới và thời điểm xuất hiện

Chương 6. Phân tích các chế độ làm việc của hệ thống

Chương 7. Kết luận và kiến nghị

- Phần II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ, công suất

Chương 1. Lựa chọn phương án tuyến đường dây

Chương 2. Điều kiện tự nhiên

Chương 3. Các giải pháp công nghệ chính

Chương 4. Các giải pháp xây dựng chính

Chương 5. Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đối với đường dây thông tin

- Phần III. Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến môi trường

Chương 1. Xác định các tác động đến môi trường

Chương 2. Phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ

Chương 3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường

- Phần IV. TMĐT và Phân tích kinh tế tài chính

Chương 1. Phương pháp luận

Chương 2. Các số liệu cơ sở

Chương 3. Phân tích kinh tế tài chính dự án

- Phần V. Các giải pháp thực hiện

Chương 1. Hình thức quản lý dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chương 2. Tiến độ thực hiện

- Phần VI. Kết luận và kiến nghị

- Phần VII. Các văn bản pháp lý

- Tập 1-2: Tổ chức xây dựng - Tổng mức đầu tư

Tập 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ

- Tập 2-1: Thuyết minh TKCS

Chương 1. Tổng quát

Chương 2. Điều kiện tự nhiên

Chương 3. Thuyết minh công nghệ

Chương 4. Thuyết minh xây dựng

Chương 5. Phương án bảo vệ môi trường

Chương 6. Tổng kê, liệt kê thiết bị vật liệu

- Tập 2-2: Các bản vẽ

- Tập 2-3: Phụ lục tính toán

TẬP 3: BÁO CÁO KHẢO SÁT

### 2.2. TKBVTC- DT

Hồ sơ TKBVTC dự kiến được biên chế thành 6 tập:

Tập 1: Thuyết minh.

Tập 2: Các bản vẽ.

Tập 3: Phụ lục tính toán.

Tập 4: Tổ chức xây dựng và Tổng dự toán.

Tập 5: Chỉ dẫn kỹ thuật.

Tập 6: Quy trình bảo trì công trình.

### 2.3. HSMT (bao gồm DTGT)

Mỗi gói thầu dự kiến thực hiện như sau:

- Trên cơ sở KHLCNT Dự án, Nhà thầu lập Dự toán gói thầu các gói thầu và gửi về Chủ đầu tư. Biên chế gồm: Tập dự toán gói thầu ký số và file mềm (excel) dự toán.

- Trên cơ sở KHLCNT, DTGT, Nhà thầu lập HSMT gửi về Chủ đầu tư gồm: hồ sơ mời thầu file scan hoặc ký số, bản vẽ liên quan (nếu có) và file words, excel được điền đầy đủ thông tin theo mẫu biểu quy định tại Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu hiện hành của Bộ Tài chính, quy trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và quy định về nội dung HSMT của EVN, EVNNPT.

# III.3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Thời gian thực hiện gói thầu: 390 ngày (Phù hợp tiến độ dự án)

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng

Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết và có hiệu lực.

Với các mốc tiến độ chính cần thực hiện như mô tả dưới đây, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư/Đại diện Chủ đầu tư có thể thông báo bổ sung mốc tiến độ công việc chi tiết chưa nêu cụ thể, đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình chung.

#### 1. Giai đoạn BCNCKT ĐTXD

| STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát xây dựng lập BCNCKT | 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Hồ sơ khảo sát theo đúng quy định (nhật ký, báo cáo, nghiệm thu…). Có Văn bản giao nộp. |
| 2 | Lập BCNCKT |  | Hồ sơ BCNCKT và các thỏa thuận kèm theo. Có Văn bản giao nộp. |
| 3 | Hoàn thiện hồ sơ BCNCKT sau góp ý | 5 ngày kể từ ngày có văn bản của CĐT về hoàn thiện hồ sơ Theo các ý kiến góp ý và tư vấn thẩm tra | Hồ sơ BCNCKT và các thỏa thuận kèm theo (nếu có). Có Văn bản giao nộp |
| 4 | Hoàn thiện BCNCKT sau phê duyệt | 5 ngày kể từ ngày có QĐ phê duyệt BCNCKT ĐTXD (hồ sơ có đóng dấu của tư vấn thẩm tra) | Hồ sơ BCNCKT và các thỏa thuận kèm theo. Có Văn bản giao nộp |

#### 2. Giai đoạn triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở (TKBVTC-DT)

| STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập TKBVTC-DT | 70 ngày kể từ ngày phê duyệt BCNCKT | Hồ sơ TKBVTC-DT và các thỏa thuận kèm theo(nếu có). Có Văn bản giao nộp |
| 2 | Hoàn thiện hồ sơ TKBVTC-DT sau góp ý | 10 ngày kể từ ngày có văn bản của CĐT về hoàn thiện hồ sơ Theo các ý kiến góp ý và tư vấn thẩm tra | Hồ sơ TKBVTC-DT và các thỏa thuận kèm theo. Có Văn bản giao nộp |
| 3 | Hoàn thiện TKBVTC-DT sau phê duyệt | 10 ngày kể từ ngày có QĐ phê duyệt TKBVTC-DT (hồ sơ có đóng dấu của tư vấn thẩm tra) | Hồ sơ TKBVTC-DT và các thỏa thuận kèm theo. Có Văn bản giao nộp |
| 4 | Hiệu chỉnh hoàn thiện TKBVTC (Phần liên quan đến VTTB, nếu cần thiết) |  |  |
|  | Hiệu chỉnh hoàn thiện TKBVTC (sau khi có Kết quả gói thầu VTTB) | 10 ngày kể từ ngày có thông báo của CĐT | Hồ sơ TKBVTC hiệu chỉnh hoàn thiện. Có Văn bản giao nộp |

#### 3. Giai đoạn lựa chọn nhà thầu

| STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành HSMT, DTGT | 30 ngày sau khi có quyết định phê duyệt KHLCNT hoặc theo tiến độ yêu cầu theo giai đoạn lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư | Hồ sơ mời thầu và Dự toán gói thầu kèm Văn bản giao nộp |

#### 4. Báo cáo khác

Ngoài các nội dung trên, đơn vị tư vấn cần phản hồi bằng văn bản kèm báo cáo, số liệu liên quan (nếu có yêu cầu) trong vòng 7 ngày kể từ ngày đại diện chủ đầu tư có văn bản yêu cầu, đảm bảo tiến độ triển khai Dự án.

# IV. KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU:

Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết, đáp ứng đủ số lượng cho từng vị trí, đáp ứng năng lực thực hiện gói thầu theo yêu cầu chương III, phù hợp tính chất công việc và quy mô công trình.

# V. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN

1. Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo:

Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của Bên A.

2. Yêu cầu các công việc:

- Nhà thầu tư vấn phải nộp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu 01 lần/1 tháng và kịp thời phản ánh cho Bên mời thầu những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên mời thầu, Nhà thầu tư vấn phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên mời thầu được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Nhà thầu tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán, vv... theo yêu cầu của Bên mời thầu;

- Giải trình, chỉnh sửa nội dung hồ sơ (nếu có) theo ý kiến đánh giá của tư vấn thẩm tra. Yêu cầu tất cả các ý kiến phản hồi về đánh giá của tư vấn thẩm tra phải được giải trình, luận cứ chứng minh đầy đủ, cụ thể và logic;

- Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư, thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project (Trong đó phải thể hiện tối thiểu thời gian hoàn thành các mốc công việc chính như: Khảo sát; Lập hồ sơ BCNCKT; Thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; Giao nộp hồ sơ cho Chủ đầu tư; Hoàn thiện ý kiến thẩm tra, thẩm định của Chủ đầu tư...).

- Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và các hồ sơ sản phẩm tư vấn khác đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu: Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung.

- Có trách nhiệm bảo vệ, giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị chi phí, bố trí phương tiện đầy đủ để đưa đoàn liên ngành đi thực địa kiểm tra địa điểm và hướng tuyến theo yêu cầu (nếu có);

- Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Đại diện Chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu khảo sát thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;

- Nhà thầu Tư vấn thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định thực hiện đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế tuân thủ quy định của EVN và EVNNPT tại các văn bản sau:

    - Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT, ban hành kèm theo Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của EVNNPT.

    - Quy định về giám sát, nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình trong EVNNPT ban hành kèm theo Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của EVNNPT.

    - Tuân thủ quy trình rà soát vật tư thiết bị tồn kho để đưa vào sử dụng áp dụng trong Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia theo Quyết định số 1138/QĐ-EVNNPT ngày 09/08/2023;

    - Văn bản 1235/EVNNPT-ĐT ngày 12/4/2022 của EVNNPT về việc đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác thiết kế các dự án;

    - Văn bản 736/EVNNPT-ĐT+QLĐT+VT ngày 13/3/2019 của EVNNPT về việc nâng cao chất lượng công tác tư vấn;

    - Văn bản 3777/EVNNPT-ĐT ngày 29/10/2018 của EVNNPT về việc hoàn thiện một số nội dung trong TKCS, TKKT để rút ngắn thời gian thực hiện dự án lưới điện truyền tải.

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định.

# VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ QLDA

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho TVTK các thông tin liên quan đến quy mô xây dựng, nguồn vốn thực hiện dự án, thời điểm tiến hành xây dựng, tài liệu khảo sát….

- Ban QLDA chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp cho tư vấn khi lập dự án.

- Lập kế hoạch kiểm soát nội dung và thời gian thực hiện của TVTK và phối hợp với TVTK để giải quyết các vướng mắc trong quá trình lập BCNCKT; TKBVTC.

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Cùng Nhà thầu tư vấn giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thực hiện đánh giá chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng và công bố kết quả đánh giá chất lượng thực hiện hợp đồng trên Hệ thống theo quy định của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/04/2025 của EVN và quy định đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn trong EVNNPT theo Quyết định số 219/QĐ-HĐTV ngày 20/12/2022 của EVNNPT và Luật Đấu thầu.

(Bảng tiêu chuẩn đánh giá tham chiếu phụ lục đính kèm)

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.