PHỤ LỤC 1. ĐỀ CƯƠNG

Gói thầu CPO-05: Tập huấn về thiết kế, tính toán chi phí, vận hành và bảo trì các công nghệ có hiệu suất sử dụng nước cao, tưới tiết kiệm cho các hộ nông dân quy mô nhỏ thích ứng với biến đổi khí hậu

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp

quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực

Tây Nguyên và Nam Trung bộ - Bộ Nông nghiệp và PTNT”

(SACCR-MARD) do GCF tài trợ thông qua UNDP

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CPO-TĐ  ngày      tháng     năm 2025 của Trưởng ban Ban CPO)

| Tên dự án | Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ của Việt Nam- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (SACCR-MARD) |
| --- | --- |
| Tên dịch vụ/nhiệm vụ/gói thầu | CPO-05: Tập huấn về thiết kế, tính toán chi phí, vận hành và bảo trì các công nghệ có hiệu suất sử dụng nước cao, tưới tiết kiệm cho các hộ nông dân quy mô nhỏ thích ứng với biến đổi khí hậu |
| Mã và Tên các hoạt động liên quan | Hoạt động 1.4: Nâng cao năng lực của hộ sản xuất nhỏ trong việc áp dụng các phương thức và công nghệ tưới tiết kiệm nước nội đồng nhằm tối đa hóa năng suất nước để ứng phó với sự biến động về lượng mưa và hạn hán |
| Mã và Tên các tiểu hoạt động liên quan | Tiểu hoạt động 1.4.1: Tập huấn cho 30 cán bộ khuyến nông và nông dân nòng cốt ở 15 xã (01 khóa/ năm trong năm 2, 4, 6) để hỗ trợ các nhóm nông dân trong việc đồng thiết kế, tính toán chi phí, vận hành và bảo trì các công nghệ có hiệu suất sử dụng nước cao, thích ứng với khí hậu |
| Loại hợp đồng (theo luật đấu thầu Việt Nam) | Hợp đồng trọn gói |
| Địa điểm thực hiện | Tại Hà Nội và các tỉnh dự án thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ |
| Thời gian hợp đồng | Từ tháng 9/2025 đến hết tháng 5/2026 |
| Chủ dự án | Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) |
| Nhà tài trợ | Quỹ khí hậu xanh thông qua UNDP |

MÔ TẢ DỰ ÁN

- Mô tả khái quát về dự án

### 1.1. Tên Dự án:

Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ của Việt Nam- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (SACCR -MARD).

### 1.2. Cơ quan chủ quản Dự án và chủ dự án:

- Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp & Môi trường (MAE)

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi (CPO)

### 1.3. Nhà tài trợ nước ngoài: Quỹ khí hậu xanh thông qua UNDP

1.4. Thời gian dự kiến thực hiện Dự án: 06 năm từ 2021 đến 6/2026

1.5. Địa điểm thực hiện Dự án: tại Hà Nội và các tỉnh dự án thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

### 1.6 Mục tiêu dự án

Mục tiêu của dự án này là trao quyền cho các hộ nông dân dễ bị tổn thương ở 5 tỉnh của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ của Việt Nam - đặc biệt là phụ nữ và dân tộc thiểu số - trong việc quản lý các rủi ro khí hậu ngày càng tăng đối với sản xuất nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ tạo điều kiện để các hộ nông dân nghèo/cận nghèo thích ứng với những thay đổi về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu thông qua việc thực hiện hai kết quả đầu ra liên quan, sử dụng nguồn tài chính từ  GCF và các nguồn đối ứng của chính phủ, đó là: 1) Cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp chống chịu với biến đổi khí hậu của các nông hộ nhỏ dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến động thất thường về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra, và 2) tăng cường năng lực của các nông hộ nhỏ trong việc áp dụng thông tin về khí hậu và thị trường, công nghệ và thực hành quản lý nông nghiệp và nguồn nước chống chịu với biến đổi khí hậu. Mặc dù tập trung hỗ trợ nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ và nông dân nghèo/cận nghèo, dự án cũng sẽ tăng cường năng lực cho tất cả nông dân ở các vùng dễ bị tổn thương do khí hậu; theo đó sẽ hỗ trợ 222.412 người hưởng lợi trực tiếp tại các tỉnh dự án.

### 1.7 Các hợp phần của dự án:

- Hợp phần 1: Tăng cường an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của nông hộ quy mô nhỏ dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến động về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu

- Hợp phần 2: Tăng khả năng chống chịu về sinh kế cho nông hộ nhỏ thông qua sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp cận với thông tin khí hậu, tài chính và thị trường

Hợp phần 1: bao gồm các hoạt động

1) Hoạt động 1.1. Thiết lập cơ sở hạ tầng thủy lợi quy mô lớn để đưa nước tưới đến vùng canh tác của các khu vực mục tiêu (Dự án WEIDAP/ADB8) đang triển khai đầu tư vay vốn ADB trên địa bàn tỉnh.

2) Hoạt Động 1.2: Thiết lập kết nối cuối cùng từ cơ sở hạ tầng thủy lợi của WEIDAP tới ruộng của nông dân nghèo và cận nghèo để giúp họ đối phó với tình trạng biến động lượng mưa và hạn hán ngày càng tăng

3) Hoạt động 1.3: Tăng cường tưới tiêu bổ sung cho các nông hộ nhỏ phụ thuộc nước mưa để đối phó với biến động về lượng mưa và hạn hán

4) Hoạt động 1.4: Nâng cao năng lực của nông hộ nhỏ trong việc áp dụng các thực hành và công nghệ tiết kiệm nước nội đồng nhằm tối đa hóa năng suất nước để ứng phó với sự biến động về lượng mưa và hạn hán

- Mô tả chung về gói thầu.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp của các nông hộ quy mô nhỏ ngày càng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thay đổi lượng mưa và hạn hán do tác động của biến đổi khí hậu, dự án thúc đẩy chuyển đổi mô hình từ các biện pháp ngắn hạn mang tính đối phó sang các biện pháp mang tính tổng hợp, phù hợp và hiệu quả. Dự án đã hỗ trợ thành lập 869 nhóm nông dân ở 5 tỉnh với sự tham gia 21.821 nông hộ sản xuất nhỏ tham gia. Dự án đã và đang hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nhóm nông dân về các thực hành quản lý đất và sinh khối, nông nghiệp chống chịu với biến đổi khí hậu (CRA) thông qua lớp học đồng ruộng. Đồng thời đã tập huấn về quản lý tài nguyên nước cho nông dân tại 5 tỉnh. Thông qua việc áp dụng các kiến thức từ lớp học đồng ruộng, kiến thức được tập huấn về tài nguyên nước, kết quả bước đầu đã giúp cho các nông hộ nhỏ từng bước chủ động áp dụng tổng hợp các giải pháp nhằm nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Để nâng cao hơn nữa năng suất nước tưới cho sản xuất nông nghiệp có tính chống chịu khí hậu từ hệ thống kết nối cuối dặm, ao trữ nước để tưới bổ sung trên các vùng đất tưới nhờ mưa. Dự án cung cấp cho hộ nghèo/cận nghèo, dân tộc thiểu số và phụ nữ dễ bị ảnh hưởng các trang thiết bị, công nghệ tiết kiệm nước mặt ruộng thích ứng với biến đổi khí hậu với giá cả phải chăng.  Điều này sẽ làm giảm nhu cầu nước ròng, tăng năng suất nước cho cây trồng CRA, và cho phép các hệ thống canh tác chịu được những cú sốc và căng thẳng về hạn hán và mưa. Dự án sẽ hướng đến những người nông dân dễ bị ảnh hưởng nhất, những người không có đủ khả năng chi trả cho các công nghệ hiện có như như những người nông dân khá giả khác.

Công nghệ được phát triển cần linh hoạt và phù hợp với cây trồng CRA do người nghèo và cận nghèo canh tác, có hiệu quả về chi phí cho các diện tích từ 01 ha và nhỏ hơn, phù hợp cho đối tượng là phụ nữ và dân tộc thiểu số áp dụng, không cần nhiều lao động, sử dụng vật liệu sẵn có tại địa phương và có thể được bảo dưỡng dễ dàng.  Công nghệ này sẽ tăng hiệu quả sử dụng nước, giảm chi phí đầu vào canh tác và đảm bảo khả năng chống chịu với những rủi ro khí hậu đã xác định. Công nghệ được phát triển có thể sẽ không cho hiệu quả sử dụng nước tốt như những công nghệ đắt tiền hơn nhưng vẫn đáp ứng một hệ số hiệu quả tối thiểu và đóng vai trò là bước đệm cho người nghèo và cận nghèo có thể nâng cao năng suất nước và tăng thu nhập, cho phép họ có khả năng mua các công nghệ hiệu quả hơn trong trung hạn và dài hạn.

Gói thầu này hỗ trợ hoạt động tập huấn về đồng thiết kế, tính toán chi phí, vận hành và bảo trì các công nghệ có hiệu suất sử dụng nước cao, thích ứng với BĐKH cho cán bộ địa phương và nông dân nòng cốt ở các vùng dự án. Sau tập huấn, nguồn nhân lực này sẽ hỗ trợ các Ban QLDA tỉnh thực hiện hoạt động 1.4.3 - Lắp đặt hệ thống sử dụng tiết kiệm nước nội đồng cho 8.621 hộ sản xuất nhỏ và hoạt động 1.4.4 - Tập huấn cho hộ sản xuất nhỏ về vận hành và bảo dưỡng công nghệ tiết kiệm nước theo các thông tin về rủi ro khí hậu. Ngoài ra, sau tập huấn nguồn nhân lực này hỗ trợ nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm của dự án.

- MỤC ĐÍCH GÓI THẦU

Mục đích gói thầu:

•	Xây dựng tài liệu, chương trình và nội dung tập huấn sát thực tế, tập trung vào thiết kế, vận hành và bảo trì công nghệ tưới có hiệu suất sử dụng nước cao, tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp chống chịu với biến đổi khí hậu.

•	Tổ chức các khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ khuyến nông, cán bộ địa phương, và nông dân nòng cốt trong việc ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, thúc đẩy nông nghiệp bền vững cho các nông dân vùng dự án thuộc 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk.

- PHẠM VI CÔNG VIỆC

  - Nhằm đạt được các mục tiêu của gói thầu, tư vấn được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính bao gồm

  - Nhiệm vụ 1: Thu thập thông tin, tài liệu và lập báo cáo khởi động

Nội dung

- Nghiên cứu các thông tin chung, kết quả và nội dung triển khai các hoạt động dự án, bao gồm: Văn kiện dự án, báo cáo và tài liệu tập huấn kỹ thuật có liên quan do các gói thầu khác do CPMU ký hợp đồng với các nhà thầu đang triển khai (CPO.01; CPO.03; CPO.04, CPO.07 và CPO.08, CPO.09) cũng như các tài liệu do các gói thầu có liên quan do PPMU tỉnh ký hợp đồng triển khai; và các tài liệu kỹ thuật chuyên môn/quy trình tưới tiết kiệm trong nước và quốc tế.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng áp dụng các phương pháp tưới, ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng trong phạm vi dự án.

- Tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình tưới tiết kiệm tại các địa phương khác có điều kiện tương tự.

- Tham vấn chính quyền địa phương và các bên có liên quan về thực trạng áp dụng, cũng như đề xuất các nội dung kỹ thuật, phương pháp triển khai sát với thực tiễn và nhu cầu của cán bộ khuyến nông và nông dân.

- Lựa chọn cán bộ địa phương có chuyên môn để đồng thực hiện các công việc có liên quan của gói thầu.

- Họp với các bên có liên quan để trình bày về kết quả sơ bộ và kế hoạch triển khai.

- Lập báo cáo khởi động. Bao gồm các phần: Mục tiêu, Nội dung công việc, Phương pháp thực hiện, Đội ngũ cán bộ tham gia (bao gồm các cộng tác viên địa phương), Kế hoạch triển khai và Kết quả dự kiến. Báo cáo tối đa 50 trang.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát thực trạng và giải pháp. Bao gồm các phần như: Mục tiêu, Phạm vi, Phương pháp, Các phát hiện chính về thực trạng cây trồng; thực trạng áp dụng các công nghệ/kỹ thuật tưới (hiệu quả về tiết kiệm nước và năng suất cây trồng, sự sẵn có của công nghệ/kỹ thuật, mức độ áp dụng của nông dân, chi phí đầu tư, khó khăn/thách thức,...), Khuyến nghị và đề xuất. Báo cáo tối đa 50 trang.

Kết quả/sản phẩm:

- Báo cáo khởi động (tiếng Việt, tiếng Anh).

- Báo cáo kết quả khảo sát về tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.

  - Nhiệm vụ 2: Xây dựng tài liệu tập huấn về Hướng dẫn tưới tiết kiệm, thiết kế, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng các công nghệ có hiệu suất sử dụng nước cao nước trong sản xuất nông nghiệp chống chịu với BĐKH

Nội dung

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn về tưới tiết kiệm nước phù hợp với đặc điểm cây trồng và nhóm cây trồng và đặc điểm canh tác của nông dân sản xuất quy mô nhỏ (=, <1ha) tại các xã dự án.

- Xác định quy trình tưới tiết kiệm phù hợp cho từng loại cây trồng hoặc nhóm cây trồng về: công nghệ, thiết bị tưới, hệ thống tưới; thời điểm tưới/kế hoạch tưới, kỹ thuật tưới; định mức kinh tế-kỹ thuật và; quản lý vận hành, bảo dưỡng hệ thống.

- Tham vấn các bên có liên quan như: UNDP, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Cục trồng trọt và BVTV, Trung tâm khuyến nông quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi Trường, Ban QLDA các tỉnh, các đối tác địa phương, các đơn vị đang triển khai các gói thầu CPO 02, CPO 03, CPO 04, CPO 08 và các bên có liên quan khác (Doanh nghiệp, Công ty đang cung cấp trang thiết bị tưới đã ký hợp đồng với Ban QLDA tỉnh) để đảm bảo nội dung tài liệu và bài giảng phản ánh đúng thực tiễn và nhu cầu thực sự của đối tượng sử dụng.

- Tham vấn họp tại Sở (Dự kiến 100 đại biểu chia làm 5 đợt)

- Cập nhật điều chỉnh tài liệu (khi cần thiết) để phù hợp với từng địa phương. Cung cấp các mô hình tưới tiêu hiệu quả đã được áp dụng thành công trong khu vực hoặc trong nước và trên thế giới.

- Dịch tài liệu tập huấn sang ngôn ngữ địa phương để đảm bảo sự tham gia của người dân tộc thiểu số vùng dự án.

- Các nội dung tài liệu cần ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu và minh họa bằng hình ảnh phù hợp với điều kiện địa phương.

Kết quả/sản phẩm:

- Tài liệu hướng dẫn quy trình tưới tiết kiệm, thiết kế, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng các công nghệ có hiệu suất sử dụng nước cao trong sản xuất nông nghiệp chống chịu với biến đổi khí hậu.

- Bài trình bày.

- Tờ rơi kỹ thuật bằng tiếng địa phương:  Dự kiến 100 tờ/1xã

- Kế hoạch tập huấn và Khung chương trình tập huấn.

  - Nhiệm vụ 3: Thực hiện các khóa tập huấn về Hướng dẫn tưới tiết kiệm, thiết kế, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng các công nghệ có hiệu suất sử dụng nước cao nước trong sản xuất nông nghiệp chống chịu với BĐKH

Nội dung

- Phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA SACCR-MARD, Ban quản lý dự án tỉnh PPMU, chính quyền địa phương để triển khai tập huấn. Trước khi tổ chức, cần lấy ý kiến của CPMU và PPMU về danh sách học viên tham dự.

- Thực hiện 05 khóa cấp tỉnh tập huấn về tưới tiết kiệm. (02 khóa tại Khánh Hòa; 02 khóa tại Lâm Đồng và 01 khóa tại Đắk Lắk)

- Mỗi khóa từ khoảng 30 học viên, bao gồm: cán bộ khuyến nông, cán bộ nông nghiệp, hội nông dân, hội phụ nữ và các thành phần khác có liên quan.

- Đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia 35%, tỷ lệ dân tộc thiểu số tham gia 20%.

- Thời lượng tập huấn 1.5 ngày/khóa, bao gồm 01 ngày lý thuyết, 0.5 ngày thực hành.

Phần lý thuyết: Áp dụng phương pháp và kỹ năng tập huấn dành cho người lớn tuổi (thuyết trình-động não-thực hành-thảo luận nhóm); tập huấn có sự tham gia. Thời điểm tập huấn phù hợp với học viên (tránh các thời điểm lễ hội/tết, thời điểm mùa vụ, ngày nghỉ lễ.).

Phần thực hành: Tổ chức tại đồng ruộng/vườn đang triển khai công nghệ tưới tiết kiệm; hướng dẫn vận hành, bảo trì hệ thống tưới tại thực địa, và thảo luận tình huống thực tế trong vận hành hệ thống tưới để học viên xử lý.

- Lập báo cáo kết quả tập huấn: Cần có đánh giá chất lượng về công tác tổ chức và nội dung thông qua phản hồi của học viên. Xác định mức độ đạt được các chỉ số giới về sự tham gia của phụ nữ và DTTS có đạt được như GAP (kế hoạch hành động giới). Nếu không đạt thì phân tích nguyên nhân. Đánh giá những tiến bộ riêng biệt của phụ nữ, của cộng đồng DTTS so với các nhận thức, hiểu biết của phụ nữ và DTTS so với trước tập huấn (không nói chung là các học viên mà cần đề cập tới học viên nữ, nữ DTTS). Xác định những khó khăn gặp phải trong quá trình tham gia học tập và biện pháp khắc phục các khó khăn. Phụ lục báo cáo gồm: Danh sách học viên tham dự tập huấn có phân tách giới, thành phần dân tộc và đơn vị; Hình ảnh; Tài liệu, Tư liệu liên quan đến nội dung tập huấn. Báo cáo không quá 50 trang.

Kết quả/sản phẩm

- Báo cáo kết quả tập huấn về tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp chống chịu với BĐKH.

  - Nhiệm vụ 4: Tập huấn cho Nông dân nòng cốt và nông dân FFS về vận hành và bảo trì công nghệ tưới tiết kiệm.

Nội dung

- Tổ chức tập huấn tại đồng ruộng/vườn cho 68 lớp tại các xã dự án, mỗi lớp 30 nông dân (ND nòng cốt và ND tham gia nhóm FFS) có áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm về vận hành và bảo trì công nghệ tưới tiết kiệm. Ưu tiên nông dân trong danh sách 8.621 nông dân được hỗ trợ trang thiết bị tưới tiết kiệm theo phiếu đổi hàng (các lớp sẽ được phân bổ theo địa giới các xã vùng dự án trước 30/6/2025)

- Thời gian tập huấn: 1 ngày/lớp, bao gồm 20% lý thuyết giới thiệu công nghệ tưới tiết kiệm, nguyên lý vận hành, bảo trì hệ thống; 80% thực hành (thăm quan thực tế mô hình tưới tiết kiệm tại địa phương, hướng dẫn trực tiếp vận hành và bảo trì hệ thống tưới tại đồng ruộng/vườn; thảo luận và xử lý tình huống thực tế trong quá trình sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm).

- Lập báo cáo kết quả tập huấn: Đánh giá được chất lượng tổ chức và nội dung tập huấn thông qua phản hồi của nông dân; Xác định được mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ năng thực hành của nông dân sau tập huấn; Phụ lục kèm danh sách Nông dân tham gia có phân tách giới, thành phần dân tộc và địa chỉ; Hình ảnh và tư liệu minh họa quá trình tập huấn. Báo cáo không quá 50 trang.

Kết quả/Sản phẩm

- Báo cáo kết quả tập huấn và hướng dẫn cho Nông dân về quy trình tưới tiết kiệm, vận ành và bảo trì.

  - Nhiệm vụ 5: Các nhiệm vụ khác

Nội dung

- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động vận động chính sách, chuyên môn của ngành nông nghiệp, như ứng phó với hạn hán gia tăng do Biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, quyền năng phụ nữ và phát triển cộng đồng trong quản lý nước và canh tác CRA.

- Hỗ trợ tổ chức và tham gia đóng góp cho các hoạt động về các hoạt động chính sách an toàn, giới, dân tộc thiểu số, v.v theo cam kết của dự án.

- Tham gia và có trách nhiệm giải trình với các bên khi có yêu cầu.

- Lập báo cáo hoàn thành dịch vụ.

Kết quả/sản phẩm

- Báo cáo kết quả tham gia các hội nghị/hội thảo.

- Báo cáo hoàn thành dịch vụ.

  - Các yêu cầu về chính sách an toàn:

- Chính sách an toàn (Xã hội – Môi trường – Giới – Dân tộc thiểu số)

- Tuân thủ các điều khoản trong khung Môi trường – Xã hội và khung Lập kế hoạch với người DTTS.

- Thực hiện phổ biến các nội dung liên quan đến chính sách an toàn theo hướng dẫn của chuyên gia chính sách an toàn của dự án.

- Hỗ trợ cung cấp các nhà hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo phụ nữ và người dân tộc thiểu số và hộ nghèo, cận nghèo tham gia và hỗ trợ họ tiếp cận trong quá trình xây dựng kế hoạch phân bổ của từng hoạt động của dự án.

- Đảm bảo chỉ tiêu giới ít nhất 50% người tham gia tham vấn cộng đồng, tập huấn là phụ nữ và người dân tộc thiểu số 20% trong các hoạt động của dự án đáp ứng nội dung Kế hoạch hành động giới. (GAP) cụ thể:

+ Ít nhất 35% phụ nữ và 20% dân tộc thiểu số được đào tạo về O&M các công nghệ tiết kiệm nước.

  - Sự tham gia của các bên:

- Một số sản phẩm của tư vấn cần được tham vấn lấy ý kiến của các Sở NN&MTtrước khi hoàn chỉnh gửi về Ban CPO.

- Các hội thảo, tham vấn và đào tạo tại địa phương cần mời đại diện các đơn vị: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các nhóm sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp (nếu có), tổ chức Phi chính phủ tại địa phương (nếu có),...

- Tư vấn có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, các yêu cầu về số liệu khi có yêu cầu từ các đơn vị: Tư vấn hỗ trợ QLDA, CPO/UNDP.

- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Nhà thầu sẽ xây dựng và đệ trình Bên mời thầu một bản đề xuất kỹ thuật và tài chính để thực hiện dịch vụ. Một số cách tiếp cận có thể bao gồm:

- Thu thập thông tin: Tổng hợp tài liệu hiện có, nghiên cứu điển hình, báo cáo kỹ thuật.

- Tổ chức tham vấn: Thảo luận với chuyên gia, nhà quản lý, nông dân để hoàn thiện nội dung.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn: Thiết kế tài liệu dễ hiểu, trực quan, phù hợp với đối tượng sử dụng.

- Tổ chức tập huấn và phổ biến: Tập huấn cho cán bộ, nông dân một số địa phương dự án để đánh giá tính khả thi.

- CÁC ĐẦU RA/SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Tư vấn được yêu cầu giao nộp các đầu ra/ sản phẩm cụ thể sau đây:

Bảng 2. Yêu cầu sản phẩm giao nộp

| TT | Tên đầu ra/sản phẩm | Số lượng (Nộp bản in & email) | Thời hạn nộp sản phẩm | Đơn vị thông qua/nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản phẩm Nhiệm vụ 1: |  |  |  |
|  | - Báo cáo khởi động (tiếng Việt, tiếng Anh). - Báo cáo kết quả khảo sát về tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp. | 6 | 2 tháng sau khi ký hợp đồng | CPO/CPMU nghiệm thu, UNDP thông qua, Ý kiến góp ý của Ban QLDA các tỉnh (PPMU) |
| 2 | Sản phẩm Nhiệm vụ 2: |  |  |  |
|  | - Tài liệu hướng dẫn quy trình tưới tiết kiệm thiết kế, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng các công nghệ có hiệu suất sử dụng nước cao trong sản xuất nông nghiệp chống chịu với biến đổi khí hậu. - Bài trình bày. - Tờ rơi kỹ thuật bằng tiếng Việt và tiếng địa phương. - Kế hoạch tập huấn và Khung chương trình tập huấn. | 6 | 3 tháng sau khi ký hợp đồng | CPO/CPMU nghiệm thu, UNDP thông qua, Ý kiến góp ý của Sở NN và môi trường các tỉnh |
| 3 | Sản phẩm Nhiệm vụ 3: |  |  |  |
|  | - Báo cáo kết quả đào tạo về tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp chống chịu với BĐKH | 6 | Theo tiến độ tập huấn | CPO/CPMU nghiệm thu, UNDP thông qua, Ý kiến góp ý của Ban QLDA các tỉnh |
| 4 | Sản phẩm Nhiệm vụ 4: |  |  |  |
|  | - Báo cáo kết quả tập huấn và hướng dẫn cho Nông dân về quy trình tưới tiết kiệm | 6 | Theo tiến độ tập huấn | CPO/CPMU nghiệm thu, UNDP thông qua, Ý kiến góp ý của Ban QLDA các tỉnh |
| 5 | Sản phẩm Nhiệm vụ 5: |  |  |  |
|  | - Báo cáo kết quả tham gia các hội nghị/hội thảo. (Nếu có) | 6 | Theo tiến độ và yêu cầu của dự án | CPO/CPMU nghiệm thu, UNDP thông qua |
|  | - Báo cáo hoàn thành dịch vụ (tiếng Việt, tiếng Anh) | 6 | Khi kết thúc dịch vụ | UNDP thông qua, Hội đồng nghiệm thu, CPO/CPMU thông qua |

- YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN

VII.1. Yêu cầu đối với đơn vị tư vấn

Các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.

- Đơn vị tư vấn phải là một đơn vị có tư cách pháp nhân (các Viện, Tổ chức phi chính phủ, Công ty tư vấn, Trung tâm dịch vụ, v.v), có chức năng/ nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh thực hiện các dự án về thủy lợi/nông nghiệp/khuyến nông/ tưới tiết kiệm hoặc lĩnh vực liên quan;

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu hoặc tư vấn về lắp đặt, quản lý, vận hành các hệ thống tưới tiết kiệm/lập tiêu chuẩn/định mức/lập dự toán chi phí các hệ thống tưới tiết kiệm trong nông nghiệp;

- Tư vấn có đội ngũ chuyên gia, cán bộ chuyên môn phù hợp với công việc lắp đặt, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống tưới tiết kiệm/đào tạo/tập huấn/khuyến nông;

- Có kinh nghiệm trong các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, đặc biệt các dự án phát triển song phương và đa phương tài trợ là một lợi thế;

- Ưu tiên có kinh nghiệm thực hiện các dự án được thực hiện ở Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên, làm việc với đồng bào thiểu số.

VII.2. Yêu cầu đối với chuyên gia

1 Yêu cầu về năng lực chuyên gia

(1) Đội trưởng/Chuyên gia kỹ thuật/thủy nông/tưới tiết kiệm/nông nghiệp

- Số lượng: 01

- Dự kiến số ngày công của Đội trưởng: 150 ngày công

- Đội trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều phối chung tất cả các hoạt động của đội chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ theo điều khoản tham chiếu của gói thầu; thay mặt đội chuyên gia, chịu trách nhiệm trước đơn vị tư vấn, Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng dịch vụ của đội;

- Khi cần thiết, đại diện cho đơn vị tư vấn liên hệ và làm việc với Chủ đầu tư và các bên liên quan;

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các chuyên gia của đội tư vấn thực hiện nhiệm vụ;

- Hỗ trợ CPO/CPMU trong các hoạt động báo cáo giải trình các cơ quan liên quan về các hoạt động, nội dung, tiến độ thực hiện nhiệm vụ;

- Trực tiếp khảo sát, thu thập tài liệu, xây dựng tài liệu tập huấn và xây dựng báo cáo; tập huấn cho cán bộ khuyến nông và nông dân trong vùng dự án;

- Chủ trì các lớp tập huấn;

- Chủ trì viết báo cáo; giao nộp sản phẩm đúng tiến độ.

Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm:

- Chuyên gia có trình độ từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp/tài nguyên nước/khuyến nông/tưới tiết kiệm/kinh tế thủy lợi;

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, đã tham gia 02 đề tài/chương trình/nhiệm vụ/dự án phát triển và quản lý nông nghiệp/khuyến nông/chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tưới/đào tạo/hội thảo/chuyển giao trong lĩnh vực nông nghiệp/cây trồng/phương pháp tưới tiết kiệm lĩnh vực liên quan;

- Có kinh nghiệm tham gia các đề tài/chương trình/nhiệm vụ/dự án liên quan đến cộng đồng dân tộc thiểu số;

- Sử dụng thông thạo tiếng Anh.

(2) Chuyên gia về nông nghiệp/khuyến nông/cây trồng

- Số lượng: 01

- Dự kiến số ngày công của chuyên gia: 67 ngày công

- Chuyên gia chịu trách nhiệm về các hoạt động khuyến nông/tập huấn/đào tạo/hội thảo để thực hiện nhiệm vụ theo điều khoản tham chiếu của gói thầu;

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với đội trưởng thực hiện nhiệm vụ;

- Hỗ trợ CPO/CPMU trong các hoạt động báo cáo giải trình các cơ quan liên quan về các hoạt động, nội dung, tiến độ thực hiện nhiệm vụ;

- Trực tiếp khảo sát, thu thập tài liệu, xây dựng tài liệu tập huấn và xây dựng báo cáo; tập huấn cho cán bộ khuyến nông và nông dân tiên tiến trong vùng dự án;

- Chịu trách nhiệm về giảng dạy, hướng dẫn khuyến nông các lớp đào tạo/tập huấn;

- Tham gia viết tài liệu, báo cáo; giao nộp sản phẩm đúng tiến độ.

Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm:

- Chuyên gia có trình độ từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp/khuyến nông/cây trồng;

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, đã tham gia 01 đề tài/dự án liên quan đến hoạt động khuyến nông/tập huấn nông nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan;

- Có kinh nghiệm tham gia các dự án liên quan đến cộng đồng dân tộc thiểu số, dự án ODA;

- Sử dụng thông thạo tiếng Anh.

(3) Cán bộ hỗ trợ địa phương

Số lượng: 5 cán bộ;

- Dự kiến số ngày công: 73 ngày công

- Hỗ trợ đội tư vấn giám sát các kết quả áp dụng tập huấn, thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống tưới tiết kiệm tại địa phương;

-Giám sát việc tham gia của cộng đồng, quá trình Khảo sát thiết kế, thi công, quản lý vận hành, bảo dưỡng các hệ thống tưới tiết kiệm tại địa phương;

-Lập báo cáo kết qủa hàng quý gửi về tư vấn;

-Dịch tiếng địa phương khi cần thiết.

Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, 5 năm kinh nghiệm với các chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước/khuyến nông/nông nghiệp/trồng trọt/cây trồng/thủy nông;

-Đã tham gia thực hiện quản lý, giám sát, triển khai trong các chương trình/dự án về tưới tiết kiệm, mô hình khuyến nông tại địa phương;

-Có kinh nghiệm tham gia tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, tập huấn;

-Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng và hỗ trợ điều hành làm việc nhóm;

-Ưu tiên người địa phương;

-Ưu tiên người có khả năng sử dụng ngôn ngữ/tiếng dân tộc tại địa phương.

- THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 Thời gian thực hiện

Dự kiến, tư vấn được huy động để thực hiện gói thầu từ tháng 9/2025 đến hết tháng 5/2026, phù hợp với tiến độ và yêu cầu của dự án.

2 Địa điểm thực hiện

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ tư vấn:

- Tại Hà nội: Tư vấn làm việc với CPO/CPMU và các cơ quan liên quan về các nội dung sản phẩm báo cáo, tài liệu đào tạo tập huấn và các nhiệm vụ khác được yêu cầu đối với đơn vị tư vấn, chuyên gia trong điều khoản tham chiếu.

- Tại các địa phương vùng dự án: Khảo sát, tham vấn, tập huấn tại các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Đắk Nông.

3. Tổ chức thực hiện

- Tư vấn có trách nhiệm thực hiện báo cáo và giao nộp các sản phẩm cho CPMU/ CPO theo các tiến độ đã được giao nộp trong TOR.

- Trước mỗi đợt công tác, Tư vấn sẽ có trách nhiệm thông báo chính thức cho CPO/CPMU trước 15 ngày (lịch trình, địa điểm và nội dung làm việc cụ thể) để CPMU/CPO làm thủ tục thông báo cho địa phương cử người phối hợp.

- Tư vấn phối hợp chặt chẽ với PPMU tỉnh để bố trí hợp lý thời điểm tổ chức, địa điểm, học viên các lớp tập huấn không trùng lặp với ngày lễ, hội và các hoạt động dự án khác.

- Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh thời gian huy động giữa các chuyên gia cùng chức danh (không làm thay đổi tổng thời gian huy động) khi có ý kiến đồng thuận của CPO/CPMU.

- Trong trường hợp khu vực dự án chịu ảnh hưởng nặng, hạn chế đi lại do yếu tố khách quan, tư vấn trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng khu vực đề xuất điều chỉnh tiến độ, hoặc xây dựng phương án triển khai (sử dụng chuyên gia địa phương, trao đổi trực tuyến . . .), trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt trước khi thực hiện điều chỉnh.

- ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

- Điều khoản thanh toán dựa trên các đầu ra/sản phẩm.

- Các đợt thanh toán sẽ được tách cụ thể theo sản phẩm của từng đợt tương ứng với khối lượng thực hiện và theo từng tỉnh trong quá trình thương thảo hợp đồng.

Ghi chú:

- Lương chuyên gia sẽ được tính theo ngày công huy động. Công tác phí sẽ được tính theo ngày thực tế tại hiện trường.

- Tiến độ thanh toán có thể được điều chỉnh trong quá trình đàm phán trước khi ký kết hợp đồng.

- TRÁCH NHIỆM BÊN MỜI THẦU

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi (CPO) là đơn vị quản lý thực hiện hợp đồng, có trách nhiệm kết nối, điều phối các đơn vị tư vấn với nhau, với các đầu mối quản lý dự án của CPO, UNDP và các PPMU nhằm đảm bảo hiệu quả phối hợp kỹ thuật và triển khai.

CPO tổ chức và sắp xếp các cuộc họp và làm việc giữa Tư vấn và các cơ quan liên quan đến thực hiện dịch vụ, nộp sản phẩm (nếu cần) của tư vấn cho các cơ quan hữu quan.

CPO sẽ cung cấp cho Tư vấn báo cáo nghiên cứu khả thi FS và tài liệu liên quan để triển khai dịch vụ. Cử cán bộ đầu mối liên lạc và hỗ trợ trong thời gian Tư vấn thực hiện hợp đồng. Báo cáo Khởi động, tài liệu quan trọng minh chứng sự tham vấn và phối hợp kỹ thuật giữa các bên do CPO điều phối, và cần được UNDP chấp thuận trước khi triển khai các hoạt động.