Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà ở và làm việc Đại đội 9/ Tiểu đoàn 36 và sân đường bê tông nội bộ Đại đội 15/ Tiểu đoàn 12.

- Địa điểm: phường Dĩ An, Tp Hồ Chí Minh & xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

- Chủ đầu tư: Lữ đoàn 596.

- Nội dung và quy mô

a) Nội dung: Cải tạo, sửa chữa nhà ở và làm việc Đại đội 9/ Tiểu đoàn 36 và sân đường bê tông nội bộ Đại đội 15/ Tiểu đoàn 12.

b) Quy mô cải tạo:

* Nhà ở và làm việc Đại đội 9/ Tiểu đoàn 36

- Sửa chữa sê nô mái: Phá dỡ lớp vữa láng nền sê nô mái 155,16m2, quét dung dịch chống thấm, láng lớp vữa xi măng hoàn thiện.

- Cải tạo mái tôn: Tháo dỡ, thay mới 665,9m2 tôn múi dày 0,45mm.

- Cải tạo nền gạch: Phá dỡ nền gạch men cũ, lát lại lớp gạch men 50x50 mới diện 1.098,832m2

- Cải tạo tường trong và ngoài nhà: Phá dỡ lớp vữa xi măng tường trong và ngoài nhà, trát lại lớp vữa mới 2.387m2.

- Cải tạo sơn nhà: Sơn lại toàn bộ bề mặt trong và ngoài nhà 3.522m2.

* Sân đường bê tông nội bộ Đại đội 15/ Tiểu đoàn 12

- Phá dỡ lớp sân đường bê tông cũ, đổ lại lớp sân đường bê tông mới diện tích 850m2 bằng đá 1x2 chiều dày 15cm mác 250.

2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công việc | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cải tạo, Sửa chữa sê nô mái | Ngày thứ 01 | Ngày thứ 06 |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa mái tôn | Ngày thứ 05 | Ngày thứ 16 |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa nền gạch | Ngày thứ 05 | Ngày thứ 20 |
| 4 | Cải tạo tường ngoài nhà | Ngày thứ 15 | Ngày thứ 29 |
| 5 | Cải tạo tường trong nhà | Ngày thứ 15 | Ngày thứ 29 |
| 6 | Sơn cải tạo | Ngày thứ 30 | Ngày thứ 50 |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư thi công, thiết bị lắp đặt: Nhà thầu đề xuất đầy đủ, rõ ràng, cụ thể về nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu/ nhãn hiệu, nơi khai thác/sản xuất các loại vật tư, vật liệu, thiết bị sau và phải phù hợp với quy cách và tiêu chuẩn của hồ sơ thiết kế đính kèm:

| STT | Tên vật tư, vật liệu | Yêu cầu quy cách, chủng loại sản phẩm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cát các loại. | Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế |
| 2 | Xi măng | Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế |
| 3 | Dung dịch chống thấm các loại | Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế |
| 4 | Tôn các loại. | Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế |
| 5 | Gạch men các loại | Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế |
| 6 | Sơn các loại | Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công;

2.1 Giải pháp thi công của gói thầu:

- Nhà thầu phải đề xuất biện pháp thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục, công việc xây dựng quy định tại “ Mẫu số 01A, chương IV”.

- Trình tự thi công toàn bộ các công việc phải phù hợp với tiến độ đề xuất của nhà thầu.

3. Biện pháp tổ chức nhân sự:

Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người.

Phù hợp với đề xuất về nhân sự chủ chốt của E-HSDT và phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

4. Tiến độ thi công:

4.1 Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày: 50 ngày.

4.2 Biểu tiến độ thi công: Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

5. Yêu cầu biện pháp bảo đảm chất lượng;

  - Nhà thầu phải trình bày, thuyết minh ngay biện pháp bảo đảm chất lượng trong hồ sơ dự thầu.

  - Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:

- Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng công trình.

- Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão.

6. Yêu cầu An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

6.1. Yêu cầu về an toàn lao động;

  - Tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

  - Biện pháp an toàn lao động và quản lý an toàn lao động, thi công trong điều kiện nội đô, an toàn lao động cho các hộ dân và người đi đường.

  - Nhà thầu thi công phải lập biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các công trình hiện hữu lân cận.

  - Tổ chức học tập và cho tập huấn cho công nhân về an toàn lao động. Nêu rõ chương trình cụ thể về thời lượng sẽ được áp dụng cho công trình này.

  - Thuyết minh đầy đủ về chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của một số đầu mối chủ chốt trong hệ thống an toàn lao động sẽ được áp dụng trên công trường.

  - Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn và phương án khắc phục sự cố.

6.2. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

  - Tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ.

  - Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó.

  - Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

  - Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.

  - Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

6.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

  - Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho khu vực công trường.

  - Biện pháp quản lý phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu để không ảnh hưởng đến môi trường.

  - Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải rắn trong quá trình thi công.

7. Yêu cầu kỹ thuật khác:

  - Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

  - Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.

  - Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau (nếu có):

    - Các thủ tục cần thiết để khởi công công trình theo quy định của pháp luật.

    - Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

    - Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

    - Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

    - Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.

  - Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan,

  - Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định hiện hành.

  - Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.

  - Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

  - Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính.

  - Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

  - Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.

  - Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

  - Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

  - Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

  - Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.

  - Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| I. NHÀ Ở VÀ LÀM VIỆC ĐẠI ĐỘI 9 |  |  |  |
| 1 | KT01 | Hiện trạng hư hỏng mái |  |
| 2 | KT02 | Hiện trạng hư hỏng tầng 1 |  |
| 3 | KT03 | Hiện trạng hư hỏng tầng 2 |  |
| 4 | KT04 | Hiện trạng hư hỏng trục 1- 18 |  |
| 5 | KT05 | Hiện trạng hư hỏng trục 18-1 |  |
| 6 | KT06 | Hiện trạng hư hỏng trục A-D, D-A |  |
| 7 | KT01 | Phương án cải tạo sửa chữa mái |  |
| 8 | KT02 | Phương án cải tạo sửa chữa tầng 1 |  |
| 9 | KT03 | Phương án cải tạo sửa chữa tầng 2 |  |
| 10 | KT04 | Phương án cải tạo sửa chữa trục 1- 18 |  |
| 11 | KT05 | Phương án cải tạo sửa chữa trục 18-1 |  |
| 12 | KT06 | Phương án cải tạo sửa chữa trục A-D, D-A |  |
| II. SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ ĐẠI ĐỘI 15 |  |  |  |
| 1 | KT01 | Bản vẽ hiện trạng hư hỏng sân đường nội bộ |  |
| 2 | KT01 | Bản vẽ phương án cải tại sân đường nội bộ |  |