# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên đề án: Tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Tên gói thầu: Dịch vụ Tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khuyến Công

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Kinh phí KCQG năm 2025)

- Địa điểm tổ chức:

+ Chương trình 01

* Địa điểm: Khu vực hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội

* Thời gian tổ chức: 05 ngày (23/10/2025 - 27/10/2025).

+ Chương trình 02

* Thời gian tổ chức: 05 ngày (29/10/2025 - 02/11/2025)

* Địa điểm tổ chức: Khu phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

+ Chương trình 03

* Thời gian tổ chức: 05 ngày (14/11/2025 - 18/11/2025).

* Địa điểm: Thôn Tân Dưỡng 1, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

2. Mục tiêu công việc:

Chương trình XTTTSP đi vào thực tiễn sẽ là chuỗi hoạt động hưởng ứng phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc Vận động) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2025 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động thương mại năm 2025. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông lâm thuỷ hải sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và một số mặt hàng thế mạnh của khu vực,…nhằm mở ra các cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối tạo điều kiện đưa các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu có thế mạnh vào các kênh phân phối tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa các chủ thể tham gia chương trình nhằm mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, địa phương, tạo mối liên kết thương mại giữa các nhà sản xuất với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà phân phối, nhà xúc tiến,…góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường. Thông qua chương trình XTTTSP sẽ góp phần tạo ra sự gắn kết giữa các hoạt động XTTM, xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh sản phẩm của các cơ sở CNNT trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong khu vực.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Tuyên truyền, vận động, thu hút các địa phương, các cơ sở CNNT, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực XTTM, các nhà phân phối, đại lý trong nước, người tiêu dùng tham gia chương trình; đảm bảo hàng hóa tham dự là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong khu vực, đa dạng về ngành hàng, mẫu mã, chủng loại để phục vụ khách tham quan, mua sắm. Các gian hàng giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm phải thể hiện văn minh thương mại, trang trí đẹp, tổ chức phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp cho khách đến tham quan, mua sắm và tạo ấn tượng tốt. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức XTTM trong và ngoài nước tham gia chương trình, đặc biệt đón tiếp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tới tham gia quảng bá, hợp tác và giao lưu tại chương trình. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, điện, nước, vệ sinh môi trường, cảnh quan và an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ trong khu vực diễn ra chương trình.

3.1. Quy mô:

Tổ chức 03 chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, số gian hàng 50 gian/chương trình và với thời lượng 05 ngày/chương trình.

3.2. Ngành hàng tham gia chương trình

- Sản phẩm đặc trưng vùng miền, địa phương, sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp.

- Hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

- Hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, chế biến.

- Các mặt hàng lương thực tiêu dùng thiết yếu.

- Mặt hàng khác là thế mạnh của khu vực.

3.3. Giải pháp kỹ thuật

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá:

Thuê thiết bị, lắp đặt, tháo dỡ Cờ phướn xung quanh khu vực tổ chức chương trình (Chất liệu bạt Hiflex in phun, dán mép 2 đầu, luồn gậy. Kích thước: 0,75m x 2,5m).

- Tổ chức gian hàng, trang trí tổng thể

+ Thuê, Lắp dựng, tháo dỡ gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm: Lắp dựng nhà giàn không gian để che chắn cho gian hàng bên trong (Kích thước mỗi gian: DxRxC = 3m x 3m x 2,5m; Pano biển tên đơn vị, 01 bàn (KT: 1,2m x 0,8m), 01 khăn trải bàn, 02 ghế đệm chân gấp, 01 bóng đèn (bao gồm dây dẫn và ổ cắm); vách ngăn lửng giữa các gian hàng, 01 dụng cụ đựng rác). Thảm trải sàn, palet.

+ Thuê thiết bị, lắp đặt bể đối trọng gia cố nhà tiền chế.

+ Thuê thiết bị, lắp đặt đèn chiếu sáng chung.

+ Chi phí Thiết kế tổng thể chương trình (Bao gồm: khảo sát, đo đạc, thiết kế lên bản vẽ và thuyết minh sơ đồ mặt bằng khu vực tổ chức chương trình và các hình ảnh trực quan, phân khu gian hàng và các khu vực khác).

+ Thuê thiết bị, lắp đặt, trang trí, tháo dỡ cổng chính phiên chợ (KT rộng 9m tổng chiều cao 4,5m, cao trong lòng 3,5m, rộng 3,3m, khung sắt KT 30cm x 30cm, mặt dựng hình hộp, chất liệu in bạt hi-flex chất lượng cao, bao gồm hệ thống ánh sáng đi kèm).

- Các hạng mục khác: Vệ sinh môi trường và các dịch vụ phục vụ

+ Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra chương trình (dọn dẹp rác, vận chuyển rác về khu tập kết theo quy định, duy trì vệ sinh sạch sẽ)

+ Thuê dịch vụ dọn dẹp khu nhà vệ sinh: Cung cấp và lắp đặt nhà vệ sinh lưu động: kích thước dài 1,3m x rộng 0,9m x cao 2,4m, chất liệu composite, đường cấp, đường thoát nước; Cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ vệ sinh khu nhà vệ sinh: dụng cụ quét dọn, dung dịch rửa tay, nhân viên trực và dọn dẹp.

+ Thuê dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tự; thiết bị PCCC: Thuê bảo vệ trước, trong , sau thời gian diễn ra chương trình; Thuê thiết bị PCCC.

+ Điện, nước và nhân công trực điện, nước: Thuê thiết bị, lắp đặt hệ thống đóng cắt và đường dây cung cấp điện đến các hạng mục chi sử dụng điện; Điện năng đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện; Thuê người trực điện trước, trong, sau thời gian diễn ra sự kiện; Nước sạch đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện ( nước cho đối trọng và nước phục vụ cho khu vực nhà vệ sinh lưu động).

+ Thuê thùng nhựa đựng rác 120 lít, có bánh xe.

+ Thuê sọt rác đặt trong gian hàng.

- Hoạt động tổ chức khai mạc:

+ Thuê thiết bị lắp đặt sân khấu: Kích thước sàn (dài x rộng x cao): 9m x 4m x 1m; Khung xương sắt hộp; Sàn gỗ; Bục lên xuống; Thảm trải sàn; Phông backdrop in bạt khung sắt kích thước 3m x 4m.

+ Thuê thiết bị và lắp đặt vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ lễ khai mạc.

+ Thuê thiết bị và lắp dựng, dịch vụ sắp xếp phục vụ lễ khai mạc: Ghế đón tiếp khách dự khai mạc (có váy ghế); Bàn đại biểu, bàn lễ tân đón tiếp khách dự khai mạc (chiều dài 1,4m, cao 0,75m phủ khăn); Bục phát biểu (bao gồm hoa tươi để bục); Thảm trải khu vực đại biểu và đường dẫn; Bát hoa để bàn (hoa tươi); Nước uống phục vụ đại biểu; Các vật dụng phục vụ khai mạc: ly cốc phục vụ địa biểu, 6 pháo điện,…; Lễ tân phục vụ.

+ Thuê chương trình nghệ thuật phục vụ khai mạc: Ca sĩ biểu diễn; MC dẫn chương trình.

3.4. Nội dung các hoạt động

- Tổ chức Lễ khai mạc.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu và mua bán các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của các địa phương.

- Giới thiệu thành tựu phát triển của lĩnh vực khuyến công, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm hiểu các tiềm năng hợp tác đầu tư, XTTM.

- Hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa và ký kết các hợp đồng kinh tế.

- Tổ chức các hoạt động khác nhằm thu hút khách tham quan, mua sắm.

Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương trình 1 tại khu vực hồ Đền Lừ, P. Tương Mai, T.P Hà Nội |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí quảng bá, tuyên truyền |  |  |  |
| 1.1.1 | Thuê thiết bị, lắp đặt phướn quảng cáo treo trên đường phố và trong khuôn viên chương trình | Kích thước (0,75x2,5)m, bạt hiflex, xỏ que hai đầu. (gồm cả công treo, tháo dỡ, phí quảng cáo). | 50 | chiếc |
| 1.2 | Chi phí tổ chức gian hàng, trang trí tổng thể |  |  |  |
| 1.2.1 | Thuê thiết bị, lắp đặt nhà tiền chế kết cấu không gian hợp kim nhôm hoặc kết cấu thép, mái bạt gia công nhiệt; Gian hàng tiêu chuẩn cadivi. | Gian hàng tiêu chuẩn cadivi. Kích thước: 3m x 3m x 2,5m Các thiết bị đi kèm: - Thảm trải sàn - 01 bàn có khăn phủ và váy quây - 02 ghế banquet - Biển tên đơn vị tham gia - Hệ thống điện theo bao gồm 1 tuýp led dài 1,2m và 02 ổ cắm 16A. Tất cả dây điện đều được bọc trong ống gen chống cháy | 50 | gian |
| 1.2.2 | Thuê thiết bị, lắp đặt Bể đối trọng gia cố nhà tiền chế (Bồn nhựa 1000 lít ) |  | 16 | chiếc |
| 1.2.3 | Thuê thiết bị, lắp đặt Đèn chiếu sáng chung: Đèn pha led 300w | Đèn pha led 300w | 8 | chiếc |
| 1.2.4 | Thuê thiết bị, lắp đặt Balet nhựa FUVI trải toàn bộ gian hàng |  | 450 | m² |
| 1.2.5 | Thuê thiết bị, lắp đặt, trang trí, tháo dỡ cổng chính | KT rộng 9m tổng chiều cao 4,5m, cao trong lòng 3,5m, rộng 3,3m, khung sắt KT 30cm x 30cm, mặt dựng hình hộp, chất liệu in bạt hi-flex chất lượng cao, bao gồm hệ thống ánh sáng đi kèm | 1 | chiếc |
| 1.3 | Chi phí thuê vệ sinh môi trường và các dịch vụ phục vụ |  |  |  |
| 1.3.1 | Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra chương trình | Dọn dẹp rác, vận chuyển rác về khu tập kết theo quy định, duy trì vệ sinh sạch sẽ | 1 | gói |
| 1.3.2 | Cung cấp và lắp đặt nhà vệ sinh lưu động | Kích thước dài 1,3m x rộng 0,9m x cao 2,4m, chất liệu composite, đường cấp, đường thoát nước | 2 | buồng |
| 1.3.3 | Cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ vệ sinh khu nhà vệ sinh | Dụng cụ quét dọn, dung dịch rửa tay, nhân viên trực và dọn dẹp. | 1 | gói |
| 1.3.4 | Bảo vệ ban ngày (2 người/ca x 2 ca/ngày) | 01 ngày trước khi diễn ra khai mạc, 05 ngày diễn ra chương trình và sau 01 ngày khi kết thúc chương trình | 7 | ngày |
| 1.3.5 | Bảo vệ ban đêm (02 người/ca x 1ca/đêm) | 01 đêm trước khi diễn ra khai mạc, 04 đêm diễn ra chương trình và sau 01 đêm khi kết thúc chương trình) | 6 | đêm |
| 1.3.6 | Thuê thiết bị PCCC | Tạm tính 50 bình cứu hỏa đảm bảo tiêu chuẩn PCCC | 50 | bình |
| 1.3.7 | Thuê thiết bị, lắp đặt hệ thống đóng cắt và đường dây cung cấp điện đến các hạng mục chi sử dụng điện (các gian hàng, sân khấu, cổng, các thiết bị trang trí,…) đảm bảo an toàn |  | 1 | gói |
| 1.3.8 | Điện năng đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện |  | 1 | gói |
| 1.3.9 | Thuê người trực điện (01 người/1ca x 2 ca/ngày) | 01 ngày diễn ra khai mạc, sau 01 ngày khi kết thúc chương trình và trong thời gian diễn ra sự kiện | 7 | ngày |
| 1.3.10 | Nước sạch đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện | + Nước cho đối trọng (16 chiếc) + Nước sạch phục vụ cho khu vực nhà vệ sinh lưu động | 1 | gói |
| 1.3.11 | Thuê thùng nhựa đựng rác 120 lít, có bánh xe |  | 5 | thùng |
| 1.3.12 | Thuê sọt rác đặt trong gian hàng | 01 sọt rác/ 01 gian | 50 | sọt |
| 1.4 | Chi phí tổ chức khai mạc |  |  |  |
| 1.4.1 | Thuê thiết bị lắp đặt sân khấu | + Kích thước sàn (dài x rộng x cao): 9m x 4m x 1m + Bục lên xuống (02 bục bên và 01 bục giữa) + Thảm trải sàn + Quy cách: Khung xương sắt hộp (40x40)mm dày 1,4mm + Sàn gỗ MDF dày 1,8cm + Phông backdrop in bạt khung sắt kích thước 3m x 4m | 1 | gói |
| 1.4.2 | Thuê thiết bị và lắp đặt vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ lễ khai mạc |  | 1 | gói |
| 1.4.3 | Ghế đón tiếp khách dự khai mạc (có váy ghế) | Chắc chắn, đẹp | 60 | chiếc |
| 1.4.4 | Bàn đại biểu, bàn lễ tân đón tiếp khách dự khai mạc | Chiều dài 1,4m, cao 0,75m phủ khăn | 10 | chiếc |
| 1.4.5 | Bục phát biểu (bao gồm hoa tươi để bục) | Chắc chắn, đẹp | 1 | chiếc |
| 1.4.6 | Thảm trải khu vực đại biểu và đường dẫn |  | 270 | m² |
| 1.4.7 | Bát hoa để bàn (hoa tươi) |  | 8 | bát |
| 1.4.8 | Nước uống phục vụ đại biểu |  | 4 | thùng |
| 1.4.9 | Các vật dụng phục vụ khai mạc | Ly cốc phục vụ đại biểu, 6 pháo điện,… | 1 | gói |
| 1.4.10 | Lễ tân phục vụ | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 4 | người |
| 1.4.11 | Ca sĩ biểu diễn | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 2 | người |
| 1.4.12 | MC dẫn chương trình | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 1 | người |
| 2 | Chương trình 2 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, P. Hai Bà Trưng, T.P Hà Nội |  |  |  |
| 2.1 | Chi phí quảng bá, tuyên truyền |  |  |  |
| 2.1.1 | Thuê thiết bị, lắp đặt phướn quảng cáo treo trên đường phố và trong khuôn viên chương trình | Kích thước (0,75x2,5)m, bạt hiflex, xỏ que hai đầu. (gồm cả công treo, tháo dỡ, phí quảng cáo) | 50 | chiếc |
| 2.2 | Chi phí tổ chức gian hàng, trang trí tổng thể |  |  |  |
| 2.2.1 | Thuê thiết bị, lắp đặt nhà tiền chế kết cấu không gian hợp kim nhôm hoặc kết cấu thép, mái bạt gia công nhiệt; Gian hàng tiêu chuẩn cadivi | Gian hàng tiêu chuẩn cadivi. Kích thước: 3m x 3m x 2,5m Các thiết bị đi kèm: - Thảm trải sàn - 01 bàn có khăn phủ và váy quây - 02 ghế banquet - Biển tên đơn vị tham gia - Hệ thống điện theo bao gồm 1 tuýp led dài 1,2m và 02 ổ cắm 16A. Tất cả dây điện đều được bọc trong ống gen chống cháy | 50 | gian |
| 2.2.2 | Thuê thiết bị, lắp đặt Bể đối trọng gia cố nhà tiền chế (Bồn nhựa 1000 lít ) |  | 17 | chiếc |
| 2.2.3 | Thuê thiết bị, lắp đặt Đèn chiếu sáng chung | Đèn pha led 300w | 8 | chiếc |
| 2.2.4 | Thuê thiết bị, lắp đặt Balet nhựa FUVI trải toàn bộ gian hàng |  | 450 | m² |
| 2.2.5 | Thuê thiết bị, lắp đặt, trang trí, tháo dỡ cổng chính | KT rộng 9m tổng chiều cao 4,5m, cao trong lòng 3,5m, rộng 3,3m, khung sắt KT 30cm x 30cm, mặt dựng hình hộp, chất liệu in bạt hi-flex chất lượng cao, bao gồm hệ thống ánh sáng đi kèm | 1 | chiếc |
| 2.3 | Chi phí thuê vệ sinh môi trường và các dịch vụ phục vụ |  |  |  |
| 2.3.1 | Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra chương trình | Dọn dẹp rác, vận chuyển rác về khu tập kết theo quy định, duy trì vệ sinh sạch sẽ | 1 | gói |
| 2.3.2 | Cung cấp và lắp đặt nhà vệ sinh lưu động | Kích thước dài 1,3m x rộng 0,9m x cao 2,4m, chất liệu composite, đường cấp, đường thoát nước | 2 | buồng |
| 2.3.3 | Cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ vệ sinh khu nhà vệ sinh | Dụng cụ quét dọn, dung dịch rửa tay, nhân viên trực và dọn dẹp. | 1 | gói |
| 2.3.4 | Bảo vệ ban ngày (2 người/ca x 2 ca/ngày) | 01 ngày trước khi diễn ra khai mạc, 05 ngày diễn ra chương trình và sau 01 ngày khi kết thúc chương trình | 7 | ngày |
| 2.3.5 | Bảo vệ ban đêm (02 người/ca x 1ca/đêm) | 01 đêm trước khi diễn ra khai mạc, 04 đêm diễn ra chương trình và sau 01 đêm khi kết thúc chương trình | 6 | đêm |
| 2.3.6 | Thuê thiết bị PCCC | Tạm tính 50 bình cứu hỏa đảm bảo tiêu chuẩn PCCC | 50 | bình |
| 2.3.7 | Thuê thiết bị, lắp đặt hệ thống đóng cắt và đường dây cung cấp điện đến các hạng mục chi sử dụng điện (các gian hàng, sân khấu, cổng, các thiết bị trang trí,…) đảm bảo an toàn | (các gian hàng, sân khấu, cổng, các thiết bị trang trí,…) đảm bảo an toàn | 1 | gói |
| 2.3.8 | Điện năng đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện |  | 1 | gói |
| 2.3.9 | Thuê người trực điện (01 người/1ca x 2 ca/ngày) | Trước 01 ngày diễn ra khai mạc, sau 01 ngày khi kết thúc chương trình và trong thời gian diễn ra sự kiện | 7 | ngày |
| 2.3.10 | Nước sạch đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện | + Nước cho đối trọng (17 chiếc) + Nước sạch phục vụ cho khu vực nhà vệ sinh lưu động | 1 | gói |
| 2.3.11 | Thuê thùng nhựa đựng rác 120 lít, có bánh xe |  | 5 | thùng |
| 2.3.12 | Thuê sọt rác đặt trong gian hàng | 01 sọt rác/ 01 gian | 50 | sọt |
| 2.4 | Chi phí tổ chức khai mạc |  |  |  |
| 2.4.1 | Thuê thiết bị lắp đặt sân khấu | + Kích thước sàn (dài x rộng x cao): 9m x 4m x 1m + Bục lên xuống (02 bục bên và 01 bục giữa) + Thảm trải sàn + Quy cách: Khung xương sắt hộp (40x40)mm dày 1,4mm + Sàn gỗ MDF dày 1,8cm + Phông backdrop in bạt khung sắt kích thước 3m x 4m | 1 | gói |
| 2.4.2 | Thuê thiết bị và lắp đặt vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ lễ khai mạc |  | 1 | gói |
| 2.4.3 | Ghế đón tiếp khách dự khai mạc (có váy ghế) | Chắc chắn, đẹp | 60 | chiếc |
| 2.4.4 | Bàn đại biểu, bàn lễ tân đón tiếp khách dự khai mạc | Chiều dài 1,4m, cao 0,75m phủ khăn | 10 | chiếc |
| 2.4.5 | Bục phát biểu (bao gồm hoa tươi để bục) | Chắc chắn, đẹp | 1 | chiếc |
| 2.4.6 | Thảm trải khu vực đại biểu và đường dẫn |  | 150 | m² |
| 2.4.7 | Bát hoa để bàn (hoa tươi) |  | 8 | bát |
| 2.4.8 | Nước uống phục vụ đại biểu |  | 4 | thùng |
| 2.4.9 | Các vật dụng phục vụ khai mạc | Ly cốc phục vụ đại biểu, 6 pháo điện,… | 1 | gói |
| 2.4.10 | Lễ tân phục vụ | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 4 | người |
| 2.4.11 | Ca sĩ biểu diễn | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 2 | người |
| 2.4.12 | MC dẫn chương trình | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 1 | người |
| 3 | Chương trình 3 tại Thôn Tân Dưỡng 1, P. Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh bình |  |  |  |
| 3.1 | Chi phí quảng bá, tuyên truyền |  |  |  |
| 3.1.1 | Thuê thiết bị, lắp đặt phướn quảng cáo treo trên đường phố và trong khuôn viên hội chợ | Kích thước (0,75x2,5)m, bạt hiflex, xỏ que hai đầu. (gồm cả công treo, tháo dỡ, phí quảng cáo) | 50 | chiếc |
| 3.1.2 | Thuê 01 xe loa tuyên truyền di động đi các trục đường huyện, xã nơi tổ chức chương trình (Bán kính cung đường đi 30-40km)) | 02 ngày trước khi khai mạc và 03 ngày trong thời gian diễn ra chương trình | 5 | ngày |
| 3.2 | Chi phí tổ chức gian hàng, trang trí tổng thể |  |  |  |
| 3.2.1 | Thuê thiết bị, lắp đặt nhà tiền chế mái bạt chuyên dụng cho gian hàng | Sử dụng loại nhà bạt chân cao khoảng 4-6m, gồm: 01 nhà với kích thước: rộng 10m x dài 80m x cao 6m | 800 | m² |
| 3.2.2 | Thuê thiết bị, lắp đặt Bể đối trọng gia cố nhà tiền chế (Bồn nhựa 1000 lít ) |  | 16 | chiếc |
| 3.2.3 | Thuê thiết bị, lắp đặt Đèn chiếu sáng chung | Đèn pha led 300w | 8 | chiếc |
| 3.2.4 | Thuê thiết bị, lắp đặt Gian hàng tiêu chuẩn cadivi | Kích thước: 3m x 3m x 2,5m Các thiết bị đi kèm: - Thảm trải sàn - 01 bàn có khăn phủ và váy quây - 02 ghế banquet - Biển tên đơn vị tham gia - Hệ thống điện theo bao gồm 1 tuýp led dài 1,2m và 02 ổ cắm 16A. Tất cả dây điện đều được bọc trong ống gen chống cháy | 50 | gian |
| 3.2.5 | Thuê thiết bị, lắp đặt Balet nhựa FUVI trải toàn bộ gian hàng |  | 800 | m² |
| 3.2.6 | Thuê thiết bị, lắp đặt, trang trí, tháo dỡ cổng chính | KT rộng 9m tổng chiều cao 4,5m, cao trong lòng 3,5m, rộng 3,3m, khung sắt KT 30cm x 30cm, mặt dựng hình hộp, chất liệu in bạt hi-flex chất lượng cao, bao gồm hệ thống ánh sáng đi kèm | 1 | chiếc |
| 3.3 | Chi phí thuê vệ sinh môi trường và các dịch vụ phục vụ |  |  |  |
| 3.3.1 | Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra chương trình | Dọn dẹp rác, vận chuyển rác về khu tập kết theo quy định, duy trì vệ sinh sạch sẽ | 1 | gói |
| 3.3.2 | Cung cấp và lắp đặt nhà vệ sinh lưu động | Kích thước dài 1,3m x rộng 0,9m x cao 2,4m, chất liệu composite, đường cấp, đường thoát nước | 2 | buồng |
| 3.3.3 | Cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ vệ sinh khu nhà vệ sinh | Dụng cụ quét dọn, dung dịch rửa tay, nhân viên trực và dọn dẹp. | 1 | gói |
| 3.3.4 | Bảo vệ ban ngày (2 người/ca x 2 ca/ngày) | 01 ngày trước khi diễn ra khai mạc, 05 ngày diễn ra chương trình và sau 01 ngày khi kết thúc chương trình | 7 | ngày |
| 3.3.5 | Bảo vệ ban đêm (02 người/ca x 1ca/đêm) | 01 đêm trước khi diễn ra khai mạc, 04 đêm diễn ra chương trình và sau 01 đêm khi kết thúc chương trình | 6 | đêm |
| 3.3.6 | Thuê thiết bị PCCC | Tạm tính 50 bình cứu hỏa đảm bảo tiêu chuẩn PCCC | 50 | bình |
| 3.3.7 | Thuê thiết bị, lắp đặt hệ thống đóng cắt và đường dây cung cấp điện đến các hạng mục chi sử dụng điện (các gian hàng, sân khấu, cổng, các thiết bị trang trí,…) đảm bảo an toàn | (các gian hàng, sân khấu, cổng, các thiết bị trang trí,…) đảm bảo an toàn | 1 | gói |
| 3.3.8 | Điện năng đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện |  | 1 | gói |
| 3.3.9 | Thuê người trực điện (01 người/1ca x 2 ca/ngày) | Trước 01 ngày diễn ra khai mạc, sau 01 ngày khi kết thúc chương trình và trong thời gian diễn ra sự kiện | 7 | ngày |
| 3.3.10 | Nước sạch đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện | + Nước cho đối trọng (16 chiếc) + Nước sạch phục vụ cho khu vực nhà vệ sinh lưu động | 1 | gói |
| 3.3.11 | Thuê thùng nhựa đựng rác 120 lít, có bánh xe |  | 5 | thùng |
| 3.3.12 | Thuê sọt rác đặt trong gian hàng | 01 sọt rác/ 01 gian | 50 | sọt |
| 3.4 | Chi phí tổ chức khai mạc |  |  |  |
| 3.4.1 | Thuê thiết bị lắp đặt sân khấu | + Kích thước sàn (dài x rộng x cao): 9m x 4m x 1m + Bục lên xuống (02 bục bên và 01 bục giữa) + Thảm trải sàn + Quy cách: Khung xương sắt hộp (40x40)mm dày 1,4mm + Sàn gỗ MDF dày 1,8cm + Phông backdrop in bạt khung sắt kích thước 3m x 4m | 1 | gói |
| 3.4.2 | Thuê thiết bị và lắp đặt vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ lễ khai mạc |  | 1 | gói |
| 3.4.3 | Ghế đón tiếp khách dự khai mạc (có váy ghế) | Chắc chắn, đẹp | 60 | chiếc |
| 3.4.4 | Bàn đại biểu, bàn lễ tân đón tiếp khách dự khai mạc | Chiều dài 1,4m, cao 0,75m phủ khăn | 10 | chiếc |
| 3.4.5 | Bục phát biểu (bao gồm hoa tươi để bục) | Chắc chắn, đẹp | 1 | chiếc |
| 3.4.6 | Thảm trải khu vực đại biểu và đường dẫn |  | 150 | m² |
| 3.4.7 | Bát hoa để bàn (hoa tươi) |  | 8 | bát |
| 3.4.8 | Nước uống phục vụ đại biểu |  | 4 | thùng |
| 3.4.9 | Các vật dụng phục vụ khai mạc | Ly cốc phục vụ đại biểu, 6 pháo điện,… | 1 | gói |
| 3.4.10 | Lễ tân phục vụ | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 4 | người |
| 3.4.11 | Ca sĩ biểu diễn | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 2 | người |
| 3.4.12 | MC dẫn chương trình | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 1 | người |