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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E - HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt.
1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Bố trí mặt bằng công trường (lán trại, nhà tạm, kho bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công, vật liệu, chất thải).
	Có đề xuất bố trí mặt bằng công trường hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình xây dựng, chi tiết, đầy đủ các nội dung lán trại, nhà tạm, kho bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công, vật liệu, chất thải.
	Đạt

	
	Có đề xuất bố trí mặt bằng công trường hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng chưa chi tiết, đầy đủ các nội dung lán trại, nhà tạm, kho bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công, vật liệu, chất thải.
	Chấp nhận được

	
	Không đề xuất bố trí mặt bằng công trường hoặc có đề xuất bố trí mặt bằng công trường nhưng không hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	1.2. Trình tự, giải pháp thi công các hạng mục chính của gói thầu là: Hàng rào lưới thép, điện chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường.
	Có đề xuất trình tự, giải pháp thi công các hạng mục chính của gói thầu hợp lý, khả thi.
	Đạt

	
	Không đề xuất trình tự, giải pháp thi công các hạng mục chính của gói thầu hoặc có đề xuất nhưng thiếu một trong các hạng mục chính của gói thầu hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, khả thi.
	Không đạt

	1.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công các hạng mục chính của gói thầu là: Hàng rào lưới thép, điện chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường.
	Có mô tả biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công các hạng mục chính, kèm theo bản vẽ thi công chi tiết các hạng mục chính của gói thầu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành (theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT)
	Đạt

	
	Không đề xuất biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công các hạng mục chính của gói thầu hoặc có đề xuất nhưng thiếu một trong các hạng mục chính của gói thầu hoặc có đề xuất nhưng áp dụng sai một trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành hoặc có đề xuất nhưng không kèm theo bản vẽ thi công chi tiết các hạng mục công việc chính của gói thầu.
	Không đạt

	1.4. Bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác.
	Có đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hợp lý, khả thi, kèm theo bản vẽ chi tiết công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công (rào chắn, biển báo hiệu, người điều hành, hướng dẫn giao thông).
	Đạt

	
	Không có đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hoặc có đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn giao thông nhưng không hợp lý, khả thi hoặc có đề xuất nhưng không kèm theo bản vẽ chi tiết công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công (rào chắn, biển báo hiệu, người điều hành, hướng dẫn giao thông).
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được; các tiêu chuẩn chi tiết 1.2, 1.3 và 1.4 được đánh giá là đạt. 
	Đạt

	
	Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


2. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Thời gian thực hiện gói thầu: đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu ≤ 75 ngày có tính đến điều kiện thời tiết, kể từ ngày khởi công.
	Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện gói thầu gói thầu ≤ 75 ngày. 
	Đạt

	
	Nhà thầu không đề xuất thời gian thực hiện gói thầu hoặc có đề xuất nhưng thời gian thực hiện gói thầu > 75 ngày.             
	Không đạt

	2.2. Biểu tiến độ thực hiện gói thầu (gồm: biểu đồ máy, biểu đồ nhân lực, biểu đồ chi tiết tiến độ thi công các hạng mục công việc của gói thầu).
	Có biểu tiến độ thực hiện gói thầu (gồm: biểu đồ máy, biểu đồ nhân lực, biểu đồ chi tiết tiến độ thi công các hạng mục công việc của gói thầu) phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu và nội dung công việc của gói thầu. 
	Đạt

	
	Không có biểu tiến độ thực hiện gói thầu  hoặc có biểu tiến độ nhưng thiếu một trong các biểu đồ máy, biểu đồ nhân lực, biểu đồ chi tiết tiến độ thi công các hạng mục công việc của gói thầu hoặc có biểu tiến độ nhưng không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu và nội dung công việc của gói thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 đều được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 trong các tiêu chuẩn 2.1, 2.2 được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


3. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục chính của gói thầu: Hàng rào lưới thép, điện chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường.
	Có đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng các hạng mục chính của gói thầu theo đúng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành (theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT).
	Đạt

	
	Không đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục chính của gói thầu hoặc có đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng nhưng không đúng một trong các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành (theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT).
	Không đạt

	3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công công trình.
	Có thuyết minh về yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu (cát, đá, thép, bóng đèn chiếu sáng, sơn vạch đường dẻo nhiệt) sử dụng cho công trình theo đúng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành và có thuyết minh biện pháp quản lý, bảo đảm chất lượng các loại vật liệu sử dụng cho công trình.
	Đạt

	
	Không thuyết minh về yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu (cát, đá, thép, bóng đèn chiếu sáng, sơn vạch đường dẻo nhiệt) sử dụng cho công trình hoặc có thuyết minh nhưng thiếu một trong các vật liệu (cát, đá, thép, bóng đèn chiếu sáng, sơn vạch đường dẻo nhiệt) hoặc có thuyết minh nhưng không đúng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành hoặc có thuyết minh nhưng không có biện pháp quản lý, bảo đảm chất lượng các loại vật liệu sử dụng cho công trình.
	Không đạt

	3.3. Đề xuất phòng thí nghiệm hiện trường.
	Có đề xuất phòng thí nghiệm hiện trường kèm theo hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm.
	Đạt

	
	Không đề xuất phòng thí nghiệm hiện trường.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 và 3.3 được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2, 3.3 được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và kiểm soát tải trọng xe, kích thước thùng hàng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. An toàn lao động: Biện pháp đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp đảm bảo an toàn lao động hoặc có biện pháp đảm bảo an toàn lao động nhưng không hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.4. Công tác kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng: Cam kết về công tác kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng.
	Có cam kết về công tác kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng.
	Đạt

	
	Không có cam kết về công tác kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 và 4.4 được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


5. Bảo hành:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Bảo hành: Thời gian bảo hành công trình 24 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành công trình ≥ 24 tháng.
	Đạt

	
	Không đề xuất thời gian bảo hành công trình hoặc có đề xuất thời gian bảo hành công trình < 24 tháng.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1 được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết 5.1 được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


6. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Đối với các vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu như: cát, đá, thép, bóng đèn chiếu sáng, sơn vạch đường dẻo nhiệt.
	Có thuyết minh nguồn gốc vật tư, vật liệu hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh nguồn gốc vật tư, vật liệu hoặc không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn tổng quát 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đều được đánh giá là đạt và được tiếp tục xem xét về tài chính. Trường hợp một trong các tiêu chuẩn tổng quát 1, 2, 3, 4, 5 và 6 được đánh giá là không đạt thì E-HSDT được đánh giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật và không được xem xét, đánh giá ở bước tiếp theo.

* Ghi chú:
Khi Nhà thầu đến đối chiếu tài liệu, Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng 01 bộ hồ sơ chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm theo các yêu cầu nêu trên (01 bản chính/bản sao được chứng thực) để Chủ đầu tư đối chiếu với thông tin Nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu. Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 đến 05 năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 


Trường hợp Nhà thầu chưa cung cấp cho Chủ đầu tư đủ các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ năng lực và kinh nghiệm thì trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ thời điểm đối chiếu, nhà thầu phải nộp bổ sung các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ năng lực và kinh nghiệm còn thiếu. Sau thời gian trên, E-HSDT của Nhà thầu không đảm bảo tài liệu theo các nội dung của E-HSMT, E-HSDT của Nhà thầu sẽ được coi là không đáp ứng yêu cầu. Khi đó, việc đối chiếu sẽ được thực hiện với nhà thầu có thứ hạng tiếp theo.
