# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Báo cáo Tổng quan hiện trạng môi trường giai đoạn 2021 - 2025 đối với tỉnh Yên Bái trước khi sáp nhập và tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Tên dự toán: Báo cáo môi trường hàng năm, Tổng quan hiện trạng môi trường giai đoạn 2021 - 2025 đối với tỉnh Lào Cai trước khi sáp nhập và Báo cáo Tổng quan hiện trạng môi trường giai đoạn 2021 - 2025 đối với tỉnh Yên Bái trước khi sáp nhập và tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Phạm vi công việc sau khi trúng thầu đối với nhà thầu tư vấn là: Báo cáo Tổng quan hiện trạng môi trường giai đoạn 2021 - 2025 đối với tỉnh Yên Bái trước khi sáp nhập và tỉnh Lào Cai sau sáp nhập.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2025

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Môi trường khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tỉnh Lào.

- Tiến độ thực hiện: 60 ngày.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thu thập tổng hợp xử lý thông tin số liệu |  |  |
| 1 | Tổ chức thu thập thông tin | Công nhóm | 42 |
| 2 | Kiểm tra tổng hợp thông tin |  |  |
| 2.1 | Thông tin về động lực | Công nhóm | 17,28 |
| 2.2 | Thông tin về sức ép | Công nhóm | 51,84 |
| 2.3 | Thông tin về hiện trạng | Công nhóm | 66 |
| 2.4 | Thông tin tác động | Công nhóm | 10,56 |
| 2.5 | Thông tin về đáp ứng | Công nhóm | 10,56 |
| 3 | Xử lý thông tin |  |  |
| 3.1 | Thông tin về động lực | Công nhóm | 27,36 |
| 3.2 | Thông tin về sức ép | Công nhóm | 62,4 |
| 3.3 | Thông tin về hiện trạng | Công nhóm | 76,8 |
| 3.4 | Thông tin về tác động | Công nhóm | 17,52 |
| 3.5 | Thông tin về đáp ứng | Công nhóm | 17,52 |
| II | Viết báo cáo chuyên đề và báo |  |  |
| 1 | Viết báo cáo chuyên đề | Công nhóm | 328,5 |
| 2 | Viết báo cáo tổng hợp | Công nhóm | 25 |
| III | Lấy ý kiến nhận xét góp ý của các nhà khoa học và các nhà quản lý cho dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm |  |  |
| 1 | Lấy ý kiến nhận xét góp ý của các nhà khoa học và các nhà quản lý cho dự thảo lần 1 | Bài | 10 |
| 2 | Photocopy dự thảo báo cáo lần 1 | Quyền | 10 |
| 3 | Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo lần 2 tại Sở TNMT | Hội thảo | 1 |
| IV | Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ | Hội thảo | 1 |
| V | Chi photo in ấn vật tư và văn phòng phẩm | Trọn gói | 1 |

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV : ngay sau khi ký hợp đồng

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện: 60 ngày

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí phải phù hợp và đáp ứng

theo yêu cầu về nhân sự trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Bố trí nhân sự theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện công việc tư vấn.

- Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến gói thầu.

- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

- Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện.

- Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu.