Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên công trình: Xây dựng mới Tổ trực quản lý vận hành sửa chữa điện khu vực Xuân Hưng.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Tổ trực quản lý vận hành.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH.

- Nguồn vốn: Vốn KHCB của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH.

- Địa điểm công trường tại: Tại xã Xuân Hòa tỉnh Đồng Nai.

- Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 1,8% cho khối lượng phát sinh): 618.249.923 (VND).

- Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 1,8% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu.

Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế (đính kèm HSMT này) và khối lượng mời thầu để xác định phạm vi công việc chi tiết.

2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện, thời gian bảo hành

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thi công xây dựng: 90 ngày kể từ ngày khởi công.

- Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).

-  Yêu cầu thời gian thi công xây dựng:

| ##### TT | ##### Nội dung công việc | ##### Thời gian thi công xây dựng: 90 ngày kể từ ngày khởi công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### 1 | ##### 2 | ##### .... | ##### 90 |
|  | Công trình: Xây dựng mới Tổ trực quản lý vận hành sửa chữa điện khu vực Xuân Hưng |  |  |  |  |
| A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,… |  |  |  |  |
| B | THI CÔNG XÂY DỰNG (Hạng mục: Phần tháo dỡ, Nhà tổ trực, Cải tạo tường rào cũ, Hàng rào mặt tiền làm mới) |  |  |  |  |
| 1 | ……. |  |  |  |  |

Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

3. Yêu cầu về Bảo hiểm công trình nhà thầu mua thay Chủ đầu tư

a. Đối tượng bảo hiểm

| STT | Danh mục yêu cầu bảo hiểm | Đơn vị thụ hưởng | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình: Xây dựng mới Tổ trực quản lý vận hành sửa chữa điện khu vực Xuân Hưng | Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH ( Đại diện là Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH) | Toàn bộ |

b. Phạm vi bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình trong thời gian xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định hiện hành.

c. Số tiền bảo hiểm tối thiểu:

Số tiền bảo hiểm tối thiểu của Công trình: Xây dựng mới Tổ trực quản lý vận hành  sửa chữa điện khu vực Xuân Hưng: 606.877.655 (bao gồm thuế VAT 8%) VND.

d. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm:

Thực hiện theo quy định hiện hành của chính phủ.

e. Thời hạn bảo hiểm: 150 ngày kể từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và cộng thêm thời gian bảo hành là 12 tháng.

Trong trường hợp thời gian thi công  bị chậm trễ so với tiến độ, Nhà thầu phải thực hiện gia hạn thời hạn bảo hiểm phù hợp với thời gian thi công thực tế cộng với thời gian bảo hành công trình. Nhà thầu phải chịu chi phí phát sinh cho việc gia hạn này.

f. Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

g. Địa điểm công trình được bảo hiểm:  Tỉnh Đồng Nai

4. Khối lượng mời thầu: Yêu cầu nhà thầu phải chào bảng giá dự thầu theo MẪU SỐ 01B. BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU

+ Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 8%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 8% trong Giá dự thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

+ Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

+ Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.

+ Nhà thầu phải chào đầy đủ vật tư

+ Đối với công tác đào, đắp đất: đề nghị nhà thầu căn cứ theo bản vẽ và khảo sát hiện trường để tự tính toán khối lượng và chào giá trọn gói (bộ) cho các công tác này (nếu có). Đối với giá chào trọn gói (bộ) nhà thầu phải lập riêng bảng diễn giải chi tiết để cấu thành đơn giá trọn gói.

+ Đối với công tác ván khuôn: Nhà thầu tự tính toán ván khuôn theo bản vẽ và chào giá gộp chung vào đơn giá công tác bê tông.

II.	Yêu cầu chung về kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. 	Các tiêu chuẩn, nghị định, văn bản áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| I | TIÊU CHUẨN CHUNG; NGHỊ ĐỊNH VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH: |
| --- | --- |
| 1 | TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng – Tổ chức thi công. |
| 2 | TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản. |
| 3 | TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản. |
| 4 | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. |
| II | TIÊU CHUẨN THI CÔNG & NGHIỆM THU KẾT CẤU THÉP: |
| 1 | TCXDVN 170:2007 về kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật. |
| 2 | TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu. |
| III | TIÊU CHUẨN THI CÔNG & NGHIỆM THU KẾT CẤU GẠCH ĐÁ, VỮA XÂY DỰNG: |
| 1 | TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| 2 | TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá – Thi công và nghiệm thu. |
| 3 | TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng. |
| 4 | TCXDVN 336:2005 Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. |
| IV | TIÊU CHUẨN THI CÔNG & NGHIỆM THU CÔNG TÁC HOÀN THIỆN: |
| 1 | TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng – Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| 2 | TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng. |
| 3 | TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng. |
| 4 | TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng. |
| 5 | TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt. |
| 6 | TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát – Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| V | TIÊU CHUẨN THI CÔNG & NGHIỆM THU HỆ THỐNG CẤP NƯỚC: |
| 1 | TCVN 4519:1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| 2 | TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật. |
| VI | TIÊU CHUẨN MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG: |
| 1 | TCN 4087:1985 Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung. |
| 2 | TCVN 6052:1995 Giàn giáo thép. |
| 3 | TCVN 4203:1986 Dụng cụ cầm tay trong xây dựng – Danh mục. |

2.	Các tiêu chuẩn an toàn lao động:

| I | TIÊU CHUẨN AN TOÀN CÔNG TRÌNH: |
| --- | --- |
| 1 | TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. |
| 2 | TCVN 2292:1978 Công việc sơn – Yêu cầu chung về an toàn. |
| 3 | TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn. |
| 4 | TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung. |
| II | TIÊU CHUẨN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ: |
| 1 | TCVN 3254:1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung. |
| 2 | TCVN 3255:1986 An toàn nổ – Yêu cầu chung. |
| 3 | TCVN 5760: 1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. |
| III | TIÊU CHUẨN AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT THI CÔNG XÂY DỰNG: |
| 1 | TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn. |
| 2 | TCVN 2292: 1987 Công việc sơn – Yêu cầu chung về an toàn. |
| 3 | TCVN 3748:1983 Máy gia công kim loại – Yêu cầu chung về an toàn. |
| 4 | TCVN 4726:1989 Kỹ thuật an toàn – Máy cắt kim loại – Yêu cầu đối với trang thiết bị điện. |
| 5 | TCXDVN 296:2004 Dàn giáo các yêu cầu về an toàn. |
| IV | TIÊU CHUẨN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY: |
| 1 | TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung. |
| 2 | TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập. |
| 3 | TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-12:2008) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập. |
| 4 | TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-14:2006) Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa. |
| 5 | TCVN 7996-2-6:2011 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy. |

- Trong quá trình thi công nếu có tiêu chuẩn mới thay thế các tiêu chuẩn đã nêu trên thì đơn vị thi công phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát thông báo chủ đầu tư để thống nhất áp dụng.

3. Các tiêu chuẩn áp dụng cho vật tư xây dựng công trình:

-	Nhà thầu phải thực hiện đúng yêu cầu sử dụng vật tư đã nêu rõ trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Đối với chủng loại vật tư nào chưa nêu rõ trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thì nhà thầu có trách nhiệm phải làm rõ thêm trong hồ sơ dự thầu của mình về mẫu mã, xuất xứ, các đặc tính kỹ thuật (nếu có),…

-	Các loại vật liệu để sản xuất các cấu kiện công trình phải có chứng chỉ xuất xưởng (ngoại trừ cát và đá) và phiếu kiểm nghiệm chất lượng (do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện) và được Bên A, bên mời thầu (tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế) xác nhận chấp thuận. Mẫu được chấp nhận sẽ được lưu và sử dụng để đối chứng trong suốt quá trình thi công.

- 	Tất cả chủng loại vật tư sử dụng cho công trình đều phải là hàng mới 100% (nguyên đai, nguyên kiện) được qua kiểm định chất lượng. Trước khi đưa vào sử dụng, nhà thầu phải đệ trình chứng chỉ xuất xưởng của nhà cung cấp (bản chính), nếu sử dụng bản sao thì nhà cung cấp vật tư phải ký tên và đóng dấu xác nhận đồng thời phải được sự chấp thuận của Bên A và tư vấn giám sát. Nhà thầu và nhà cung cấp vật tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hoá mà mình cung cấp cho công trình.

- 	Tất cả cấu kiện, kết cấu xây dựng như: kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu gạch đá, kết cấu bao che, kết cấu nền khi đắp đất công trình, kết cấu nền móng, kết cấu mặt đường,… đều phải thực hiện việc kiểm tra, thí nghiệm làm cơ sở cho việc đánh giá nghiệm thu chất lượng và thanh quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành.

- 	Ngoài những nội dung quy định tại hướng dẫn này còn phải tuân theo những quy định của tiêu chuẩn, quy phạm chuyên ngành về công tác thí nghiệm đảm bảo chất lượng về vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình xây dựng.

4. 	Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

4.1. Phần yêu cầu chung:

-	Nhà thầu phải có phương án thi công, bố trí thiết bị thi công tại công trường sao cho không làm ảnh hưởng đến hoạt động xung quanh, đưa ra phương án khai thác nguồn điện, nước phục vụ thi công. Chi phí liên quan đến điện, nước thi công và các hạng mục phụ trợ (lán trại, kho vật tư, văn phòng tạm, điện thoại, fax) phục vụ việc thí nghiệm do nhà thầu chịu.

- 	Căn cứ vào các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu (đã nêu ở mục 1) và hồ sơ thiết kế kỹ thuật, nhà thầu phải tự lập hồ sơ qui trình và phương án kiểm tra chất lượng trong đó nêu rõ:

+ 	Các công việc do nhà thầu thực hiện phải được các bên là chủ đầu tư (Bên A), tư vấn giám sát, nhà thầu cùng nghiệm thu. Nếu nhà thầu không thực hiện đúng yêu cầu này thì Bên A có quyền từ chối không thanh toán các khối lượng nghiệm thu đó.

+ 	Các hạng mục công trình hoàn thành chỉ được đưa vào sử dụng khi đã nghiệm thu.

- 	Yêu cầu nhà thầu phải tuân thủ đúng nội dung qui định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- 	Khi thí nghiệm, nhà thầu phải thực hiện theo đúng thiết kế và các hướng dẫn trong hồ sơ mời thầu. Nếu có bất cứ vướng mắc gì, nhà thầu phải thông báo ngay cho bên mời thầu và giám sát kỹ thuật biết để giải quyết kịp thời. Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy phạm xây dựng trong tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về mẫu vật liệu, kiểm định, nghiệm thu, an toàn lao động, vệ sinh môi trường,… và các quy định hiện hành khác trong xây dựng cơ bản.

4.2.	Phần chuẩn bị mặt bằng thi công:

Nhà thầu cần lập tổng mặt bằng tổ chức thi công, các biện pháp tổ chức thi công công trình, đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu hiện hữu, các công trình lân cận và đảm bảo thời gian thi công.

4.3. Công tác bê tông cốt thép:

4.3.1. Vật liệu:

a.	Xi măng:

Xi măng phải sử dụng sẽ là một trong các loại sau đây:

- 	Xi măng Porland PC30, PC40.

- 	Xi măng Porland hỗn hợp PCB30, PCB40.

Khi sử dụng với xi măng khác với TCVN phải chú ý đến đặc tính, các điều kiện sử dụng đặc biệt và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

Bất kỳ xi măng nào cũng phải được cung cấp từ nguồn được chấp thuận trước và nguồn cung cấp này sẽ không được thay đổi nếu không được chủ đầu tư duyệt.

Xi măng đưa vào công trình phải có giấy xuất xưởng hoặc phiếu kiểm tra cường độ xi măng, và phải được thử nghiệm theo TCVN hiện hành.

b. 	Cát, đá, sỏi:

Cần phải có phiếu thử nghiệm:

- 	Cỡ hạt của cát, đá phải tuân theo TCVN hiện hành.

- 	Cát, đá, sỏi phải được được giao đủ khối lượng và kịp thời bảo đảm không gián đoạn hay làm ngưng công tác bê tông.

- 	Nguồn cung cấp đá, cát phải được chấp thuận của chủ đầu tư. Nhà thầu phải cung cấp các đặc tính vật lý bao gồm các mẫu cát đá và chi tiết của vật liệu đề nghị sử dụng để được sự chấp thuận của chủ đầu tư .

- 	Nhà thầu sẽ lấy mẫu từ bãi đổ vật liệu theo chỉ định của chủ đầu tư để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm độc lập được chấp thuận. Bất kỳ vật liệu nào theo kết quả của thử nghiệm kể trên không đạt tiêu chuẩn áp dụng sẽ được nhà thầu chuyên chở ra khỏi công trường. Việc thử nghiệm sẽ đúng TCVN hiện hành.

c. 	Phụ gia (nếu có):

Các loại phụ gia dùng trong mẻ trộn bê tông cho kết cấu công trình phải được sự chấp thuận trước của đơn vị giám sát và chủ đầu tư.

d. 	Nước:

Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là sạch, uống được, không có dầu, chất kiềm và những chất hũu cơ có tác hại. Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thỏa mãn các yêu cầu TCVN hiện hành.

e. 	Cốt thép:

Cốt thép dùng trong kết cấu BTCT phải đảm bảo các yêu cầu của thết kế và phải được lấy mẫu thí nghiệm với các loại cốt thép có đường kính khác nhau.

f. 	Thử nghiệm:

- 	Nhà thầu phải chịu chi phí lấy mẫu và thử nghiệm tất cả các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trước và trong thời gian thi công. Các chi phí thử nghiệm này được nhà thầu tính toán trước và chào giá chung vào các công tác xây lắp.

- 	Đơn vị thí nghiệm do nhà thầu thi công đăng ký và được chủ đầu tư chấp thuận. Kết quả thử nghiệm được lập thành 02 bản gốc. Nhà thầu giữ ở công trường 01 bản, chủ đầu tư giữ 01 bản.

- 	Chủ đầu tư có thể yêu cầu thử nghiệm thêm nếu xét thấy cần thiết, nhà thầu phải chịu chi phí các thử này nếu kết quả thử nghiệm cho thấy vật liệu không tuân thủ theo TCVN hiện hành.

g. 	Xi măng và cốt thép:

Trước khi công tác bắt đầu, nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư các chứng từ thí nghiệm của nhà sản xuất. Các chứng từ của nhà sản xuất lập theo đúng các chỉ tiêu liên hệ và sẽ được công nhận như bằng chứng là vật liệu tuân theo đúng tiêu chuẩn.

h. 	Cát đá:

Một tuần trước khi thực hiện công tác đổ bê tông đầu tiên và khi được yêu cầu, nhà thầu sẽ phải cung cấp để được chấp thuận về địa điểm các nơi lấy cát, hầm đá hoặc các cơ sở sản xuất mà từ đó cung cấp cát đá cho nhà thầu, cùng với các mẫu cần thiết và bằng chứng cho thấy là vật liệu tuân theo các yêu cầu tương ứng.

i.	Phụ gia:

Khi Nhà thầu có yêu cầu chấp thuận việc sử dụng  phụ gia, chủ đầu tư có quyền đòi hỏi nhà thầu trộn thử các mẫu bê tông để so sánh chủng loại bê tông có phụ gia và không có phụ gia, và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do nhà thầu chịu.

j. 	Bê tông:

- 	Trước khi đổ bê tông, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ về vật liệu để kỹ sư giám sát của chủ đầu tư kiểm tra như: kết quả thí nghiệm xi măng, cát, đá, sắt thép và kết quả thiết kế cấp phối bê tông.

- 	Khi đổ bê tông, nhà thầu sẽ cung cấp tất cả các thiết bị dụng cụ cần thiết, tuân thủ theo đúng TCVN để thử độ sụt nón và lấy mẫu thử nghiệm bê tông tại công trường. Kết quả thử nghiệm sẽ được cấp bởi một phòng thí nghiệm độc lập.

5. Công tác thi công:

5.1. Trộn bê tông:

- 	Trước khi đổ bê tông nhà thầu phải mời đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế nghiệm thu phần đóng cọc cừ gia cố nền, đệm cát (nếu có) bê tông lót, lắp đặt cột thép móng, kết cấu ván khuôn,… Mọi sai sót không đúng theo quy định kỹ thuật phải được nhà thầu sửa lại hoàn chỉnh và được chủ đầu tư chấp thuận mới được thi công tiếp.

- 	Hỗn hợp bê tông được trộn cho tới khi có sự trộn lẫn đồng đều của vật liệu và vữa bê tông phải thuần nhất về màu sắc. Tất cả lượng nước đổ vào phần tư thời gian đầu tiên của thời gian trộn. Khi ngừng công tác (kể cả thời gian ngừng hẳn để nghỉ ngơi, ăn cơm hay các lý do khác), máy trộn và các thiết bị vận chuyển khác phải được rửa sạch hoàn toàn bằng nước sạch.

-	 Khi vận chuyển bê tông đến vị trí cấu kiện bê tông không được để mất nước xi măng và phân tầng. Nếu bê tông bị phân tầng thì phải trộn lại mới đổ vào khuôn.

- 	Việc đổ bê tông liên tục, khi cần thiết mới được ngưng đổ tại các mạch ngừng, vị trí mạch ngừng phải do thiết kế cung cấp được sự đồng ý của chủ đầu tư.

5.2. Cân lường vật liệu:

- 	Số lượng xi măng, cát, đá sẽ được cân lường theo trọng lượng. Căn cứ vào cấp phối bê tông nhà thầu có thể chọn các dụng cụ đong đếm theo thể tích (thùng, cần xé) để thể hiện tỷ lệ trọng lượng theo đúng cấp phối. Tỷ lệ theo thể tích này phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đổ bê tông.

- 	Xi măng có thể cân lường bằng cách đếm bao xi măng cho những lần pha trộn, lượng nước có thể đo lường theo dung tích hay trọng lượng.

- 	Tất cả các dụng cụ đo lường phải được bảo dưỡng ở tình trạng sạch sẽ và ở điều kiện hoạt động tốt.

5.3. Ván khuôn đà giáo:

Ván khuôn và đà giáo phải được thực hiện theo TCVN. Khi ván khuôn dùng xong phải kiểm tra nghiệm thu với cán bộ giám sát A trước khi lắp đặt cốt thép theo các điểm sau:

- 	Độ chính xác và vị trí về kích thước theo thiết kế, sai lệch cho phép theo quy phạm.

- 	Độ chính xác của thép chờ, ống luồn cáp điện, ống nước đặt sẳn.

- 	Độ chặt kín, phẳng của ván khuôn.

- 	Bề mặt ván khuôn gỗ trước khi đổ bê tông phải được tưới ẩm, chèn kín các khe hở.

- 	Chỉ được tháo ván khuôn khi bê tông đạt cường độ cần thiết theo đúng quy phạm. Tất cả các kết cấu bê tông sau khi tháo ván khuôn phải đợi cho đến khi bê tông đạt cường độ của thiết kế mới  cho phép chịu tải trọng toàn bộ.

5.4. Gia công và lắp đặt cốt thép:

- 	Thép phải được uốn nguội, không được uốn nóng.

- 	Điểm nối cốt thép không được ở vị trí chiu lực lớn, chổ uốn cong, tỷ lệ mối nối trên một mặt cắt không được vượt quá 25% chiều dài đoạn nối đúng theo qui phạm.

- 	Nghiệm thu cốt thép theo bản vẽ thiết kế và đúng qui phạm trước khi đổ bê tông theo các điểm sau:

+ 	Lắp đặt đúng vị trí.

+ 	Cốt thép đúng chủng loại, kích thước, số lượng.

+ 	Cốt đai buộc thẳng góc thép dọc, buộc chắc, chặt đầu.

+ 	Chỗ uốn cong và giao của cột thép phải đúng thiết kế.

- 	Tất cả các cấu kiện thép phải được bằng các miếng đệm, bằng vữa tương đương với mác bê tông và có dây thép buộc chặt chẽ vào cấu kiện, tuyệt đối không được dùng gỗ gạch để kê cốt thép.

- 	Thép cấu tạo các chi tiết đặt sẵn phải bố trí trước như thép râu giữa cột và tường, móc treo,…

5.5. Đổ và đầm bê tông:

- 	Bê tông phải được trộn bằng máy trộn, trong mọi trường hợp không được trộn bằng thủ công.

- 	Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra lại hình dáng, kích thước ván khuôn, làm vệ sinh sạch sẽ, phải được giám sát kỹ thuật A đồng ý nghiệm thu vào nhật ký công trình các công tác ván khuôn, cốt thép, các công tác khác chuẩn bị cho việc đổ bê tông như xi măng, cát, sỏi, đá, dụng cụ thiết bị thi công.

- 	Không được đi trực tiếp trên cốt thép và vùng đổ bê tông nhất là đối với ván sàn.

- 	Không được neo, nạy khi đổ bê tông ở những vùng có cấu kiện cột thép dày.

- 	Chiều dày mỗi lớp bê tông phải được đầm bằng máy thật kỹ; bê tông bản sàn phải đuợc đầm bằng đầm bàn, không được đầm bằng đầm dùi, không đổ bê tông đã bị phân tầng.

- 	Bê tông phải được đổ liên tục, không được ngừng tùy tiện. Nếu ngừng quá thời gian cho phép thì chỉ được đổ bê tông tiếp khi lớp bê tông trước đạt cường độ 15 đến 25kg/cm2.

- 	Điểm dừng của bê tông phải theo đúng quy phạm và hướng dẫn của thiết kế, phải xử lý điểm dừng theo đúng quy phạm mới được đổ bê tông tiếp.

- 	Đổ bê tông ở khu vực bể nước, sàn mái đổ liên tục không cho phép dừng.

5.6. Bảo dưỡng bê tông:

Bê tông phải được bảo dưỡng khỏi ảnh hưởng xấu của điều kiện khí hậu sau khi đổ cần có biện pháp thích hợp để tránh bê tông bị bốc hơi  nước quá nhiều từ bề mặt do nhiệt độ cao và các luồng gió khô và để duy trì nhiệt độ bê tông cao hơn 5oC so với nhiệt độ mát.

Bê tông phải được bảo dưỡng ít nhất là 07 ngày khi dùng xi măng Porland thông dụng hay 04 ngày khi dùng xi măng đông nhanh.

Trong thời gian bảo dưỡng bề mặt lộ ra ngoài, bề mặt bê tông phải được che chắn để không bị bốc hơi nước bằng các phương pháp sau đây:

- 	Ván đóng sát bề mặt bê tông.

- 	Trực tiếp và liên tục dùng nước, dưới dạng một lớp sương mỏng để không làm hư bề mặt.

- 	Bao phủ một lớp không thấm nước so với bề mặt bê tông.

- 	Các phương pháp khác được chấp thuận.

Trong bất kỳ trường hợp nào, phương pháp bảo dưỡng không được làm hư bề mặt bê tông đã hoàn tất.

Không được phép đi lại hay chất tải trọng lên bê tông cho đến khi bê tông đủ cứng để có thể chịu tải mà không ảnh hưởng đến bê tông.

5.7. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu:

Các hạng mục công việc sau khi hoàn tất sẽ được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu để chuyển qua thực hiện các phần việc tiếp theo.

6. 	Phần nề:

6.1.	Vật liệu:

-	Xi măng (như điều kiện đổ bê tông).

-	Cát dùng cho vữa xây dựng, vữa trát phải đáp ứng các yêu cầu quy định theo TCVN.

-	Các loại gạch, đá nói chung khi sử dụng trong công tác xây đều phải được chủ đầu tư chấp thuận.

6.2.	Vữa xây, trát, láng:

- 	Vữa dùng trong khối xây gạch, đá phải có mác và chỉ tiêu kỹ thuật thỏa mãn yêu cầu thiết kế và yêu cầu của qui phạm TCVN.

6.3.	Xây gạch:

- 	Phải tưới nước ướt gạch trước lúc xây.

- 	Khối xây phải đúng theo thiết kế.

- 	Xây không trùng mạch, các mạch phải no vữa, mạch ngang không nhỏ hơn 08mm và không lớn hơn 15mm, mạch vữa đứng khoảng 10mm.

- 	Khối xây bảo đảm mặt đứng, mặt ngang giáp góc nhỏ hơn sai số cho phép của quy phạm, mạch không trùng thành một khối đặc chắc, mạch đứng ở 02 hàng gạch xây phải so le nhau ít nhất 5cm.

6.4.	Trát:

- 	Trước khi trát, mặt cấu kiện phải được làm sạch và tưới cho ẩm.

-	Lớp vữa trát đảm bảo dính  chắc đúng chiều dày thiết kế, mặt phẳng đều, mặt trát không lồi lõm quá 02mm.

- 	Với mặt sau có chống thấm chỉ xoa nhăn bằng bàn xoa gỗ không được liếc bằng bay sắt.

6.5.	Lát gạch đá, ốp gạch đá:

-	Trước khi lát viên gạch phải rửa sạch, không được có khe nứt, gãy góc, sứt cạnh và những khuyết tật trên mặt gạch, gạch lát phải cùng chủng loại và màu sắc trong phòng.

- 	Mạch khe không lớn hơn 2mm và phải được lau, miết no mạch vữa, sai lệch mạch so với đường thẳng trên, lõm không vượt quá 8mm.

- 	Khe trống giữa mặt lát với chân tường phải dùng gạch nguyên để cắt theo kích thước để lát.

- 	Mặt lát phải phẳng, liên kết chặt với nền khi gỡ lên không thấy rỗng. Độ dốc theo mọi hướng của thiết kế, đổ nước phải ráo hết không có chỗ trũng. Kiểm tra bằng thước 2m, độ gồ ghề không quá 0,5mm.

- 	Ốp đá granite thiên nhiên dày 20mm và nhân tạo phải dùng dụng cụ riêng để nâng các tấm ốp, mặt ốp phải đảm bảo độ phẳng, độ dính kết. Vữa lát phải phủ đầy, đều mặt trong tấm ốp, Không được tạo khoảng rỗng bên trong. Mặt ghép phải thật khít, độ chênh giữa các cạnh tấm ốp với nhau hoặc giữa các cạnh tấm ốp với các chi tiết kiến trúc khác không được lớn hơn 0,5mm.

- 	Dùng phụ kiện bằng inox để liên kết kết hợp treo tấm ốp trên cao, đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài.

- 	Vữa ốp đá, gạch tường phía ngoài trời phải có chất phụ gia hoặc biện pháp chống phản ứng giữa xi măng với nước mưa tạo thành nhũ vôi chảy lên bề mặt đá, gạch.

- 	Màu sắc, hình dáng trang trí, kích thước khe rãnh phải theo đúng thiết kế.

6.6.	Phần cửa kính khung nhôm, vách kính khung nhôm:

- 	Khung được gia công theo đúng hình dáng thiết kế, khung cửa chắc chắn, mối nối ghép sít.

- 	Tại các chỗ cố định vào khối xây phải được đổ bê tông và được chèn đặt vữa xi măng mác 100, vết chèn liền phẳng với tường, có liên kết móc sắt với chiều dài ≥ 15cm.

6.7.	Trang trí sơn tường:

-	Bề mặt trước khi sơn phải làm sạch bụi bẩn.

- 	Khi tiến hành công tác sơn cần tuân thủ theo qui trình sơn các lơp, thời gian dừng giữa các lớp sơn trung gian và lớp sơn ngoài cùng bảo đảm thời gian cho khô sơn. Mỗi lớp sơn sau chỉ được tiến hành khi lớp trước đã khô và đóng rắn.

- 	Bề mặt sơn phải cùng màu, không có vết ố, đường ranh giới giữa các diện tích sơn không có vết tụ sơn, chảy sơn hoặc vón cục. Các đường ranh giới giữa hai diện tích sơn có màu không khác nhau phải sắc gọn, theo đúng thiết kế về màu sắc và vị trí.

6.8.	Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

-  	Trình tự thi công do nhà thầu lập phải đảm bảo khoa học, hợp lý, đúng tổng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.

- 	Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng công trình, trong quá trình thi công Bên B phải bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật giám sát và hướng dẫn kỹ thuật thi công đúng theo yêu cầu thiết kế và quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành.

-  	Những bộ phận công trình ngầm, khuất đều phải có biên bản nghiệm thu, được kỹ thuật Bên A xác nhận về chất lượng mới được chuyển sang phần việc tiếp theo. Quá trình thi công hai Bên A và B phải lấy mẫu thử (mẫu thử phải được cơ quan có tư cách pháp nhân thử mẫu).

7. Yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường:

7.1. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

-	Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

- 	Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

-  	Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

-  	Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động có phải giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

-  	Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

-  	Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

- 	Trong quá trình thi công đơn vị thi công phải tự đảm bảo an toàn cho công nhân, phương tiện, thiết bị, vật tư, vật liệu trên hiện trường, tránh mất mát, hư hỏng do thời tiết.

- 	Phải giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh công trình. Làm gọn, dọn sạch, sắp xếp vật tư phương tiện thi công hợp lý, ngăn nắp, gọn gàng.

7.2.	Yêu cầu về phòng chống cháy nổ:

Để đảm bảo an toàn cháy nổ đối với các thiết bị trong quá trình thí nghiệm, cần phải áp dụng các phương pháp, phương tiện ngăn ngừa sự phát sinh cháy nổ, các biện pháp tổ chức, kỹ thuật hoặc trình tự thao tác đã quy định.

Cụ thể:

-	Đặt các bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy tại tất cả các nơi làm việc dễ gây ra cháy nổ.

-	Tất cả những vật liệu dễ cháy nổ như bình ga, bình ôxy,... khi sử dụng phải do công nhân lành nghề và có kinh nghiệm sử dụng; khi sử dụng xong phải thu gom để đúng nơi quy định.

-	Các thiết bị chạy bằng xăng, dầu phải có kho riêng và tuyệt đối cấm lửa tại những khu vực này.

-	Nguồn điện sau khi sử dụng phải được kiểm tra việc đóng cắt trước khi ra khỏi công trường.

-	Tại các khu vực dễ xảy ra cháy nổ phải bố trí các bình chữa cháy CO2, bình chữa cháy tổng hợp như kho tàng, tủ điện,...

-	Có mối quan hệ với lực lượng chữa cháy chuyên nghành địa phương để được hướng dẫn cũng như phối hợp khi cần thiết.

Các nhà thầu phải bảo đảm rằng tất cả mọi yêu cầu về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường suốt trong quá trình thi công là đầy đủ và đã được kiểm soát.

Nhà thầu phải có biện pháp thực hiện phòng, chống cháy nổ cho công trình trong suốt quá trình thi công, thực hiện đầy đủ theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Mọi sự cố xảy ra do không đảm bảo yêu cầu phòng chống chống cháy nổ nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả, các chi phí phát sinh do việc xảy ra các sự cố do nhà thầu chịu.

7.3.	Yêu cầu về sinh môi trường:

Cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình, nhà thầu phải tiến hành các biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường sá cầu cống; cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai; gây tai nạn; gây mất trật tự; làm thiệt hại đến nhà cửa, tài sản công trình của những người xung quanh; gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh thái, mỹ quan và các sai sót khác ngoài những việc mà theo hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công (do chủ đầu tư nêu ra trong hồ sơ mời thầu và ý kiến của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu) đã xét đến.

* 	Hồ sơ thể hiện đầy đủ, chi tiết các nội dung yêu cầu, tuân theo các quy định chung hiện hành và phù hợp với thực tế công trình xây dựng thì được xem là đạt yêu cầu (nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ và thực hiện những quy định về an toàn lao động trong xây dựng theo TCVN 5308:1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng” và các quy định tại văn bản số 590/SXD-TĐ ngày 01/07/2005 về việc tăng cường các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

8. 	Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Giải pháp công nghệ do Bên B chọn và lập giải pháp công nghệ, biện pháp thi công hợp lý. Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục chính tuân thủ các quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các yêu cầu cơ bản sau:

- 	Thi công trong khu vực đã được chỉ định và theo bản vẽ mặt bằng thi công đã nêu khi tham gia dự thầu được chấp thuận bởi chủ đầu tư. Định vị công trình đúng tim mốc đã được bàn giao từ chủ đầu tư và đơn vị thiết kế.

- 	Quá trình thi công đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các hạng mục lân cận và cơ sở hạ tầng của khu vực: đường giao thông, công thoát nước, đường dây điện, điện thoại,...

- 	Nhà thầu phải có biện pháp che chắn, ngăn cách và có những quy định cụ thể cho công nhân, không được đi lại gây mất trật tự trong khu vực, những vật tư thiết bị tập kết về công trường phải để đúng nơi quy định theo tổ chức mặt bằng thi công.

- 	Nếu có vướng mắc kỹ thuật với các hạng mục đã thi công như mương hoặc cống ngầm,... nhà thầu phải báo thiết kế xử lý và khi thi công phải đảm bảo thông đường ống, không làm hư hỏng chỗ ghép và hạng mục đã thi công.

- 	Về điện, nước phục vụ thi công nhà thầu tự lo việc dẫn dắt vào công trường, chịu trách nhiệm trả tiền tiêu thụ và đồng thời có trách nhiệm bảo quản nguồn cũng như nội quy sử dụng.

* 	Các biện pháp thi công được lập phải đảm bảo tiến độ thi công công trình, nhà thầu phải thực hiện đúng theo luật định, cụ thể như sau:

- 	Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án.

-	Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình. Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án thì nhà thầu xây dựng được xét thưởng theo hợp đồng. Trường hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng.

9. 	Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- 	Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình (kiểm tra chất lượng sản phẩm gọi tắt là KCS), có trình độ chuyên môn, bảo đảm KCS hoạt động hiệu quả, thiết thực. Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị đó như một nhà thầu phụ và phải làm các thủ tục theo quy định.

- 	Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm kiểm tra chất lượng thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phụ lục máy móc thiết bị.

-	KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đúng đắn trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình của nhà thầu theo đúng qui trình thi công và nghiệm thu đã quy định. Mọi thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác.

- 	Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của bên mời thầu khi được nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của bên mời thầu trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.

- 	Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý,... Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.

- 	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công.

- 	Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết  khác dưới sự chỉ đạo của bên mời thầu khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.

- 	Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó, đồng thời nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí của nhà thầu.

- 	Được đánh giá trên các đề xuất của nhà thầu về việc quản lý chất lượng thi công xây dựng của nhà thầu. Hồ sơ thể hiện các biện pháp quản lý chất lượng thi công xây dựng của nhà thầu theo quy định hiện hành thì được xem là đạt yêu cầu.

9.1. Nhà thầu thực hiện các công tác cụ thể như sau:

a) 	Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b) 	Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

c)	Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;

d) 	Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;

đ)	Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;

e)	Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;

g)	Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;

h)	Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định hiện hành và lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.

9.2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

10. 	Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Tất cả các thiết bị sau khi lắp đặt phải được vận hành thử nghiệm đúng quy định, được sự giám sát của chủ đầu tư xác nhận chất lượng vận hành thử nghiệm đúng thông số kỹ thuật trước khi nghiệm thu bàn giao.

Một số thiết bị có chế độ hoạt động liên tục, lâu dài như máy lạnh, máy bơm nước,... phải được vận hành thử thử nghiệm có tải và không tải liên tục trong thời gian ít nhất 2 giờ.

11.	Các yêu cầu khác:

- 	Trừ khi Kỹ sư đồng ý khác, trước khi khởi công tại công trường, nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc trong vạch dấu kích thước, xây dựng và các nội dung cần kiểm tra khác.

- 	Khi bắt đầu hợp đồng, nhà thầu được cung cấp bảng mốc trắc địa và tra cứu mặt bằng để thực hiện việc vạch dấu trên công trường.

- 	Tại mỗi tầng cấu trúc, nhà thầu phải xác lập bảng mức chuẩn và tra cứu mặt bằng theo mẫu đã được Kỹ sư thông qua và với mức độ chính xác như sau:

+ 	Tầng mức: kích thước thẳng đứng giữa bất kỳ hai mức chuẩn nào: 5mm hoặc 0,05% khoảng cách thẳng đứng giữa hai mức chuẩn, chọn con số nhỏ hơn.

+ 	Sơ đồ: kích thước giữa bất kỳ hai điểm giao nhau nào trên bảng tra cứu: 5mm hoặc 0,03% khoảng cách giữa hai điểm, chọn con số nhỏ hơn.

+	Chiều thẳng đứng: chiều thẳng đứng của bất kỳ điểm nào trong bảng tra cứu bên trên với điểm tương ứng của nó trong bảng tra cứu bên dưới: 5mm hoặc 0,05% khoảng cách thẳng đứng giữa hai điểm, chọn con số nhỏ hơn.

12.	Phần kết luận:

Tất cả các công tác xây lắp phải tuân thủ theo TCVN hiện hành. Trong quá trình thi công, nếu có sự sai khác về máy móc, thiết bị, vật liệu (quy cách, nguồn gốc, số lượng, chủng loại) mà không có xác nhận của giám sát thì chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công. Mọi thiệt hại do chậm trễ tiến độ công trình, không đảm bảo chất lượng và thi công không đúng thiết kế nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

III. Yêu cầu đăng ký nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu chính sau (nhà thầu phải đăng ký nguồn gốc xuất tất cả các vật tư, vật liệu cho toàn bộ công trình)

+ Trong E-HSDT Nhà thầu phải chào đầy đủ “nhà sản xuất- nước sản xuất” của các vật tư, vật liệu dưới đây. Trường hợp nhà thầu không chào “nhà sản xuất- nước sản xuất” của vật tư, vật liệu thì E-HSDT được đánh giá là không đạt. Nội dung chào thầu phải được ghi rõ tại cột “Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất”.

1. Nhà tổ trực

| Tên vật tư, vật liệu | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |
| --- | --- |
| - Cửa khung nhôm kính |  |
| - Mặt đá bếp |  |
| - Chậu chén Inox 1 ngăn 304 |  |
| - Bể inox 1m3 |  |
| - Cát vàng, cát mịn |  |
| - Công tắc, ổ cắm các loại |  |
| - Chậu rửa loại 1 vòi |  |
| - Chậu xí bệt |  |
| - Dây dẫn điện các loại |  |
| - Dung dịch chống thấm |  |
| - Đèn chiếu sáng các loại |  |
| - Gạch ốp lát các loại |  |
| - Gạch ống 8x8x19 (loại gạch không nung) |  |
| - Ma tít |  |
| - Ống nhựa các loại |  |
| - Quạt treo tường |  |
| - Sơn nước |  |
| - Tấm thạch cao |  |
| - Tôn múi chiều dài bất kỳ |  |
| - Thép hình, thép tấm, thép mạ kẽm các loại |  |
| - Thép tròn các loại |  |
| - Vòi rửa vệ sinh |  |
| - Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen |  |
| - Xi măng |  |
| - Đá dăm các loại |  |

2. Cải tạo tường rào cũ

| Tên vật tư, vật liệu | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |
| --- | --- |
| - Ma tít |  |
| - Sơn nước |  |

3. Mặt tiền hàng rào làm mới

| Tên vật tư, vật liệu | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |
| --- | --- |
| - Cát vàng, cát mịn |  |
| - Đá dăm các loại |  |
| - Gạch ống 8x8x19 (loại gạch không nung) |  |
| - Lưới thép B40 |  |
| - Ma tít |  |
| - Sơn nước |  |
| - Thép hình, thép tấm các loại |  |
| - Thép tròn các loại |  |
| - Xi măng |  |

IV. Yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị

- Yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị:

Nhà thầu phải chào thầu bảng Yêu cầu kỹ thuật trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không chào thầu bảng Yêu cầu kỹ thuật này thì E-HSDT sẽ bị đánh giá là không đạt. Nội dung chào thầu thầu phải được ghi rõ tại cột “Chào thầu”.

| STT | Hạng mục | Yêu cầu | Chào thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung | Mới 100% |  |  |
| II | Yêu cầu cụ thể |  |  |  |
| 1 | Bàn làm việc gỗ công nghiệp MFC phủ Laminate. Kích thước: 600 x 1200 mm (±5%) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 2 | Bàn họp gỗ công nghiệp MDF phủ Melamine. Kích thước: 1000 x 2000 mm (±5%) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 3 | Ghế họp tựa inox bọc nệm. Kích thước: Rộng 470 x Sâu 515 x Cao 890 mm (±5%) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 4 | Ghế làm việc (Loại ghế xoay văn phòng. Kích thước: Rộng 560 x Sâu 540 x Cao 900–1025 mm (±5%) ) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 5 | Tủ hồ sơ sắt (Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện. Kích thước: Rộng 1380 x Sâu 450 x Cao 1830 mm (±5%)) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 6 | Giường inox (Chất liệu: Inox hộp 25x25 Kích thước: 1900 x 915 x 680 mm (±5%)) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 7 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy (Theo TCVN 4879:1989. Quy cách: Ngang 28,6 cm x Cao 9 cm) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 8 | Bình chữa cháy bột MF28 (tương ứng loại Bình chữa cháy bột MFZ8 (8kg)) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 9 | Bình chữa cháy khí CO2 MT5 (5kg) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 10 | Bệ đỡ chứa chân bình kê tường (2 bình trên 1 kệ) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 11 | Bếp ga đơn (Loại bếp để bàn, 1 lò nấu, mặt thép phủ men) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |
| 12 | Máy lạnh 1,5 HP (Công nghệ: Inverter; Công suất tiêu thụ: ~1,22 kW (±5%) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất |  |  |

2. Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị:

| STT | Hạng mục | Yêu cầu | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |  |
| I | Yêu cầu chung | Mới 100% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| II | Yêu cầu cụ thể |  |  |  |  |  |
| 1 | Bàn làm việc gỗ công nghiệp MFC phủ Laminate. Kích thước: 600 x 1200 mm (±5%) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 2 | Bàn họp gỗ công nghiệp MDF phủ Melamine. Kích thước: 1000 x 2000 mm (±5%) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 3 | Ghế họp tựa inox bọc nệm. Kích thước: Rộng 470 x Sâu 515 x Cao 890 mm (±5%) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 4 | Ghế làm việc (Loại ghế xoay văn phòng. Kích thước: Rộng 560 x Sâu 540 x Cao 900–1025 mm (±5%) ) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 5 | Tủ hồ sơ sắt (Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện. Kích thước: Rộng 1380 x Sâu 450 x Cao 1830 mm (±5%)) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 6 | Giường inox (Chất liệu: Inox hộp 25x25 Kích thước: 1900 x 915 x 680 mm (±5%)) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 7 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy (Theo TCVN 4879:1989. Quy cách: Ngang 28,6 cm x Cao 9 cm) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 8 | Bình chữa cháy bột MF28 (tương ứng loại Bình chữa cháy bột MFZ8 (8kg)) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 9 | Bình chữa cháy khí CO2 MT5 (5kg) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 10 | Bệ đỡ chứa chân bình kê tường (2 bình trên 1 kệ) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 11 | Bếp ga đơn (Loại bếp để bàn, 1 lò nấu, mặt thép phủ men) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |
| 12 | Máy lạnh 1,5 HP (Công nghệ: Inverter; Công suất tiêu thụ: ~1,22 kW (±5%) | Nhà thầu chào nhà sản xuất- nước sản xuất | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |  |

V. Các bản vẽ toàn bộ công trình: Các bản vẽ Đính kèm theo E-HSMT