## PL1.01MuaSam.CT
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo hợp đồng Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng cung cấp hàng hóa, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, nếu có
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Tên gói thầu / lô thầu | Hợp đồng | Tên nhà thầu | Số ĐKKD của nhà thầu | Giá trị hợp đồng |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  | Mức độ đáp ứng yêu cầu (Điểm 1 - 100) |  |  | Điểm đánh giá chung | Ghi chú, đánh giá | Dự án | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
[5 empty] | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Tổ chức sản xuất, mua sắm và cung cấp thiết bị | Chất lượng thiết bị cung cấp và dịch vụ kèm theo | Tiến độ cung cấp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Mua sắm bổ sung hệ thống máy chủ phiến tại Data Center | Số: 03/2024/EVNICT-SOTA | Công ty Cổ phần Công nghệ SOTA Việt Nam | 0105922724 | 20967450800 |  | 175 ngày |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Tốt |  | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
2 | Mua sắm bổ sung cho hệ thống firewall và wifi | 34/2024/EVNICT-TELE | Công ty cổ phần Telematic | 0101606975 | 8602000000 |  | 485 ngày |  | 100 | 100 | 90 | 96.6667 | Tốt | Dự án 1.2024: Mua sắm bổ sung cho hệ thống firewall và wifi | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
3 | Mua sắm nâng cấp hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu | 31/2024/EVNICT-AMG | Công ty cổ phần công nghệ Bằng Hữu | 0101606157 | 11328328000 |  | 1930 ngày |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Tốt | Dự án 2.2024: Mua sắm nâng cấp hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
4 | Mua sắm nâng cao năng lực hệ thống mạng cho Trung tâm dữ liệu dự phòng | 52/2024/EVNICT-VDT | Công ty Cổ phần dữ liệu và truyền thông Việt Nam | 0101613820 | 6356966000 |  | 1215 ngày |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Tốt | Dự án 3.2024: Mua sắm nâng cao năng lực hệ thống mạng cho Trung tâm dữ liệu dự phòng | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
Ghi chú: Cột (13) = [(10) + (11) x 3 + (12) x 2 )/6
* Nhà thầu có điểm liệt (=0) ở mục (11) hoặc (12) thì sẽ có điệm đánh giá chung ở mức cảnh báo

## PL1.01MuaSam.TH
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo nhà thầu Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng cung cấp hàng hóa, bao gồm cả dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, nếu có
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Tên nhà thầu | Tổng số hợp đồng | Tổng giá trị | Tổng số hợp đồng được đánh giá tốt | Tổng số hợp đồng được đánh giá đạt | Tổng số hợp đồng được đánh giá cảnh báo | Tổng số hợp đồng được đánh giá không đạt | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TỔNG CỘNG
1 | Công ty Cổ phần Công nghệ SOTA Việt Nam | 1 | 20967450800 | 1 | 0 | 0 | 0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
2 | Công ty cổ phần công nghệ Bằng Hữu | 1 | 11328328000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
3 | Công ty cổ phần Telematic | 1 | 8602000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
4 | Công ty Cổ phần dữ liệu và truyền thông Việt Nam | 1 | 6356966000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
Ghi chú: Cột (12) = [(9) + (10) x 3 + (11) x 2 )/6
* Nhà thầu có điểm liệt (=0) ở mục (10) thì sẽ có điệm đánh giá chung ở mức cảnh báo

## PL1.02XayLap.CT
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo hợp đồng Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng xây dựng (bao gồm cả việc cung cấp vật tư, cung cấp và lắp đặt một số thiết bị phụ hoặc thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ)
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên gói thầu / lô thầu | Hợp đồng | Tên nhà thầu | Số ĐKKD của nhà thầu | Giá trị hợp đồng |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  | Mức độ đáp ứng yêu cầu (Điểm 1 - 100) |  |  |  |  | Điểm đánh giá chung | Ghi chú, đánh giá | Dự án | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
[5 empty] | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Mô hình tổ chức thi công | Nhân lực, an toàn lao động, an ninh và môi trường | Thiết bị thi công | Tiến độ | Chất lượng công trình
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ghi chú: Điểm cột (15) = [(10) + (11) + (12) + (13)x2 + (14)x2] /7
* Nhà thầu có điểm liệt (=0) ở mục (13) hoặc (14) thì sẽ có điểm đánh giá chung ở mức cảnh báo

## PL1.02XayLap.TH
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo nhà thầu Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng xây dựng (bao gồm cả việc cung cấp vật tư, cung cấp và lắp đặt một số thiết bị phụ hoặc thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ)
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Tên nhà thầu | Tổng số hợp đồng | Tổng giá trị | Tổng số hợp đồng được đánh giá tốt | Tổng số hợp đồng được đánh giá đạt | Tổng số hợp đồng được đánh giá cảnh báo | Tổng số hợp đồng được đánh giá không đạt | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## PL1.03HonHop.CT
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo hợp đồng Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng EPC (bao gồm cả hợp đồng EC)
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên gói thầu / lô thầu | Hợp đồng | Tên nhà thầu | Số ĐKKD của nhà thầu | Giá trị hợp đồng |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  | Mức độ đáp ứng yêu cầu (Điểm 1 - 100) | [5 empty] | Điểm đánh giá chung | Ghi chú, đánh giá | Dự án | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
[5 empty] | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Mô hình tổ chức thi công | Nhân lực, an toàn lao động, an ninh và môi trường | Thiết bị thi công | Tiến độ | Chất lượng thiết kế | Chất lượng công trình
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ghi chú: Điểm cột (16) = [(10) + (11) + (11) + (13)x2 + (14)x2 + (15)x2] /9
* Nhà thầu có điểm liệt (=0) ở mục (13) hoặc (15) thì sẽ có điểm đánh giá chung ở mức cảnh báo

## PL1.03HonHop.TH
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo nhà thầu Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng EPC(bao gồm cả hợp đồng EC)
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Tên nhà thầu | Tổng số hợp đồng | Tổng giá trị | Tổng số hợp đồng được đánh giá tốt | Tổng số hợp đồng được đánh giá đạt | Tổng số hợp đồng được đánh giá cảnh báo | Tổng số hợp đồng được đánh giá không đạt | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## PL1.04TuVan.CT
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo hợp đồng Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng dịch vụ tư vấn
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên gói thầu / lô thầu | Hợp đồng | Tên nhà thầu | Số ĐKKD của nhà thầu | Giá trị hợp đồng |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  | Mức độ đáp ứng yêu cầu (Điểm 1 - 100) |  |  | Điểm đánh giá chung | Ghi chú, đánh giá | Dự án | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
[5 empty] | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Hệ thống quản lý và phương pháp luận | Nhân sự chủ chốt | Tiến độ và chất lượng sản phẩm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Tư vấn kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án của EVNICT được giao quản lý từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2023 | 05/2024/HĐ-EVNICT-VAAL | Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc | 0305277616 | 155000000 |  | 70 ngày |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Tốt |  | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
2 | Gói thầu: Thuê tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt dự án từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2024 | 51/2024/HĐ-EVNICT-VNAA | Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) | 0102360001 | 38000000 |  | 45 ngày |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Tốt |  | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
3 | Gói thầu 2: Xây dựng và triển khai phần mềm | PA - TTH/2024/HRMS3.0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin -CN Tập đoàn điện lực Việt Nam | 0100100079-010 | 3875058852 |  | 450 ngày |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Tốt | Nâng cấp phần mềm quản lý nhân sự HRMS 3.0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
4 | Gói thầu 1: Lập trình các phân hệ, báo cáo của hệ thống HRMS | 37/2024/HĐ-EVNICT-ES | Công ty cổ phần giải pháp quản lý năng lượng | 0105795850 | 1230000000 |  | 75 ngày |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Tốt | Nâng cấp phần mềm quản lý nhân sự HRMS 3.0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
Điểm cột (13) = [(10) + (11) + (12)x3] /5 đối với nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế
Điểm cột (13) = [(10) + (11)x2 + (12)x2] /5 đối với nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng, quản lý dự án, thẩm tra, kiểm toán và các nhà thầu tư vấn khác
* Nhà thầu có điểm liệt (=0) ở mục (12) thì sẽ có điệm đánh giá chung ở mức cảnh báo

## PL1.04TuVan.TH
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo hợp đồng Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng dịch vụ tư vấn
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Tên nhà thầu | Tổng số hợp đồng | Tổng giá trị | Tổng số hợp đồng được đánh giá tốt | Tổng số hợp đồng được đánh giá đạt | Tổng số hợp đồng được đánh giá cảnh báo | Tổng số hợp đồng được đánh giá không đạt | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TỔNG CỘNG
1 | Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc | 1 | 155000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
2 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin -CN Tập đoàn điện lực Việt Nam | 1 | 3875058852 | 1 | 0 | 0 | 0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
3 | Công ty cổ phần giải pháp quản lý năng lượng | 1 | 1230000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
4 | Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA) | 1 | 38000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
Ghi chú: Cột (12) = [(9) + (10) x 3 + (11) x 2 )/6
* Nhà thầu có điểm liệt (=0) ở mục (10) thì sẽ có điệm đánh giá chung ở mức cảnh báo

## PL1.05PhiTuVan.CT
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo hợp đồng Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng dịch vụ phi tư vấn (bao gồm cả bảo hiểm)
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên gói thầu / lô thầu | Hợp đồng | Tên nhà thầu | Số ĐKKD của nhà thầu | Giá trị hợp đồng |  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  | Mức độ đáp ứng yêu cầu (Điểm 1 - 100) |  |  |  | Điểm đánh giá chung | Ghi chú, đánh giá | Dự án | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
[5 empty] | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Theo HĐ ban đầu | Điều chỉnh (nếu có) | Hệ thống quản lý và phương án thực hiện | Huy động thiết bị | Nhân lực | Chất lượng sản phẩm, tiến độ và bảo đảm an toàn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Ghi chú: Điểm cột (14) = [(10) + (11) + (12) + (13)x2 ] /5
* Nhà thầu có điểm liệt (=0) ở mục (13) thì sẽ có điểm đánh giá chung ở mức cảnh báo

## PL1.05PhiTuVan.TH
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảng tổng hợp theo nhà thầu Đánh giá chất lượng nhà thầu hợp đồng dịch vụ phi tư vấn (bao gồm cả bảo hiểm)
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Tên nhà thầu | Tổng số hợp đồng | Tổng giá trị | Tổng số hợp đồng được đánh giá tốt | Tổng số hợp đồng được đánh giá đạt | Tổng số hợp đồng được đánh giá cảnh báo | Tổng số hợp đồng được đánh giá không đạt | Chủ đầu tư | Đơn vị QLDA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## PL2.NTKhongDat
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngày 16 tháng 1 năm 2025
DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU CẢNH BÁO, KHÔNG ĐẠT NĂM 2024
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng - Năm 2024
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Tên loại | Tên nhà thầu | Gói thầu | Loại hợp đồng | Dự án | Tên hợp đồng | Số hợp đồng | Điểm đánh giá chung | Thông tin đơn vị và số quyết định
[9 empty] | Tên đơn vị đánh giá | Số quyết định phê duyệt | Ngày phê duyệt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Cảnh báo
II | Không đạt