# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự án và gói thầu

- Dự án: “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”.

- Gói thầu: “Tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình”.

- Chủ đầu tư: CN Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Tân Thuận.

- Nguồn vốn:  KHCB.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 60 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

- Quy mô chính của dự án:

* Phần điện:

- Phần thiết bị lắp mới:

+ Lắp mới LBS 3P 24kV 630A (Scada): 38 bộ.

+ Sử dụng lại LBS 3P 24kV 630A (Scada): 01 bộ.

+ Sử dụng lại RE 3P 24kV 630A (Scada): 01 bộ.

+ Lắp mới dao cách ly 24kV 630A: 38 bộ.

+ Sử dụng lại dao cách ly 24kV 630A: 01 bộ.

+ Lắp mới chống sét van 18kV 10kA: 222 bộ

+ Lắp mới tủ điện RMU 6 ngăn lắp đặt ngoài trời (4 LBS + 1 LBS phân đoạn + 1 máy cắt 630A), 6 module điều khiển scada, mở rộng ,bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới tủ điện RMU lắp đặt ngoài trời 3 ngăn (3 tủ LBS), 03 module ĐK Scada, mở rộng, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới tủ điện RMU lắp đặt ngoài trời 3 ngăn (2 tủ LBS + 1 tủ LBS có bệ đỡ chì), 02 module ĐK Scada, mở rộng, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới tủ điện RMU 3 ngăn lắp đặt trong nhà (1 tủ LBS + 1 tủ LBS có bệ đỡ chì + 1 máy cắt 630A), 2 module điều khiển scada, mở rộng, bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 02 tủ.

+ Tủ điện RMU 7 ngăn lắp đặt trong nhà (6 tủ LBS + 1 máy cắt 630A), 7 module điều khiển scada, mở rộng ,bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 tủ.

+ Lắp mới 01 máy biến áp 3P 250kVA 22/0,4kV.

- Phần vật tư lắp mới:

+ Kéo mới cáp nhôm lõi thép bọc 24kV ACV95mm², chiều dài đơn tuyến 555m, tổng chiều dài: 1.698 mét.

+ Kéo mới cáp nhôm lõi thép trần AC 50mm², tổng trọng lượng: 111kg.

+ Kéo mới cáp ngầm 3M50mm2-24kV chống thấm nước (màn chắn băng đồng) tổng  xhiều dài sử dụng: 35 mét.

+ Kéo mới cáp ngầm 3M95mm2-24kV chống thấm nước (màn chắn băng đồng) tổng chiều dài sử dụng: 677 mét.

+ Kéo mới cáp ngầm 3M240mm2-24kV chống thấm nước (màn chắn băng đồng) tổng chiều dài sử dụng: 83 mét.

+ Lắp mới hộp nối cáp ngầm 3M50mm2-24kV: 03 cái.

+ Lắp mới hộp nối cáp ngầm 3M95mm2-24kV: 01 cái.

+ Lắp mới hộp nối cáp ngầm 3M240mm2-24kV: 14 cái

* Phần xây dựng:

+ Đào và tái lập 242m mương cáp.

+ Xây dựng mới 01 móng tủ RMU 3L.

+ Xây dựng mới 01 móng tủ RMU 2L+1T.

+ Xây dựng mới 01 móng trạm biến áp cột thép 600x900mm

(Khối lượng chi tiết theo HS BCNCKT được duyệt theo QĐ số 1050/QĐ-PCTT ngày 30/07/2025).

- Tổng mức đầu tư của dự án (sau thuế): 29.621.854.070 đồng.

- Địa điểm xây dựng: xã Cần Giờ, An Thới Đông, Bình Khánh, Hiệp Phước và xã Nhà Bè – Tp.HCM.

- Loại và cấp công trình: Công trình Công nghiệp - cấp IV.

Lưu ý:

- Nhà thầu áp dụng mức thuế GTGT 10% cho tất cả các hạng mục để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu.

Công ty Điện lực Tân Thuận tuyển chọn Nhà thầu tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác Tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025” theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ.

II. Phạm vi công việc và nhiệm vụ cụ thể của Nhà thầu tư vấn:

1. Phạm vi công việc:

Ký kết hợp đồng thực hiện công tác “Tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”.

Khối lượng thực hiện Tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình theo mục 1 Phần I Chương V của E-HSMT nêu trên.

Căn cứ các nội dung được thống nhất trong Hợp đồng và hồ sơ BCNCKT công trình được Công ty Điện lực Tân Thuận phê duyệt và các hồ sơ liên quan khác, hai bên sẽ ký Hợp đồng thực hiện Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: “Kiện toàn lưới điện Công ty Điện lực Duyên Hải năm 2025”.

2. Nhiệm vụ cụ thể của Nhà thầu tư vấn:

Nhà thầu phải căn cứ hồ sơ BCNCKT do Chủ đầu tư phê duyệt và các nội dung nêu trong Điều khoản tham chiếu, nêu trong E-HSMT này để tiến hành thực hiện công việc tư vấn sao cho đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy trình, quy định hiện hành.

Nhà thầu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:

- Lập, trình duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát.

- Khảo sát phục vụ lập thiết kế, hồ sơ bồi thường công trình. Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm khảo sát, cập nhật đầy đủ các thông tin, số liệu theo yêu cầu, đặc biệt là các công trình ngầm (phải thể hiện đầy đủ thông tin trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt) trong phạm vi dự án, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ thiết kế xây dựng công trình, tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, xin phép thi công, không trở ngại trong công tác thi công sau này. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công do lỗi nhà thầu chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, các khó khăn, trở ngại, chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án.

- Lập, ghi nhật ký khảo sát.

- Lập, trình Chủ đầu tư thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế, bố trí vị trí lắp thiết bị, vị trí trồng trụ,..(Nhà thầu tư vấn phải khảo sát, đề xuất nhiều phương án để lựa chọn được phương án tối ưu nhất).

- Tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí lắp đặt thiết bị, trụ,.. phải thực hiện trong giai đoạn khảo sát. Ngay sau khi thỏa thuận và thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế với Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn phải tiến hành thực hiện ngay việc tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí trồng trụ, vị trí lắp đặt thiết bị,… của công trình với các cơ quan thẩm quyền nhà nước và các cơ quan liên quan theo đúng quy định trước khi trình lập, trình duyệt Báo cáo kết quả khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình. Bản vẽ thỏa thỏa thuận tuyến gồm đầy đủ bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, số lượng theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nhưng tối thiểu phải 05 bộ/dự án.

- Chuẩn bị đầy đủ thông tin, dữ liệu, file máy chiếu phục vụ tham vấn cộng đồng; phối hợp trình bày phương án thiết kế trong quá trình tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến.

- Lập, trình chủ đầu tư Báo cáo kết quả khảo sát (08 bộ).

- Lập, trình duyệt hồ sơ bồi thường công trình. Biên chế hồ sơ gồm:

+ Thuyết minh hồ sơ bồi thường xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành;

+ TKBVTC (gồm: thuyết minh thiết kế (bao gồm: cơ sở pháp lý; mô tả hiện trạng; quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; tên công trình, hạng mục công trình, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; chỉ dẫn kỹ thuật; các giải pháp thiết kế chính); biện pháp thi công; kế hoạch tiến độ thi công (bao gồm bố trí nhân lực, máy móc thi công, số lần cắt điện thi công), xác định cụ thể các vị trí thi công live-line (nếu có); quy trình bảo trì công trình; các bảng tính toán lựa chọn VTTB, tính toán lực đầu trụ, tính toán tiếp địa, tính toán thiết kế bảo vệ, mô tả phương thức vận hành, các bảng phân tích, tổng hợp khối lượng; các bản vẽ mặt cắt, mặt bằng, kết cấu đầu trụ (trong đó, bản vẽ mặt bằng phải thực hiện theo hệ quy chiếu và tọa độ Quốc gia VN2000)),... theo đúng quy định;

+ Lưu ý: nhà thầu tư vấn phải tham khảo, cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn VTTB, thiết kế, thi công hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP HCM và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan, xác định cụ thể các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

+ Tổng mức đầu tư/Tổng dự toán (gồm: thuyết minh, các bảng biểu tính toán dự toán/tổng mức đầu tư, bảng biểu phân tích tính toán hiệu quả đầu tư, phục lục đính kèm các cơ sở tham khảo đơn giá, định mức,…).

- Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ góp ý, trình thẩm tra/thẩm định, phê duyệt thủ tục khảo sát, phương án tuyến, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ thiết kế - dự toán theo đúng quy định và theo dõi, tham dự họp góp ý, giải trình, hiệu chỉnh khi có yêu cầu.

- Lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường và trình đăng ký với cơ quan thẩm quyền theo quy định song song với quá trình lập, trình duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình. Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm theo dõi, giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu có) và nhận lại bản đăng ký đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận và chuyển cho Chủ đầu tư (nếu có).

- Hoàn thiện hồ sơ duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình theo quyết định phê duyệt và chuyển cho Chủ đầu tư (10 bộ/dự án và file hồ sơ đầy đủ).

- Tham gia nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn.

- Lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.

- Thực hiện giám sát tác giả và báo cáo giám sát tác giả theo quy định.

- Phối hợp kiểm tra hiện trường, xử lý, sửa đổi thiết kế, dự toán kịp thời khi có yêu cầu.

- Tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, đưa vào sử dụng.

- Giải trình, hiệu chỉnh kịp thời hồ sơ nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ xin thỏa thuận tuyến, hồ sơ trình thẩm tra thiết kế tại cơ quan thẩm quyền, cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ TKBVTC-DT, …

- Mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo đúng quy định.

- Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện.

- Nhà thầu tư vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công hoặc có vấn đề về chất lượng (khi đã thi công đúng thiết kế) do lỗi nhà thầu tư vấn chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, các khó khăn, trở ngại; chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án; số liệu tính toán thiết kế không chuẩn xác, ...

- Triển khai và áp dụng Module trình/duyệt dự án đầu tư điện tử - phần mềm IMIS: Yêu cầu Đơn vị Tư vấn thiết kế phân công nhân sự sử dụng phần mềm theo đúng vị trí, thẩm quyền công việc được giao. Khi trình/nộp hồ sơ dự án phải đầy đủ các nội dung, biên chế hồ sơ theo quy định của EVN/Tổng công ty/Đơn vị. Hồ sơ dự án khi Đơn vị Tư vấn thiết kế trình/nộp bao gồm đầy đủ tài liệu gốc (định dạng file: word, excel, các bản vẽ Cad, IFC...) và định dạng file pdf (có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của Đơn vị Tư vấn thiết kế theo quy định hiện hành).

* Nghĩa vụ của nhà thầu:

a/ Đảm bảo rằng tất cả các công việc nhà thầu thực hiện theo hợp đồng này phải phù hợp với luật pháp của Việt Nam và đảm bảo rằng tư vấn phụ (nếu có), nhân sự của tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn tuân thủ luật pháp.

b/ Thực hiện tư vấn thiết kế dự án theo đúng nội dung và khối lượng công việc đã thoả thuận và tuân thủ các quy định về việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam.

c/ Thực hiện và chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình. Sản phẩm tư vấn phải được các chuyên gia có đủ điều kiện năng lực theo qui định của pháp luật thực hiện, mang lại hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu của chủ đầu tư để hoàn thành dự án. Nhà thầu sẽ luôn luôn ủng hộ, bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư.

d/ Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện.

đ/ Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức.

e/ Nhà thầu sắp xếp, bố trí nhân lực của mình hoặc của nhà thầu phụ có kinh nghiệm và năng lực cần thiết như danh sách đã được chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện công việc tư vấn.

f/ Phải cam kết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày hoàn thành và bàn giao công trình.

g/ Tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của chủ đầu tư, trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.

h/ Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định ... với số lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

i/ Tất cả sản phẩm cuối cùng khi bàn giao cho chủ đầu tư phải phù hợp với Hợp đồng, có đủ căn cứ pháp lý và được chủ đầu tư nghiệm thu. Sản phẩm giao nộp cuối cùng theo Hợp đồng sẽ là tài sản của chủ đầu tư.

j/ Nhà thầu không được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật hay độc quyền nào liên quan đến công việc tư vấn, Hợp đồng hay các hoạt động công việc của chủ đầu tư khi chưa được chủ đầu tư đồng ý và chấp thuận trước bằng văn bản.

k/ Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư về quan hệ giao dịch, thực hiện công việc và thanh toán, quyết toán theo Hợp đồng với chủ đầu tư.

l/ Nhà thầu có trách nhiệm ký hợp đồng với nhà thầu phụ (nếu có) với đầy đủ Phụ lục công việc giao cho nhà thầu phụ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành; Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

m/ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

n/ Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của Hợp đồng:

+ Trong phạm vi kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của mình, nhà thầu phải thu thập các thông tin liên quan đến toàn bộ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ, giá hợp đồng hoặc trách nhiệm của nhà thầu theo Hợp đồng, hoặc các rủi ro có thể phát sinh cho nhà thầu trong việc thực hiện công việc tư vấn được quy định trong Hợp đồng này.

+ Trường hợp lỗi trong việc thu thập thông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác của nhà thầu để hoàn thành công việc tư vấn theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này, nhà thầu đều phải chịu trách nhiệm.

o) Trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của chủ đầu tư trong khoảng thời gian 05 ngày. Nếu trong khoảng thời gian này nhà thầu không có ý kiến thì coi như nhà thầu đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của chủ đầu tư.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: ngay sau khi hợp đồng được 02 bên ký kết.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo:

Tất cả các hồ sơ dịch vụ tư vấn phải bao gồm cả tài liệu, file dữ liệu kèm theo, các tài liệu và tiến độ mà nhà thầu tư vấn phải nộp báo cáo cho chủ đầu tư như sau:

- Lập và nộp hồ sơ “Nhiệm vụ thiết kế”, “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng” và “Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng”: trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

- Lập và nộp hồ sơ “Báo cáo khảo sát xây dựng công trình”: trong vòng 14 ngày tiếp theo bao gồm (Khảo sát, tham vấn cộng đồng (nếu có), lập kế hoạch tiến độ thỏa thuận tuyến, vị trí thiết bị, trụ,…); Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

- Nộp hồ sơ “Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình”: trong vòng 30 ngày tiếp theo; Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí.

Phải đáp ứng theo yêu cầu nêu tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – Chương III của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của Chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu tư vấn trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.

- Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện.

- Kiểm tra việc huy động và bố trí nhân lực của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình so với yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

- Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình.

- Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

- Lập báo cáo hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định tại Nghị định này.

- Tổ chức kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

- Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn.

- Kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu tư vấn giám sát theo yêu cầu của Hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu và các văn bản liên quan cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Kiểm tra, ký đóng dấu kịp thời (trong vòng 03 ngày) các hồ sơ liên quan,...

- Tổ chức nghiệm thu, thanh, quyết toán hợp đồng đúng quy định.

VI. Bổ sung điều khoản điều chỉnh hợp đồng:

* Điều chỉnh đơn giá hợp đồng được quy định như sau:

- Nếu tổng giá trị thanh toán (khối lượng dự toán duyệt) nêu trên vượt giá trị hợp đồng và nằm ngoài khối lượng của hợp đồng, hai bên sẽ tiến hành ký phụ lục bổ sung giá trị hợp đồng (căn cứ theo đơn giá của hợp đồng, hệ số chiết giảm, dự toán được duyệt).