Phần thứ hai
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. GIỚI THIỆU
1. Giới thiệu về dự án:
· Tên dự án: Đường dây 220 kV Yên Hưng – Nam hòa.
· Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
· Đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).
· Nguồn vốn: Vốn của EVNNPT.

· Mục tiêu của dự án: 
· Đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy cho phụ tải khu vực tỉnh Hải Dương và các khu vực lân cận.
· Tạo ra mối liên kết mạnh cho lưới điện truyền tải trong khu vực, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định và độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia; giảm tổn thất công suất, điện năng trên hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNNPT. 
· Quy mô đầu tư xây dựng: 
(1) Phần đường dây: Xây dựng tuyến đường dây 220 kV có tổng chiều dài khoảng 28,5 km có điểm đầu từ Trạm biến áp 220kV Yên Hưng và kết thúc tại Trạm biến áp 220 kV Nam Hòa, trong đó:

· Đoạn tuyến dùng cột đơn thân 02 mạch, có tổng chiều dài khoảng 3,3km;
· Đoạn dùng cột thép hình 2 mạch, có tổng chiều dài khoảng 20,6km;
· Đoạn dùng cột thép hình 04 mạch gồm 02 mạch 220 kV và 02 mạch 110 kV đi chung cột 4 mạch (do EVNNPT và BTPIZ phối hợp đầu tư), có chiều dài khoảng 4,6km.
(2) Phần mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 220 kV Yên Hưng:

· Lắp đặt bổ sung dao cách ly, dây dẫn ngăn lộ, chuỗi cách điện, sứ đứng, phụ kiện …để đấu nối, cải tạo các ngăn lộ D03, D04, D05, D06 hiện trạng chuyển từ sơ đồ tứ giác sang sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng. 

· Lắp đặt đầy đủ thiết bị cho 02 ngăn lộ đường dây đi Trạm biến áp 220 kV Nam Hoà (D07, D08), 01 ngăn mạch vòng (D01), 01 ngăn liên lạc (D02) theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng.

· Trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường và SCADA cho các thiết bị lắp mới. 

· Xây dựng và hoàn thiện mặt bằng trạm.
2. Giới thiệu về gói thầu.

· Tên gói thầu: Gói thầu 16: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị từ VT66 đến ĐC.
· Thời gian thực hiện: 165 ngày.
· Địa điểm thực hiện: 
· Tuyến đường dây đi qua địa phận các Xã, Phường thuộc Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (nay thuộc phường Đông Mai, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Phong Cốc, Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh). 

· Ngăn lộ mở rộng tại Trạm biến áp 220 kV Yên Hưng hiện hữu thuộc
phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (nay thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh.

· Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
· Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

· Loại hợp đồng: Trọn gói.
II. PHẠM VI CÔNG VIỆC
· Nhà thầu tư vấn giám sát (TVGS) thuộc gói thầu 16 của dự án Đường dây 220 kV Yên Hưng – Nam Hòa có trách nhiệm tư vấn giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư các hạng mục công việc như sau: tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình đường dây 220kV từ vị trí 66 đến điểm cuối. 
· Khối lượng thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng... tạm tính theo phụ lục đính kèm (không tính phần lắp đặt vật tư, thiết bị).
· Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Tháng 11 năm 2025.

III. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

TVGS phải đệ trình cho Chủ đầu tư các báo cáo tiến độ công việc hàng tuần và hàng tháng như sau:

1. Hàng tuần.


Chậm nhất vào 14h00 thứ 3 hàng tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, TVGS phải nộp báo cáo tình hình thực hiện công việc trong tuần bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:

· Các hoạt động, công việc đã được thực hiện và hoàn thành trong tuần trước, các hoạt động sẽ được thực hiện và hoàn thành trong tuần của Báo cáo.
· Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả công việc trong tuần trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...

· Báo cáo kết quả chuyển bước thi công, nhật ký giám sát hàng ngày bằng các hình ảnh trên công trường và cập nhật vào địa chỉ E-QLXD do Chủ đầu tư cung cấp.
· Các vấn đề khác mà Chủ đầu tư yêu cầu TVGS phải báo cáo.
2. Hàng tháng.

Chậm nhất vào ngày 24 của tháng thực hiện, TVGS phải nộp báo cáo tình hình thực hiện công việc trong tháng bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

· Mô tả tóm tắt tình trạng thực hiện công việc cùng các chi tiết hạng mục công việc được thực hiện, chỉ rõ tiến độ đã đạt được và các vấn đề khó khăn phát sinh (nếu có) và các biện pháp và tình hình khắc phục;

· Các biểu đồ tiến độ cộng dồn hàng tháng, chỉ rõ việc hoàn thành thực tế so với kế hoạch đã lập ra, mô tả tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc đạt được;
· Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả của việc thực hiện công việc trong tháng trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...;

· Tình hình thực hiện các hạng mục công việc cơ bản và quan trọng;

· Các báo cáo sự cố, an toàn; 

· Mô tả các khiếm khuyết chưa được khắc phục;

· Các vấn đề khác mà Chủ đầu tư yêu cầu TVGS phải báo cáo.
IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT:

4.1. Yêu cầu chung:

· Nhà thầu TVGS phải đảm bảo thực hiện công việc giám sát công trình tuân thủ các quy định, TCXDVN, TCVN về chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình, công tác nghiệm thu hiện hành. Đặc biệt, Nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các nội dung quy định trong Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVNNPT.
· Nhà thầu TVGS phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công xây lắp, tổ chức lập kế hoạch chi tiết và bố trí nhân lực giám sát đầy đủ cho từng vị trí cụ thể của dự án, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát, thi công. 

· Nghiêm túc thực hiện nhật ký thi công điện tử, biên bản nghiệm thu điện tử theo Quy định về triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm quản lý đầu tư xây dựng của Tập đoàn điện lực Việt Nam.
· Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình và tính phù hợp của các thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu thi công so với Hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư như: nguồn gốc vật liệu, tính đáp ứng của các thiết bị, máy móc thi công của nhà thầu trước khi đưa vào thi công (đối với các máy móc yêu cầu được kiểm định); nhân lực của nhà thầu để thi công công trình (chứng chỉ hành nghề của lực lượng công nhân kỹ thuật, việc bố trí cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trường...).
· Kiểm tra các khuyết tật (nếu có) của thiết bị, vật tư, vật liệu trong thi công.

· Kiểm tra các việc định vị cao độ, vị trí các hạng mục công trình có phù hợp bản vẽ thiết kế.

· Bảo quản các sổ sách ghi chép về số liệu về thí nghiệm và theo dõi tiến độ thực tế.

· Cung cấp kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến tranh chấp, bồi thường thiệt hại và tình hình sự thật có liên quan.

· Theo quy định thời gian, báo cáo với kỹ sư phụ trách chung các bộ phận giám sát thi công xây dựng và lắp đặt các công việc nêu trên.
4.2. Công tác chuẩn bị:
· Nhà thầu Tư vấn giám sát phải lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát bao gồm nhiệm vụ công việc thực hiện, quyền hạn và nghĩa vụ của các chức danh giám sát gửi Chủ đầu tư để kiểm tra, chấp thuận.
· Lập kế hoạch chuẩn bị, bao gồm những biện pháp về tổ chức nhân sự tại công trường phù hợp với yêu cầu công việc, biện pháp phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong quá trình thực hiện giám sát công trình.
· Đề xuất giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
· Lập quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình giám sát thi công xây dựng và lắp đặt.
4.3. Giám sát điều kiện khởi công công trình:
Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư các điều kiện khởi công công trình xây dựng, bao gồm:

· Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.
· Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định.
· Có thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.
· Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật.
· Có biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
· Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 3 ngày làm việc.

4.4. Giám sát sự phù hợp năng lực Nhà thầu thi công:
Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

· Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường. 

· Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
· Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình. 

· Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình. 

4.5. Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu:
Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

· Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình.
· Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì TVGS phải báo cáo với Chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng. 

4.6. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình:
Việc kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:
· Thực hiện các công việc về giám sát thi công xây dựng và lắp đặt theo yêu cầu của hợp đồng kinh tế, đề cương đã được Chủ đầu tư chấp thuận và theo Quy định của pháp luật hiện hành.
· Kiểm tra và giám sát sự phù hợp của biện pháp thi công do nhà thầu thi công xây dựng công trình đệ trình.
· Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của Chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định; Nhật ký phải được ghi liên tục từ ngày bắt đầu công việc cho đến khi kết thúc công việc, những ngày không triển khai thi công được ghi rõ lý do như: nghỉ lễ, hoặc bị dừng thi công (nêu rõ nguyên nhân, lý do).

· Giám sát, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu mà nhà thầu thi công sử dụng để thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư.

· Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng.
· Báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư để tổ chức kiểm định chất lượng hạng mục thi công khi có nghi ngờ về chất lượng.
· Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng.
· Báo cáo Chủ đầu tư và phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công.

· Xác nhận bản vẽ hoàn công.
· Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình. Báo cáo kết quả với chủ đầu tư/NPMB để xem xét phê duyệt.
4.7. Giám sát khối lượng thi công công trình:

· Giám sát thi công công trình theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

· TVGS tính toán và xác nhận khối lượng thi công công trình mà nhà thầu thi công đã hoàn thành theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.
· TVGS tính toán khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán công trình được duyệt và phải gửi báo cáo phát sinh theo mẫu cho Chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định.
4.8. Giám sát tiến độ công trình:

· Căn cứ tiến độ thực hiện từng hạng mục công việc do Nhà thầu xây lắp lập trước khi triển khai thi công công trình và tổng tiến độ chung của dự án, TVGS phải xác định, kiểm tra và giám sát tiến độ thi công phù hợp với tiến độ hợp đồng xây lắp và tiến độ chung thông qua việc kiểm tra sự phù hợp hạng mục các công việc đưa vào tiến độ, khối lượng thực hiện từng công việc, các giải pháp công nghệ, độ dài thời gian thi công cũng như đánh giá độ tin cậy của tiến độ; thường xuyên thực hiện công tác điều độ tiến độ thi công từng hạng mục theo ngày.
· Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ hạng mục công trình, công trình với Chủ đầu tư.

· Giám sát và báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ thi công tại các thời điểm hoàn thành các công tác thi công được tiến hành đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, các tiêu chí thực hiện và tiến độ quản lý chất lượng. 

· Cung cấp cho Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thường xuyên hàng tuần, tháng. Tùy vào thời điểm thi công, có thể tăng tần suất, hình thức báo cáo khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
4.9. Giám sát an toàn lao động tại công trình:

· Giám sát Nhà thầu thi công công trình thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cho người và VTTB công trình trên công trường.

· Kiểm tra các văn bản thoả thuận về biện pháp an toàn khi công việc có liên quan đến nhiều bên.

· Yêu cầu Nhà thầu thi công công trình phải thể hiện công khai trên công trường các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, yêu cầu Nhà thầu thi công phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

· Kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường.

· Nhắc nhở Nhà thầu thi công và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường.

· Để xuất để Chủ đầu tư đình chỉ thi công khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

· Kiểm tra giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động cho người lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì phải cương quyết không cho Nhà thầu thi công sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
· Giám sát môi trường xây dựng tại công trình:

· Kiểm tra việc Nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp bao che, tưới nước, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

· Kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường của Nhà thầu thi công.

· Đề xuất để Chủ đầu tư đình chỉ thi công và yêu cầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường khi Nhà thầu thi công không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
4.10. Công tác nghiệm thu hạng mục công trình:

· Tổ chức (thực hiện) nghiệm thu công trình xây dựng tuân thủ theo quy định của Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình và các quy định của pháp luật hiện hành.
· Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu, kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

· TVGS phải căn cứ hồ sơ thiết kế BVTC, chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, các kết quả kiểm tra, thử nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu;

· TVGS phải thực hiện nghiệm thu việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công của Nhà thầu xây lắp. Trong trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho Nhà thầu thi công xây lắp;

· Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng công trình hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành. Riêng các bộ phận bị che khuất phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành công việc tiếp theo;

· Chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định;

· Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng, và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

· Khi nghiệm thu đào hố móng, cần yêu cầu giám sát tác giả của Nhà thầu thiết kế có mặt và khẳng định điều kiện địa hình và mô tả địa chất có phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất đã được tính toán trong thiết kế kỹ thuật (ghi vào nhật ký giám sát A);

· Ngoài các hồ sơ theo quy định hiện hành, yêu cầu bổ sung vào hồ sơ nghiệm thu: ảnh chụp hố móng sau khi đào, ảnh chụp đóng/ép cọc bê tông (nếu có); ảnh chụp cốt thép, bu lông neo sau được lắp buộc, ảnh chụp các mẫu bê tông để thử nghiệm, ảnh chụp móng sau khi được đúc xong; ảnh chụp thể hiện rõ hạng mục công việc được nghiệm thu, ngày chụp, vị trí móng được nghiệm thu và các cá nhân là đại diện nghiệm thu của nhà thầu, giám sát A và giám sát tác giả của Nhà thầu tư vấn thiết kế;

· Hồ sơ bản giao tuyến, hồ sơ hoàn công tuyến; hồ sơ nghiệm thu hoàn công móng: ngoài tọa độ tim mốc các vị trí cột, phải xác định cả cao độ tự nhiên của vị trí đặt cột trước khi thi công, cao độ của mặt móng sau khi thi công. Các cao độ này cần được kiểm tra so sánh với đề án thiết kế đã được duyệt để xem xét xử lý hiệu chỉnh kịp thời (nếu có);
V. YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT:

5.1. Yêu cầu đối với công tác Tư vấn giám sát:
a. Yêu cầu chung:

· Bố trí các kỹ sư có đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với công việc thực hiện giám sát xây lắp công trình. Danh sách kỹ sư giám sát đã đệ trình trong quá trình lập đề cương giám sát phải được cố định cho tới khi nghiệm thu bàn giao công trình và phải được phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân. Trong trường hợp bất khả kháng, Nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải đảm bảo nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lưc tương đương hoặc cao hơn nhân sự đã đề xuất mà không được thay đổi về giá trị thực hiện hợp đồng. Mọi sự thay đổi về nhân sự tham gia thực hiện gói thầu phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư.
· Các vị trí TVGS (chức danh giám sát trưởng và các chức danh giám sát khác) phải có mặt thường xuyên, liên tục tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ giám sát trong suốt quá trình thi công xây dựng và lắp đặt kể từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng.
· TVGS công trình đúng thiết kế xây dựng đã được phê duyệt, tuân thủ đúng theo các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, quy định về quản lý về xây dựng mới nhất đang được áp dụng.
· Trong quá trình giám sát lắp dựng thiết bị, TVGS phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu, quy định của Nhà sản xuất dựa trên hồ sơ hướng dẫn lắp đặt thiết bị. 

· Tăng cường kiểm tra nhân sự tham gia thi công của Nhà thầu xây lắp, kiểm tra thiết bị, máy móc Nhà thầu đưa vào phục vụ thi công phù hợp với quy định của hợp đồng.
· Yêu cầu Nhà thầu thi công xây lắp thực hiện đúng thiết kế đã được phê duyệt và hợp đồng thi công xây lắp đã được ký kết.
· Trang bị các thiết bị phục vụ công tác giám sát thi công xây dựng nhằm mục tiêu ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM). Cụ thể:

· Thiết bị máy thủy bình hoặc máy toàn đạc để đo chênh cao và đo khoảng cách phục vụ kiểm tra giám sát xây dựng.

· Thiết bị đo GPS RTK để kiểm tra, đo vẽ hoàn công công trình xây dựng.

· Thiết bị siêu âm kiểm tra cường độ bê tông.

· Thiết bị siêu âm kiểm tra cốt thép.

· Ngoài ra, nhà thầu cần áp dụng công nghệ giám sát 360o kết hợp AI sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (Augmented Reality – AR), công nghệ ứng dụng thực tế áp (Virtual Reality – VR) để tích hợp với mô hình BIM.

b. Yêu cầu cụ thể khác: 

· Thực hiện cho Chủ đầu tư việc Tư vấn giám sát thi công của Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và của nhà thầu, biện pháp thi công, vấn đề an toàn lao động và vệ sinh công trường. 

· Tham dự các cuộc họp phối hợp cần thiết cùng nhà thầu trong suốt quá trình thi công. 

· Kiểm tra và xác nhận tất cả các bản vẽ hoàn công của các Nhà thầu sau khi hoàn tất hợp đồng. 

· Đề xuất chứng chỉ nghiệm thu lên Chủ đầu tư sau khi thỏa mãn với các công tác nghiệm thu hoàn thành, các công tác còn tồn đọng và danh sách các công tác cần thiết phải sửa chữa. 

· Thực hiện các trách nhiệm khác theo như hợp đồng đã lập với Chủ đầu tư.
5.2. Trách nhiệm của Tư vấn giám sát:
· Thực hiện công tác giám sát theo đúng yêu cầu công việc của hợp đồng đã ký kết. Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành.
· Khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế Nhà thầu TVGS phải có trách nhiệm thông báo với Chủ đầu tư để biết để yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.
· Không nghiệm thu khối lượng không đảm bảo chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình.
· Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu về chất lượng.
· Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị.
· Trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra mất an toàn hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế phải tạm dừng thi công và thông báo ngay cho Chủ đầu tư để xử lý.
· Kỹ sư tư vấn giám sát không được phép kiêm nhiệm các công tác của tổ chức xây lắp hoặc tổ chức thiết kế công trình mình phụ trách.

· TVGS có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
· TVGS phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật nếu phát hiện thấy thiếu trách nhiệm, thiếu khách quan hoặc cố tình làm sai trong khi thực hiện nhiệm vụ.
· TVGS phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng người giám sát không báo cáo với Chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền xử lý và hành vi vi phạm khác do mình gây ra trong quá trình thi công xây lắp.
5.3. Quan hệ công tác trong quá trình thực hiện hợp đồng:
a. Quan hệ với Nhà thầu thi công:

· TVGS được quyền làm việc với các Nhà thầu thi công về các vấn đề có liên quan đến công tác giám sát. Trong trường hợp Nhà thầu thi công không thực hiện đúng hồ sơ thiết kế thi công, Tư vấn giám sát được quyền tạm thời đình chỉ thi công (bằng biên bản hiện trường) và thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư (Báo cáo theo mẫu quy định).

b. Quan hệ với đơn vị thiết kế, vận hành:

· Tư vấn giám sát được quyền làm việc trực tiếp với cơ quan thiết kế, vận hành về các vấn đề liên quan đến công tác giám sát và có báo cáo cho Chủ đầu tư.

c. Quan hệ với Chủ đầu tư:

· Quan hệ giữa TVGS và Chủ đầu tư thông qua trực tiếp các cán bộ kỹ thuật A được bố trí theo dõi công trình và không phụ thuộc vào mối quan hệ của các bên.

· Trong trường hợp gặp phải những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình mà có những bất đồng không thống nhất được, TVGS có quyền bảo lưu ý kiến của mình và gửi văn bản lên cấp có thẩm quyền.

· Tư vấn giám sát có thể từ chối thực hiện những yêu cầu của Chủ đầu tư nếu thấy những yêu cầu này nằm ngoài phạm vi Hợp đồng hoặc vi phạm các văn bản, quy định của Nhà nước.
· Việc bảo lưu, từ chối đều phải có văn bản báo cáo gửi Chủ đầu tư.
VI. CÔNG TÁC BÁO CÁO:
· Nhà thầu TVGS phải có trách nhiệm báo cáo hàng tuần về tiến độ, khối lượng, diễn biến công việc tại hiện trường, trong trường hợp cần thiết mật độ báo cáo có thể tăng số lần trong tuần khi có yêu cầu của chủ đấu tư.
· Thực hiện báo cáo bằng hình ảnh, biên bản nghiệm thu và thường xuyên thực hiện update các dữ liệu thi công dự án lên trang gsth.npt.com.vn theo quy định.

· Cứ 01 tháng một lần (đầu mỗi tháng), Nhà thầu phải báo cáo, đánh giá chất lượng và tiến độ về toàn bộ chất lượng và khối lượng công việc đã được thực hiện của công trình theo quy định của BXD.

· TVGS phải có trách nhiệm phúc đáp bằng văn bản các yêu cầu hoặc đề nghị của Chủ đầu tư trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoặc đề nghị đó.
VII. DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA GÓI THẦU:

· Nhà thầu phải bố trí danh sách chuyên gia thực hiện các công tác quản lý giám sát tại công trường với số lượng nhân sự và yêu cầu tối thiểu như sau để thực hiện công tác quản lý giám sát tại công trường phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu:

	TT
	Vị trí đảm nhiệm
	Nhiệm vụ
	Số lượng
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Trình độ chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Tư vấn giám sát trưởng
	Giám sát trưởng hiện trường
	01
	
	
	
	

	2
	Giám sát công tác xây dựng
	Phụ trách giám sát phần thi công xây dựng
	01
	
	
	
	

	3
	Giám sát công tác lắp đặt thiết bị
	Phụ trách giám sát phần lắp đặt thiết bị
	01
	
	
	
	

	3
	Giám sát viên
	Giám sát hiện trường
	10
	
	
	
	


Ghi chú:

· Trong trường hợp Nhà thầu trúng thầu, thời gian bắt đầu thực hiện công việc giám sát tại công trường cho đến khi kết thúc dự án, các vị trí nhân sự là Giám sát trưởng, giám sát phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị được Nhà thầu cam kết không được đảm nhiệm bất kỳ công việc nào thuộc các dự án khác đang được triển khai đồng thời. Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi về các vị trí nhân sự nêu trên để tham gia thực hiện gói thầu, Nhà thầu phải thông báo và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải đảm bảo có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã dự thầu.
· Nhân sự tham gia trực tiếp tại hiện trường: Không khuyến khích người thương, bệnh binh, người tàn tật, người quá tuổi lao động tham gia trực tiếp công tác TVGS tại hiện trường.

· Nhà thầu phải cử nhân sự tham gia hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư, hội đồng nghiệm thu cơ sở, Ban nghiệm thu kỹ thuật, tiểu ban nghiệm thu kỹ thuật theo qui định.
3. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:
a. Công việc chung:

· Có trách nhiệm lựa chọn TVGS có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng.
· Thông báo với các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của TVGS.
· Thông báo cho Nhà thầu tư vấn giám sát biết trước ngày thi công công trình 10 ngày để cho Nhà thầu chuẩn bị.

· Cung cấp cho Nhà thầu TVGS những tài liệu, văn bản có liên quan đến công việc của Nhà thầu TVGS như: Bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của công trình; Tài liệu thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình và các tài liệu kỹ thuật liên quan để Nhà thầu thực hiện công tác giám sát đảm bảo chất lượng & tiến độ; Các hợp đồng liên quan đến Nhà thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị.

· Yêu cầu Nhà thầu thi công lắp đặt phải lập hệ thống và chính sách quản lý chất lượng, qua đó Chủ đầu tư phải thông qua hệ thống và chính sách quản lý chất lượng bằng văn bản. Hệ thống và chính sách quản lý chất lượng phải được thông báo tới các chủ thể liên quan đến quá trình quản lý chất lượng công trình.
· Cung cấp tiến độ cung cấp vật tư thiết bị và các tài liệu liên quan đến công tác lắp đặt thiết bị.

b. Công tác tại công trường:
· Có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, bao gồm: tên, quy mô công trình; Ngày khởi công, ngày hoàn thành; Tên, địa chỉ, số điện thoại của Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng và tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng.
· Giám sát, kiểm tra và đôn đốc Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng.
· Tăng cường kiểm tra nhân sự tham gia thi công của Nhà thầu xây lắp, kiểm tra thiết bị, máy móc Nhà thầu đưa vào phục vụ thi công phù hợp với quy định của hợp đồng.
· Phải trực tiếp kiểm tra năng lực và cơ sở của các Nhà thầu thí nghiệm do các Nhà thầu xây lắp đề xuất, nhà thầu chỉ được sử dụng các đơn vị thí nghiệm này sau khi có văn bản chấp thuận của Đơn vị quản lý dự án.
· Lưu trữ kết quả giám sát thi công lắp đặt vật tư thiết bị.
· Cùng Nhà thầu tư vấn giám sát giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
· Tiếp nhận kết quả hồ sơ Nhà thầu bàn giao. Có ý kiến phản hồi để Nhà thầu thực hiện sửa đổi hồ sơ (nếu chưa phù hợp) phù hợp với quy định.
· Yêu cầu các chuyên viên của Chủ đầu tư tham gia kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công lắp đặt vật tư thiết bị, đảm bảo quá trình thi công tuân thủ đúng biện pháp tổ chức thi công đã được thông qua, lắp đặt thiết bị theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt và hướng dẫn lắp đặt của các Nhà chế tạo vật tư thiết bị.
c. Công tác nghiệm thu công trình:
· Thực hiện công tác giám sát theo đúng yêu cầu công việc của hợp đồng đã ký kết. Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng của các văn bản pháp luật hiện hành.
d. Thanh toán:
· Thanh toán cho Nhà thầu các khoản tiền theo quy định tại Hợp đồng này;
· Nghiệm thu thanh toán Hợp đồng cho Nhà thầu.
Điều khoản tham chiếu

5/12

