## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

### 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| TT | Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng | Tiêu chí đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| A | Giải pháp thực hiện gói thầu |  |  |
| 1 | Thực trạng và giải pháp thực hiện công tác vệ sinh tại Bệnh viện |  |  |
| a | Nhà thầu mô tả chi tiết mặt bằng các khoa, phòng và có sơ đồ phác thảo bố trí cùng lối đi của Bệnh viện theo đúng hiện trạng thực tế (nhà thầu có thể liên hệ bệnh viện để khảo sát nếu cần), các vấn đề cần quan tâm về công tác vệ sinh tại cơ sở y tế. | x |  |
|  | Nhà thầu không mô tả chi tiết mặt bằng các khoa, phòng và có sơ đồ phác thảo bố trí cùng lối đi của Bệnh viện theo đúng hiện trạng thực tế, các vấn đề cần quan tâm về công tác vệ sinh tại cơ sở y tế. |  | x |
| b | Bố trí nhân lực phù hợp với khối lượng công việc và phương án huy động nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh tại Bệnh viện | x |  |
|  | Bố trí nhân lực không phù hợp với khối lượng công việc và phương án huy động nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh tại Bệnh viện |  | x |
| c | Nhà thầu Đưa ra quy trình làm vệ sinh môi trường Bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế; quy trình vệ sinh phòng mổ (trước phẫu thuật, giữa 2 ca phẫu thuật, kết thúc ca phẫu thuật cuối ngày); quy định, hướng dẫn sử dụng phương tiện cho khu vực vô khuẩn, khu vực chuyên môn sạch, khu vực lây nhiễm, nhà vệ sinh. Đính kèm các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế | x |  |
|  | Nhà thầu Không đưa ra quy trình làm vệ sinh môi trường Bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế; quy trình vệ sinh phòng mổ (trước phẫu thuật, giữa 2 ca phẫu thuật, kết thúc ca phẫu thuật cuối ngày); quy định, hướng dẫn sử dụng phương tiện cho khu vực vô khuẩn, khu vực chuyên môn sạch, khu vực lây nhiễm, nhà vệ sinh. Đính kèm các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. |  | x |
| d | Nhà thầu đưa ra phương án Đào tạo định kỳ Kỹ thuật VSCN cho lao động tại Bệnh viện và Phương án huy động nhân sự thực hiện gói thầu trong trường hợp có lao động nghỉ đột xuất, bất khả kháng hoặc chủ đầu tư có yêu cầu thay nhân sự (có danh sách lao động dự bị tối thiểu là 2 đảm bảo theo tiêu chí quy định tại mục F: Nhân sự) | x |  |
|  | Nhà thầu không đưa ra phương án Đào tạo định kỳ Kỹ thuật VSCN cho lao động tại Bệnh viện và Phương án huy động nhân sự thực hiện gói thầu trong trường hợp có lao động nghỉ đột xuất, bất khả kháng hoặc chủ đầu tư có yêu cầu thay nhân sự ( có danh sách lao động dự bị tối thiểu là 2 đảm bảo theo tiêu chí quy định tại mục F: Nhân sự) |  | x |
| e | Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc | x |  |
|  | Không có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc |  | x |
| f | Thuyết minh biện pháp Phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc | x |  |
|  | Không có thuyết minh biện pháp Phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc |  | x |
| 2 | Tiêu chuẩn về trang thiết bị, vật tư tiêu hao |  |  |
| a | Có danh mục vật tư, công cụ dụng cụ, thiết bị cần thiết phù hợp với khối lượng công việc thực hiện công tác vệ sinh tại cơ sở y tế. | x |  |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất danh mục các vật tư, công cụ dụng cụ, thiết bị không phù hợp với khối lượng công việc thực hiện công tác vệ sinh tại Bệnh viện. |  | x |
| b | Cung cấp bằng chứng về sự sẵn có của máy móc, dụng cụ thiết yếu của Nhà thầu: Máy chà sàn, thảm công nghiệp: 01 Chiếc; Máy hút bụi khô và ướt: 04 Chiếc; Máy bơm áp lực cao: 01 Chiếc; Máy cắt cỏ: 01 Chiếc; Xe đẩy đa năng: 10 Chiếc; Thang nhôm: 01 Chiếc (Hợp đồng mua máy được công chứng hoặc bản sao y hóa đơn mua máy để chứng minh quyền sở hữu thiết bị hoặc Hợp đồng thuê thiết bị (bên cho thuê thiết bị phải chứng minh các thiết bị cho thuê thuộc sở hữu của mình như yêu cầu ở trên). | x |  |
|  | Không cung cấp bằng chứng hoặc cung cấp bằng chứng không đầy đủ về sự sẵn có của máy móc, dụng cụ thiết yếu của Nhà thầu. |  | x |
| c | Ghi cụ thể tên máy, model, năm sản xuất, hãng/nước sản xuất đối với máy móc đề xuất để phục vụ gói thầu | x |  |
|  | Không ghi cụ thể tên máy, model, năm sản xuất, hãng/ nước sản xuất với máy móc đề xuất phục vụ gói thầu |  | x |
| 3 | Tiêu chuẩn về hóa chất làm sạch |  |  |
| a | Có Danh mục hóa chất sử dụng gồm: Tên hóa chất, xuất xứ, nhà sản xuất | x |  |
|  | Không có Danh mục hóa chất sử dụng gồm: tên hóa chất, xuất xứ, nhà sản xuất |  | x |
| b | Cam kết sử dụng hóa chất làm sạch tại bệnh viện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn, thân thiện với môi trường | x |  |
|  | Không có cam kết sử dụng hóa chất làm sạch tại bệnh viện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn thân thiện với môi trường |  | x |
| B | Kỹ thuật thực hiện |  |  |
| a | Đưa ra bảng mô tả nội dung công việc chi tiết, cụ thể từng công việc theo tần suất, thời gian (số lần vệ sinh, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý) theo từng khoa, từng khu vực, số lượng công nhân phụ trách. | x |  |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, nội dung công việc theo tần suất, thời gian (số lần vệ sinh, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý) theo từng khoa, từng khu vực, số lượng công nhân phụ trách. |  | x |
| b | Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu cụ thể tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. | x |  |
|  | Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. |  | x |
| C | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |  |
|  | Cam kết đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | x |  |
|  | Không có cam kết phù hợp |  | x |
| D | Cam kết chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro, mất mát nào gây ra cho Bệnh viện do công nhân của nhà cung cấp dịch vụ gây ra |  |  |
|  | Có cam kết | x |  |
|  | Không có cam kết |  | x |
| E | Uy tín của nhà thầu: |  |  |
|  | Nhà thầu có kinh nghiệm, uy tín cung cấp dịch vụ duy trì vệ sinh công nghiệp cho bệnh viện, trung tâm y tế: Nhà thầu có ít nhất 03 giấy xác nhận chất lượng dịch vụ tại các bệnh viện đã thực hiện dịch vụ (Scan đính kèm bản gốc hoặc bản sao công chứng) | x |  |
|  | Không có hoặc có nhưng không đáp ứng |  | x |
| F | Nhân sự |  |  |
|  | Đáp ưng tối thiểu như sau: 01 Cán bộ giám sát: tối thiểu 03 năm hoặc tối thiểu 03 hợp đồng tương tự. Kinh nghiệm trong công việc giám sát chất lượng, điều hành nhân viên trong công tác vệ sinh tại các bệnh viện, trung tâm y tế. - Nhân sự đã qua đào tạo và có các giấy tờ chứng nhận sau: + Chứng nhận vệ sinh môi trường. + Chứng chỉ về quy tắc ứng xử chung, kỹ năng giao tiếp; + Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương, + Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đóng thầu 09 Công nhân vệ sinh: tối thiểu 01 năm hoặc tối thiểu 01 hợp đồng tương tự. - Chứng nhận Được huấn luyện, cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động. - Chứng chỉ về quy tắc ứng xử chung, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử trong ngành y tế. - Nhân viên vệ sinh có đủ sức khỏe để làm việc (Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đóng thầu) | x |  |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu về nhân sự nêu trên |  | x |
| Kết luận: Nhà thầu được kết luận là đạt khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên |  |  |  |