MỤC LỤC HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG	2

QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG	2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	2

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH	3

2.1. Đặc điểm kỹ thuật công trình.	3

2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng:	3

2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng:	3

2.4. Khối lượng công tác chủ yếu.	4

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG	5

3.1. Tổ chức công trường.	5

3.2. Kho bãi, lán trại.	5

3.3. Đường tạm thi công: không có	5

3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.	5

3.5. Công tác vận chuyển đường dài.	5

3.6. Vận chuyển thủ công.	5

3.7. Điện, nước phục vụ thi công.	6

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	7

4.1. Biện pháp chung.	7

4.2. Thi công móng: Không có	7

4.3. Lắp dựng cột: Không có	7

4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.	7

4.5. Rải căng dây: không thực hiện.	7

4.6. Thi công phần cáp ngầm: Không có	7

4.7. Thi công phần trạm biến áp: Không có	7

CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG	8

CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG	9

6.1. Biểu đồ nhân lực	9

6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công	9

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG	10

7.1. An toàn giao thông :	10

7.2. An toàn lao động :	10

CHƯƠNG 8:  QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH	11

# TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

### CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành về thiết kế thi công các công trình điện:

* Các qui phạm được áp dụng vào dự án:

- Qui phạm trang bị điện:

+ Phần I: Đường dây dẫn điện: 11-TCN-19-2006.

+ Phần II: Bảo vệ và tự động: 11-TCN-21-2006.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:

+ QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT : kiểm tra trang thiết bị hệ thống điện.

+ QCVN QTĐ-6 : 2009/BCT : vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

+ QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT : thi công các công trình điện.

+ QCVN QTĐ-8 : 2010/BCT : quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

- Thông số kỹ thuật VTTB được áp dụng theo các văn bản số:

* Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị được áp dụng theo quyết định số 4884/QĐ-ĐLHC-TCCB ngày 03/07/2006 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 về việc Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị;

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS;

+ Căn cứ văn bản 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 về việc Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

### CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH

#### 2.1. Đặc điểm kỹ thuật công trình.

Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị và quy cách thiết trí áp dụng theo quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Công ty Điện lực An Phú Đông.

- Cáp trung thế đấu nối thiết bị: sử dụng cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 95mm2, 240mm2.

- Tiếp địa LBS: sử dụng tiếp địa bằng sợi cáp Cu 50mm2 luồn trong thân trụ, mối nối giữa cáp Cu và cọc tiếp địa 2,4m nối đôi được hàn Cadwel.

- Tiếp địa cho tủ điều khiển: lắp 01 sợi cáp Cu tiết diện 25 mm2 luồn trong thân trụ kết nối giữa thanh cái tiếp địa tủ và cọc tiếp địa.

- Cấp nguồn tủ điều khiển: LBS có chức năng SCADA do Tổng công ty cấp kèm tủ điều khiển, dây kết nối để cấp nguồn từ lưới hạ thế công cộng vào tủ điều khiển.

- Lắp đặt ống nhựa PVC đk 60mm để bảo vệ cáp điều khiển từ LBS xuống tủ điều khiển.

- Vị trí đặt tủ điều khiển phải quay vào phía trong nhà dân hoặc lắp ngược hướng với chiều lưu thông xe chạy để tránh phương tiện giao thông va chạm vào, chiều cao đến đáy tủ tối thiểu 2,5m, có trang bị ổ khóa để chống mất trộm thiết bị.

- Các vị trí trụ góc, trụ lắp thiết bị, trụ có nhánh rẽ trung thế, trụ trên đường cong: phải sử dụng trụ ghép đôi, xà thép cân 2,4m và dừng lưới trung thế 02 mặt.

- Bổ sung tấm Inox các vị trí trụ lắp đặt thiết bị, có điểm hở trung thế.

#### 2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng:

- Địa hình khu vực: khu vực thực hiện dự án thuộc địa hình cấp 4, đất khô ráo, tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 2  3m, thuận lợi khi thi công công trình.

- Vị trí tuyến trung thế nổi kéo mới đảm bảo khoảng cách an toàn dễ lắp đặt khi thi công, khi thao tác vận hành, cũng như bảo trì sửa chữa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cũng như an toàn điện. Chọn hướng tuyến sao cho việc bố trí các tuyến đi dây dễ dàng, thuận lợi cho việc thi công cũng như bảo trì sửa chữa sau này. Không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến điều kiện sống của nhân dân. Vật tư thiết bị phải đúng tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện.

- Vị trí đặt thiết bị đóng cắt rộng rãi thông thoáng đảm bảo dể lắp đặt khi thi công, khi thao tác vận hành, cũng như bảo trì sửa chửa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn về điện.

#### 2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng:

2.3.1. Điều kiện khí tượng

- Khí hậu phân thành 02 mùa rõ rệt:

+ Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 04, chế độ thời tiết được quy định bởi ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc.

+ Mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 10, chế độ thời tiết được quy định bởi gió mùa Tây Nam nên nhiệt độ độ ẩm không khí cao, dẫn đến lượng mưa lớn (chiếm 80 - 90% tổng lượng mưa năm).

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình: 27oC

+ Nhiệt độ cao nhất: 39oC

+ Nhiệt độ thấp nhất: 22oC

- Độ ẩm không khí:

+ Độ ẩm tương đối thấp nhất mùa khô: 17%

+ Độ ẩm tương đối cao nhất mùa mưa: 87%

- Chế độ gió:

+ Tốc độ gió trung bình nhiều năm là 2,8m/s. Nói chung tốc độ gió thường thấp hơn 5m/s, và rất ít khi đạt đến 10m/s. Bão rất hiếm xảy ra trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

- Dông sét:

+ Dông sét thường xuất hiện vào đầu mùa mưa. Số lượng tương đối ít từ 5-10 lần trong năm.

2.3.2. Thuỷ văn

- Khu vực thực hiện dự án là khu vực khô ráo, không có hiện tượng ngập úng và lũ lụt hàng năm.

2.3.3. Giao thông thuỷ lợi

- Phường Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông là cửa ngõ quan trọng phía Tây TP.HCM, có hệ thống giao thông đường bộ rất thuận lợi cho việc phát triển thương mại - dịch vụ - sản xuất - thương mại, giao lưu văn hoá và hợp tác với các tỉnh trong việc phát triển kinh tế.

2.3.4. Dân cư

- Thuộc vùng có khu dân cư không ổn định.

#### 2.4. Khối lượng công tác chủ yếu.

- Lắp LBS 630A có chức năng SCADA lắp mới						: 11 Bộ

- Thay Recloser khách hàng bàn giao vận hành lâu năm thành LBS scada	: 02 Bộ

- Thay LBS thường bằng LBS 630A có chức năng SCADA				: 02 Bộ

- Thay LBS có chức năng SCADA bằng Recloser có chức năng SCADA	: 02 Bộ

- Thay DS bằng LBS 630A có chức năng SCADA						: 01 Bộ

- Lắp đặt LBS có chức năng SCADA thu hồi, sử dụng lại				: 02 Bộ

- DS 630A lắp mới											: 11 Bộ

### CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

#### 3.1. Tổ chức công trường.

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực hợp lý để phối hợp thực hiện công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.

- Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 1 đội thi công gồm 2 tổ, mỗi tổ 20 người. Để đáp ứng kịp tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến nhân lực thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 40 người.

- Cung ứng vật tư thiết bị: Theo qui định của hồ sơ thầu - tùy theo loại vật tư thiết bị có thể do A hoặc B cấp đảm bảo chất lượng nêu trong hồ sơ thiết kế và theo qui định chung của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

- Vận chuyển vật tư thiết bị: sử dụng các loại xe chuyên dùng để chuyên chở.

- Tập kết vật tư thiết bị: Địa điểm tập kết vật tư thiết bị phải được thông báo và được sự chấp thuận trước của chính quyền địa phương. Đặc biệt việc tập kết vật tư thiết bị không được tồn trữ quá lâu làm cản trở giao thông và làm mất vệ sinh môi trường.

- Để chuẩn công tác thi công diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao đơn vị thi công cần bố trí nhân lực, máy móc thi công đồng thời tập kết vật tư đầy đủ và hợp lý.

- Để triển khai đơn vị thi công cần liên hệ với đơn vị chức năng để lập các giấy phép liên quan đến việc thi công công trình.

#### 3.2. Kho bãi, lán trại.

- Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu thông rất lớn, nhất là xe tải. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường. Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công. Trường hợp này phải phối hợp với các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp.

#### 3.3. Đường tạm thi công: không có

#### 3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

- Theo qui định của hồ sơ thầu - tùy theo loại vật tư - thiết bị có thể do A hoặc B cấp đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế và qui định của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM .

- Các vật tư thiết bị khác cho công trình do đơn vị xây lắp (bên B) cung cấp, do chủ đầu tư (bên A) cung cấp cũng như các vật tư thiết bị ngoại nhập đều được tập kết tại kho của đơn vị xây lắp. Do vậy xem như toàn bộ vật tư thiết bị đều được cấp từ kho của đơn vị xây lắp  mà không vì lý do này để xét đến nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

#### 3.5. Công tác vận chuyển đường dài.

- Vật liệu ,thiết bị được vận chuyển từ nguồn đến kho đơn vị xây lắp bằng ô tô chuyên dùng . Cự ly vận chuyển đường dài tạm tính 10 km cho toàn tuyến .

- Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài.

#### 3.6. Vận chuyển thủ công.

- Vật liệu, thiết bị được vận chuyển vận chuyển trong công trường bằng ô tô chuyên dùng và thủ công . Cự ly vận chuyển đường dài tạm tính 10 km cho toàn tuyến.

#### 3.7. Điện, nước phục vụ thi công.

- Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công hoặc từ những hộ dân gần vị trí thi công nhất.

- Nước cho công tác thi công có thể mua của dân hoặc chuyên chở từ nơi khác tới.

### CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

#### 4.1. Biện pháp chung.

- Từ đặc điểm công trình dự kiến biện pháp thi công chủ yếu là cơ giới kết hợp thủ công.

#### 4.2. Thi công móng: Không có

#### 4.3. Lắp dựng cột: Không có

#### 4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.

- Thi công bằng thủ công.

- Lắp đặt các thiết bị đóng cắt bảo vệ phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Thiết bị đóng cắt bảo vệ trước khi lắp đặt được đưa đi kiểm định tại trung tâm thí nghiệm điện. Thiết bị đóng cắt bảo vệ được vận chuyển đến công trường phải được cố định bằng dây buộc chắc chắn, tổ chức giám sát chặt chẽ trong quá trình vận chuyển nhằm tránh gây hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Thiết bị đóng cắt được đưa lên trụ bằng xe cẩu 5 tấn kết hợp với thủ công, và được cố định vào trụ bằng boulon.

- Việc lắp đặt phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy định thi công hiện hành.

#### 4.5. Rải căng dây: không thực hiện.

#### 4.6. Thi công phần cáp ngầm: Không có

#### 4.7. Thi công phần trạm biến áp: Không có

### CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

###### Phân bổ khối lượng thi công:

- Mỗi lần cắt điện chỉ trong một ngày nên thi công cần cắt điện đảm bảo thi công xong trong 1 ngày.

- Khối lượng thi công trên cùng đường dây trung thế.

- Khối lượng thi công bố trí theo địa bàn gần nhau để dễ chuyển quân.

- Một tuần thi công: 6 ngày (chủ nhật nghỉ).

- Chủ động phối hợp thi công trong thời gian có lịch cắt điện luân phiên đường dây của điện lực.

###### Sắp xếp thứ tự ngày thi công trong thời gian thi công:

- Dựa vào đặc điểm của công trình (chỉ có hai điểm đấu nối cần cắt điện) và dựa theo khối lượng công việc đã nêu trên, công trình được sắp xếp thi công như sau:

- Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 6 từ tuần đầu tiên cho đến kế tuần cuối cùng (thi công không cắt điện):

+ Chuẩn bị mặt bằng, VTTB, kéo cáp … (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công không cần cắt điện ở trên).

- Trong tuần cuối cùng, thi công lắp đặt thiết bị, đấu nối (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công cần cắt điện ở trên) và dọn dẹp công trường.

- Trong suốt quá trình thi công đơn vị thi công phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh công trường theo đúng quy định nhà nước và ngành điện.

- Một số yêu cầu cụ thể cần chú ý như :

+ Cắt điện và tiếp địa 2 đầu các nhánh điện trung hạ thế liên quan đến khu vực công tác.

+ An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn  cho việc đi lại ; không gây ùn tắt giao thông, va chạm.

+ Trong quá trình  thi công, nếu gặp chướng ngại vật hay gặp trở ngại không thi công được, đơn vị thi công phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.

+ Căn cứ khối lượng, thời gian yêu cầu lập bảng tổng tiến độ thực thi dự án cho các phần công việc chính.

Bảng dự kiến tiến độ thi công:

| STT | Thành phần công việc | Thời gian thi công |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tuần 1 | Tuần 2-3 | Tuần 4-5 | Tuần 5-6 | Tuần 6-7 | Năm |
| 1 | Công tác không cắt điện |  |  |  |  |  | Quý IV/2025 |
|  | Chuẩn bị công trường | X |  |  |  |  | Quý IV/2025 |
|  | Lắp thiết bị, lắp xà, lắp sứ….. |  | X |  |  |  | Quý IV/2025 |
| 2 | Công tác cần cắt điện |  |  |  |  |  | Quý I/2026 |
|  | Đấu nối… |  |  | X |  |  | Quý I/2026 |
| 3 | Dọn dẹp công trường |  |  |  | X |  | Quý I/2026 |
|  | Nghiệm thu bàn giao |  |  |  |  | X | Quý I/2026 |

### CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG

#### 6.1. Biểu đồ nhân lực

Thi công không cắt điện:

- Ngày thứ 1 đến ngày thứ 30 với nhân lực là 2 tổ mỗi tổ 15 người.

+ Chuẩn bị mặt bằng, đào hố dựng trụ, kéo rải cáp, tái lập như hiện trạng,… (khối lượng thực hiện theo bảng tính khối lượng thi công cần cắt điện ở trên).

Thi công cắt điện:

- Ngày thứ 31 đến ngày thứ 45 với nhân lực là 2 tổ mỗi tổ 15 người.

+  Thực hiện đấu nối công trình.

- Chỉnh trang, thu dọn công trường để nghiệm thu bàn giao.

#### 6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công

- Xe tải: Chuyên chở vật tư thiết bị.

- Buly, tời.

- Kềm ép thủy lực, đèn hàn đầu cáp…..

- Trang bị cá nhân đầy đủ.

### CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

#### 7.1. An toàn giao thông :

- Lập rào cản, đặt biển báo ở hai đầu công trường rào chắn phải sơn trắng đỏ cách 6m, giữa hai rào căng dây nylon. Trên mỗi rào chắn có gắn cờ đỏ 40x40cm.

- Thi công ban đêm phải treo đèn.

- Công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang.

- Trường hợp mương băng qua ngang đường hoặc giao lộ thì phải thực hiện vào ban đên và tái lập mặt đường ngay.

#### 7.2. An toàn lao động :

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch, tiến độ thi công cụ thể theo từng ngày, tuần và đăng ký trước với Công ty Điện Lực An Phú Đông.

- Đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, thiết bị và công nhân trước khi thi công nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trong quá trình thi công làm mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ công trình và thời gian mất điện quá dài.

- Đơn vị thi công phải đăng ký cắt điện với Điện lực khu vực, trên cơ sở lịch cắt điện đã được duyệt tổ chức sắp xếp các hạng mục công trình nào sẽ được thi công vào những ngày cắt điện và những công việc nào sẽ được thực hiện vào những ngày không cắt điện cho thật hợp lý.

- Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải làm đi làm lại nhiều lần.

- Sau khi Điện Lực khu vực cắt điện xong, tiếp địa 2 đầu đoạn công tác và bàn giao cụ thể địa bàn công tác thì đơn vị thi công mới được thực hiện công tác liên quan đến lưới điện.

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan.

- Khi thi công ở những khu vực đông dân cư, băng đường,...thì phải đặt rào chắn và biển báo.

- Sau khi thi công xong đơn vị thi công phải kiểm tra kỹ hiện trường xong mới báo Điện Lực khu vực xin trả điện.

### CHƯƠNG 8:  QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

8.1 Căn cứ pháp lý để thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng:

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ;

- Căn cứ các tiêu chuẩn quy định, quy phạm, nghị định hiện hành.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình:

- Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trọn bộ điện áp trên 1kV đến 52kV: IEC 62271 200.

- Tiêu chuẩn cách điện: IEC 60273, 60383, 60305.

- Tiêu chuẩn dây dẫn: IEC 60189.

- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC 60502, IEC 60228 TCVN.

- Dây trần dùng cho đường dây tải điện: TCVN 8090:2009.

- Quy phạm trang bị điện:

- Phần 1: Quy định chung 11TCN-18-2006.

- Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006.

- Phần 3: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006.

- Phần 4: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006.

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012.

- QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

- QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

8.2 Đặc điểm chính của công trình:

* Quy mô chính của công trình:

- Lắp LBS 630A có chức năng SCADA lắp mới						: 11 Bộ

- Thay Recloser khách hàng bàn giao vận hành lâu năm thành LBS scada	: 02 Bộ

- Thay LBS thường bằng LBS 630A có chức năng SCADA				: 02 Bộ

- Thay LBS có chức năng SCADA bằng Recloser có chức năng SCADA	: 02 Bộ

- Thay DS bằng LBS 630A có chức năng SCADA					: 01 Bộ

- Lắp đặt LBS có chức năng SCADA thu hồi, sử dụng lại				: 02 Bộ

- DS 630A lắp mới											: 11 Bộ

8.3 Trách nhiệm về công tác bảo trì:

- Chủ sở hữu công trình: Công ty Điện lực An Phú Đông.

- Người sử dụng công trình: Công ty Điện lực Điện lực An Phú Đông.

- Người có trách nhiệm bảo trì công trình: Công ty Điện lực Điện lực An Phú Đông.

- Người có trách nhiệm bảo trì công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự cố hay xuống cấp của công trình do không thực hiện bảo trì công trình theo các của quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

8.4 Lập quy trình bảo trì công trình:

Đối với các thiết bị, bảo vệ, . . . : Các đơn vị cung cấp thiết bị sẽ cung cấp quy trình bảo trì của nhà sản xuất cung cấp.

Đối với công trình xây dựng: sẽ do đơn vị Công ty TNHH TV XD Điện và TM Hưng Phát lập.

8.5 Phạm vi của quy trình:

Quy trình này áp dụng cho công trình “ Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng scada năm 2026 ”.

8.6 Thực hiện bảo trì công trình bao gồm các bước chính như sau:

    - a. Công tác kiểm tra:

Người có trách nhiệm bảo trì công trình là Công ty Điện lực Điện lực An Phú Đông sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

      - a.1. Kiểm tra định kỳ ngày: tối thiểu 1 tháng 1 lần

Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị: DS, LBS, Recloser…

Kiểm tra số lượng và tình trạng làm việc của các thiết bị phụ trợ, nắm vững tình trạng vận hành của các thiết bị và những biến động phát sinh.

Đối với những khu vực đông dân cư, xe cộ đi lại nhiều, đặc biệt là các loại xe có trong tải lớn có làm sụt lún đường và mương cáp đường dây đi qua,… phải tăng cường số lần kiểm tra. Khoảng thời gian cần tăng cường kiểm tra và những khu vực cụ thể, các hạng mục cần kiểm tra tăng cường do Phó Giám đốc Công ty Điện lực quyết định.

      - a.2. Kiểm tra định kỳ đêm: tối thiểu 3 tháng/1lần (khi trời tối và giờ cao điểm)

Thực hiện kiểm tra tủ Tủ hạ thế, tủ cấp nguồn và các vật tư thiết bị chính:

+ Hiện tượng bất thường.

+ Âm thanh bất thường của các thiết bị.

+ Các hiện tượng bất thường khác.

      - a.3. Kiểm tra đột xuất: trước hoặc sau khi có mưa bão, thời tiết bất thường, trước dịp lễ và những ngày quan trọng.

- Kiểm tra theo quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo báo cáo của đơn vị vận hành. Nội dung kiểm tra giống như kiểm tra định kỳ ngày.

      - a.4. Kiểm tra sự cố: ngay sau khi xảy ra sự cố kể cả sự cố thoáng qua.

- Thực hiện ngay sau khi xảy ra sự cố, xác định nguyên nhân gây ra sự cố và khắc phục kịp thời. Nếu kiểm tra ngày không phát hiện được điểm sự cố, phải kiểm tra đêm và ngược lại. Tùy thời điểm sự cố mà tiến hành kiểm tra ngày hoặc đêm trước.

      - a.5. Kiểm tra kỹ thuật: 6 tháng/1 lần.

- Nội dung kiểm tra giống như kiểm tra định kỳ ngày.

    - b. Bảo dưỡng công trình:

- Đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra, ngoài các công tác chính như đã nêu trên, một số hạng mục cũng cần kiểm tra theo dõi:

+ Kiểm tra công tác hoàn thiện: quan sát bằng mắt. Tần suất kiểm tra theo quan sát của đơn vị vận hành.

- Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình:

+ Tùy theo mức độ của kết quả quan sát, kiểm tra mà có biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa thích hợp.

- Biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa:

+ Tùy mức độ quan sát, thời gian sử dụng mà có biện pháp thực hiện thích hợp.

- Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình:

+ Theo quy định của nhà sản xuất, cung cấp.

- Các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình:

+  Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng trong môi trường mang điện.

-  Công tác khác:

+  Kết cấu kim loại mạ kẽm: tùy theo kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm mà đơn vị sử dụng đề nghị biện pháp sửa chữa thích hợp, như sơn giàu kẽm cho các khu vực xuất hiện rỉ sét, hoặc thay thế mới,...

    - c. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình:

Theo khoản 5 Điều 33 của nghị định 06/2021/NĐ-CP thì kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Kiểm định định kỳ theo quy trình bảo trì công trình đã được phê duyệt;

b) Khi phát hiện thấy chất lượng công trình có những hư hỏng của một số bộ phận công trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

c) Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình phục vụ cho việc lập quy trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì;

d) Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình;

đ) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

    - d. Sửa chữa công trình định kỳ hoặc đột xuất

Việc sửa chữa công trình được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất căn cứ khoản 4 Điều 33 của nghị định 06/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

a) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì;

b) Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình.

Theo khoản 4 Điều 34 của nghị định 06/2021/NĐ-CP: Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công trình từ cấp II trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên. Đối với Dự án: “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA năm 2026” thuộc công trình cấp IV, do đó cần phải được bảo hành sau sửa chữa (định kỳ hoặc đột xuất) với thời gian không ít hơn 6 tháng.

    - e. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình:

Người có trách nhiệm bảo trì công trình:

- Sẽ lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trình chủ sở hữu phê duyệt.

- Quản lý các hồ sơ liên quan đến công tác bảo trì công trình.

    - f. Công tác báo cáo, kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình:

Báo cáo thực hiện bảo trì công trình (theo khoản 1 điều 33 của nghị định 06/2021/NĐ-CP): “Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình được phê duyệt nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện”. Như vậy, đối với với Dự án: “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA năm 2026”, Công ty Điện lực An Phú Đông là đơn vị cần lập báo cáo hàng năm về việc thực hiện bảo trì công trình và sự an toàn của công trình hoặc có thể thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện việc này.

8.6 Lập kế hoạch bảo trì công trình:

- Kế hoạch bảo trì công trình thực hiện theo điều 32 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- Căn cứ kế hoạch bảo trì của Người có trách nhiệm bảo trì công trình lập, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm xem xét và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình để làm căn cứ thực hiện.

- Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì.

- Kế hoạch bảo trì công trình được lập hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được duyệt và hiện trạng công trình, bao gồm các nội dung:

+ Tên công việc thực hiện.

+ Thời gian thực hiện.

+ Phương thức thực hiện.

+ Chi phí thực hiện.

8.7 Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình:

Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền tổ chức giám sát công tác quan trắc, kiểm định chất lượng, thi công nghiệm thu công việc sửa chữa công trình, lập và quản lý, lưu giữ hồ sơ bảo trì công trình.

Hồ sơ bảo trì công trình bao gồm các tài liệu sau:

Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì: quy trình bảo trì công trình, bản vẽ hoàn công, lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác phục vụ cho bảo trì công trình xây dựng.

Kế hoạch bảo trì.

Kết quả kiểm tra thường xuyên và định kỳ.

Kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình.

Kết quả quan trắc, kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có).

Kết quả đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng (nếu có).

Các tài liệu khác liên quan.

8.8 Kinh phí bảo trì công trình:

* Theo khoản 2 điều 35 nghị định 06/2021/NĐ-CP - Chi phí bảo trì công trình, kinh phí bảo trì công trình được hình thành từ nguồn sau:

- Vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên, nguồn thu từ việc khai thác, sử dụng công trình xây dựng; nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác

* Theo khoản 4 điều 35 của nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì:

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình

Kết hợp các điều kiện trên, đề xuất kinh phí sẽ sử dụng để thực hiện công tác bảo trì trong quy trình này như sau:

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 triệu đồng thì Công ty Điện lực An Phú Đông lập kế hoạch sửa chữa và đăng ký với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong kế hoạch SCL hàng năm.

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí từ 500 triệu đồng trở lên thì Công ty Điện lực An Phú Đông tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng và đăng ký với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong kế hoạch ĐTXD hàng năm.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

8.9 Tuổi thọ công trình (thời gian sử dụng giả định của công trình):

Các căn cứ xác định tuổi thọ công trình:

Căn cứ theo TCVN 2737-1995 - Tải trọng và tác động: Giá trị gió tính toán được nhân với hệ số vượt tải và hệ số điều chỉnh tải trọng gió với thời gian sử dụng giả định lấy theo bảng 12:

Bảng 12 - Hệ số điều chỉnh tải trọng gió và thời gian sử dụng giả định của công trình khác nhau

| Thời gian sử dụng giả định, năm | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số điều chỉnh tải trọng gió | 0,61 | 0,72 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1 |

Với bảng trên, khi hệ số điều chỉnh tải trọng gió bằng 0,83 thì thời gian sử dụng giả định là 20 năm.

Căn cứ theo Quy phạm Trang bị điện - Phần II - Hệ thống đường dẫn điện:

- Mục II.5.20: Đối với các ĐDK, lấy thời gian sử dụng giả định của công trình là 15 năm đối với ĐDK 35kV trở xuống, 20 năm đối với ĐDK 110kV, 30 năm đối với ĐDK 220kV, 40 năm đối với ĐDK 500kV và khoảng vượt lớn.

Tổng hợp các điều kiện trên: chọn thời gian sử dụng giả định của Dự án: “Thi công, lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA năm 2026” ≤ 15 năm.

8.10 Quy trình bảo dưỡng:

    - a. Các quá trình kiểm tra và sửa chữa kết cấu:

      - Công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì theo khoản 6 điều 31 của nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Kiểm tra nghiệm thu ban đầu.

- Nếu có dấu hiệu sai sót: kiểm tra chi tiết, tiến hành sửa chữa, sai sót phần công trình hoặc hạng mục công trình trong thời hạn bảo hành thì việc sửa chữa do nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện.

- Nếu không có sai sót: Tiến hành chuyển sang giai đoạn kiểm tra định kỳ ngày và kiểm tra định kỳ đêm.

      - a.1. Giai đoạn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:

- Nếu có dấu hiệu xuống cấp: kiểm tra chi tiết và sửa chữa.

- Nếu không có dấu hiệu xuống cấp: tiếp tục kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.

      - a.2. Kiểm tra bất thường:

- Kiểm tra chi tiết, nếu có dấu hiệu xuống cấp thì tiến hành sửa chữa.

    - b. Kiểm tra nền móng, kết cấu công trình.

      - b.1. Khảo sát sơ bộ:

- Thu thập hồ sơ tài liệu liên quan đến công trình.

- Quan sát, ghi nhận hư hỏng đặc trưng.

- Xác định sơ đồ làm việc của kết cấu.

      - b.2. Khảo sát chi tiết:

- Kiểm tra chi tiết các kết cấu.

- Kiểm tra đánh giá sự biến dạng, nứt...

- Xác định các thông số kỹ thuật liên quan đến kết cấu.

      - b.3. Đánh giá tình trạng công trình:

- Tính toán kiểm tra.

- Phân tích nguyên nhân.

- Tổng hợp các tài liệu, số liệu liên quan.

- Lập báo cáo.