Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Chi tiết cụ thể theo bảng sau:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: |  |  |
| 1.1. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công: - Kế hoạch và mũi thi công tổng thể cho các hạng mục chính: Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, Nút giao quốc lộ 1A. - Biện pháp tổ chức thi công cho các hạng mục cụ thể: Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, Nút giao quốc lộ 1A. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công. - Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục chính của công trình (Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, Nút giao quốc lộ 1A) bao gồm cả việc bố trí nhân lực, máy móc thiết bị cho hạng mục chính. - Có bản vẽ biện pháp thi công, tổ chức phân đoạn cho hạng mục chính công việc: Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, Nút giao quốc lộ 1A | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Thiếu Kế hoạch và mũi thi công tổng thể cho các hạng mục chính. - Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công nhưng không phù hợp và khả thi (điều kiện thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, phù hợp với thiết bị và nhân lực, làm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, ...) và không phù hợp với đề xuất về tiến độ cụ thể cho từng mũi thi công. - Biện pháp tổ chức thi công thiếu cho một trong các hạng mục (Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, Nút giao quốc lộ 1A) hoặc có đủ nhưng đối với các hạng mục chính là không khả thi, không phù hợp hoặc không chứng tỏ kinh nghiệm thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ (như: quy trình thi công và quản lý chất lượng sai so với quy định kỹ thuật của dự án và thiết kế được duyệt, thiết bị không phù hợp,...). - Thiếu một trong các bản vẽ biện pháp thi công của các hạng mục chính | Không đạt |
| 1.2. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác ( Nút giao Quốc lộ 1A). | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN41:2024/BGTVT), Tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác theo quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 14:2016/TCĐBVN, Điều 32 của Luật Đường bộ 2024 và Điều 25 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Thủ tướng chính phủ. |  |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - - Thiếu bản vẽ hoặc thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông. - Có bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông, nhưng không phù hợp theo quy định hoặc không khả thi. |  |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 1.1 và 1.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |
| 2. Tiến độ thi công: |  |  |
| 2.1. Thời gian thi công. | Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng không vượt quá thời gian, thời hạn thực hiện hợp đồng ghi trong E-HSMT (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến điều kiện thời tiết (kể từ ngày chủ đầu tư có thông báo thực hiện hợp đồng). | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá tiêu chí nêu trên | Không đạt |
| 2.2. Biểu tiến độ thi công: - Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình. - Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị. - Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. - Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính của công trình (Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, Nút giao quốc lộ 1A) tương ứng với các mũi thi công. - Có biểu đồ tiến độ huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu. - Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. - Quá trình lập biểu tiến độ có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão,...) và có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết. - Có Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên. - Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục “Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, Nút giao quốc lộ 1A” hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể và các mũi tổ chức thi công độc lập, hoặc không khả thi. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 2.1 và 2.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |
| 3. Cách thức và tổ chức quản lý hiện trường: |  |  |
| Tổ chức quản lý hiện trường, mặt bằng công trường: - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành. - Mặt bằng công trường (lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo….). Công tác cấp nguồn điện, nước. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công. - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy đủ các vị trí nhân sự (Chỉ huy trưởng công trình; Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công; Cán bộ phụ trách chất lượng, vật liệu; Cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT...) mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu. - Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu (bao gồm: nhà điều hành, lán trại, cơ sở thí nghiệm, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, đường công vụ vận chuyển nội bộ, ...) thông qua bản vẽ đính kèm (của nhà thầu đề xuất hoặc thống nhất bố trí như hồ sơ thiết kế - nếu có). | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ sài (không xác định trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh). - - Có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường nhưng thể hiện không khả thi, thể hiện rõ ràng nhà thầu không hiểu biết về công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng (việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phù hợp chất lượng theo đúng quy định hiện hành). | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |
| 4. Biện pháp đảm bảo chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động: |  |  |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ). - Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật tư, vật liệu chính như: (Xi măng; đá dăm các loại; cát các loại; thép các loại; nhựa, Bê tông nhựa, đất cấp phối, biển báo, vải địa kỹ thuật …) thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (nguồn gốc mỏ, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu...). - Có phòng thí nghiệm chuyên ngành đủ năng lực thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm đủ chức năng thực hiện công tác thí nghiệm có đủ về số lượng, chủng loại và chất lượng đảm bảo công tác quản lý chất lượng theo đúng quy định hiện hành. | Đạt |
|  | Không đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Không đạt: - Không nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ). - Không nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính như: (Xi măng; đá dăm các loại; cát các loại; thép các loại; nhựa, Bê tông nhựa, đất cấp phối, biển báo, vải địa kỹ thuật …) thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (nguồn gốc mỏ, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu...) hoặc nêu thiếu 1 trong các loại vật liệu chính như trên. - - Không có phòng thí nghiệm chuyên ngành đủ năng lực thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm đủ chức năng thực hiện công tác thí nghiệm có đủ về số lượng, chủng loại và chất lượng đảm bảo công tác quản lý chất lượng theo đúng quy định hiện hành. | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công trình như thí nghiệm vật liệu đầu vào và các thí nghiệm khác theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. - Có nêu biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công cho từng hạng mục cụ thể gồm: Nền đường; mặt đường; hệ thống thoát nước; Nút giao quốc lộ 1A hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và HSTK được phê duyệt. Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên thiếu, không thể hiện được đối với các hạng mục chính của công trình. - - Nếu thiếu một trong các hạng mục chính của biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công sau: Nền đường; mặt đường; hệ thống thoát nước; Nút giao quốc lộ 1A | Không đạt |
| 4.3. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công... đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 4.4. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 4.5. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 và 4.5 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | Không đạt |
| 5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. | Đạt |
|  | - Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành nhỏ hơn quy định tại mục trên. - Hoặc đáp ứng về thời gian nhưng có kèm theo điều kiện trái với quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |
| 6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm trở lại đây (2022, 2023, 2024) | Không vi phạm bất kỳ điểm nào trong các quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. - (Nhà thầu gửi kèm bản cam kết, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận) | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu; b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP; c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP; d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng; đ) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; e) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu; g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn; i) Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |
| 7. Các yếu tố cần thiết khác: |  |  |
| 7.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu: Đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị chính như: Xi măng; đá dăm các loại; cát các loại; thép các loại; nhựa đường, Bê tông nhựa, đất cấp phối, biển báo, vải địa kỹ thuật … | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - - Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu như: Xi măng; đá dăm các loại; cát các loại; thép các loại; nhựa, Bê tông nhựa, đất cấp phối, biển báo, vải địa kỹ thuật … cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp. - - Có bản vẽ sơ đồ nguồn cung cấp vật liệu kèm theo cự ly vận chuyển vật liệu đến hiện trường công trình. - - Đối với vật liệu khai thác mỏ: Có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp vật liệu kèm theo tài liệu chứng minh hoạt động khai thác mỏ cung cấp còn hiệu lực. - - Các loại vật liệu khác: Có hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu (kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng chỉ chất lượng/catalog). - - Các hợp đồng nguyên tắc nội dung phải nêu rõ dành cho gói thầu đang tham dự. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |
| 7.2. Đối với vật liệu bê tông nhựa (BTN) | Nhà thầu có trạm trộn bê tông nhựa hoặc có hợp đồng thuê trạm trộn BTN, công suất đáp ứng đủ các điều kiện để thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |
| Tổng hợp kết quả đánh giá : |  |  |
| Kết luận | Cả 7 tiêu chí đánh giá tổng quát đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí đánh giá tổng quát được xác định là không đạt. | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.