# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1 Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng năm 2025 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV.

1.2  Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng năm 2025 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV.

1.3  Giá gói thầu: 467.546.240 đồng. Bằng chữ (Bốn trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi đồng).

1.4  Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026.

1.5  Địa điểm thực hiện:

- Kho Trà Nóc, Điểm kho ĐK1.KV15 thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV (Địa chỉ: đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, phường Thới An Đông, TP.Cần Thơ), với số lượng: 4.352,435 tấn.

- Kho Tân Hiệp, Điểm kho ĐK12.KV15 thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV (Địa chỉ: Số 1379 QL80, ấp kinh 9, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang), với số lượng: 2.952,975 tấn.

1.6  Khối lượng gói thầu bốc xếp: 7.305,410 tấn (trong đó: Kho Trà Nóc, Điểm kho ĐK1.KV15: 4.352,435 tấn; Kho Tân Hiệp, Điểm kho ĐK12.KV15: 2.952,975 tấn).

- Tổng khối lượng của các đơn vị tài sản bốc xếp xuất kho gạo căn cứ theo khối lượng các đơn vị tài sản xuất kho gạo dự trữ quốc gia tại Chi cục DTNN khu vực XV được Cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 827/QĐ-CDT ngày 31/12/2025 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng năm 2025, bao gồm 02 kho xuất hàng với 30 đơn vị tài sản, cụ thể:

| Số TT | Đơn vị tài sản bán đấu giá | Địa điểm đặt đơn vị tài sản bán đấu giá | Số lượng (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài sản số 01 | Lô 01 - Ngăn 2 - Kho I2 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 2 | Tài sản số 02 | Lô 02 – Ngăn 2 - Kho I2 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 209.960 |
| 3 | Tài sản số 03 | Lô 01 - Ngăn 3 - Kho I2 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 4 | Tài sản số 04 | Lô 02 - Ngăn 3 - Kho I2 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 5 | Tài sản số 05 | Lô 03 - Ngăn 1 - Kho I3 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 6 | Tài sản số 06 | Lô 01 - Ngăn 2 - Kho I3 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 7 | Tài sản số 07 | Lô 03 - Ngăn 2 - Kho I3 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 8 | Tài sản số 08 | Lô 04 – Ngăn 2 - Kho I3 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 9 | Tài sản số 09 | Lô 01 – Ngăn 3 - Kho I3 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 10 | Tài sản số 10 | Lô 02 - Ngăn 3 - Kho I3 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 11 | Tài sản số 11 | Lô 03 – Ngăn 3 - Kho I3 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 12 | Tài sản số 12 | Lô 03 - Ngăn 1 - Kho I4 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 13 | Tài sản số 13 | Lô 04 – Ngăn 1 - Kho I4 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 14 | Tài sản số 14 | Lô 01 - Ngăn 2 - Kho I4 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 15 | Tài sản số 15 | Lô 04 – Ngăn 2 - Kho I4 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 16 | Tài sản số 16 | Lô 01 – Ngăn 3 - Kho I4 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 17 | Tài sản số 17 | Lô 02 - Ngăn 3 - Kho I4 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 142.475 |
| 18 | Tài sản số 18 | Lô 04 – Ngăn 3 - Kho I4 - Điểm kho ĐK1.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 19 | Tài sản số 19 | Lô 03 - Ngăn 1 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 20 | Tài sản số 20 | Lô 04 – Ngăn 1 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 21 | Tài sản số 21 | Lô 01 - Ngăn 2 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 22 | Tài sản số 22 | Lô 02 - Ngăn 2 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 23 | Tài sản số 23 | Lô 01 – Ngăn 3 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 24 | Tài sản số 24 | Lô 02 – Ngăn 3 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 25 | Tài sản số 25 | Lô 03 - Ngăn 3 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 26 | Tài sản số 26 | Lô 04 – Ngăn 3 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 27 | Tài sản số 27 | Lô 01 - Ngăn 4 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 202.975 |
| 28 | Tài sản số 28 | Lô 02 – Ngăn 4 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 29 | Tài sản số 29 | Lô 03 - Ngăn 4 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| 30 | Tài sản số 30 | Lô 04 – Ngăn 4 - Kho I3 - Điểm kho ĐK12.KV15, Chi cục DTNN khu vực XV | 250.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  | 7.305.410 |

- Khối lượng thực hiện của các đơn vị tài sản bốc xếp phụ thuộc vào lượng gạo được xuất bán đấu giá thành công của 30 đơn vị tài sản của các kho nêu trên, cụ thể:

+ Trường hợp xuất bán đấu giá thành công 7.305,410 tấn gạo, khối lượng thực hiện của đơn vị tài sản bốc xếp là 7.305,410 tấn tấn gạo.

+ Trường hợp xuất bán đấu giá thành công một hoặc một số đơn vị tài sản trong tổng số 30 đơn vị tài sản thuộc các kho xuất kho gạo dự trữ quốc gia nêu trên, khối lượng thực hiện của gói thầu bốc xếp là đúng bằng khối lượng gạo xuất bán thành công.

+ Trường hợp xuất bán đấu giá không thành công tức là không xuất bán đấu giá được bất kỳ khối lượng gạo nào thì khối lượng thực hiện của gói thầu bốc xếp bằng 0.

- Căn cứ các nội dung được nêu trên, khối lượng thực hiện của đơn vị tài sản bốc xếp tùy thuộc vào khối lượng xuất bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thành công mà không đảm bảo sẵn có 7.305,410 tấn gạo để bốc xếp.

1.7  Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+  90 ngày là thời gian tối đa đảm bảo đáp ứng kế hoạch xuất bán đấu giá gạo xuất kho dự trữ quốc gia được phê duyệt.

+ Thời gian bốc xếp gạo phụ thuộc vào khối lượng và kế hoạch giao nhận hàng của Bên mua gạo và các kho xuất gạo thuộc Chi cục DTNN khu vực XV. Do đó, Nhà thầu phải luôn túc trực, sẵn sàng bố trí nhân công tại các điểm xuất gạo để đáp ứng kế hoạch giao  hàng của đơn vị có tài sản.

1.8 Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng năm 2025 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV. | Theo quy định tại Chương V | 7.305,410 | tấn | 1. Kho Trà Nóc, Điểm kho ĐK1.KV15 thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV (Địa chỉ: đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, phường Thới An Đông, TP.Cần Thơ), với số lượng: 4.352,435 tấn. 2. Kho Tân Hiệp, Điểm kho ĐK12.KV15 thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV (Địa chỉ: Số 1379 QL80, ấp kinh 9, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang), với số lượng: 2.952,975 tấn. | Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. |

2. Mục tiêu công việc:

Bốc xếp 7.305,410 tấn xuất kho gạo DTQG thuộc kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng năm 2025 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng trong quá trình bốc xếp, giao nhận.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung:

-  Phối hợp với các Điểm kho dự trữ trong quá trình thực hiện công việc bốc xếp và chấp hành nội quy, quy định của bên A trong suốt thời gian thực hiện bốc xếp đảm bảo đúng tiến độ, an toàn về hàng hóa, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự trong quá trình làm việc tại các kho dự trữ.

- Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất kho gạo dự trữ quốc gia bao gồm nhiều công đoạn và đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Thông tư 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06:2019/BTC).

- Gạo xuất kho dự trữ quốc gia được đóng tịnh 50 kg/bao, được bốc vác xuống từ lô gạo theo quy cách quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06:2019/BTC) từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, xuất gọn theo từng lô hàng; gạo được qua cân 100% hoặc cân giám định; bốc vác và chất xếp ngay ngắn, thẳng hàng trên phương tiện vận chuyển tại cửa kho kho dự trữ quốc gia lên phương tiện vận chuyển của Bên mua.

- Không thực hiện bốc xếp gạo trong điều kiện thời tiết không đảm bảo như mưa, bão, gió lốc và các yếu tố khác làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo; Trong quá trình chuyển gạo phải tuyệt đối tránh để bao gạo rách, đổ vãi, làm bẩn phương tiện hoặc khu vực kho.

- Bên mua tự bố trí phương tiện, nhân công bốc xếp thường xuyên túc trực tại các kho dự trữ trong suốt thời gian xuất kho để đảm bảo thực hiện bốc xếp ngay khi có kế hoạch giao nhận của Chi cục và Bên mua gạo với mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho người, thiết bị, hàng hóa.

3.2. Quy trình chi tiết của nội dung công việc bốc xếp xuất kho gạo dự trữ quốc gia, cụ thể:

3.2.1. Kỹ thuật bốc xếp:

Bước 1: Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khuôn viên bốc xếp; tài sản, trang thiết bị công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bốc xếp để không ảnh hưởng đến chất lượng gạo xuất kho.

Bước 2:

- Trước khi xuất hàng, mở van khóa khóa khí lô gạo trước 2 giờ để cân bằng áp suất không khí trong và ngoài lô gạo.

- Cắt màng phủ của lô gạo, kéo màng phủ ra khỏi lô gạo, thu gom, gấp gọn, chất xếp màng phủ, màng nền theo hướng dẫn của điểm kho. Trong quá trình cắt màng phủ lưu ý không để ảnh hưởng đến gạo bên trong của lô hàng và không được làm rách màng phủ, màng nền

- Gạo xuất kho dự trữ quốc gia được đóng tịnh 50 kg/bao, được bốc vác xuống từ lô gạo theo quy cách quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06:2019/BTC) từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, xuất gọn theo từng lô hàng; gạo được qua cân 100% hoặc cân giám định; bốc vác và chất xếp ngay ngắn, thẳng hàng trên phương tiện vận chuyển tại cửa kho kho dự trữ quốc gia lên phương tiện vận chuyển của Bên mua. Quá trình bốc xếp hạn chế để gạo bị rơi, bị rách làm vãi xuống sàn. Gạo bị rơi vãi phải được tiến hành thu gom ngay tránh không để gạo bị dơ, bẩn. Sau khi thu gom gạo được cân tịnh, may lại miệng bao bằng 2 đường chỉ chắc bền (Bao PP và chỉ may bao do điểm kho cung cấp).

Bước 3: Trong suốt quá trình xuất hàng và cuối mỗi ngày làm việc, nhà thầu phải thường xuyên đảm bảo vệ sinh kho, tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ sạch sẽ để không ảnh hưởng đến chất lượng gạo xuất kho. Thu gom vật liệu, công cụ, dụng cụ bốc xếp đưa về đúng nơi quy định theo sự hướng dẫn khi có mưa, gió trong giờ nghỉ hoặc hết ngày làm việc.

Bước 4: Sau khi kết thúc xuất kho, vệ sinh khuôn viên bốc xếp, tài sản, công cụ, dụng cụ trong quá trình bốc xếp hàng hóa đảm bảo theo quy định.

3.2.2. Tiến độ cung cấp:

- Thời gian và số lượng gạo cần bốc xếp theo từng đợt sẽ có thông báo bằng văn bản. Số lượng gạo cần bốc xếp hằng ngày sẽ được thông báo trước 2 giờ. Đảm bảo công nhân phải có mặt để bốc hàng.

- Khối lượng gạo bốc xếp trong ngày tối thiểu đối với từng kho từ 50 tấn đến 400 tấn. Trường hợp khối lượng gạo xuất kho trong ngày vượt quá khối lượng nêu trên thì nhà thầu phải bố trí nhân công, phương tiện và làm thêm giờ (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) để kịp thời đảm bảo tiến độ.

# - Thời gian thực hiện bốc xếp buổi sáng từ 07h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 hằng ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ, tết). Trường hợp quá thời gian trên mà phương tiện xe đang bốc dỡ dang xuất hàng hoặc do thời tiết phải ngưng thì vẫn phải tiếp tục thực hiện bốc xếp đến khi giao xong phương tiện xe hàng theo yêu cầu của kho, thời gian làm thêm phụ thuộc vào tiến độ và xe hàng.

# - Đảm bảo đủ tài sản, công cụ dụng cụ và công nhân bốc xếp theo yêu cầu tiến độ bốc xếp hàng trong ngày của kho dự trữ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3.2.3. Yêu cầu về an toàn và trách nhiệm thực hiện:

- Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hư hỏng, đền bù thiệt hại về tài sản, công cụ, dụng cụ cho kho trong quá trình thực hiện do lỗi của nhà thầu gây ra và phải bồi thường 100% theo số lượng và đơn giá thực tế.

- Số lượng gạo trong quá trình bốc xếp làm hư hỏng gạo do nguyên nhân chủ quan, gạo bị bẩn lẫn đất, cát bụi bẩn do rơi vãi, bị ẩm ướt và lẫn tạp chất khác không đảm bảo để sử dụng phải bồi thường 100% theo quy định.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định của kho dự trữ và đảm bảo về an toàn hàng hóa, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, PCCC trong quá trình làm việc trong khu vực kho dự trữ nhà nước. Trong quá trình bốc xếp công nhân đi lại trong khu vực kho phải theo quy định hướng dẫn của đơn vị quản lý.

# - Cung cấp danh sách công nhân bốc xếp, người quản lý công nhân. Tại mỗi Điểm kho phải bố trí 1 đội công nhân bốc xếp. Mỗi đội bốc xếp có 01 người quản lý (đội trưởng) để đảm bảo theo tiến độ theo yêu cầu của bên A tại mỗi Điểm kho.

- Chịu mọi trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động, mua bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân bốc xếp trong quá trình thực hiện; Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động liên quan. Nhà thầu phải cung cấp bản chụp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Người phụ trách quản lý công nhân bốc xếp và thẻ an toàn lao động đối với công nhân bốc xếp theo danh sách công nhân đảm bảo quy định và hiệu lực sử dụng; giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phải đúng tên nhà thầu tham dự.

- Nhà thầu phải tự túc lo phương tiện đi lại, sinh hoạt và lưu trú trong quá trình bốc xếp, mua bảo hiểm, đóng thuế thu nhập cá nhân cho công nhân bốc xếp theo quy định của pháp luật.

- Có biên bản xác nhận, đối chiếu số lượng gạo đã bốc xếp từng đợt hoặc đã hoàn thành cuối đợt ở từng kho nhập gạo.

- Trong quá trình cung cấp dịch vụ bốc xếp, ngoài tuân thủ các quy định, Quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trên, Nhà thầu phải tuân thủ theo các hướng dẫn của Điểm kho Dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ xuất kho gạo dự trữ quốc gia.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Nhà thầu cần đề xuất các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thực hiện hợp lý và hiệu quả trong quá trình cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật chung và quy trình chi tiết của nội dung công việc bốc xếp gạo xuất kho dự trữ quốc gia.

- Nhà thầu phải có đề xuất tiến độ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu đề xuất các biện pháp phù hợp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong quá trình cung cấp dịch vụ (Trường hợp để xảy ra tai nạn, mất an ninh trật tự, mất an toàn cháy nổ, mất an toàn lao động… Nhà thầu phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm).

........

- Kế hoạch công tác.

........

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu:

Căn cứ tiến độ thực hiện cung cấp dịch vụ và điều khoản về thanh toán trong hợp đồng, hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu theo từng đợt thanh toán và nghiệm thu hoàn thành dịch vụ bốc xếp. Mỗi đợt nghiệm thu sẽ được thống nhất bằng biên bản được ký giữa hai bên.

MẪU THAM KHẢO

ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

### Chúng tôi là: ... (ghi tên nhà thầu);

### Địa chỉ: .........................................................................................................

### Nếu được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu gói thầu ..................(ghi tên gói thầu), với tổng số lượng ...    (ghi tổng số lượng gạo bốc xếp của gói thầu nhà thầu tham dự) tấn gạo, chúng tôi cam kết huy động nhân lực và có các giải pháp đảm bảo thực hiện gói thầu như sau:

- Kỹ thuật bốc xếp: ......................................................................................

- Tiến độ cung cấp:.......................................................................................

- Yêu cầu về an toàn và trách nhiệm thực hiện: ..........................................

- Quy định về kiểm tra, nghiệm thu: ...........................................................

|  | ### Đại diện hợp pháp của nhà thầu ### (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |