## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT, Chủ đầu tư phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ;

- Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc;

- Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ;

- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ;

- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động (nếu có);

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì (nếu có);

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có): các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) như: việc sử dụng các vật tư, vật liệu; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Trường hợp cần yêu cầu về xuất xứ vật tư, vật liệu, nguyên liệu phục vụ cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn thì Chủ đầu tư quy định xuất xứ của vật tư, vật liệu, nguyên liệu theo nhóm nước, vùng lãnh thổ quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Nhà thầu phải chào vật tư, vật liệu, nguyên liệu theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào vật tư, vật liệu, nguyên liệu không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào vật tư, vật liệu, nguyên liệu xuất xứ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào vật tư, vật liệu, nguyên liệu không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại;

- Các yếu tố cần thiết khác.

| STT | Tiêu chí đánh giá | Nội dung đánh giá | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc |  |  |  |
| 1 | Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ | Nhà thầu thuyết minh tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ đối với gói thầu cụ thể, hợp lý | X |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên |  | X |
| 2 | Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc | Nhà thầu trình bày về sự hiểu biết, am hiểu gói thầu, tính chất và mục đích công việc và cam kết đáp ứng về số lượng, chủng loại, quy cách kỹ thuật, chất lượng sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. | X |  |
|  |  | Nhà thầu trình bày về sự hiểu biết, am hiểu gói thầu và không cam kết đáp ứng về số lượng, chủng loại, quy cách kỹ thuật, chất lượng sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT, hoặc có trình bày nhưng không cụ thể, chi tiết. |  | X |
| II | Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ |  |  |  |
| 1 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ | - Thuyết minh đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, kế hoạch thực hiện, biện pháp lắp đặt, thi công, biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường đối với từng hạng mục hợp lý, chi tiết. - Nhà thầu có cam kết cung cấp tất cả các danh mục dịch vụ theo yêu cầu của E-HSMT và theo E-HSDT đề xuất, và trình bày biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp lí, chi tiết | X |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên |  | X |
| 2 | Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện | - Có thuyết minh các giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết đối với các hạng mục đầy đủ, khả thi, và đảm bảo các yêu cầu về mặt thời gian, kỹ thuật, chất lượng theo thiết kế được duyệt. - Đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn cho từng hàng mục dàn dựng trong quá trình thi công và quá trình diễn ra Chương trình nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V. - Trình bày chi tiết kế hoạch thực hiện Chương trình: Phương án khảo sát, đánh giá, đề xuất thời gian tiếp nhận mặt bằng, quản lý tổ chức, phương án hoàn trả mặt bằng đảm bảo thực hiện Chương trình theo đúng yêu cầu của E-HSMT. - Nhà thầu có tuyên bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT, và cam kết thực hiện đầy đủ, an toàn, chất lượng toàn bộ danh mục dịch vụ theo yêu cầu của E-HSMT, điều kiện hợp đồng; sản phẩm truyền thông. - Nhà thầu cam kết dàn dựng, lắp đặt, tổ chức chương trình, sự kiện tại địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư. - Nhà thầu có thuyết minh giải pháp thực hiện đạt kết quả cao đối với hạng mục truyền thông. - Nhà thầu cam kết sản phẩm truyền thông được thực hiện đầy đủ và chất lượng đáp ứng yêu cầu quy định tại chương V của E-HSMT: + Spot chạy quảng cáo chương trình trên kênh VOV giao thông 60s (vào giờ cao điểm sáng từ 06h30-09h00, chiều từ 16h30 -19h00) phát trong 4 ngày, trước ngày diễn ra chương trình mỗi ngày phát 1 lần. + Bài tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ. + Tin tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra hội chợ. | X |  |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu trên |  | X |
| 3 | Bộ máy tổ chức nhân sự đảm bảo chất lượng dịch vụ | - Nhà thầu đề xuất bộ máy nhân sự tổ chức thực hiện gói thầu phù hợp với yêu cầu tại Chương V, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của từng nhân sự. - Nhà thầu cam kết nhân sự tham gia lễ khai mạc (MC, lễ tân, ca sĩ, nhóm múa…) đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu huy động và kiểm tra năng lực nhân sự trước khi thực hiện cung cấp dịch vụ. - Nhà thầu cam kết nhân viên bảo vệ, an ninh có thái độ lịch sự, có kinh nghiệm trong công việc được giao. Đối với nhân sự bảo vệ, an ninh, nhà thầu cam kết nhân sự có lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, đã được đào tạo qua khóa đào tạo huấn luyện về bảo vệ, an ninh. Trong qúa trình thực hiện hợp đồng, trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ kiểm tra về năng lực đối với nhân sự bảo vệ và nghiệm thu, đánh giá chất lượng dịch vụ vệ sinh. Chất lượng dịch vụ được đánh giá là một trong các điều kiện đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng | X |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên |  | X |
| IV | Tiến độ thực hiện gói thầu |  |  |  |
| 1 | Tiến độ thực hiện gói thầu | - Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu ≤ 120 ngày và đáp ứng yêu cầu theo giai đoạn đối với từng sự kiện tổ chức tại mỗi địa điểm khác nhau: + Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hóa, lễ hội địa phương tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội: thời gian thực hiện dịch vụ 05 ngày, dự kiến từ ngày 28/02/2026 đến 04/03/2026. Dàn dựng tổ chức chương trình hoàn thành trước 14h ngày 27/02/2026; Hoàn trả mặt bằng về nguyên trạng sau khi tổ chức xong chương trình trước ngày 06/03/2026; + Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hóa, lễ hội địa phương tại xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội: thời gian thực hiện dịch vụ 04 ngày, dự kiến từ ngày 21- 24/04/2026. Dàn dựng tổ chức chương trình hoàn thành trước 14h ngày 20/04/2026; Hoàn trả mặt bằng về nguyên trạng sau khi tổ chức xong chương trình trước ngày 26/02/2026; + Tổ chức Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hóa, lễ hội địa phương tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội: thời gian thực hiện dịch vụ 04 ngày, dự kiến từ ngày 14- 17/04/2026. Dàn dựng tổ chức chương trình hoàn thành trước 14h ngày 13/04/2026; Hoàn trả mặt bằng về nguyên trạng sau khi tổ chức xong chương trình trước ngày 19/04/2026; - Có Biểu tiến độ thực hiện gói thầu phù hợp với kế hoạch triển khai, đề xuất kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật tại chương V – Yêu cầu kỹ thuật. - Có cam kết bàn giao, hoàn thành sản phẩm đủ điều kiện để khai mạc chương trình đảm bảo các nội dung yêu cầu nêu trong phạm vi cung cấp đúng theo kế hoạch tiến độ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật. | X |  |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu trên |  | X |
| V | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động |  |  |  |
| 1 | Điều kiện đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động | - Có cam kết và thuyết minh biện pháp thực hiện gói thầu đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động chi tiết, đầy đủ. - Nhà thầu trình bày chi tiết về các hạng mục công việc cần làm và các biện pháp để bảo đảm vệ sinh môi trường trước, trong, sau tổ chức Chương trình; phù hợp với chương trình và kế hoạch, tiến độ theo các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT - Có thuyết minh chi tiết về biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện trong và sau khi tổ chức chương trình. - Có thuyết minh chi tiết về Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với từng công tác dàn dựng, thi công, kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện: Nhà thầu trình bày chi tiết các công việc cần làm và các biện pháp để an toàn lao động trước, trong và sau khi tổ chức chương trình. - Nhà thầu cam kết phải tiến hành xử lí sự cố bất thường xảy ra trong vòng 01 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra sự cố trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Nhà thầu nêu một số tình huống các sự cố có thể xảy ra và đề xuất cách giải quyết hợp lí. | X |  |
|  |  | Không đáp ứng các điều kiện trên |  | X |
| Kết luận đánh giá |  |  |  |  |
| 1 | Đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật | Đạt tất cả các yêu cầu nội dung đánh nêu trên | Đạt |  |
| 2 | Không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật | Không đạt yêu cầu một trong các nội dung đánh giá nêu trên |  | Không đạt |