Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| STT | Nội dung yêu cầu | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ |  |  |
| Hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ | - Có đề xuất về giải pháp kỹ thuật và biện pháp thực hiện: Trình tự triển khai và kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể phù hợp với tiến độ của gói thầu và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật tại Mục 2 Chương V E-HSMT; và Có kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ một cách hợp lý, khoa học; - Có kế hoạch và phương án đảm bảo chất lượng (Phương án và cam kết thay thế hoa kiểng héo, tàn kịp thời trong những ngày tết; có địa điểm tập kết hoa kiểng kịp thời phục vụ công tác thay thế hoa kiểng héo, tàn kịp thời trong những ngày tết hợp lý) | Đạt |
|  | - Không thể hiện hoặc thể hiện sơ sài; hoặc Đề xuất không đầy đủ hoặc không đề xuất về giải pháp kỹ thuật và biện pháp thực hiện hoặc không phù hợp với tiến độ của gói thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại Mục 2 Chương V E-HSMT. - Không có kế hoạch và phương án đảm bảo chất lượng như Phương án và cam kết thay thế hoa kiểng héo, tàn kịp thời trong những ngày tết; không có địa điểm tập kết hoa kiểng kịp thời phục vụ công tác thay thế hoa kiểng héo, tàn kịp thời trong những ngày tết hoặc không đúng nội dung liên quan đến công trình đã nêu. | Không đạt |
| 2. Mức độ đáp ứng về khả năng xây dựng kế hoạch nội bộ của nhà thầu huy động nhân sự, máy móc thiết bị, cung cấp vật tư vật liệu cho việc thực hiện các dịch vụ gói thầu nếu trúng thầu ( Không yêu cầu năng lực, kinh nghiệm nhân sự và thiết bị phụ vụ thi công để đánh giá) |  |  |
| Xây dựng kế hoạch tổ chức của công ty khi trúng thầu | Bố trí nhân sự, máy móc thiết bị, cung cấp vật tư vật liệu thực hiện gói thầu một cách khoa học, hợp lý, phù hợp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của HSMT cho các công tác chủ yếu trong gói thầu. Có trình bày phương án bố trí nhân công bảo vệ hoa tết xuyên suốt trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ | Đạt |
|  | Bố trí nhân sự, máy móc thiết bị, cung cấp vật tư vật liệu thực hiện gói thầu chưa khoa học, chưa hợp lý hoặc không phù hợp yêu cầu kỹ thuật của HSMT. Có trình bày phương án bố trí nhân công bảo vệ hoa tết nhưng không xuyên suốt hoặc Không có trình bày phương án bố trí nhân công bảo vệ hoa tết trong quá | Không đạt |
| 3. Tiến độ thực hiện gói thầu: 10 ngày |  |  |
| Tiến độ thực hiện gói thầu: 10 ngày | Có Bảng thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. Thời gian thực hiện gói thầu là 10 ngày | Đạt |
|  | Không Có Bảng thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý. khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Không đạt |
| 4. Nguồn nước tưới duy trì chăm sóc hoa phục vụ Tết Nguyên đán năm 2026 |  |  |
| Nguồn nước tưới duy trì chăm sóc | Có Thuyết minh Kế hoạch sử dụng nguồn nước tưới, trữ lượng tổng nguồn nước tưới dự kiến phục vụ cho gói thầu tối thiểu bình quân 230m3/ngày: - Trường hợp sử dụng nước máy: + Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương (bản chính hoặc bản chụp có chứng thực), trong đó đó nêu rõ trữ lượng dự kiến cung cấp trong 1 ngày; + Giải pháp, phương án khi nguồn nước cấp bị cắt điện, hư hỏng kéo dài gây ảnh hưởng đến nguồn nước tưới; - Trường hợp sử dụng nước khai thác: + Trình bày vị trí, địa điểm cụ thể nguồn nước dự kiến khai thác sử dụng: + Trữ lượng nguồn nước khai thác. + Chất lượng nguồn nước khai thác phù hợp QCVN 39:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy. |  |  |
| 5.1 Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường | Có biện pháp vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về yêu cầu cung cấp dịch vụ | Đạt |
|  | Không có biện pháp vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về yêu cầu cung cấp dịch vụ. | Không đạt |
| 5.2 An toàn lao động | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về yêu cầu cung cấp dịch vụ. | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về yêu cầu cung cấp dịch vụ. | Không đạt |
| 5.3 Phòng cháy chữa cháy | Có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về yêu cầu cung cấp dịch vụ. | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp hoặc có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về yêu cầu cung cấp dịch vụ | Không đạt |
| 6. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| 6. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện hợp đồng | Đáp ứng tất cả các tiêu chí dưới đây được đánh giá là đạt a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn trở lên không hoàn thành do lỗi của nhà thầu b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn trở lên thi công chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu. c) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng phi tư vấn trở lên vi phạm hợp đồng dẫn đến chấm dứt hợp đồng; d) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng phi tư vấn trở lên cung cấp hàng hóa thiết bị không đảm bảo chất lượng, không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu Yêu cầu có đơn cam kết của nhà thầu đối với các nội dung nêu trên | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 7. Các yếu tố cần thiết khác. |  |  |
| 7.1 Yêu cầu về nhân sự thực hiện gói thầu | - Có đơn cam kết đáp ứng các yêu cầu về nhân sự được nêu ở Chương 5. - Nhà thầu có đơn cam kết sẽ điều chỉnh, sửa đổi theo sự góp ý về kỹ thuật, mỹ thuật của bên mời thầu về tính thẩm mỹ liên quan đến gói thầu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 7.2 Mức độ đáp ứng máy móc, thiết bị | - Có đơn cam kết đáp ứng các yêu cầu về máy móc, thiết bị được nêu ở Chương 5. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |

## Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:

### 4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

## Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT: Không được thay thế.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.