Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

I. Đối với xây lắp.

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Khả năng cung cấp đầy đủ các vật tư, vật liệu, thiết bị chính (xi măng, cát, đá, sắt thép, bê tông nhựa, bê tông thương phẩm (nếu có)…) trong quá trình thi công. | Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng trong việc cung cấp đầy đủ các loại vật liệu, thiết bị trong quá trình thi công. | Đạt |
|  | Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng trong việc cung cấp đầy đủ các loại vật liệu, thiết bị trong quá trình thi công và không nêu rõ chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ vật liệu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 1.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu của vật tư xây dựng: | ### Thể hiện được rõ và đầy đủ danh mục vật tư xây dựng chính và chất lượng đáp ứng được yêu cầu quy định của Hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế (nêu được nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng và nêu được tiêu chuẩn về chất lượng, thông số kỹ thuật) | Đạt |
|  | Không có danh mục các loại vật tư, thiết bị đưa vào xây dựng công trình hoặc có nhưng không nêu được rõ và đầy đủ yêu cầu. | Không đạt |
| 1.3. Cam kết sử dụng các loại vật liệu xây dựng là khoáng sản (cát, đá …) có nguồn gốc hợp pháp. | Có bản cam kết sử dụng các loại vật liệu xây dựng là khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp. | Đạt |
|  | Không có bản cam kết sử dụng các loại vật liệu xây dựng là khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Có bản vẽ tổng mặt bằng phù hợp với hiện trạng, Có đầy đủ các giải pháp kỹ thuật gồm: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc. | ### Đạt |
|  | Có giải pháp kỹ thuật cơ bản hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Chấp nhận được |
|  | Mặt bằng tổ chức không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc thiếu 01 trong các giải pháp tổ chức mặt bằng công trường. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Bảo đảm an toàn giao thông. | Có đề xuất và có phương án đảm bảo giao thông trong quá trình thi công xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không hợp lý, khả thi. | ### Không đạt |
| 3.2. Thi công các hạng mục theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | ### Đạt |
|  | Không có hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Đề xuất thời gian thi công. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 150 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 150 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và c). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c) hoặc có đề xuất nhưng một trong 3 nội dung a) hoặc b) hoặc c) không hợp lý, hoặc không khả thi, hoặc không phù hợp. | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công (nhân công, máy móc, thiết bị) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | - Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện hiện trường thi công, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện hiện trường và với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Bảo hành:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành, bảo trì |  |  |
| Thời gian bảo hành và bảo trì công trình | ### Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 365 ngày. ### Có kế hoạch, quy trình bảo hành, bảo trì cụ thể, phù hợp với gói thầu. | ### Đạt |
|  | ### Không đáp ứng các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 3 năm (2022, 2023, 2024) trở lại đây. | ### Nhà thầu có cam kết: Không vi phạm các quy định tại khoản 4, 5 Điều 16 Luật đấu thầu và Điều 19, 20 Nghị định 215/2025/NĐ-CP | ### Đạt |
|  | ### Nhà thầu không có cam kết hoặc cam kết không trung thực. (Trường hợp phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả LCNT thì Nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu) | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn từ 1 đến 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn từ 1 đến 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.