Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- Phạm vi công việc của gói thầu:

Đánh rỉ, sơn lưới chắn rác, nắp lưới và xích treo lưới chắn rác các tổ máy số 1, số 2, số 7.

Ghi chú: Việc cẩu chuyển lưới chắn rác, nắp lưới, xích treo lưới tới vị trí thi công và đưa về kho do Chủ đầu tư phối hợp thực hiện.

2. Thời hạn hoàn thành: dự kiến 31/12/2026

- Đặc điểm công trường:

- Mặt bằng Cửa nhận nước thuộc công trình dẫn nước vào các tổ máy của nhà máy thủy điện Hòa Bình, chiều dài 190m, rộng 23m (xem bản vẽ mặt bằng cao độ 123m khu vực cửa nhận nước NMTĐ Hòa Bình). Cửa nhận nước được lắp đặt lưới chắn rác, cửa phai sửa chữa, cửa phai sự cố. Cửa phai sửa chữa được đóng mở bằng cầu trục sức nâng 110/80 tấn. Cửa phai sự cố vận hành bằng hệ thống bơm dầu thủy lực đặt tại cao độ 119m.

- Lưới chắn rác: Mỗi bộ lưới chắn bao gồm 10 phân đoạn lưới (mỗi phân đoạn có kích thước: rộng 0,9m x cao 3m x dài 9m) được liên kết bằng các bản mã nối và xích treo, 01 nắp lưới và xích treo.

- Vật tư vật liệu phục vụ thi công tập kết tại mặt bằng phía tổ máy H1, vị trí thi công sơn lưới chắn rác tại mặt bằng phía tổ máy H8 (xem bản vẽ).

- Việc cẩu chuyển lưới chắn rác, nắp lưới, xích treo lưới tới vị trí thi công và đưa về kho bằng cầu trục sức nâng 110/80 tấn do Chủ đầu tư phối hợp thực hiện.

- Tại mặt bằng cao độ 123m có bố trí nguồn điện sửa chữa 3 pha của Chủ đầu tư.

- Đặc điểm chung của công trường là: Thiết bị đang vận hành được bố trí trong phạm vi thi công dọc từ tổ máy số 1 đến tổ máy số 8, bao gồm cầu trục 110/80 tấn tại cao độ 123m, các trạm bơm dầu nâng phai sự cố tại cao độ 119m.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày, trong đó:

- Thời gian thi công: 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng, theo kế hoạch sửa chữa tổ máy của Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Sơn lưới chắn rác tổ máy số 1: 30 ngày, dự kiến tháng 4/2026

+ Sơn lưới chắn rác tổ máy số 2: 30 ngày, dự kiến tháng 3/2026

+ Sơn lưới chắn rác tổ máy số 7: 30 ngày, dự kiến tháng 10/2026

- Thời gian chờ phương thức và thực hiện nghĩa vụ khác: 210 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

3.1. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:

Nhà thầu trình bày giải pháp kỹ thuật bao gồm và không giới hạn các công nghệ, cách thức, phương tiện sử dụng cho các nội dung công việc yêu cầu trong gói thầu. Giải pháp kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu trong E-HSMT này và phù hợp với biện pháp thi công mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT.

Biện pháp tổ chức thi công phải được trình bày bao gồm và không giới hạn chi tiết việc triển khai các nội dung công việc của gói thầu dựa trên giải pháp kỹ thuật đã đề xuất.

- Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:

- Nhà thầu phải đề xuất các giải pháp kỹ thuật thi công phù hợp với mặt bằng thực tế, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đưa ra từng bước trình tự thi công và đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

+ Trong quá trình thi công, các thiết bị của Chủ đầu tư không bị ảnh hưởng bởi các tác động vật lý như bụi bẩn, chấn động.

+ Việc thi công phải đảm bảo không làm cản trở công tác kiểm tra thiết bị đang vận hành và sửa chữa thiết bị của Chủ dầu tư.

- Nhà thầu phải nêu các biện pháp tổ chức thi công:

+ Công tác lắp dựng dàn giáo thi công, trong quá trình thực hiện có biện pháp đảm an toàn lao động, bảo vệ sinh môi trường, không va chạm đến các công trình thiết bị xung quanh.

+ Biện pháp che chắn không để bụi bẩn ảnh hưởng đến các thiết bị của Chủ đầu tư đang vận hành.

+ Các biện pháp an toàn làm việc trên cao.

- Tổ chức mặt bằng công trường:

Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp tổ chức mặt bằng phù hợp với thực tế công trường và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo hạn chế ảnh hưởng tới công tác giao thông vận hành, làm việc của CBCNV của Chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo yếu tố liên tục của công trường trong quá trình thi công đáp ứng tối thiểu yêu cầu sau:

Bố trí tổng mặt bằng công trường, các vị trí tập kết vật tư, phế thải, hướng thi công phù hợp với giải pháp kỹ thuật đề xuất, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Việc bố trí mặt bằng công trường của nhà thầu phải phù hợp với đặc điểm công trường đã được mô tả tại mục I.3 Chương này, đồng thời phù hợp với tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự và biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất đề xuất trong E-HSDT.

c) Thời gian thi công

Nhà thầu đề xuất thời gian thi công cho toàn bộ gói thầu đảm bảo không vượt quá 90 ngày (30 ngày/tổ máy) kể từ ngày bàn giao mặt bằng, không kể ngày lễ tết theo quy định và ngày mưa không thi công được.

d) Tiến độ thi công

Nhà thầu phải lập biểu đồ thi công chi tiết kèm theo biểu đồ nhân lực hợp lý, trong trình tự thi công bắt buộc theo thứ tự:

- Triển khai các biện pháp an toàn.

- Công việc thi công trình tự từ phun cát làm sạch bề mặt đến thi công phun sơn phủ.

- Tiến độ cho từng lưới chắn rác tổ máy.

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công để đảm bảo tiến độ gói thầu.

3.2. Yêu cầu về biện pháp đảm bảo chất lượng thi công:

a) Biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công

- Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp tổ chức công trường nhằm đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công. Trình bày trình tự các bước thực hiện để đảm bảo chất lượng thi công, cụ thể:

+ Phun cát đánh gỉ lưới chắn rác, nắp lưới và xích treo đạt độ sạch 2,5Sa.

+ Thổi sạch bề mặt kim loại, sơn lưới chắn rác, nắp lưới và xích treo (sơn 3 lớp) bằng sơn Epoxy Mastic, loại sơn 2 thành phần, độ dày màng sơn khô tối thiểu 300μm.

* Lưu ý: Chỉ được thi công sơn khi các điều kiện về môi trường xung quanh như: nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương không được vượt quá các chỉ số do nhà sản xuất sơn quy định.

- Nhà thầu phải có hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên môn có liên quan, có biện pháp kiểm tra chất lượng trong khi thi công, chế độ quy định trách nhiệm về chất lượng thi công.

- Các thiết bị phục vụ thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

- Các hạng mục công việc phải tiến hành nghiệm thu chuyển tiếp giai đoạn thi công (nghiệm thu công việc xây dựng) theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

b) Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu

- Nhà thầu phải đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng đầu vào vật tư, vật liệu và quản lý vật tư, vật liệu đảm bảo chất lượng cho thi công.

c) Yêu cầu về kỹ thuật vật tư, vật liệu cho gói thầu

Nhà thầu phải chào các loại vật tư/vật liệu chính cho gói thầu bao gồm và không giới hạn tại bảng sau:

| STT | Tên vật tư/vật liệu | Yêu cầu kỹ thuật tương đương |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sơn Epoxy Mastic, loại sơn 2 thành phần (A và B) | - Loại: Jotun Jotamastic 90 Grey 38a - Thông số kỹ thuật: + Màu sắc: Màu xám + Đóng gói: Bộ 20 lít (15.6L A + 4.4L B) hoặc Bộ 4.55 lít (3.55L A + 1L B) + Dung môi pha loãng: Jotun Thinner No. 17 + Thời gian khô: 4-6 giờ |

Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật tương đương được hiểu như sau:

- Là vật liệu có thông số kỹ thuật (màu sắc, thành phần, thời gian khô… với các phép đo theo TCVN hiện hành) tương đương hoặc tốt hơn.

d) Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng

Nhà thầu nêu đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn áp dụng cho gói thầu, tiêu chuẩn phải còn hiệu lực theo quy định hiện hành. Đối với các hạng mục thi công đặc thù chưa có hệ thống tiêu chuẩn riêng, áp dụng tiêu chuẩn thi công của nhà cung cấp vật liệu đề xuất. Đáp ứng tối thiểu yêu cầu sau:

- Tiêu chuẩn về an toàn thi công xây dựng.

- Tiêu chuẩn giàn giáo.

- Tiêu chuẩn làm sạch bề mặt kim loại.

- Tiêu chuẩn sơn bảo vệ bề mặt kim loại.

3.3. Yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

a) An toàn lao động

- Nhà thầu phải nêu các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công, tuân thủ đúng các quy định an toàn của Chủ đầu tư, đảm bảo không ảnh hưởng tới vận hành.

- Nhà thầu phải nêu giải pháp đảm bảo an toàn lao động khi tập kết vật tư, vật liệu, hàng hóa, các phương tiện thi công vào vị trí thi công.

b. An toàn sản xuất:

Nhà thầu phải đề xuất các giải pháp hợp lý, phù hợp với mặt bằng phạm vi thi công thực tế, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu và đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

- Giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hệ thống thiết bị (cầu trục 110/80 tấn tại cao độ 123m, trạm bơm dầu nâng phai sự cố tại cao độ 119m đã được mô tả tại mục I.3 chương này).

- Khu vực tập kết vật tư, phế thải trong quá trình thi công phải được bố trí hợp lý đảm bảo không để ảnh hưởng đến giao thông nội bộ, lối đi lại của CBCNV và không cản trở hoạt động vận hành của các phương tiện.

- Nhà thầu phải nêu các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong thi công, điều kiện làm việc, quy trình về an toàn điện để đảm bảo an toàn khi thi công liên quan đến lắp đặt thiết bị điện và làm việc khu vực có điện.

- Nhà thầu phải nêu rõ các khu vực dự kiến thi công theo đợt phù hợp với mặt bằng công trường. Không cho phép thi công toàn bộ mặt cắt ngang bất cứ tuyến nào trong toàn tuyến để tránh tắc nghẽn giao thông trong sản xuất của Chủ đầu tư.

c) Phòng, chống cháy, nổ

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình phù hợp với công trường thực tế và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, trong đó phải cam kết phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác chữa cháy nếu xảy ra hỏa hoạn trong bất cứ vị trí nào thuộc mặt bằng thi công.

Việc đưa ra phương án PCCN phải phù hợp với điều kiện mặt bằng công trường đã nêu tại mục I.3 chương này.

d) Vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải nêu các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công phù hợp với công trường thực tế và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

Phế thải phải đảm bảo được vận chuyển đổ đúng nơi quy định, không ảnh hưởng đến môi trường.

3.4. Yêu cầu về bảo hành

Nhà thầu phải để xuất thời gian bảo hành theo quy định.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Bản vẽ mặt bằng cao độ 123m khu vực cửa nhận nước NMTĐ Hòa Bình |  |