# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

* Mô tả về gói thầu:

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ đại tu hệ thống xử lý nước (bao gồm cả vật tư thiết bị và dịch vụ sửa chữa) bao gồm những nội dung chính như sau:

- Tên gói thầu: số  24PTV-SCL-2026: Cung cấp dịch vụ đại tu hệ thống xử lý nước (bao gồm cả vật tư thiết bị và dịch vụ sửa chữa)

- Nguồn vốn thực hiện:   SXKD (SCL) năm 2026

- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức LCNT: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

- Thời gian thực hiện hợp đồng:730 ngày

- Tùy chọn mua thêm: không áp dụng.

* Mô tả về hệ thống thiết bị:

(Tham chiếu đến Phụ lục 01 Nội dung công việc chi tiết-đính kèm E-HSMT)

* Địa điểm thực hiện:

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Chủ đầu tư có nguồn điện, nước phục vụ thi công, cầu trục, tời điện và sẽ cung cấp dịch vụ cho nhà thầu tại các điểm đấu nối hiện hữu khi Nhà thầu có nhu cầu sử dụng (khi có nhu cầu sử dụng nhà thầu làm văn bản đăng ký với chủ đầu tư và thực hiện theo quy định hiện hành của chủ đầu tư).

2. Mục tiêu công việc:

- Tiến độ thi công: trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng cho đến khi hoàn thành việc chạy thử tổng hợp 72h.

- Nhà thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu, bao gồm:

+ Lập tiến độ tổng thể cho toàn công trình và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình. Có biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu, thiết bị; có cam kết bảo đảm tiến độ thi công;

+ Thời gian kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định của các công việc, hạng mục, công trình.

- Nhà thầu báo cáo kèm theo tiến độ hàng ngày cho từng hạng mục và kế hoạch thực hiện cho ngày tiếp theo gồm số lượng cán bộ, công nhân và vật tư thiết bị cần thiết của Nhà thầu để thực hiện công trình cho mỗi giai đoạn chính.

- Nhà thầu phải thực hiện theo bảng tiến độ chi tiết sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Tiến độ thực hiện gói thầu phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao hạng mục. Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu. Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành gói thầu thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó. Nếu gói thầu hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của Nhà thầu gây ra thì Nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và chịu phạt theo quy định trong hợp đồng.

Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ của gói thầu:

- Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ của gói thầu quy định tại Mẫu số 01B và các tài liệu kèm theo E-HSMT (Webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các công việc đại tu cho toàn bộ các thiết bị của hệ thống được nêu trong gói thầu bao gồm tất cả các công việc liên quan từ khảo sát, lập phương án, chuẩn bị các điều kiện thực hiện đầy đủ hoàn thành các công việc liên quan đến bảo dưỡng sửa chữa thay thế thiết bị, lắp đặt, thử nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử, nghiệm thu đưa vào sử dụng, bảo hành...vv. Đúng theo quy định đảm bảo hệ thống vận hành bình thường đáp ứng các tính năng, thông số kỹ thuật.

- Căn cứ vào thực trạng của thiết bị, nhà thầu cần khảo sát và lập phương án thi công, biện pháp an toàn sửa chữa, lắp đặt thiết bị trên cơ sở khối lượng kèm theo của bên mời thầu bao gồm:

+ Điều tra khảo sát hiện trường và thu thập các số liệu cần thiết.

+ Lập phương án kỹ thuật, phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp với nội dung công việc.

+ Tháo dỡ các thiết bị cũ (khi cần thay mới), thu hồi và nhập trả về kho của Chủ đầu tư.

+ Kiểm tra tình trạng thiết bị, vật tư trước khi lắp đặt.

+ Thay mới, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm, nghiệm thu và bàn giao.

Nội dung công việc chi tiết của gói thầu được mô tả chi tiết ở bảng dưới đây để nhà thầu tham khảo, xây dựng giá chào thầu:

(Tham chiếu đến Phụ lục 01 Nội dung công việc chi tiết-đính kèm E-HSMT)

- Phạm vi công việc của gói thầu bao gồm toàn bộ các tiên lượng các công việc cung cấp Vật tư thiết bị thay thế, vật tư tiêu hao, dịch vụ nhân công và dịch vụ máy thi công để sửa chữa, đại tu thiết bị được liệt kê ở Bản tiên lượng là cơ sở để nhà thầu lập giá dự thầu.

- Nhà thầu phải có Bảng chào giá chi tiết kèm theo (Bản Scan và bản Excel) thể hiện đầy đủ, chi tiết các Danh mục dịch vụ đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V (tương ứng với quy định của từng loại) tại Phụ lục số 02 như:

+ 1. Vật tư thiết bị thay thế

+ 2. Vật tư tiêu hao

+ 3. Dịch vụ nhân công

+ 4. Dịch vụ máy thi công

Giá trị chào của từng Danh mục dịch vụ chi tiết phải tương ứng, phù hợp với giá trị của từng danh mục quy định tại Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống).

(Tham chiếu đến Phụ lục 02 Danh mục dịch vụ chi tiết để chào giá-đính kèm E-HSMT)

Nhà thầu phải tự khảo sát hệ thống thiết bị, nơi lắp đặt để thiết bị cung cấp tương thích hoàn toàn với điều kiện thực tế, vị trí lắp đặt. Nhà thầu phải tính toán tất cả các yếu tố cấu thành nên giá dự thầu như vật tư thiết bị thay thế, vật tư tiêu hao, các đồ gá, các phụ kiện, nhân công, máy thi công, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), … để chào giá dự thầu.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu về vật tư thay thế:

3.1.1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn:

Vật tư thiết bị thay thế nhà thầu chào trong E-HSDT phải đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ở Phụ lục 03 Danh mục Vật tư thiết bị thay thế-đính kèm E-HSMT.

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương: Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:

- Thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tính đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

(ii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi hàng hóa nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi thay thế vật tư, lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

Ghi chú: Đối với các danh mục hàng hóa là Vòng bi: Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa từ các hãng sản xuất: FAG, SKF, NSK, NTN thì không cần phải chứng minh theo yêu cầu nêu trên khi đáp ứng về thông số kỹ thuật theo yêu cầu trong E-HSMT.

3.1.2. Yêu cầu về tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa:

- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác hoặc các tài liệu nêu trên không được viết bằng tiếng Việt thì Nhà thầu phải gửi kèm bản dịch các tài liệu đó sang tiếng Việt.

- Tài liệu được yêu cầu là tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất (catalog hoặc bản vẽ, tài liệu tương đương khác), thể hiện được các thông số trong bảng chào kỹ thuật của hàng hóa chào thầu.

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có ký mã hiệu, hãng sản xuất giống với mô tả: Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất trong quá trình nghiệm thu để chứng minh chất lượng của hàng hóa.

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có nhà sản xuất giống với nhà sản xuất đã mô tả nhưng ký mã hiệu khác với ký mã hiệu đã mô tả: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất cho hàng hóa chào thầu về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương, tốt hơn hoặc phải cung cấp tài liệu chứng minh.

3.1.3 Tiến độ cung cấp và xuất xứ hàng hóa:

- Tiến độ cung cấp vật tư thiết bị thay thế: Quy định tại Mẫu số 01B. Trường hợp đến ngày phải bàn giao hàng hóa (ngày hoàn thành dịch vụ quy định tại Mẫu số 01B) mà Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng và không đủ điều kiện tiếp nhận thì Nhà thầu phải có trách nhiệm quản lý toàn bộ hàng hóa (không phát sinh chi phí đối vơi Chủ đầu tư). Khi đó, nhà thầu phải có văn bản báo cáo về tiến độ cung cấp và phải đảm bảo hồ sơ tài liệu kèm theo hàng hóa được thiết lập nằm trong tiến độ cung cấp.

- Xuất xứ: Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.

3.1.4. Bảo hành, bảo trì:

- Thời gian bảo hành: Tất cả hàng hóa phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hạng mục công trình được nghiệm thu bàn giao vận hành thương mại (nhà thầu phải đề xuất cụ thể về thời gian bảo hành). Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trường hợp hạng mục hàng hóa phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa đó.

3.1.5. Các yêu cầu khác:

- Cấp hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; nguyên đai nguyên kiện, tình trạng nguyên vẹn, không móp méo và đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa cung cấp.

- Yêu cầu sản phẩm cung cấp phải đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ, phần mềm, chương trình điều khiển, chuẩn kết nối và kích thước lắp đặt với hệ thống thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì bên Mời thầu chịu mọi chi phí thử nghiệm, ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó Bên Mời thầu từ chối không nhận hàng hoá.

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư, nếu sai nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu:

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA-Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ/Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate) (bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực); Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (bản chụp đóng dấu của đơn vị nhập khẩu). Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Chứng chỉ xuất xưởng của nhà sản xuất (bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực) và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác kèm theo (nếu có) đối với các mục hàng hóa có yêu cầu cung cấp như sau:

| STT | STT (Webform) | Danh mục dịch vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Bộ màng bơm |  |
|  | 4 | Bộ màng bơm |  |
|  | 5 | Bộ màng bơm |  |
|  | 6 | Bộ màng bơm |  |
|  | 7 | Bộ màng bơm |  |
|  | 9 | Bơm hóa chất |  |
|  | 19 | Cảm biến đo ph |  |
|  | 27 | Cột trao đổi cation |  |
|  | 50 | Gioăng |  |
|  | 51 | Gioăng |  |
|  | 52 | Hạt trao đổi anion |  |
|  | 53 | Hạt trao đổi anion |  |
|  | 54 | Hạt trao đổi cation |  |
|  | 55 | Hạt trao đổi cation |  |
|  | 56 | Hóa chất chạy máy |  |
|  | 61 | Lò so |  |
|  | 70 | O-Ring |  |
|  | 90 | Sơn chống thấm, chống ăn mòn gốc polyurea |  |
|  | 92 | Sơn lót |  |
|  | 94 | Sơn phủ |  |
|  | 95 | Tấm lắng lamen |  |
|  | 97 | Than hoạt tính |  |
|  | 105 | Tủ điện |  |
|  | 118 | Van kim cao áp, nối hàn |  |
|  | 125 | Van màng, tay quay, nối bích |  |
|  | 126 | Van màng, tay quay, nối bích |  |
|  | 145 | Vòng bi |  |

# 3.1.6. Bản vẽ/Tài liệu:

# Các bản vẽ đính kèm E-HSMT bao gồm: không yêu cầu

3.2. Các yêu cầu đối với vật tư tiêu hao sử dụng cho gói thầu:

3.2.1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn:

Vật tiêu hao nhà thầu chào trong E-HSDT phải đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn ở Phụ lục 04 Danh mục Vật tư tiêu hao-đính kèm E-HSMT.

Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa là tương đương hoặc tốt hơn thì hàng hóa được đánh giá là tương đương hoặc tốt hơn khi đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau:

+ Có bảng so sánh về thông số kỹ thuật giữa hàng hóa yêu cầu trong E-HSMT và thông số kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào tương đương hoặc tốt hơn để chứng minh.

Lưu ý: Trong quá trình sửa chữa: i) Trường hợp nếu chủng loại và số lượng vật tư tiêu hao vượt quá chủng loại và số lượng tương ứng trong E-HSMT/Hợp đồng, nhà thầu vẫn phải cung cấp đủ nhưng không được tính phát sinh; ii) Trường hợp nếu chủng loại và số lượng vật tư tiêu hao thấp hơn chủng loại và số lượng tương ứng trong E-HSMT/Hợp đồng, nhà thầu không được thanh toán phần chênh lệch không sử dụng (chỉ được thanh toán phần sử dụng thực tế).

3.2.2. Cam kết đáp ứng về khối lượng:

Yêu cầu Nhà thầu cam kết các nội dung sau:

- Cam kết vật tư tiêu hao nhà thầu chào trong E-HSDT là mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Cam kết vật tư tiêu hao được kiểm tra và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và chấp nhận sự kiểm tra đột xuất của Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp đủ chủng loại và số lượng vật tư tiêu hao để phục vụ thực hiện công tác sửa chữa, đại tu hệ thống đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Cam kết toàn bộ vật tư tiêu hao sẽ được hoàn thiện đầy đủ mã hiệu và xuất xứ trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

3.2.3. Tiến độ cung cấp vật tư tiêu hao:

- Tiến độ cung cấp vật tư tiêu hao: Quy định tại Mẫu số 01B.

3.3. Yêu cầu về dịch vụ nhân công:

- Nhà thầu phải có bảng chi tiết kèm theo thể hiện đầy đủ nội dung công việc, phạm vi dịch vụ sửa chữa, được quy định tại Phụ lục 5 Nội dung, phạm vi công việc của gói thầu-đính kèm E-HSMT.

- Nhà thầu cung cấp đủ nhân công thực hiện công tác đại tu, sửa chữa hệ thống đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ;

- Tiến độ thực hiện dịch vụ: Quy định tại Mẫu số 01B.

3.4. Yêu cầu về thiết bị thi công:

3.4.1. Các yêu cầu chung:

- Máy thi công phục vụ cho công tác sửa chữa, đại tu phải còn thời gian kiểm định theo quy định, hoạt động tốt. Nhà thầu phải chứng minh máy thi công thuộc quyền sở hữu hoặc thuê ngoài.

- Có bảng kê chất lượng máy thi công kèm theo giấy cấp phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực. Các thiết bị nằm trong danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Nhà nước tại thời điểm hiện hành phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo đúng qui định quốc gia hoặc quốc tế (có tài liệu chứng nhận kèm theo).

- Nhà thầu phải cung cấp đủ chủng loại và số lượng máy móc thiết bị thi công để phục vụ công tác sửa chữa, đại tu hệ thống đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Tiến độ huy động máy móc, thiết bị: Quy định tại Mẫu số 01B.

Lưu ý: Trong quá trình sửa chữa: i) Trường hợp nếu chủng loại và số lượng máy móc thiết bị thi công vượt quá chủng loại và số lượng tương ứng trong E-HSMT/Hợp đồng, nhà thầu vẫn phải cung cấp đủ nhưng không được tính phát sinh; ii) Trường hợp nếu chủng loại và số lượng máy móc thiết bị thi công thấp hơn chủng loại và số lượng tương ứng trong E-HSMT/Hợp đồng, nhà thầu không được thanh toán phần chênh lệch không sử dụng (chỉ được thanh toán phần sử dụng thực tế).

3.4.2. Yêu cầu chi tiết:

Máy móc thiết bị thi công nhà thầu chào trong E-HSDT phải đáp ứng các yêu cầu chi tiết ở bảng dưới đây:

| STT | Danh mục máy móc | Yêu cầu chi tiết |
| --- | --- | --- |
|  | Máy phun sơn | Polytop chuyên dụng GRACO E10 (hoặc tương đương) |
|  | Lò nấu sơn | YHK 3A (hoặc tương đương) |
|  | Bộ cảo vòng bi |  |
|  | Bơm nước áp lực |  |
|  | Đồng hồ vạn năng |  |
|  | Máy cắt cầm tay | 1200W |
|  | Máy gia nhiệt vòng bi |  |
|  | Máy hàn điện | 23 Kw |
|  | Máy hàn Tig | 23 Kw |
|  | Máy mài cầm tay | 1200W |
|  | Máy nén khí | 150m3/h |
|  | Máy nén khí | 56m3/h |
|  | Máy phân tích độ dẫn mẫu |  |
|  | Máy phân tích Oxy mẫu |  |
|  | Máy phân tích pH mẫu |  |
|  | Mê gôm mét | 500V |
|  | Palăng tay | 1 tấn |
|  | Palăng tay | 2 tấn |
|  | Palăng tay | 3 tấn |
|  | Tời điện | 0,5 tấn |
|  | Xe nâng | 2,5 tấn |
|  | Thiết bị tạo dòng điện |  |
|  | Mê gôm mét |  |
|  | Máy phun sơn |  |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc |  |
|  | Máy đo điện trở một chiều |  |
|  | Bộ cảo bi thủy lực |  |
|  | Máy hàn hơi |  |
|  | Máy phân tích N2H4 |  |

3.5. Quy trình, quy phạm cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Quy trình thi công đại tu thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế có liên quan, tiêu chuẩn của Nhà sản xuất chế tạo thiết bị.

- Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số 1859/ QĐ-NĐQN ngày 18/ 11/ 2022 của HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc Quy định về công tác bảo dưỡng sửa chữa trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

3.6. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công:

Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc tại Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ quy định tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) và các tài liệu kèm theo E-HSMT, Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình được Chủ đầu tư chấp thuận, phù hợp tiêu chuẩn Nhà sản xuất chế tạo thiết bị, tiêu chuẩn Quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Trong đó, tối thiểu phải đáp ứng các nội dung sau:

3.6.1. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yêu cho các công tác chính:

Nhà thầu phải trình bày các biện pháp thi công, quản lý chất lượng, nghiệm thu giai đoạn cho các nội dung tại Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ quy định tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) nội dung cụ thể như sau:

a/ Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công và tiếp nhận vật tư:

- Công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu: Nhà thầu phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện để tiếp nhận vật tư bên A cấp theo đúng quy định và phải có các biện pháp quản lý để đảm bảo chất lượng, số lượng vật tư trước khi đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu trình bày công tác chuẩn bị các máy phục vụ thi công, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc;

- Máy móc thi công, các dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm phù hợp với biện pháp thi công đề xuất trong HSDT và đảm bảo chất lượng.

- Các máy móc dụng cụ thi công phải được liệt kê đầy đủ theo nội dung công việc và phải phù hợp với nội dung công việc.

- Có giấy tờ chứng minh máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu của Nhà thầu hoặc nếu đi thuê thì phải có cam kết của chủ cho thuê với thời gian đáp ứng yêu cầu tiến độ trong E-HSMT.

- Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.

- Nhà thầu phải trình bày công tác chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật phục vụ thi công công trình. Trong đó phải trình bày rõ các tài liệu như Quy trình, Quy phạm, Tiêu chuẩn… áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu các thiết bị thuộc gói thầu.

b/ Công tác thi công:

- Nhà thầu phải trình bày công tác thi công cho các nội dung yêu cầu trong bảng Phạm vi cung cấp - Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) đảm bảo các yêu cầu:

+ Việc sửa chữa, thay thế mới các chi tiết, không làm sai lệch thiết kế ban đầu của thiết bị.

+ Sau khi sửa chữa, thiết bị, hệ thống phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định.

+ Đảm bảo tiến độ của HSMT

- Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu công việc của E-HSMT.

- Nhà thầu đề ra các phương án bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động hợp lý theo nội dung công việc và vị trí thi công.

- Nhà thầu phải đưa ra những biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:

+ Bố trí cán bộ kiểm tra giám sát, theo dõi công trình (tiến độ, nhật kí công trình...).

+ Có biện pháp thi công chi tiết và các phương pháp kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc Quốc gia hoặc Quốc tế.

+ Thiết bị điện được thí nghiệm, hiệu chỉnh đảm bảo thông số cài đặt ban đầu của thiết bị.

- Trên cơ sở giải pháp kỹ thuật đề xuất, Nhà thầu phải xây dựng biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho công trình, trong đó có nêu: cách thức tổ chức thi công, bố trí địa điểm tập kết thiết bị thi công, địa điểm tập kết vật tư phục vụ thi công. Việc bố trí địa điểm tập kết thiết bị thi công, vật tư phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và không ảnh hưởng đến các thiết bị công trình khác trong Nhà máy.

c/ Công tác tổ chức nghiệm thu các giai đoạn thi công và nghiệm thu tổng thể công trình.

Nhà thầu trên cơ sở sơ đồ công nghệ và tài liệu vân hành để đưa ra phương án chi tiết về trình tự nghiệm thu cho từng hệ thống và cho toàn bộ công trình, đảm bảo hệ thống, công trình được nghiệm thu theo từng giai đoạn và đảm bảo:

- Trong suốt quá trình chạy thử nghiệm thu nhà thầu phải bố trí đủ lực lượng có chuyên gia, vật tư thay thế để xử lý kịp thời các khiếm khuyết xảy ra trong quá trình cung cấp, lắp đặt. Tất cả các lỗi không phải do vận hành của chủ đầu tư gây ra thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Các thông số kỹ thuật chạy thử: Các thiết bị, hệ thống, công trình trong quá trình chạy thử phải đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành.

- Nghiệm thu từng phần chứa các hạng mục đã thi công xong và có đầy đủ biên bản sửa chữa, lắp đặt, thí nghiệm và các loại biên bản khác phù hợp với các tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc tiêu chuẩn của Quốc gia/ Quốc tế và quy định của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Nghiệm thu tổng hợp khi đã thi công xong toàn bộ công trình và tổng hợp đầy đủ các biên bản sửa chữa, thí nghiệm và các loại biên bản khác phù hợp với tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc tiêu chuẩn Quốc gia/ Quốc tế.

- Chạy thử từng phần và chạy thử tổng hợp: Thiết bị sau khi sửa chữa, lắp đặt xong sẽ chạy thử từng phần để khẳng định sự làm việc tin cậy và từng bộ phận/ thiết bị riêng rẽ sau đó tiến hành chạy thử tổng hợp 72 giờ với công suất định mức và kiểm tra các thông số kỹ thuật theo thiết kế.

- Vận hành thử thách độ tin cậy 720 giờ: nếu đạt kết quả tốt sẽ được nghiệm thu để chuyển sang giai đoạn chạy bảo hành. Tiêu chuẩn chất lượng nước khi vận hành phù hợp các Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước sơ bộ, hệ thống xử lý nước khử khoáng, hệ thống xử lý nước lò đang áp dụng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật, bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành (bằng tiếng Việt), đào tạo chuyển giao công nghệ.

d/ Tổ chức mặt bằng công trường

Nhà thầu phải trình bày các nội dung sau:

- Phương án bố trí mặt bằng công trường, nhà ban chỉ huy, nhà bảo vệ, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu…nhà vệ sinh.

- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với quy định về an toàn hiện hành của Quốc gia.

- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước …Trong đó, phải nêu phương án cấp điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện thi công công trường không đáp ứng được yêu cầu.

e/ Hệ thống tổ chức:

- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các nhóm (tổ) thi công… chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bản giao đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, phó chỉ hủy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật, tổ trưởng, công nhân kỹ thuật..., đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra và phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu công trình tại công trường.

3.6.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng:

a/ Quy trình quản lý chất lượng thi công:

Yêu cầu Nhà thầu liệt kê các quy trình quản lý chất lượng thi công được áp dụng nếu trúng thầu, các quy trình quản lý chất lượng thi công phải phù hợp tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc quy định hiện hành của quốc gia/ quốc tế.

b/ Sơ đồ quản lý chất lượng:

Nhà thầu phải có sơ đồ quản lý chất lượng, bao gồm quản lý chất lượng vật tư, quản lý chất lượng thi công, quản lý hồ sơ…

c/ Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư:

Nhà thầu phải nêu biện pháp đảm bảo chất lượng toàn bộ vật tư sẽ đưa vào gói thầu, trong đó nêu cụ thể:

- Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ đưa vào gói thầu;

- Cách thức chung bảo quản số lượng, chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị;

- Giải pháp xử lý vật tư và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu gói thầu.

d/ Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình:

- Nhà thầu phải trình bày biện pháp quản lý chất lượng thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình. Biện pháp quản lý chất lượng phải quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi giám sát, chạy thử nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải nêu biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình khi mưa bão.

- Nhà thầu phải cam kết:

+ Đảm bảo chất lượng; thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu; bảo hành toàn bộ công trình.

+ Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:

+ Có biện pháp thi công chi tiết cho từng công đoạn, từng bộ phận thiết bị kèm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc quốc gia/ quốc tế;

+ Có biện pháp kiểm tra, thí nghiệm chi tiết cho từng công đoạn, thiết bị kèm theo các tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc quốc gia/ quốc tế.

3.6.3. Tiến độ thi công:

a/ Biểu tiến độ thi công chi tiết:

Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết, bảng tiến độ giải thể cho từng hạng mục công việc theo số ngày thực hiện theo mẫu sau.

Biểu tiến độ (mẫu):

| Stt | Hạng mục công việc | Tổng thời gian thực hiện |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ..... | … |
| 1 | Hạng mục công việc số 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hạng mục công việc số 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hạng mục công việc số 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hạng mục công việc số 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hạng mục công việc số n |  |  |  |  |  |  |  |

b/ Biểu đồ huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công

- Căn cứ biểu tiến độ thi công chi tiết Nhà thầu đã xây dựng, yêu cầu Nhà thầu xây dựng biểu đồ huy động nhân lực, vật tư và thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ vừa nêu.

- Nhà thầu phải trình bày sự phối hợp giữa các công tác thi công, giữa các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ đã đề xuất.

c/ Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro khách quan

- Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xảy ra để đảm bảo tiến độ thi công.

- Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rủi ro khách quan.

d/ Đảm bảo tiến độ khi công

- Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thi công xây dựng đảm bảo chất lượng yêu cầu.

- Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công công trình (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Cam kết thời gian hoàn thành bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.

- Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng.

3.6.4. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

a/ Biện pháp bảo vệ môi trường

- Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải và cách thức xử lý phế thải, rác thải để không ảnh hưởng đến môi trường.

- Nhà thầu phải nêu biện pháp để giảm thiểu: tiếng ồn, độ rung, bụi và khói.

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng quy định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm quy định trên.

- Hàng ngay nhà thầu phải thực hiện vệ sinh sạch sẽ mặt bằng thi công đã được chủ đầu tư bàn giao.

b/ Phòng cháy, chữa cháy

- Nhà thầu phải nêu các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nói chung.

- Nhà thầu phải nêu các quy định, quy phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy sẽ được Nhà thầu áp dụng khi thi công công trình.

- Cam kết tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho nhân sự, thiết bị và những người xung quanh.

c/ An toàn lao động

- Nhà thầu phải nêu biện pháp an toàn khi: làm việc trên cao, làm việc với thiết bị điện, thí nghiệm điện… và phải tuân thủ các Quy định về an toàn hiện hành của Nhà nước. Yêu cầu Nhà thầu chỉ rõ căn cứ áp dụng để làm cơ sở đánh giá.

d/ Biện pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị máy móc, vật tư trong quá trình thi công.

- Nhà thầu phải nêu biên pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.

e/ Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Toàn bộ nhân lực thi công của Nhà thầu phải được đào tạo an toàn lao động theo quy định của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và Pháp luật trước khi thi công.

- Nhà thầu phải có quy trình, quy phạm hữu hiệu đối với công tác phòng chống cháy, nổ và có cam kết rõ ràng việc thực hiện quy trình, quy phạm này phù hợp với công việc thực hiện thi công dễ gây mất an toàn cháy, nổ như hàn điện, chạm chập điện, làm việc trên cao ...

- Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn và tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công nhân của mình, thiết bị và những người xung quanh.

Phải có cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các cam kết trên.

3.6.5. Bảo hành, bảo trì

a/ Thời gian bảo hành

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành: bảo hành toàn bộ công trình (bao gồm cả vật tư tiêu hao và dịch vụ sửa chữa) với thời gian tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hạng mục công trình được nghiệm thu bàn giao chính thức vận hành thương mại (nhà thầu phải đề xuất cụ thể về thời gian bảo hành).

- Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì như sau:

+ Đại lý là do nhà thầu tự thành lập hoặc;

+ Đại diện: là văn phòng đại diện hoặc cá nhân do nhà thầu quyết định bằng văn bản (có cam kết cử cá nhân thực hiện nghĩa vụ của Nhà thầu).

+ Thời gian bắt đầu tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót: Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

b/ Biện pháp tổ chức thực hiện công tác bảo hành

- Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.

- Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

- Để đảm bảo tiến độ, chất lượng khắc phục các khiếm khuyết bảo hành, yêu cầu Nhà thầu nêu biện pháp tổ chức thực hiện trong HSDT

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Quy trình thi công đại tu thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế có liên quan, tiêu chuẩn của Nhà sản xuất chế tạo thiết bị.

- Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số 1859/ QĐ-NĐQN ngày 18/ 11/ 2022 của HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc ban hành áp dụng Quy định về công tác bảo dưỡng sửa chữa tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.