# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

## Cơ sở lập

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2020/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 của Quốc Hội;

- Luật số 55/2024/QH15 của Quốc Hội: Phòng cháy chữa cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;

- Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

- Quyết định số 1509/QÐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công thương về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh.

- Văn bản số 3465/UBND-XD&MT ngày 24/09/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận hướng tuyến đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái.

- Các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.

## Địa điểm xây dựng

Đoạn tuyến đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái dự kiến xây dựng trên địa bàn xã Hải Sơn, Phường Móng Cái 3, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

Diện tích chiếm đất của dự án dự kiến như sau:

- Diện tích chiếm đất của tuyến đường dây 220 kV là:

- Diện tích chiếm đất của móng cột đường dây (DTVV) : khoảng 3,828 ha.

- Diện tích hành lang tuyến đường dây: khoảng 33,338 ha (đã trừ đi DTVV).

## Bảng: Diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng bởi dự án

| STT | DANH MỤC | Khối lượng (ha) |  |  | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | xã Hải Sơn | phường Móng Cái 3 | xã Hải Ninh |  |
| I.1 | Đất bị thu hồi lâu dài tại móng cột | 0,200 | 2,430 | 1,198 | 3,828 |
| a | Đất trồng cây lâu năm |  |  | 0,288 | 0,288 |
| b | Đất rừng sản xuất | 0,200 | 2,430 | 0,605 | 3,235 |
| c | Đất rừng phòng hộ |  |  | 0,305 | 0,305 |
| I.2 | Đất bị hạn chế sử dụng đất trong hành lang an toàn đường dây (đã trừ đi diện tích móng cột) | 0,308 | 20,508 | 12,522 | 33,338 |
| a | Đất trồng cây lâu năm |  |  | 2,642 | 2,642 |
| b | Đất rừng sản xuất | 0,308 | 20,355 | 6,393 | 27,057 |
| c | Đất rừng phòng hộ |  |  | 2,217 | 2,217 |
| d | Đất thủy lợi và đất bằng chưa sử dụng |  | 0,152 | 1,270 | 1,422 |
| Tổng cộng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng bởi dự án: (I.1) + (I.2) |  | 0,508 | 22,938 | 13,720 | 37,166 |

    - Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

### Phần đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái:

- Điểm đầu (ĐĐ): Cột đấu nối 220kV G0 (VN) trên lãnh thổ Việt Nam

- Điểm cuối (ĐC)	: Cột cổng 220kV tại TBA 220kV Móng Cái

- Cấp điện áp	: 220kV

- Số mạch	: 02 mạch

- Chiều dài tuyến	: khoảng 16,592 km

- Hành lang tuyến	: trung bình khoảng 22,4 mét (từ tim tuyến ra mỗi bên 11,2 mét). Diện tích thực tế sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thực hiện dự án.

- Diện tích sử dụng đất: 37,166 ha, bao gồm:

  - Diện tích chiếm đất vĩnh viễn bởi chân móng cột điện: 3,828 ha (diện tích thực tế sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thực hiện dự án);

  - Diện tích bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn theo Nghị định 62/2025/NĐ- CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ (đã trừ đi diện tích chiếm đất vĩnh viễn của móng cột): 33,338 ha (diện tích thực tế sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thực hiện dự án).

- Địa điểm xây dựng và chiều dài tuyến đi qua:

  - Địa phận xã Hải Sơn khoảng: 0,32km (chưa bao gồm chiều dài từ biên giới Việt Nam – Trung Quốc đến cột đấu nối G0 (VN))

  - Địa phận phường Móng Cái 3 khoảng: 10,146km

  - Địa phận xã Hải Ninh khoảng: 6,125km

- Dây dẫn dự kiến: dây nhôm lõi thép 2xACSR/Mz 600/76 (phân pha 2 dây/pha).

- Dây chống sét dự kiến : trên mỗi mạch treo 01 dây chống sét hợp kim nhôm lõi thép PHLOX-116 và 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90.

- Cách điện: Cách điện treo truyền thống (gốm hoặc thủy tinh) loại tải trọng: 70kN, 160kN, 210kN, 300kN chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

- Tiếp địa: sử dụng các loại tiếp địa hình tia, cọc - tia kết hợp, giếng khoan tiếp địa, sử dụng hóa chất giảm điện trở suất;

- Cột: dùng cột thép mạ kẽm;

- Móng: dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT ĐTXD, TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các thỏa thuận chuyên ngành (bao gồm Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM), lập báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương, CMĐSDR sang mục đích khác và phương án tạm sử dụng rừng; trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất) ” được phê duyệt theo Quyết định số 300/QĐ-EVNNPT ngày 12/2/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT ĐTXD, TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các thỏa thuận chuyên ngành (bao gồm Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM), lập báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương, CMĐSDR sang mục đích khác và phương án tạm sử dụng rừng; trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất)”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 270 ngày (phù hợp tiến độ dự án).

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần khảo sát xây dựng; lập báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương, CMĐSDR sang mục đích khác và phương án tạm sử dụng rừng; trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 2 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCNCKT ĐTXD, TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các thỏa thuận chuyên ngành (bao gồm Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM), lập báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương, CMĐSDR sang mục đích khác và phương án tạm sử dụng rừng; trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất)” dự án Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

## Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát xây dựng, lập BCNCKT ĐTXD, TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC và HSMT;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);

- Đo vẽ, lập bản đồ địa chính, phục vụ công tác thu hồi đất, cho thuê đất;

- Lập báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương, CMĐSDR sang mục đích khác và phương án tạm sử dụng rừng;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

    - Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 270 ngày (phù hợp tiến độ dự án). Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

## Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 168/QĐ-EVNNPT ngày 26/1/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, thẩm tra và giám sát khảo sát Dự án; Quyết định số 984/QĐ-NPMB ngày 29/1/2026 của NPMB về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát đường tạm; lập báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương, CMĐSDR sang mục đích khác và phương án tạm sử dụng rừng; trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất Dự án; Quyết định số 1421/QĐ-NPMB ngày 12/2/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 2, 3 dự án Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái.

## Nhiệm vụ khảo sát xây dựng:

      - Yêu cầu chung:

        - Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

        - Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

        - Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

        - Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

        - Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

        - Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

        - Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

        - Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

        - Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

        - Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

## Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

        - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

        - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

        - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

## Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

        - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

        - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

## Công tác an toàn lao động

        - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

        - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

        - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

        - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

        - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

## Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

        - Thông tư số 973/2001/TT–TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN–2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;

        - TCVN 8226–2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2001/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN–2000;

        - TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - QCVN 04-2009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT–BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

        - Tiêu chuẩn ngành 14–TCN 22–2002 quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 07/01/2002;

        - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN–11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2008;

        - Thông tư 68/2015/TT–BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;

        - Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000;

        - 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5,000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1,000; 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong EVN ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của EVN.

        - Quy định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

## Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

        - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

        - Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

        - Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

        - Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ Quy định sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện ;

        - Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về ban hành định mức xây dựng.

        - Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

        - Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

        - TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

        - TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

        - TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

        - TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

        - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy

mẫu.

        - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản

và xử lý mẫu.

        - TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông

suối.

        - TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở

nước ngầm.

        - TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

          - TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

        - TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

        - TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

        - TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

        - TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

        - TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

        - TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

        - TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

        - TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

        - TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

        - Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

        - TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá

học.

- TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

- TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương

pháp chuẩn độ EDTA.

  - TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

  - TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

  - TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

  - TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

  - TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

  - TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

## Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

  - 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

  - 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

  - 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

  - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

  - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

## Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát địa hình

Tuyến đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái dự kiến xây dựng trên địa phận tỉnh Quảng Ninh thuộc địa bàn các xã Hải Sơn, Phường Móng Cái 3, xã Hải Ninh và có các vị trí như sau:

- Điểm đầu	:	Cột đấu nối 220kV G0 (VN) trên lãnh thổ Việt Nam;

- Điểm cuối	: Cột cổng 220kV tại TBA 220kV Móng Cái;

- Số mạch	: 02 mạch;

- Cấp điện áp  : 220kV.

- Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 16,592km

- Hành lang tuyến : trung bình khoảng 22,4 mét (từ tim tuyến ra mỗi bên 11,2 mét).

- Toàn tuyến có 14VT góc lái: ký hiệu từ G0(VN) đến G13 và ĐC; OPY (cột cổng 220kV tại TBA 220kV Móng Cái).

# A. NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

## Giai đoạn BCNCKT

### Công tác đo vẽ

Thực hiện theo quy định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về bay chụp ảnh hàng không phục vụ thiết kế, qua tìm hiểu và trao đổi với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết, hiện nay theo Hiệp định Quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc được ký ngày 18/11/2009 tại điều 20 quy định " Khi một Bên tiến hành bay chụp ảnh hàng không và sử dụng các thiết bị bay khác với mục đích đo đạc thăm dò cảm ứng từ xa tại khu vực và công trình trong phạm vi 25km tính từ đường biên giới về phía bên mình phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 15 ngày qua đường ngoại giao" Như vậy đối với dự án Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái có phạm vi khảo sát có điểm đầu G0 nằm ngay giáp ranh khu vực biên giới. Do vậy cần phải có công hàm ngoại giao giữa 02 nước, hiện chưa có tiền lệ trong việc xin phép bay chụp này phục vụ dân sự, nên kiến nghị khảo sát theo phương pháp truyền thống là đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây 220kV.

Công tác khảo sát địa hình giai đoạn BCNCKT gồm:

## Xây dựng lưới khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV

Lưới khống chế độ cao nhằm phục vụ cho việc đo nối cao độ Quốc gia đến tuyến đường dây. Lưới được xây dựng theo tiêu chuẩn của lưới độ cao hạng IV, được đo nối với điểm độ cao nhà nước (đo đi và đo về) dự kiến 5km.

Các mốc của lưới khống chế độ cao trên tuyến bố trí trùng với các mốc của lưới khống chế mặt bằng (đã thực hiện trong giai đoạn CTĐT) để thuận tiện cho công tác đo vẽ chi tiết.

## Xây dựng lưới khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật

Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật được dẫn bằng thủy chuẩn hình học sử dụng máy đo thủy chuẩn có độ phóng đại 24X-30X. Tuyến đo xuất phát và khép vào mốc độ cao Quốc

gia hoặc mốc độ cao hạng IV đã xây dựng, khối lượng dự kiến 10km.

L

Lưới được tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo: fcp =  50  mm

(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)

Thủy chuẩn kỹ thuật cũng có thể đo bằng công nghệ GPS với quy trình đo, xử lý số liệu đạt theo yêu cầu của lưới thủy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Các vị trí góc lái phải dẫn độ cao thủy chuẩn kỹ thuật, chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật tối thiểu bằng chiều dài tuyến đường dây.

## Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây dấu nối tỉ lệ 1/500 và 1/5000

Công tác phóng tuyến, đo vẽ mặt cắt dọc được thực hiện bằng phương pháp nhích dần, sử dụng máy toàn đạc điện tử và gương phản quang. Tiến hành đo khoảng cách, đo góc, thu thập và cập nhật các địa vật nằm trong vùng hành lang tuyến, điều tra các khu dân cư, thông tin, điện lực và hệ thống giao thông, sông ngòi...

. Đo góc:

Các góc ngoặt được đo bằng máy toàn đạc điện tử TC 405.

- Phương pháp	: Đo góc đơn, 2 lần đo và đo ở 2 vị trí bàn độ.

: m

20”

Hạn sai Đo chiều dài:

- Phương pháp : Chiều dài trên tuyến được xác định bằng phương pháp đo xa ánh sáng. Mỗi đoạn được xác định 2 lần ( đo đi và đo về ) kết quả lấy trung bình.

Ms

- Sai số tương đối :	S

. Đo cao lượng giác:

- Độ chính xác yêu cầu:

1

< 300

n

mh  0,04D	(cm)

- Trong đó:  D là chiều dài cạnh tính bằng (m). n là số cạnh đo chênh cao trên tuyến.

## Đo vẽ bình đồ giao chéo

Các vị trí giao chéo với tuyến đường dây như Sông, Quốc lộ, tỉnh lộ và các đường dây điện có cấp điện áp 110kV trở lên...cần đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m để phục vụ thiết kế.

Trên tuyến có 1 điểm giao chéo QL 18B, diện tích cần đo vẽ từ tim tuyến tại điểm giao chéo ra mỗi bên 50m, chiều 50m theo hướng tuyến (100m x 100m =1ha) .

## Công tác điều tra

- Điều tra, thống kê: nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng, cây cối hoa màu, rừng, các loại đất đai, các loại đường giao thông: đường thủy, đường sắt, đường bộ, đường

dây điện lực, đường dây thông tin liên lạc, các công trình quân sự,... bị ảnh hưởng trong và ngoài hành lang tuyến, phục vụ thiết kế và tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

+ Nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng: Nêu rõ loại nhà, công trình, diện tích, địa chỉ chủ hộ;

+ Đoạn tuyến đi qua rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây, rừng tự nhiên…: điều tra và lập thống kê chiều dài, mật độ nằm trong hành lang tuyến và chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa. Thể hiện chiều cao hiện tại, chiều cao trung bình khi cây phát triển tối đa, chủng loại cây lên mặt cắt dọc; Đối với cây ngoài hành lang tuyến, điều tra thống kế cây cao hơn 10m từ mép ngoài hành lang tuyến ra 10m.

+ Điều tra, thống kê kết cấu kim loại của nhà ở, công trình tồn tại ngoài hành lang tuyến: tính pha ngoài cùng tuyến đường dây 220kV ra mỗi bên 30 mét;

+ Điều tra ĐDK từ cấp điện áp 110kV trở lên trong phạm vi 500m cách tim tuyến. Điều tra thống kê các đường dây thông tin liên lạc, đường dây điện giao chéo qua tuyến ĐDK;

+ Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ các công trình đường dây thông tin đi gần với ĐDK, trạm thu phát sóng nằm trong phạm vi 2,0km (1,0km đối với cấp điện áp 110kV – 220kV) tính từ tim tuyến về mỗi bên. Điều tra, cập nhật lên mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến;

+ Công trình quân sự: trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 10km (2km đối với cấp điện áp 110kV - 220kV) tính từ tim tuyến; Công trình công nghiệp, hoá chất ...: trong phạm vi 5km cách tim tuyến ĐDK;

+ Đường giao thông, đường thủy, đường sắt, đường bộ: đường quốc lộ, liên tỉnh, liên xã, liên thôn cắt qua hoặc đi gần với tuyến ĐDK, nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường. Cập nhật lên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 thể hiện các đường giao thông (có bề rộng mặt đường ≥ 3m) đi gần hoặc cắt qua tuyến đường dây;

+ Lập các bảng số liệu điều tra, thống kê trong hành lang tuyến.

### Khảo sát, điều tra phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Thu thập đơn giá bồi thường về đất đai, cây cối, hoa màu… quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư của địa phương.

- Khảo sát điều tra, xác định diện tích các loại đất trong hành lang tuyến phục vụ tính toán chi phí bồi thường hỗ trợ về đất.

- Khảo sát, điều tra xác định hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ tính toán bồi thường hỗ trợ đối với cây trồng.

- Khảo sát, điều tra hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp (nhà ở, công trình trên đất bị ảnh hưởng phải di chuyển; nhà ở công trình bị hạn chế sử dụng) phục vụ tính toán bồi thường hỗ trợ đối với các chủ sở hữu nhà ở và công trình.

## Giai đoạn TKKT

Công tác đo vẽ

## Phân móng trung gian

Đưa từng vị trí trụ thiết kế trên bản vẽ ra thực địa bằng thiết bị đo đạc địa hình (máy toàn đạc, máy GPS hoặc thiết bị RTK) kết hợp sử dụng bản đồ số địa chính tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ khác tùy vào điều kiện thực tế của Dự án.

Các cột trung gian sẽ được sẽ được xác định với độ chính xác của công tác định vị điểm khảo sát, độ cao được xác định trên bản đồ đã được thành lập. Phân móng cột trung gian theo thiết kế chia cột trên bản vẽ cắt dọc ra ngoài thực địa, lập bảng thống kê hoàn công các vị trí móng trên toàn tuyến.

Khi cắm cột trung gian trên thực địa, nếu phát hiện thấy những vị trí móng có thể ảnh hưởng đến các công trình đã có như đường giao thông, ao hồ, sông, suối, kênh mương, nhà cửa và những công trình xây dựng khác hoặc gần những bờ xói lở, cây di sản, công trình tâm linh (nhà văn hóa, đền, đình, chùa, nghĩa trang, mộ,…), hạn chế tối đa lựa chọn vị trí cột điện nằm trên diện tích đất thuộc sở hữu của nhiều hộ dân và/hoặc làm tách thửa đất thành nhiều phần, hạn chế hiệu quả sử dụng đất của người dân (khi cắm cột trung gian trên thực địa mà gặp phải thì phải có phương án tránh triệt để), … Nhà thầu Tư vấn cần có phương án xử lý, điều chỉnh và thực hiện đo đạc cắm cột trung gian tại thực địa, đồng thời đảm bảo hoàn thiện thiết kế vị trí cột trung gian cho đồng bộ với vị trí cột sau khi lựa chọn được vị trí đặt cột trung gian tối ưu tại thực địa.

Đo đạc, phân móng trung gian toàn tuyến tại thực địa, dựa vào bản vẽ bố trí cột trên mặt cắt dọc. Khối lượng dự kiến: 26VT cột trung gian

## Đo vẽ bình đồ móng tỷ lệ 1/200 h=0,5m

Sau khi hướng tuyến, vị trí xây dựng các vị trí móng cột (góc lái và cột trung gian) đã được kiểm tra, thống nhất đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, Tư vấn thực hiện đo vẽ bản đồ địa hình chi tiết 1/200, h=0,5m cho tất cả các vị trí phục vụ thiết kế.

Khối lượng đo bình đồ các vị trí móng tỷ lệ 1/200, đồng mức 0,5m. Tổng cộng có 41 vị trí cột, trong đó: (26 cột trung gian và 15 vị trí cột góc); diện tích đo vẽ mỗi vị trí (80m x 60m = 0,48ha).

## Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí móng trung gian và các vị trí hố khoan sạt trượt:

Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí móng cột trung gian. Khối lượng dự kiến có 26 vị trí.

Định vị các vị trí hố khoan tính ổn định sạt trượt. Khối lượng dự kiến 21 vị trí, mỗi vị trí tính toán sạt trượt bố trí 2HK bên trái và bên phải (hoặc taluy +, taluy -): 21VTx2HK=42 điểm.

## Nhiệm vụ khảo sát địa chất

        - Công tác khảo sát địa chất phục vụ lập BCNCKT

### Công tác khoan thăm dò

Toàn tuyến có chiều dài khoảng 16,592km, dự kiến thiết kế 14 góc lái: ký hiệu từ G0(VN) đến G13 và ĐC; OPY (cột cổng 220kV tại TBA 220kV Móng Cái). Trong giai đoạn này, các hố khoan thăm dò được bố trí tại các vị trí góc lái và điểm cuối của tuyến đường dây. Tổng cộng dự kiến bố trí khoan 16VT.

Theo Qui định 921/QĐ-EVNNPT, chiều sâu hố khoan xác định theo tải trọng dưới đế móng và điều kiện ĐCCT vị trí đặt móng, cụ thể như sau:

Đối với vùng trung du, đồi núi dùng móng trụ, vị trí đặt cột có lớp đất phủ với bề dày lớn, khoan sâu tới dưới cao độ đáy móng dự kiến khoảng 4 ÷ 6m, nếu lớp đất phủ có chiều dày mỏng và móng đặt trên lớp đá cứng thì khoan sâu dưới cao độ đáy móng dự kiến khoảng từ 1,0m ÷ 1,5m.

Đối với vùng đất yếu sình lầy, chiều sâu hố khoan đươc xác định trên cơ sở tính toán sơ bộ ảnh hưởng của móng đến nền đất. Nếu dự kiến dùng giải pháp móng bản thì các hố khoan có chiều sâu khoảng 10 ÷ 12m hoặc lớn hơn.

Tuyến Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái, có điều kiện ĐCCT phức tạp, địa hình đồi núi có nguy cơ sạt lở cao, gần các mỏ than dự kiến khoan khảo sát bố trí vào các vị trí góc lái và điểm cuối. Toàn tuyến đường dây có 14 vị trí góc lái và vị trí điểm cuối, vị trí OPY tại cột cổng TBA 220kV Móng Cái. Khối lượng khoan giai đoạn BCNCKT dự kiến bố trí 16 hố khoan thủ công, mỗi hố sâu 10m, cụ thể như sau:

Tổng mét khoan thủ công dự kiến: 16 hố x 10m/hố = 160m

Trong đó dự kiến:

+  Đất đá cấp I - III:32,0 m

+  Đất đá cấp IV - V:	128,0 m

### Công tác lấy mẫu thí nghiệm trong phòng

Công tác lấy mẫu thí nghiệm tiến hành song song với công tác khoan đào, các mẫu gồm: Mẫu nguyên dạng, mẫu không nguyên dạng và mẫu nước.

Mẫu đất nguyên dạng để phân tích thí nghiệm được lấy trong hố khoan thăm dò. Mỗi lớp đất khoan qua có chiều dày < 3m lấy một mẫu, với lớp có chiều dày > 3m thì trung bình 3m lấy một mẫu.

Đối với đất mềm dính lấy mẫu đất nguyên dạng bằng dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng có vỏ bọc cứng để đảm bảo tính nguyên dạng của đất, chiều dài mỗi mẫu phải đủ để thí nghiệm. Đối với lớp đất mềm rời không lấy được mẫu nguyên dạng thì lấy mẫu không nguyên dạng với trọng lượng khoảng 2-3kg.

Mẫu nước: Lấy bằng chai và đựng trong can nhựa. Mẫu nước được lấy trong hố

khoan gặp nước ngầm, mạch nước lộ nước ngầm hoặc nước mặt.

Các mẫu được lấy trong quá trình khảo sát cần tiến hành thí nghiệm, phân tích tổng hợp chỉ tiêu cơ lý, thành phần hoá học và xác định các chỉ tiêu tính toán. Các mẫu thí nghiệm được thực hiện đúng theo các quy phạm và các tiêu chuẩn hiện hành.

Khối lượng mẫu được lấy như sau:

- Mẫu đất nguyên dạng, 17 chỉ tiêu	: 32 mẫu.

- Mẫu đất không nguyên dạng, 7 chỉ tiêu	: 16 mẫu.

- Mẫu nước ăn mòn bê tông	: 02 mẫu

Lưu ý: Các hố khoan nếu không lấy được mẫu nguyên dạng thì tiến hành lấy mẫu không nguyên dạng.

### Công tác đo điện trở suất của đất đá

Theo Quyết định số 0310/QĐ-EVNNPT ngày 29/01/2016 của EVNNPT V/v Ban hành Quy định thiết kế hạng mục hệ thống nối đất đường dây tải điện trên không 220kV, 500kV, trong đó tại chương II, điều 3 có nêu ” Trị số điện trở suất đất phải được đo thực tế tại vị trí đặt cột”.

- Chiều sâu đo phù hợp để lập bảng tính giá trị TB ở các độ sâu: 1m, 3m, 5m, 8m, 10m. Khối lượng 15 điểm đo.

## Công tác khảo sát địa chất phục vụ lập TKKT

### Công tác khoan thăm dò

- Khoan thủ công tại các vị trí móng cột trung gian, các vị trí có độ dốc lớn hơn 20 độ có nguy cơ sạt trượt trên tuyến đường dây (thực hiện đối với phần khối lượng chưa được khoan ở giai đoạn khảo sát, lập BCNCKT).

- Lấy mẫu đất, đá, mẫu nước để thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của đất đá và thành phần hóa học của nước tại các vị trí cột tương ứng.

- Đo điện trở suất của đất nền tại các vị trí khoan khảo sát tim móng cột trung gian.

- Đối với các vị trí cần đánh giá sạt trượt thì phải có hố khoan sâu hơn cung trượt nguy hiểm nhất một vài mét, số lượng và chiều sâu hố khoan theo yêu cầu của chủ nhiệm địa chất, chủ nhiệm thiết kế.

Trong giai đoạn khảo sát, lập TKKT công tác khoan chủ yếu tập trung vào các vị trí móng trung gian đã cắm mốc thực tế và các góc lái ở giai đoạn trước chưa thực hiện khảo sát địa chất.

Đối với các vị trí có sườn dốc > 20o, ngoài hố khoan ở tim móng sẽ bố trí 2 hố khoan về phía taluy dương và taluy âm (mỗi phía 01 hố khoan) để phục vụ tính ổn định nền móng công trình.

Chiều sâu hố khoan phụ thuộc vào cấu tạo địa chất tại vị trí xây dựng cột trên cơ sở kết quả khảo sát giai đoạn lập BCNCKT, kết quả tính toán móng, ảnh hưởng của móng đến nền đất và tuân thủ theo Quyết định 798/QĐ-EVN ngày 10/6/2025.

Toàn tuyến đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái. Tuyến dự kiến thiết kế khoảng 41 vị trí cột (trong đó 14 vị trí góc lái ký hiệu từ G0 đến G13 và 1 điểm cuối đã thực hiện khoan tại tim trong giai đoạn BCNCKT, còn lại 26 vị trí móng cột chưa khoan). Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường dây có điều kiện ĐCCT phức tạp, địa hình đồi núi trung bình đến cao, dự kiến khối lượng khoan bố trí 1 hố khoan ở tại các vị trí cột đỡ, mỗi hố khoan có độ sâu trung bình 10m, tổng số lượng hố khoan: (26HK). Đối với các vị trí có sườn dốc > 200 độ sâu các hố khoan dự kiến từ 12 đến 15m tuỳ vào địa tầng mỗi khu vực để khoan qua cung trượt, dự kiến có 21 vị trí móng nằm trên địa hình có độ dốc lớn hơn 200 phải khoan tính ổn định sườn dốc, tại mỗi vị trí này ngoài hố khoan ở tim móng sẽ bố trí thêm 2 hố khoan (1 hố ở taluy âm, 1 hố ở taluy dương).

* Khối lượng khoan tại tim các vị trí móng cột:

Tổng mét khoan thủ công là: 26 hố x 10m/hố = 260m Trong đó dự kiến:

+ Đất đá cấp I-III:	52m

+ Đất đá cấp IV-V:	208m

* Khối lượng khoan phục vụ tính ổn định sườn dốc sạt trượt tại các vị trí móng nằm trên địa hình có độ dốc lớn hơn 200:

Tổng mét khoan thủ công là: 42 hố x 12 m/hố = 504m Trong đó dự kiến:

+ Đất đá cấp I-III:	84m

+ Đất đá cấp IV-V:	420m

### Công tác lấy và thí nghiệm mẫu trong phòng

Công tác lấy mẫu thí nghiệm tiến hành song song với công tác khoan đào, các mẫu gồm: Mẫu nguyên dạng, mẫu không nguyên dạng và mẫu nước.

Mẫu đất nguyên dạng để phân tích thí nghiệm được lấy trong hố khoan thăm dò. Mỗi lớp đất khoan qua có chiều dày < 3m lấy một mẫu, với lớp có chiều dày > 3m thì trung bình 3m lấy một mẫu.

Đối với đất mềm dính lấy mẫu đất nguyên dạng bằng dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng có vỏ bọc cứng để đảm bảo tính nguyên dạng của đất, chiều dài mỗi mẫu phải đủ để thí nghiệm. Đối với lớp đất mềm rời không lấy được mẫu nguyên dạng thì lấy mẫu không nguyên dạng với trọng lượng khoảng 2-3kg.

Mẫu nước: Lấy bằng chai và đựng trong can nhựa. Mẫu nước được lấy trong hố khoan gặp nước ngầm, mạch nước lộ nước ngầm hoặc nước mặt.

Các mẫu được lấy trong quá trình khảo sát cần tiến hành thí nghiệm, phân tích tổng hợp chỉ tiêu cơ lý, thành phần hoá học và xác định các chỉ tiêu tính toán. Các mẫu thí nghiệm được thực hiện đúng theo các quy phạm và các tiêu chuẩn hiện hành.

Khối lượng mẫu được lấy như sau:

- Mẫu đất nguyên dạng, 17 chỉ tiêu	: 178 mẫu.

- Mẫu đất không nguyên dạng, 7 chỉ tiêu	: 68 mẫu.

- Mẫu cơ lý đá	: 08 mẫu.

- Mẫu nước ăn mòn bê tông	: 04 mẫu

Lưu ý: Các hố khoan nếu không lấy được mẫu nguyên dạng thì tiến hành lấy mẫu không nguyên dạng.

### Công tác đo điện trở suất của đất đá

Theo Quyết định số 0310/QĐ-EVNNPT ngày 29/01/2016 của EVNNPT V/v Ban hành Quy định thiết kế hạng mục hệ thống nối đất đường dây tải điện trên không 220kV, 500kV, trong đó tại chương II, điều 3 có nêu ” Trị số điện trở suất đất phải được đo thực tế tại vị trí đặt cột”.

Chiều sâu đo phù hợp để lập bảng tính giá trị TB ở các độ sâu: 1m, 3m, 5m, 8m, 10m. Khối lượng 26 điểm đo.

## Khảo sát khí tượng thủy văn

        - Giai đoạn BCNCKT

Do số liệu trong Quy chuẩn không có số liệu Tần suất và tốc độ gió 8 hướng và Tốc độ gió mạnh nhất 8 hướng của trạm Khí tượng Móng Cái vì vậy cần phải Thu thập tài liệu để phục vụ tính Tần Suất gió và tốc độ gió mạnh nhất 8 hướng cho tuyến đường dây như sau:

## Bảng 1. TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CẦN THU THẬP

| Tên trạm | Yếu tố | Năm | Số năm | Số biểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm Khí tượng Móng Cái | Tần suất và tốc độ gió 8 hướng (6 biểu/năm) | 1995-2024 | 30 | 180 |
|  | Tốc độ gió lớn nhất (2 biểu/năm) | 1995-2024 | 30 | 60 |

- Các số liệu khí tượng khác sử dụng số liệu trong QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Công tác khảo sát điều tra thuỷ văn ngoài hiện trường cần thực hiện các công việc

  - Trên toàn tuyến đường dây: Điều tra mực nước ngập lớn nhất tại vùng trũng.

Điều tra đánh giá về thiên tai lũ quét, sạt lở đất dọc tuyến đường dây.

  - Điều tra thu thập thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như giông, sét, tố lốc, bão.

  - Điều tra về sự ăn mòn do ảnh hưởng của không khí có khả năng bị nhiễm mặn đối với công trình.

  - Lập báo cáo khí tượng thủy văn

Kết quả khảo sát khí tượng thủy văn gồm: thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bản tính và các tài liệu liên quan.

## Giai đoạn TKKT

Tiếp tục thu thập - điều tra bổ sung, cập nhật tài liệu đến thời điểm lập dự án:

- Thu thập bổ sung hệ thống hóa tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn của các đài, trạm khí tường thủy văn Quốc gia đủ đảm bảo đại diện cho khu vực dự án để tính toán chuẩn xác hóa các thông số khí tượng thủy văn

## Bảng 2. Tài liệu khí tượng thủy văn cần thu thập

| Tên trạm | Yếu tố | Năm | Số năm | Số biểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm Khí tượng Móng Cái | Tần suất và tốc độ gió 8 hướng (6 biểu/năm) | 2025 | 1 | 6 |
|  | Tốc độ gió lớn nhất (2 biểu/năm) | 2025 | 1 | 2 |

sau:

Công tác khảo sát điều tra thuỷ văn ngoài hiện trường cần thực hiện các công việc

- Điều tra cập nhật bổ sung mực nước ngập lớn nhất dọc tuyến đường dây, thời

gian ngập và nguyên nhân gây ngập.

  - Điều tra bổ sung thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như giông sét, tố lốc, bão, mức độ ô nhiễm không khí khu vực dự án.

  - Thu thập thông tin nhiễm bẩn của các công trình lưới điện khu vực dự án.

  - Lập báo cáo khảo sát khí tượng thuỷ văn bao gồm: Thuyết minh, các phụ lục, bản vẽ, bảng tính và các tài liệu liên quan.

## Nhiệm vụ trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất

- Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

  - Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

  - Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  - Nghị định số 88/2024/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ.

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  - Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy địnhvề thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

  - Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

  - Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ;

  - Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 12/7/2000 về việc dùng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia Việt Nam;

  - Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính, nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;

  - Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính và Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai;

  - Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtm quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

## Nội dung chủ yếu

  - Thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GPS phục vụ trích đo.

  - Định vị, cắm mốc ranh giới cọc chiếm đất vĩnh viễn xây dựng móng trụ điện và hành lang tuyến đường dây.

  - Trích đo địa chính thửa đất xây dựng móng trụ điện.

  - Lập hồ sơ trích đo địa chính các thửa đất liền kề, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến điện (khi có chủ trương của UBND tỉnh cho phép bồi thường, hỗ trợ).

  - Trích đo địa chính thửa đất có nhà cửa, vật kiến trúc, đất ở liền kề nằm trong phạm vi xây dựng công trình và hành lang tuyến.

  - Trình thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

  - Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo.

  - Lập hồ sơ phục vụ thuê đất

  - Phục hồi, bàn giao cọc CĐVV xây dựng móng trụ điện và cọc hành lang tuyến cho Chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường GPMB các xã và nhà thầu thi công.

## Phương pháp đo vẽ

Quy trình đo vẽ, lập hồ sơ bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái đấu nối được thực hiện theo trình tự các bước công việc như sau:

  - Bước 1: Thu thập tài liệu, xác định vị trí khu đo tại thực địa.

  - Bước 2: Khảo sát khu đo, tìm điểm toạ độ, độ cao nhà nước, thiết kế lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Lập phương án kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền của địa phương xem xét cho ý kiến.

  - Bước 3: Sau khi phương án kỹ thuật được duyệt, tiến hành đo, tính toán lưới tọa độ địa chính, lưới khống chế đo vẽ; Định vị và cắm các cọc ranh giới chiếm đất xây dựng dự án, trên cơ sở đó đo vẽ, lập bản trích đo địa chính khu đất xây dựng dự án và lập các hồ sơ liên quan.

  - Bước 4: Sản phẩm bản đồ sau khi hoàn thiện, đơn vị thi công và Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ kiểm tra nghiệm thu theo quy định. Đơn vị thi công lập tờ trình, gửi hồ sơ và sản phẩm bản đồ đến cấp có thẩm quyền để xin thẩm tra, thẩm định và ký duyệt tài liệu theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện các bước phải tuân thủ các quy định hiện

hành.

## Quy định chung

Máy đo đạc phải được kiểm tra, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh trước khi tiến hành đo

đạc.

Phải lập hồ sơ kiểm nghiệm và giao nộp cùng với các tài liệu đo.

Các chỉ tiêu sai số của máy đo đạc phải nêu trong hồ sơ kiểm nghiệm; chỉ đưa

vào sử dụng máy đo đạc khi các sai số lý thuyết theo lý lịch của máy đo và sai số xác định trong kiểm nghiệm đạt các tiêu chuẩn theo Thông tư và quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đo đạc lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính thành lập theo công nghệ bản đồ số, bằng phương pháp toàn đạc điện tử hoặc phương pháp đo RTK, hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 30, hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài k0=0.9999, kinh tuyến trục địa phương.

Bản đồ được xử lý nội nghiệp, biên tập bản đồ trên máy vi tính bằng phần mềm Famis nếu làm bằng phần mềm khác, sau khi vẽ phần đường nét thì phải chuyển toàn bộ dữ liệu về phần mềm Famis để tính diện tích, nhập thông tin và biên tập dữ liệu bản đồ trên phần mềm Famis chạy trên nền MicroStatation SE.

Các yêu cầu kỹ thuật cho công tác xây dựng đo đạc lập bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính theo Thông tư và quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

## Xây dựng lưới địa chính

- Cơ sở toán học

Lưới tọa độ địa chính được xây dựng trên cơ sở hệ qui chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN2000 với các tham số chủ yếu sau:

Hệ qui chiếu: E-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu;

Hệ toạ độ phẳng UTM quốc tế, múi chiếu 30, kinh tuyến trục tại địa phương, hệ

số điều chỉnh biến dạng chiều dài Ko= 0,9999.

- Khảo sát, chọn điểm, chôn mốc:

Để tiến hành khảo sát sơ bộ để chọn điểm khống chế tọa độ bao trùm dọc theo tuyến đo vẽ, theo điểm đ khoản 1 điều 11 TT26/2024/TT-BTNMT khu vực đo vẽ có dạng hình tuyến thì bình quân 1,5km chiều dài được bố trí 01 điểm toạ độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên. Chiều dài toàn tuyến là 46.2km, nên dự kiến bố trí 31 điểm địa chính dọc tuyến, đo nối với 04 điểm địa chính cơ sở tạo thành lưới chuỗi tam giác đo theo công nghệ GPS. Các điểm địa chính xây dựng mới đảm bảo các tiêu chí và quy cách như sau:

Mốc địa chính phải được chọn ở vị trí có nền đất ổn định, vững chắc thuận tiện cho việc thi công và phát triển lưới khống chế đo vẽ và đo vẽ chi tiết.

Sau khi chôn mốc xong phải vẽ sơ đồ ghi chú điểm; vật chuẩn ghi chú điểm yêu cầu phải tồn tại lâu dài ngoài thực địa. Khoảng cách từ mốc đến vật chuẩn phải đo chính xác đến (dm).

Mốc địa chính được làm bằng bê tông và đúc trực tiếp tại vị trí đã chọn, tim mốc được gắn bằng núm sứ điểm tọa độ.

Kích thước mốc được thực hiện như sau: 15cm x 15cm x 40cm.

- Đo lưới toạ độ địa chính bằng công nghệ GPS

Xây dựng các điểm tọa độ địa chính trên phạm vi dự án được căn cứ trên cơ sở các tiêu chuẩn ngành, các văn bản, quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với kết quả của công tác điều tra, khảo sát tại thực địa và các trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ đo đạc tiên tiến hiện nay, nhằm đáp ứng các mục đích sau:

Xây dựng lưới địa chính trên khu đo theo đúng quy định Thông tư số 26/2024/TT- BTNMT. Đảm bảo mật độ, vị trí chọn, bố trí điểm địa chính thuận tiện, ổn định, tạo điều kiện tốt cho công tác phát triển lưới khống chế đo vẽ phục vụ cho công tác đo vẽ chi tiết sau này.

Trên cơ sở các điểm tọa độ địa chính cơ sở đã có gần khu đo căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 26/2024/TT- BTNMT, về mật độ điểm cần thiết phục vụ đo vẽ và dựa trên kết quả khảo sát chia thành từng cặp cạnh thông hướng nhau hoặc thông hướng với các điểm ĐCCS; các điểm địa chính được khởi tính từ các điểm ĐCCS, các mốc này vẫn còn tốt và ổn định.

Tất cả mạng lưới địa chính trong khu đo đều được xác định tọa độ và độ cao bằng công nghệ GPS và được thiết kế đo nối vào các điểm tọa độ từ địa chính cơ sở trở lên.

Máy và dụng cụ kỹ thuật sử dụng trong đo ngắm đều được kiểm định hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.

Quy trình đo, tính toán tuân theo điều 11 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT. Thành quả giao nộp theo khoản 3 Điều 25 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.

Bình sai lưới GPS phải tiến hành theo chương trình được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép sử dụng.

Trước khi đo phải tiến hành lập lịch đo. Khi lập lịch đo được sử dụng lịch vệ tinh quảng bá không có nhiễu SA (broadcast ephemeris) không cũ quá 01 tháng để lập. Các tham số cần khai báo vào phần mềm lập lịch đo gồm ngày lập lịch đo; vị trí địa lý khu đo (tọa độ địa lý xác định trên bản đồ, lấy theo trung tâm khu đo, giá trị B, L xác định đến phút); số vệ tinh tối thiểu cần quan sát 4; PDOP lớn nhất cho phép quan sát 4; khoảng thời gian tối thiểu của ca đo 60 phút; góc ngưỡng 15o.

Trong quá trình đo lưới tọa độ ở thực địa điểm đánh dấu trên ăngten phải được đặt quay về hướng Bắc với sai lệch không quá 10o; chiều cao ăngten được tính trung bình từ 03 lần đo độc lập vào các thời điểm bắt đầu đo, giữa khi đo và trước khi tắt máy thu, đọc số đến milimet, giữa các lần đo không lệch quá 2 mm.

Khi sử dụng các máy thu tín hiệu vệ tinh nhiều chủng loại, nhiều hãng sản xuất khác nhau để lập cùng một lưới địa chính thì chuyển tệp tin dữ liệu đo ở từng máy sang dạng chuẩn dữ liệu trị đo công nghệ GNSS để thuận tiện cho việc xử lý không phụ thuộc máy thu hoặc phần mềm;

Sử dụng các phần mềm (modul) phù hợp với loại máy thu tín hiệu vệ tinh để giải tự động véc tơ cạnh, khi tính khái lược véc tơ cạnh đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Lời giải được chấp nhận: Fixed; chỉ số Ratio: > 1,5 (chỉ xem xét đến khi lời giải là Fixed); sai số trung phương khoảng cách: (RMS) < 20 mm + 4.D mm (D tính bằng km).

Việc bình sai lưới chỉ được thực hiện sau khi tính khái lược cạnh và sai số khép cho toàn bộ mạng lưới đạt yêu cầu kỹ thuật

Khi tính khái lược cạnh nếu có chỉ tiêu kỹ thuật không đạt yêu cầu thì được phép tính lại bằng cách thay thế điểm gốc xuất phát, lập các vòng khép khác hoặc không sử dụng điểm khống chế cấp cao để phát triển lưới địa chính nếu số điểm khống chế cấp cao còn lại trong lưới vẫn đảm bảo theo quy định. Trong trường hợp không sử dụng điểm khống chế cấp cao đó làm điểm gốc phát triển lưới thì vẫn đưa vào bình sai như một điểm trong lưới và phải nêu rõ trong Báo cáo Tổng kết kỹ thuật. Số liệu chỉ được đưa vào bình sai chính thức bằng phương pháp bình sai chặt chẽ khi đã giải quyết các tồn tại phát hiện trong quá trình tính khái lược.

* Thành quả đo đạc, tính toán và bình sai khi thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS gồm:

Bảng trị đo và số cải chính sau bình sai; Bảng sai số khép hình;

Bảng chiều dài cạnh, phương vị, chênh cao và các sai số sau bình sai (sai số trung phương vị trí điểm tọa độ, sai số trung phương tương đối cạnh, sai số trung phương phương vị cạnh và sai số trung phương độ cao).

Bảng tọa độ vuông góc không gian X, Y, Z;

Bảng tọa độ và độ cao trắc địa B, L, H;

Bảng tọa độ vuông góc phẳng và độ cao thủy chuẩn sau bình sai; Sơ đồ lưới địa chính sau thi công.

Quy trình tính toán tọa độ, độ cao tuân theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy định kiểm tra nghiệm thu các cấp:

Công tác kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm tuân thủ theo: Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTNMT ngày 31/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, Nghiệm thu chất lượng sản phẩm Đo đạc và Bản đồ; Các quy định kỹ thuật trong Thông tư số 26/2024/TTBTNMT và các văn bản hướng dẫn đã nêu trong Phương án kỹ thuật đo đạc địa chính công trình này.

Thực hiện kiểm tra nghiệm thu gọn cả lưới địa chính theo các hạng mục công việc: Kiểm tra công tác chọn điểm, bố trí lưới.

Kiểm tra tài liệu kiểm nghiệm máy móc, thiết bị phục vụ đo GPS. Kiểm tra kết quả tính toán bình sai.

Về độ chính xác của lưới căn cứ theo Thông tư số 26/2024/TTBTNMT.

Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản chung của lưới địa chính được quy định như sau:

| STT | Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới địa chính | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trị tuyệt đối của sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai | ≤ 5 cm |
| 2 | Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai | ≤ 1:50.000 |
| 3 | Trị tuyệt đối sai số trung phương tuyệt đối cạnh dưới 400m sau bình sai | ≤ 1,2 cm |
| 4 | Trị tuyệt đối sai số trung phương phương vị cạnh sau bình sai: - Đối với cạnh lớn hơn hoặc bằng 400 mét - Đối với cạnh nhỏ hơn 400 mét | ≤ 5” ≤ 10” |
| 5 | Trị tuyệt đối sai số trung phương độ cao sau bình sai: - Vùng đồng bằng - Vùng núi | ≤ 10 cm ≤ 12 cm |

- Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của lưới địa chính khi thành lập bằng công nghệ GNSS được quy định như sau:

| STT | Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới địa chính đo bằng công nghệ GNSS | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp đo | Đo tĩnh |

| 2 | Sử dụng máy thu có trị tuyệt đối của sai số đo cạnh | ≤ 10 mm + 2.D mm (D: tính bằng km) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Số vệ tinh khỏe liên tục | ≥ 4 |
| 4 | PDOP lớn nhất | ≤ 4 |
| 5 | Góc ngưỡng cao (elevation mask) cài đặt trong máy thu | ≥ 15o |
| 6 | Thời gian đo ngắm đồng thời | ≥ 60 phút |
| 7 | - Trị tuyệt đối sai số khép hình giới hạn tương đối khi xử lý sơ bộ cạnh (fs/[S]) + Khi [S] < 5 km - Trị tuyệt đối sai số khép độ cao dH | ≤ 1:100.000 ≤ 5 cm ≤ 30 (mm) |
| 8 | Khoảng cách tối đa từ một điểm bất kỳ trong lưới đến điểm cấp cao gần nhất | ≤ 10 km |
| 9 | Số hướng đo nối tại 1 điểm | ≥ 3 |
| 10 | Số cạnh độc lập tại 1 điểm | ≥ 2 |

- Thành lập lưới khống chế đo vẽ

Lưới khống chế đo vẽ được lập nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ để đảm bảo cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa.

Vị trí các điểm khống chế đo vẽ bố trí ở thực địa phải đảm bảo thuận tiện cho việc đo góc, đo cạnh và đo chi tiết sau này, các điểm khống chế đo vẽ cần phải được lưu giữ trong suốt quá trình thi công và phục vụ kiểm tra, nghiệm thu bản đồ. Nên bố trí các điểm vào lề đường phải đảm bảo không cản trở giao thông.

Lưới khống chế đo vẽ được bố trí thành 2 cấp: Lưới khống chế đo vẽ cấp 1 và cấp 2. Lưới có thể được đo theo phương pháp đường chuyền với máy toàn đạc điện tử hoặc đo bằng công nghệ GNSS tĩnh. Nếu đo lưới khống chế đo vẽ bằng phương pháp đường chuyền thì đặt tên điểm là KV-1-n (n là số thứ tự điểm là chữ số ả rập từ 1 cho đến hết) với đường chuyền kinh vĩ cấp 1 và KV-2-n (n là số thứ tự điểm là chữ số ả rập từ 1 cho đến hết) với đường chuyền kinh vĩ cấp 2. Nếu đo lưới khống chế đo vẽ bằng công nghệ GNSS tĩnh thì đặt tên điểm là GPS-1-n (n là số thứ tự điểm là chữ số ả rập từ 1 cho đến hết) với lưới cấp 1 và GPS-2-n (n là số thứ tự điểm là chữ số ả rập từ 1 cho đến hết) với lưới cấp 2.

Lưới khống chế đo vẽ cấp 1 phát triển dựa trên tối thiểu 02 điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên. Lưới khống chế đo vẽ cấp 2 phát triển dựa trên tối thiểu 02 điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm khống chế đo vẽ cấp 1 trở lên.

Khi thi công tuân thủ theo các yêu cầu nêu tại các Mục của Điều 12 của Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT, ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính.

Các điểm lưới khống chế đo vẽ đóng cọc gỗ có kích thước như sau: đường kính không nhỏ hơn 3 cm, chiều dài không ngắn hơn 25 cm với vị trí là nền đất hoặc đóng

đinh sắt có đường kính không nhỏ hơn 3 mm, chiều dài không ngắn hơn 7 cm tại các địa vật cứng. Trên đinh sắt và cọc gỗ phải có khắc chữ thập làm tâm mốc.

* Lập lưới khống chế đo vẽ bằng phương pháp đường chuyền

Đường chuyền cấp 1 và đường chuyền cấp 2 được bố trí dưới dạng đường chuyền phù hợp hoặc dưới dạng điểm nút, phát triển dựa trên 2 điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên đối với đường chuyền cấp 1; Độ chính xác tương đương điểm đường chuyền cấp 1 trở lên đối với lưới đường chuyền cấp 2.

Máy dùng để đo lưới phải có sai số trung phương đo góc ≤ 10”. Nếu tại trạm đo có 2 hướng thì đo góc theo phương pháp đo phương hướng, nếu có 3 hướng phải đo theo phương pháp toàn vòng. Nếu máy có độ chính xác từ 1” đến 5” thì đo 1 lần đo, nếu từ 5” đến 10” đo 2 lần đo. Chênh lệch giữa 2 nửa lần đo, do quy “0”, giữa 2 lần đo không lớn hơn 20”. Sai số 2C và biến động 2C cho phép là ≤ 12”.

Cạnh đường chuyền đo 2 lần đo, chỉ đo theo 1 chiều, chênh giữa 2 lần đo không lớn hơn 2a (a là hằng số cố định của máy trong công thức ms = ± (a + b.10-6.D) mm), giá trị này tra từ lý lịch của máy.

Lưới khống chế đo vẽ được bình sai gần đúng.

Một số chỉ tiêu kỹ thuật của lưới khống chế đo vẽ quy định như sau:

| STT | Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới khống chế đo vẽ | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cấp 1 | Cấp 2 |
| 1 | Chiều dài lớn nhất của đường chuyền đơn khi đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/2.000 | 2000 m | 1000 m |
| 2 | Sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai | ≤ 5cm | ≤ 7cm |
| 3 | Sai số trung phương đo góc của lưới | 15” | 15” |
| 4 | Sai số khép tương đối giới hạn của đường chuyền | ≤1:10.000 | ≤1:5.000 |
| 5 | Chiều dài lớn nhất giữa điểm gốc và nút, giữa hai điểm nút không lớn hơn | 1400 m | 700 m |
| 6 | Chiều dài lớn nhất, nhỏ nhất cạnh đường chuyền | 400 m-10 m | 400 m-10 m |
| 7 | Sai số trung phương đo cạnh sau bình sai | ≤1/25.000 | ≤1/10.000 |
| 8 | Sai số khép góc trong đường chuyền | ± 2m  n | ± 2m  n |
| 9 | Số cạnh đường chuyền không lớn hơn | 15 | 15 |

- Đo đạc lập bản đồ địa chính

a). Độ chính xác bản đồ địa chính

Độ chính xác của bản đồ tuân thủ theo các mục của Điều 8 Thông tư số

26/2024/TT-BTNMT, ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định về thành lập bản đồ địa chính.

Sai số trung phương vị trí mặt phẳng của điểm khống chế đo vẽ, điểm trạm đo so với điểm khởi tính sau bình sai không vượt quá 0,1 mm tính theo tỷ lệ bản đồ cần lập.

Sai số biểu thị điểm góc khung bản đồ, giao điểm của lưới km, các điểm tọa độ quốc gia, các điểm địa chính, các điểm có toạ độ khác lên bản đồ địa chính dạng số được quy định là bằng không (không có sai số).

Đối với bản đồ địa chính dạng giấy, sai số độ dài cạnh khung bản đồ không vượt quá 0,2 mm, đường chéo bản đồ không vượt quá 0,3 mm, khoảng cách giữa điểm tọa độ và điểm góc khung bản đồ (hoặc giao điểm của lưới km) không vượt quá 0,2 mm so với giá trị lý thuyết.

Sai số vị trí của điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính dạng số so với vị trí của các điểm khống chế đo vẽ gần nhất không được vượt quá:

+ 30 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000;

Sai số tương hỗ giữa 02 đỉnh thửa đất trên bản đồ địa chính số so với kích thước trên thực địa đo bằng máy toàn đạc điện tử hoặc đo bằng thước thép quy định tại Phụ lục số 03 theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT

Giới hạn sai diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính số so với diện tích đo đạc xác định trực tiếp tại thực địa cho riêng từng thửa đất bằng máy toàn đạc điện tử quy định tại Phụ lục số 04 theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

Giá trị sai số và giới hạn sai lớn nhất quy định được phép giảm xuống đối với khu vực có mật độ thửa đất dày đặc hơn trung bình của cả khu đo hoặc khi đo đạc, chỉnh lý đơn lẻ thửa đất; yêu cầu sai số và giới hạn sai tối đa được thể hiện rõ trong thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ.

Khi kiểm tra chất lượng sản phẩm bản đồ địa chính, số lượng thửa đất có sai số quy định, các giá trị bằng hoặc gần bằng giới hạn lớn nhất (từ 90% đến 100%) không được vượt quá 25% tổng số thửa đất được kiểm tra; trong mọi trường hợp các sai số không được mang tính hệ thống.

Đo vẽ chi tiết và thể hiện, trình bày thửa đất trên bản đồ địa chính

a). Xác định mốc ranh thửa

Ranh giới giữa các thửa đất liền kề được xác định theo đường phân chia phần đất giữa người sử dụng đất, người quản lý đất với nhau và được xác định theo quy định về ranh giới giữa các bất động sản của pháp luật dân sự;

Ranh giới thửa đất được xác định theo đường bao khép kín phần đất có cùng loại đất hoặc phần đất có đất ở gắn liền với loại đất khác của một người sử dụng đất hoặc của nhiều người có chung quyền sử dụng đất (đồng sử dụng) hoặc của một người quản lý đất. Trường hợp phần đất có nhiều loại đất khác nhau mà trong đó không có đất ở và phạm vi ranh giới từng loại đất không đủ điều kiện để hình thành thửa đất riêng thì ranh

giới thửa đất xác định theo đường bao ngoài cùng của toàn bộ phần đất có các loại đất khác nhau đó.

Ranh giới thửa đất được thể hiện bằng đường thẳng nối các điểm thay đổi hướng đường ranh giới của phần đất (gọi là đỉnh thửa) liền kề nhau bằng các đoạn thẳng (gọi là cạnh thửa) tạo thành đường bao khép kín; trường hợp các điểm thay đổi hướng đường ranh giới của phần đất cách nhau khoảng cách ngắn (quá gần nhau) tạo thành đường có dạng hình cong thì việc xác định đỉnh thửa đảm bảo khoảng cách từ đường nối hai điểm thay đổi hướng đến đỉnh cong của đoạn nối không lớn hơn 0,2 mm theo tỷ lệ bản đồ cần lập;

Trường hợp khu vực đất nông nghiệp có đường phân chia loại đất và người sử dụng đất, người quản lý đất là bờ đất hoặc rãnh nước có độ rộng dưới 0,5 m trên thực địa nhưng không phải là bờ đất, rãnh nước dùng chung cho cả khu vực thì ranh giới thửa đất là đường tâm của bờ đất, rãnh nước đó; trường hợp đường phân chia loại đất và người sử dụng đất, người quản lý đất là bờ đất hoặc rãnh nước dùng chung cho cả khu vực thì ranh giới thửa đất được xác định theo mép bờ đất hoặc rãnh nước đó.

Đối với khu vực có dạng ruộng bậc thang thì ranh giới thửa đất được xác định là đường bao ngoài cùng, bao gồm các bậc thang liền kề có cùng loại đất, thuộc phạm vi sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của nhiều người có chung quyền sử dụng đất (đồng sử dụng) mà không phân biệt theo các đường bờ chia cắt bậc thang bên trong;

Trường hợp đất là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất thì ranh giới thửa đất xác định theo ranh giới chiếm đất, được giới hạn trong phạm vi một tờ bản đồ, tùy theo điều kiện cụ thể của khu đo mà xác định bằng đường ranh giới khu đo hoặc bằng đường địa giới đơn vị hành chính hoặc bằng khung trong của tờ bản đồ hoặc theo yêu cầu công tác quản lý đất đai.

Trường hợp đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là các đối tượng dạng vùng cùng kiểu (cùng kiểu đối tượng giao thông hoặc cùng kiểu đối tượng thủy văn hoặc cùng kiểu đối tượng khác) giao cắt cùng mức thì biên tập thửa đất theo ranh giới chiếm đất chung theo ranh giới chiếm đất ngoài cùng; trường hợp các đối tượng dạng vùng không cùng kiểu (không cùng kiểu đối tượng giao thông hoặc không cùng kiểu đối tượng thủy văn) hoặc cùng kiểu nhưng giao cắt không cùng mức thì biên tập thửa đất tại phần giao nhau của hình chiếu thẳng đứng của các đối tượng đó trên mặt đất theo đối tượng được giao quản lý đất.

b. Xác định ranh giới thửa đất trên thực địa:

Việc xác định ranh giới thửa đất trên thực địa được thực hiện trước khi đo đạc chi tiết đối với một trong các hoạt động đo đạc lập mới, đo đạc lập lại, đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và trích đo bản đồ địa chính;

Ranh giới thửa đất được xác định theo hiện trạng quản lý, sử dụng đất tại thực địa; do người sử dụng đất, người quản lý đất và người sử dụng đất liền kề, người quản lý đất

liền kề cùng thỏa thuận để xác định. Đối với thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác (sau đây gọi là giấy tờ về quyền sử dụng đất) hoặc văn bản về việc chia, tách quyền sử dụng đất phù hợp quy định của pháp luật mà trên các giấy tờ đó thể hiện rõ tọa độ đỉnh thửa hoặc kích thước cạnh thửa hoặc khoảng cách giữa ranh giới thửa đất với các yếu tố địa lý, địa hình, địa vật xung quanh thì xác định thêm ranh giới thửa đất theo giấy tờ đó.

Cán bộ đo đạc, người sử dụng đất, người quản lý đất, người sử dụng đất liền kề, người quản lý đất liền kề và công chức làm công tác địa chính ở xã, phường, thị trấn hoặc cấp trưởng, phó của thôn, làng, tổ dân phố người am hiểu địa bàn được Ủy ban nhân dân cấp xã giới thiệu (sau đây gọi là người dẫn đạc) cùng tham gia xác định, ghi nhận ranh giới thửa đất trên thực địa và tranh chấp về ranh giới (nếu có).

Người sử dụng đất, người quản lý đất cung cấp bản photocopy (không cần công chứng, chứng thực) giấy tờ liên quan đến thửa đất, cho đơn vị đo đạc làm căn cứ xác định người sử dụng đất, người quản lý đất và thông tin liên quan đến thửa đất, đơn vị đo đạc tập hợp các giấy tờ trên để phục vụ quá trình lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai, kiểm tra và giao nộp sản phẩm theo quy định.

Trong quá trình đo đạc phải mô tả đúng với kết quả thỏa thuận, xác định ranh giới của các bên liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mô tả đó;

Đối với đất thuộc trường hợp được nhà nước giao quản lý có phạm vi chiếm đất dạng hình tuyến kéo dài như đường giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, sông, suối, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đất theo dạng hình tuyến khác (sau đây gọi là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất) thì người quản lý đất không phải thực hiện việc xác định ranh giới của thửa đất. Đối với thửa đất liền kề là đất được nhà nước giao quản lý và đất thuộc dự án có sử dụng đất mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã xác lập ranh giới, mốc giới theo dự án đó thì không phải thực hiện việc xác định ranh giới thửa đất liền kề quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trong các trường hợp nêu trên trước khi ký xác nhận bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính;

Ranh giới thửa đất trên thực địa được ghi nhận thông qua mô tả sự liên hệ của thửa đất với khu vực xung quanh để nhận diện được trên thực địa, gồm người sử dụng đất liền kề, người quản lý đất liền kề; mối quan hệ tương quan với các đối tượng giao thông, thủy văn, địa hình, địa vật (công trình xây dựng, cây cổ thụ hay địa vật cố định khác, tồn tại lâu dài trên thực địa) và thông tin khác có liên quan đến ranh giới (nếu có).

Ranh giới thửa đất được ghi nhận không có sự thay đổi so với ranh giới đã xác

định trước đó (thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc thời điểm được cấp Giấy chứng nhận trước đó) khi người sử dụng đất và người sử dụng đất liền kề, người quản lý đất liền kề thống nhất ranh giới thửa đất không có thay đổi, đồng thời tương quan giữa ranh giới thửa đất với các yếu tố giao thông hoặc thủy văn hoặc địa hình hoặc địa vật không có thay đổi trên thực địa;

Kết quả xác định ranh giới thửa đất trên thực địa được thể hiện rõ trên bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất quy định.

- Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập trước khi đo đạc chi tiết để ghi nhận kết quả xác định ranh giới thửa đất này cho tất cả các thửa đất, trừ trường hợp thửa đất là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất, thửa đất nông nghiệp có bờ thửa hoặc cọc mốc cố định trên thực địa và đo đạc tách thửa đất, hợp thửa đất và thực hiện mô tả theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12, Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024.

Trường hợp thửa đất đang có tranh chấp về ranh giới thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời ranh giới theo hiện trạng và theo ý kiến của các bên có tranh chấp;

Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc hoặc người sử dụng đất liền kề có mặt nhưng không tham gia xác định ranh giới và ranh giới không có tranh chấp thì việc xác định ranh giới và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc thực hiện và ký xác nhận; đơn vị đo đạc chuyển bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo, công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và nhà văn hoá thôn (làng, ấp, tổ dân phố và điểm dân cư) nơi có đất. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, niêm yết mà người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề không có mặt để ký xác nhận hoặc sau 10 ngày kể từ ngày người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề nhận được bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản về các trường hợp này và ghi rõ “vắng mặt” hoặc lý do cụ thể việc người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận trong bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập để đo đạc chi tiết;

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với thửa đất không lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, thửa đất đang có tranh chấp về ranh giới và thửa đất mà người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt, người sử dụng đất không ký xác nhận quy định tại các điểm a, b và c khoản này;

Ranh giới sử dụng đất, ranh giới quản lý đất giữa các bên được xác định là đã thỏa thuận thống nhất sau khi được người sử dụng đất liền kề hoặc người quản lý đất liền kề

ký xác nhận đồng ý.

- Đo đạc ranh giới thửa đất và các đối tượng địa lý có liên quan

+ Đo đạc chi tiết ranh giới thửa đất

Đo đạc ranh giới thửa đất trên thực địa theo đỉnh thửa và ranh giới thửa đất đã được xác định, Cán bộ đo đạc chủ trì, phối hợp với người sử dụng đất, người quản lý đất, người sử dụng đất liền kề, người quản lý đất liền kề và người dẫn đạc đánh dấu các đỉnh thửa đất tại thực địa (tại nơi có đường ranh giới trên công trình, địa vật kiên cố ..) hoặc đóng cọc bê tông hoặc cọc gỗ hoặc đinh sắt theo kết quả xác định ranh giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc chi tiết ranh giới thửa đất;

+ Khi đo đạc chi tiết xác định vị trí, ranh giới và diện tích khu đất, thửa đất bị thu hồi thì đo đạc trọn thửa hiện hữu, bao gồm cả phần diện tích bị thu hồi và phần diện tích còn lại của thửa đất sau thu hồi (nếu có); trường hợp phạm vi thu hồi đất cắt ngang thửa đất mà phần thửa đất còn lại sau thu hồi vượt quá 5,0 cm trên bản đồ tính từ ranh giới thu hồi đất ra bên ngoài hoặc trường hợp phạm vi thu hồi đất cắt ngang các thửa đất là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất thì được đo đạc không trọn thửa đất nhưng đo chi tiết vượt ra ngoài ranh giới thu hồi đất từ 1,5 cm đến 2,0 cm trên bản đồ.

+ Trong quá trình đo đạc chi tiết tại mỗi trạm máy bố trí các điểm chi tiết làm điểm kiểm tra với các trạm đo kề nhau để đo đạc xác định sai số, giới hạn sai theo quy định; số lượng điểm kiểm tra phụ thuộc vào khu đo, tối thiểu là 02 điểm trùng nhau giữa 02 trạm đo liền kề nhau.

+ Khi đo đạc chi tiết ranh giới thửa đất và các đơi tượng địa lý thực hiện theo điều 15 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT

- Biên tập và hoàn thiện bản đồ địa chính

+ Bản đồ địa chính được biên tập như sau:

Bản đồ địa chính được biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã. Phạm vi thể hiện của một mảnh bản đồ địa chính được giới hạn theo khung trong tiêu chuẩn hoặc trong phạm vi khung trong mở rộng đối với trường hợp được mở rộng khung, kích thước của một mảnh bản đồ tiêu chuẩn quy định, các yếu tố nội dung bản đồ địa chính phải được xác định và thể hiện theo đúng phân lớp, theo ký hiệu được quy định tại Phụ lục số 21, 22 kèm theo Thông tư này.

Lập Bảng tổng hợp thống kê diện tích, số thửa và số người sử dụng đất, theo kết quả lập bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 16 kèm theo Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT theo phạm vi từng tờ bản đồ và khu đo;

+ Lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất

Sau khi bản đồ địa chính được nghiệm thu cấp đơn vị thi công, đơn vị đo đạc lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 kèm theo Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT cho các thửa đất, trừ trường hợp thửa đất là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất;

Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất chuyển cho người sử dụng đất, người quản lý đất để kiểm tra, xác nhận. Trường hợp phát hiện thửa đất có sai sót thì người sử dụng đất, người quản lý đất báo cho đơn vị đo đạc kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung và chuyển cho người sử dụng đất, người quản lý đất xác nhận.

Trường hợp người sử dụng đất, người quản lý đất vắng mặt hoặc có mặt nhưng không ký vào Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất thì đơn vị đo đạc lập danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các thửa đất đó và ghi rõ lý do người sử dụng đất, người quản lý đất không ký xác nhận.

Công khai bản đồ địa chính trong thời gian tối thiểu là 10 ngày làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và nhà văn hoá thôn, làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc, tổ dân phố để người sử dụng đất, người quản lý đất biết để kiểm tra, đối chiếu, ghi nhận chỉnh sửa nếu có phản ảnh về sai sót trong quá trình đo đạc

Hết thời gian công khai đơn vị đo đạc lập biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính có xác nhận của đại diện thôn, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 26/2024/TT- BTNMT

In bản đồ địa chính theo quy định và kiểm tra, xác nhận về chất lượng, khối lượng sản phẩm bản đồ địa chính hoàn thành.

- Chỉnh lý thửa đất và các yếu tố khác liên quan đến nội dung bản đồ địa chính Sau khi đối chiếu các thửa đất đã có trên bản đồ địa chính đang quản lý với thửa

đất có thay đổi về kích thước, diện tích vượt quá sai số theo quy định thì thực hiện xác

định và đo đạc ranh giới thửa đất tại thực địa theo quy định.

Đo đạc ranh giới thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 15 26/2024/TT- BTNMT, kết quả đo đạc thửa đất tại thực địa được thể hiện rõ trong Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất và xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính mà phát sinh thửa đất mới thì số thứ tự thửa đất cũ bị hủy bỏ, số thứ tự thửa đất mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa đất lớn nhất trong tờ bản đồ.

Khi chỉnh lý bản đồ địa chính, ranh giới mới của thửa đất thể hiện bằng màu đỏ; ranh giới cũ được chuyển thành lớp riêng trên bản đồ địa chính dạng số

+ Chỉnh lý các thay đổi của thửa đất trong trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất:

Xác định số thứ tự thửa đất tạm thời, gồm số thứ tự thửa đất gốc, dấu “-”, số tự nhiên thể hiện phần thửa đất tách ra (ví dụ, thửa số 10 tách làm 2 phần thì số thứ tự thửa đất tạm thời của mỗi phần tách ra là 10-1 và 10-2) và diện tích, loại đất của từng phần thửa đất tách ra để quản lý thửa đất trong quá trình người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký;

Xác định số thứ tự thửa đất chính thức cho các thửa đất sau tách thửa, hợp thửa

theo quy định tại khoản 3 Điều này sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký đất đai.

Chỉnh lý các yếu tố khác liên quan đến nội dung bản đồ địa chính khi có thay đổi như khi phát sịnh thửa mới, trường hợp tách nhập thửa,…

Đối với nhà ở, công trình xây dựng trên đất đã được đăng ký mà đủ thông tin và độ chính xác để thể hiện lên bản đồ địa chính thì chỉnh lý nhà ở, công trình xây dựng trên đất theo kết quả đã đăng ký lên bản đồ địa chính;

Việc chia mảnh, đánh số hiệu mảnh và số thứ tự tờ bản đồ địa chính cho từng khu vực cụ thể tại địa phương do cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức thực hiện.

Định vị, cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng phạm vi dự án

Công tác định vị và cắm cọc mốc ranh giới phạm vi giải phóng mặt bằng dự án được tiến hành bằng phương pháp triển điểm từ bản vẽ ra thực địa dựa theo tọa độ các điểm mốc thiết kế, quy hoạch sử dụng phương pháp Layout, Stakeout. Cọc mốc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án (kích thước 4cm x 4cm x 40cm bằng mốc gỗ), các điểm mốc ranh giải phóng mặt bằng đạt độ chính xác tương đương điểm mốc quy hoạch.

Quy định kiểm tra, thẩm định hồ sơ bản đồ địa chính

Công tác kiểm tra nghiệm thu thành quả đo đạc lập bản đồ địa chính phải tiến hành theo đúng quy định trong văn bản hợp nhất số văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTNMT ngày 31/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, Nghiệm thu chất lượng sản phẩm Đo đạc và Bản đồ và quy định, hướng dẫn của địa phương

Cơ sở kiểm tra nghiệm thu là các tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định trong thiết kế kỹ thuật và Dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo các văn bản cho phép khác (nếu có).

Sau khi kiểm tra nghiệm thu, mỗi cấp phải đánh giá chất lượng, phân loại sản phẩm, đồng thời lập biên bản kiểm tra kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, kết thúc kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra nghiệm thu và lập hồ sơ nghiệm thu theo mẫu quy định.

Việc kiểm tra nghiệm thu và lập hồ sơ nghiệm thu được tiến hành ở 02 cấp: Cấp đơn vị thi công.

Cấp Chủ đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ, mỗi khi đơn vị thi công kiểm tra, nghiệm thu xong từng công đoạn sản xuất thì gửi văn bản cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư gửi cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm tra, nghiệm thu.

Việc kiểm tra nghiệm thu bản đồ được tiến hành ngay sau khi hoàn thành công

tác đo đạc lập bản đồ.

Giao nộp sản phẩm

Tuân thủ theo Điều 25 của Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT, ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính.

Lập hồ sơ thuê đất

Trên cơ sở bản đồ trích đo đã thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phục vụ công tác thu hồi đất, hội đồng bồi thường (HĐBT) của các địa phương (xã) thực hiện công tác đền bù GPMB dự án, Sau khi đã hoàn thành công tác đền bù GPMB trên cơ sở báo cáo kết quả hoàn thành đền bù dự án và các quyết định phê duyệt thu hồi đất của các tổ chức cá nhân theo quy định.

Căn cứ vào báo cáo kết thúc công tác bồi thường GPMB dự án và các quyết định phê duyệt thu hồi đất. Đơn vị tư vấn phối hợp Chủ đầu tư dự án và địa phương để hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan trình Sở NNMT tỉnh thực hiện công tác thuê đất dự án theo quy định.

## Nhiệm vụ thiết kế

      - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

        - Luật Điện lực sửa đổi bổ sung của Quốc hội số 61/2024/QH15.

        - Luật xây dựng ban hành số 50/2014/QH13.

        - Luật Bảo vệ môi trường ban hành số 72/2020/QH14.

        - Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

        - Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về Quản lý hoạt động xây dựng.

        - Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

        - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

        - Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ- CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

        - 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006: Quy phạm trang bị điện.

        - TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

        - TCVN 5575-2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

        - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 2023 Tải trọng và tác động.

        - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.

        - Quy định áp dụng các tiêu chuẩn, các tài liệu hướng dẫn và phần mềm tính toán trong công tác thiết kế điện của Công ty.

        - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCN 4756 - 1989

        - Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

        - Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

        - Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương về Quy định hệ thống truyền tải, phân phối đo đếm điện năng.

        - Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điều khiển tích hợp cho các TBA 500kV, 220kV và 110kV; quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV tháng 10/2003 của EVN.

        - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Qui định về công tác khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế các công trình điện.

        - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

        - Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

        - Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

        - Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công

        - Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

## Các phương án kĩ thuật

- Phương án tuyến đường dây

Trên cơ sở nghiên cứu các điều kiện tự nhiên như địa hình, địa chất,…và các điều kiện xã hội như các khu dân cư khu vực dự án, hướng tuyến Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái được lựa chọn theo các tiêu chí sau:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển Hệ thống điện Quốc gia và khu vực, hướng tuyến được chọn cần phù hợp cho việc đấu nối với lưới điện hiện tại và phát triển trong tương lai.

- Chiều dài tuyến ngắn nhất, đồng thời thuận lợi cho việc bố trí cột (đặc biệt đối với địa hình miền núi).

- Số góc lái trên tuyến ít nhất để giảm thiểu chi phí đầu tư công trình.

- Thuận lợi cho thi công và vận hành, tuyến được chọn ưu tiên bám theo các đường giao thông để thuận lợi cho việc chuyên chở vật liệu thi công công trình và quá trình bảo trì bảo dưỡng vận hành về sau.

- Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của ĐDK đến các khu dân cư, khu quy hoạch dân cư, khu quy hoạch công nghiệp ...

- Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của ĐDK các khu rừng phòng hộ, rừng bảo tồn thiên nhiên, rừng trồng cây công nghiệp.

- Hạn chế việc chiếm dụng đất vĩnh viễn và hành lang tuyến.

- Tránh ảnh hưởng đến các công trình văn hóa (nhà thờ, chùa, trường học ...), các khu bảo tồn, bảo tàng và các di tích lịch sử văn hóa.

Từ các tiêu chí nêu trên, hướng tuyến Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái được xem xét theo phương án tuyến cụ thể như sau:

- Điểm đầu (ĐĐ)	: Cột đấu nối 220kV G0 (VN) trên lãnh thổ Việt Nam

- Điểm cuối (ĐC)	: Cột cổng 220kV tại TBA 220kV Móng Cái

- Cấp điện áp	: 220kV

- Số mạch	: 02 mạch

- Chiều dài tuyến	: khoảng 16,592 km

## Mô tả hướng tuyến đường dây:

Tuyến Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái” có chiều dài khoảng 16,592km xuất phát từ cột đấu nối G0 (VN) trên lãnh thổ Việt Nam đi qua địa phận 03 xã gồm: xã Hải Sơn, Phường Móng Cái 3, xã Hải Ninh tỉnh Quảng Ninh về đến điểm cuối đấu nối vào cột cổng 220kV tại Trạm biến áp 220kV Móng Cái (dự kiến xây dựng).

Địa hình tuyến đi qua chủ yếu là khu vực đồi núi trung du từ thấp đến cao, hiện trạng thực vật bao gồm rừng trồng (keo, bạch đàn, thông), rừng tự nhiên có chiều cao trung bình khi phát triển tối đa từ 15-25 mét và một ít đất canh tác hoa màu.

## Các giải pháp kĩ thuật chủ yếu PHẦN ĐIỆN

    - Dây dẫn

Tiết diện dây dẫn được tính toán trên cơ sở tính toán phân bố công suất trong Hệ thống điện và được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế Jkt, việc phân pha dây dẫn cũng được tính toán, so sánh về tổn thất công suất, tổn thất vầng quang và vốn đầu tư. Loại dây dẫn được lựa chọn căn cứ vào điều kiện khí hậu vùng xây dựng tuyến đường dây, sự phù hợp với loại dây dẫn đang sử dụng trên các đường dây điện hiện có trong khu vực, kết hợp với so sánh về kinh tế để chọn được dây dẫn tối ưu nhất.

## Dây chống sét

Dây chống sét được treo trên toàn tuyến Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái dự kiến sử dụng 01 dây chống sét, 01 dây cáp quang kết hợp chống sét để phục vụ thông tin liên lạc, hệ thống đo xa và điều khiển trong hệ thống điện. Tiết diện của dây chống sét và kiểm tra ổn định nhiệt khi ngắn mạch 01 pha sẽ được tính toán cụ thể trong giai đoạn BCNCKT, TKKT.

## Cách điện

Chất lượng của cách điện ảnh hưởng rất lớn đến việc vận hành an toàn đường dây. Vì vậy việc lựa chọn cách điện hợp lý sẽ đóng vai trò rất tích cực trong việc hạn chế số lần sự cố trên đường dây. Mặt khác, việc tính toán lựa chọn cách điện hợp lý sẽ tiết kiệm đáng kể vốn đầu tư công trình, vì không những tiết kiệm được cách điện, phụ kiện mà còn giúp lựa chọn hợp lý các khoảng cách cách điện trên cột, tiết kiệm vốn đầu tư cột, móng … Khi tính toán lựa chọn cách điện cần xem xét về mức nhiễm bẩn của môi trường vùng tuyến đường dây, lựa chọn vật liệu sử dụng của chuỗi cách điện (cách điện thuỷ tinh, cách điện gốm hoặc cách điện composite) trên cơ sở đảm bảo về kỹ thuật, kinh tế và phù hợp với kích thước cột điện.

Ngoài ra, còn tính toán lựa chọn dây chống sét, dây cáp quang kết hợp làm dây chống sét, các phụ kiện cách điện, tính toán nối đất…

Trong thiết kế đường dây, việc phân bố cột dọc theo tuyến đường dây một cách hợp lý cũng là một yếu tố quan trọng làm giảm giá thành công trình. Khi thiết kế phân bố cột dọc theo tuyến đường dây cần phải tuân thủ các quy định về khoảng cách pha - đất, pha - pha, khoảng cột trọng lượng, khoảng cột gió, nên bố trí cột vào những điểm có độ cao lớn để lợi dụng được địa hình, tránh bố trí cột gần bờ suối, khu vực có độ dốc lớn, nghĩa địa…

# PHẦN XÂY DỰNG

## Cột

Phần cột của các đường dây 220kV thường chiếm một phần tương đối lớn trong giá thành của toàn bộ công trình, ngoài ra một sơ đồ cột hợp lý còn giảm kinh phí phần móng nên cần được nghiên cứu để lựa chọn phù hợp.

Chiều cao cột, chiều dài xà, khoảng cách giữa các tầng xà phụ thuộc vào các khoảng cách an toàn theo qui phạm, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, điều kiện khí hậu, độ nhiễm bẩn vùng tuyến đường dây đi qua. Chiều cao cột được tính toán trên cơ sở tối ưu về kinh tế.

Ngoài ra, khi thiết kế cột cần tính toán vật liệu chế tạo cột, hình dạng cột, loại liên kết, khả năng các đơn vị gia công chế tạo cột, khả năng vận chuyển, thi công lắp dựng cột và vận hành thuận lợi.

## Móng cột

Móng cột được thiết kế phù hợp với kích thước, khả năng chịu lực của từng loại cột. Loại móng (móng trụ độc lập, móng bản, …), kích thước móng, vật liệu làm móng phụ thuộc vào điều kiện địa chất, địa hình, điều kiện khí hậu, tính chất hóa học của nước ngầm…,

Tất cả các vấn đề nêu trong giải pháp kỹ thuật phần đường dây sẽ được tính toán, trình bày chi tiết trong Báo cáo nghiên cứu khả thi.

## Các biện pháp bảo vệ móng

Các biện pháp bảo vệ móng bao gồm tính toán ổn định cục bộ, tổng thể để đưa ra giải pháp bảo vệ móng như xây kè giữ mái đất, làm móng neo giữ trong đất,…

# MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)

## Cơ sở pháp lý

Nhiệm vụ thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn BCNCKT dự án Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái được lập dựa trên các cơ sở sau:

      - Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

      - Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).

      - Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

      - Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 26/5/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch chiến lược áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Văn bản 759/EVNNPT-ĐT ngày 21/2/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ứng dụng mô hình thông tin (BIM) trong công tác thiết kế các dự án lưới điện truyền tải.

      - Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, tại Điều 8 Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và các giải pháp công nghệ số.

      - Tiêu chuẩn ISO 19650-1 và 19650-2: Tổ chức, quản lý thông tin về các công việc xây dựng bằng mô hình thông tin công trình.

      - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tại điều 31 xác định chi phí áp dụng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) là một phần nằm trong chi phí đầu tư xây dựng.

      - Các tài liệu quy định hiện hành có liên quan.

## Mục tiêu và nội dung áp dụng BIM

### Mục tiêu áp dụng BIM

Nhiệm vụ thiết kế BIM dự án nhằm thực hiện các mục tiêu dưới đây:

      - Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình.

      - Khai thác các lợi ích của BIM một cách phù hợp với điều kiện cụ thể của từng dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa vào vận hành, bảo trì cho đến khi phá dỡ công trình.

      - Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý các công trình xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại, thống nhất trong toàn mô hình.

      - Từng bước tự chủ phát triển và làm chủ các nền tảng dùng chung của công trình trên không gian số.

      - Giúp Chủ đầu tư kiểm soát chất lượng thi công và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm mô hình BIM giúp triển khai ứng dụng quản lý tài sản trong giai đoạn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.

### Nội dung áp dụng BIM

Các nội dung áp dụng BIM được thống nhất trong dự án như sau:

      - Thiết lập môi trường làm việc chung (bao gồm xây dựng môi trường dữ liệu chung (CDE), các quy định của việc phối hợp, …).

      - Thiết lập và thống nhất các biểu mẫu (bản vẽ, công văn, tài liệu, …), các tiêu chuẩn hướng dẫn áp dụng trong dự án.

      - Xây dựng / Phát triển và ứng dụng mô hình BIM: Đơn vị thực hiện được lựa chọn sử dụng các công cụ, hướng dẫn, tiêu chuẩn đã thống nhất trong BEP để xây dựng mô hình BIM đáp ứng yêu cầu của dự án.

      - Kiểm tra, nghiệm thu mô hình BIM: Đơn vị thực hiện chuyển giao mô hình BIM hoặc từng phần của Mô hình cho Chủ đầu tư để xem xét và chấp thuận đưa vào sử dụng theo các mốc thời gian đã quy định trong

      - Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

      - Lưu trữ mô hình và đánh giá quá trình thực hiện: Khi hoàn thành xây dựng mô hình BIM đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong BEP, Chủ đầu tư tổ chức lưu trữ mô hình để sử dụng cho mục đích cụ thể và hỗ trợ các công việc ở giai đoạn sau. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá quá trình thực hiện áp dụng BIM để rút ra bài học khi triển khai các dự án tiếp theo.

### Nội dung tạo mô hình khảo sát hiện trạng

      - Thực hiện công tác khảo sát bay chụp UAV, xử lý phân loại dữ liệu điểm ảnh gồm dữ liệu điểm bề mặt địa hình lớp mặt đất, sông, ao hồ (DTM) và dữ liệu bề mặt kỹ thuật số độ cao công trình hiện hữu (DSM). Chuyển dữ liệu định dạng file .rcp hoặc .rcs để ứng dụng trong phần mềm thiết kế.

      - Thực hiện kết hợp công tác khảo sát truyền thống cập nhật thông tin hiện trạng theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cập nhật kiểm tra, các điểm đo cao độ các chướng ngại vật (như đường dây thông tin, điện lực giao chéo, chiều cao cây cối, nhà cửa, công trình kiến trúc…). Các dữ liệu cung cấp đơn vị thiết kế được phân loại theo ký hiệu mã điểm.

      - Thực hiện khảo sát cập nhật địa hình đối với khu vực có nhiều cây cối, ảnh chụp chỉ nhìn thấy lớp cây, không nhìn thấy các đối tượng dưới mặt đất để đánh giá được điều kiện địa hình khu vực.

      - Cập nhật bổ sung, chuẩn xác lại các tuyến đường có khả năng lưu thông, đặc biệt là đường liên thôn liên xã, đường đất…

      - Các công trình có xác định dạng tuyến, thực hiện truy xuất mặt cắt dọc tuyến theo tỷ lệ phù hợp thiết kế.

      - Kiểm tra nội bộ kết quả mô hình khảo sát hiện trạng phù hợp với kết quả thực hiện hồ sơ báo cáo khảo sát.

## Nội dung lập mô hình thông tin công trình BIM

      - Thống nhất định dạng của bản vẽ gồm khung tên, thuộc tính, kích cỡ giấy, tên lớp (layer), kiểu chữ, kiểu đường nét... để đảm bảo tính đồng bộ khi xuất bản vẽ 2D từ mô hình để phát hành.

      - Thống nhất đơn vị và hệ thống tọa độ Quốc gia VN-2000 là hệ quy chiếu tiêu chuẩn. Các đối tượng sử dụng theo hệ thống đo lường quốc tế (SI), đơn vị đo mét (m) mô hình tỉ lệ 1:1000 hoặc milimét (mm) mô hình tỉ lệ 1:1.

      - Lập mô hình thiết kế 3D các cấu kiện xây dựng, vật tư, thiết bị đảm bảo tính thống nhất kích thước mô hình, chủng loại mô hình. Thực hiện tổng hợp mô hình toàn bộ dự án, đảm bảo các mô hình được liên kết đúng vị trí thiết kế.

      - Nhập thông tin cho đối tượng phù hợp với yêu cầu thông tin của từng vật tư, thiết bị. Thực hiện truy xuất thông tin khối lượng cấu kiện mô hình, truy xuất bản vẽ 2D phát hành hồ sơ thiết kế.

      - Kiểm tra chất lượng nội bộ kết quả mô hình tệp tin BIM cấp đơn vị, bao gồm:

        - Kiểm tra và sửa chữa các lỗi/ cảnh báo;

        - Đảm bảo tất cả các mô hình sử dụng chung một hệ toạ độ, cao độ.

        - Xóa các khung nhìn, bản vẽ, … không sử dụng hoặc dư thừa. Tất cả các ghi chú, ký hiệu, đường ghi kích thước, … nhất quán trên các mô hình.

        - Tuân thủ quy tắc đặt tên file mô hình

        - Kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu thông tin của mô hình phù hợp với dự án.

        - Kiểm tra về yêu cầu kỹ thuật tuân thủ theo các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy định chung của dự án.

## Phạm vi công việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) của dự án

Dự án Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái áp dụng BIM trong giai đoạn BCNCKT, TKKT thực hiện các phạm vi công việc sau:

      - Khảo sát, xây dựng mô hình hiện trạng khu vực dự án;

      - Triển khai mô hình thông tin BIM của dự án với các mức độ phát triển mô hình LOD (bao gồm thông tin hình học và thông tin phi hình học) phù hợp với giai đoạn BCNCKT (tương đương LOD 200), giai đoạn TKKT, BVTC (tương đương LOD 300, 350);

      - Các thông tin phi hình học được bảo toàn khi chuyển giao giữa các phần mềm.

Kế hoạch thực hiện sơ bộ bao gồm các công việc như sau:

| STT | Nội dung công việc |
| --- | --- |

| I | Mô hình hóa thông tin 3D bộ môn điện và sản xuất bản vẽ phù hợp với từng giai đoạn |
| --- | --- |
| 1. | Tạo lập mô hình đường dây đấu nối |
| 2. | Lập mô hình vật tư, phụ kiện cách điện đường dây 220kV, dây chống sét và cáp quang và các loại biển báo trên cột. |
| 3. | Lập mô hình tiếp địa tại chân móng cột đường dây 220kV |
| 4. | Thực hiện phân bố cột, móng trên mô hình hiện trạng tuyến đường dây |
| 5. | Thực hiện phương án bố trí tiếp địa móng trên mô hình tổng thể |
| 6. | Bố trí phụ kiện cách điện đỡ, néo dây dẫn dây chống sét, dây cáp quang và biển báo trên mô hình tổng thể |
| 7. | Thực hiện căng dây dẫn phân pha đôi, dây chống sét, dây cáp quang dọc tuyến trên mô hình đường dây 220kV dài khoảng 16,592km. |
| 8. | Thực hiện đấu lèo dây dẫn tại các vị trí cột néo (khoảng 15 vị trí) |
| II | Mô hình hóa thông tin 3D bộ môn xây dựng và sản xuất bản vẽ phù hợp với từng giai đoạn |
| 1. | Lập mô hình cột đường dây 220kV |
| 2. | Lập mô hình móng đường dây 220kV |
| IV | Xây dựng mô hình tổng thể |
| 1. | Tích hợp các mô hình riêng lẻ thành mô hình tổng thể đường dây |

    - Sản phẩm từ mô hình BIM

| STT | MÔ HÌNH BIM | PHẦN MỀM SỬ DỤNG | ĐỊNH DẠNG TRAO ĐỔI CHUNG | THÔNG TIN TRAO ĐỔI | SẢN PHẨM TỪ MÔ HÌNH BIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hiện trạng. | Civil 3D | *.XML; *.LandXML; - *.IFC | - Mô hình hiện trạng - Các thông tin về hiện trạng dự án. | - Hồ sơ khảo sát dưới dạng kỹ thuật số (mô hình thông tin) - Tập Báo cáo khảo sát. |
| 2 | Mô hình hóa thông tin công trình (Chi tiết danh mục | Revit Advansteel Navisworks | *.IFC *.nwd; - |  Các mô hình thành phần của dự án. |  Mô hình BIM có đầy đủ thông tin cần thiết tương ứng với từng giai đoạn của dự án |

| STT | MÔ HÌNH BIM | PHẦN MỀM SỬ DỤNG | ĐỊNH DẠNG TRAO ĐỔI CHUNG | THÔNG TIN TRAO ĐỔI | SẢN PHẨM TỪ MÔ HÌNH BIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | các mô hình xem tại mục 3.3.3). |  |  |  |  Các bản vẽ thiết kế 2D các VTTB chính của dự án được chiết xuất từ mô hình BIM. |
| 3 | Mô hình tổng hợp. | Navisworks | *.nwd; *.IFC |  Mô hình tổng hợp của dự án. |  Mô hình tổng thể dự án |

    - Tiến độ thực hiện BIM

Đồng bộ với tiến độ lập hồ sơ BCNCKT, TKKT/BVTC

      - Khối lượng công việc thực hiện

# GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU KHẢ THI

    - NỘI DUNG HỒ SƠ BCNCKT

Căn cứ theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

## Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

        - Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;

        - Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường;

        - Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác:

        - Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;

        - Các nội dung khác có liên quan.

## Phương án thiết kế cơ sở

Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

- Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

- Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có);

- Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

- Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

- Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ;

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

# KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN BCNCKT

## Công tác chuẩn bị

Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu qui hoạch có liên quan, … lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.

## Khối lượng công việc phần ngoại nghiệp

Trên cơ sở Nhiệm vụ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập BCNCKT xây dựng công trình với những công việc cụ thể sau:

- Khảo sát thực địa, kiểm tra và so sánh giữa những tài liệu đã có với qui hoạch phát triển của địa phương.

- Tổ chức làm việc với chính quyền địa phương và các Sở ngành liên quan thu thập tài liệu về quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 03 loại rừng, … để cập nhật lên bản vẽ và thống nhất phương án tuyến đường dây, từ đó xác định các khối lượng công việc có liên quan như sau:

+ Xác định và thống kê địa hình, địa vật tuyến đường dây, khảo sát kỹ thuật các đoạn vượt quan trọng.

+ Xác định mức độ ảnh hưởng của dự án đến cộng đồng, thống kê các loại cây trồng, vật kiến trúc, nhà cửa, hoa màu, chiếm dụng đất vĩnh viễn, ...

+ Xác định các qui hoạch trong vùng có liên quan đến công tác thiết kế của dự án: các công trình nguồn điện, trạm biến áp, đường dây cao áp, lưới điện trung áp tại địa phương, giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, hệ thống cao độ và tọa độ thiết kế.

## Khối lượng công việc phần nội nghiệp

- Phân tích phương án chọn của tuyến đường dây.

- Tính chọn cấp điện áp.

- Tính chọn số mạch, tiết diện dây dẫn và dây chống sét.

- Tính toán, so sánh và lựa chọn loại cách điện sử dụng công trình.

- Lựa chọn vị trí các khoảng cột lớn, giao chéo đặc biệt.

- Thực hiện thiết kế bố trí cột trên mặt cắt dọc được khảo sát, đo vẽ theo phương án tuyến chọn.

- Tính toán, so sánh lựa chọn giải pháp dây dẫn, giải pháp xây dựng cột cho các khoảng vượt sông lớn có giao thông đường thủy nội địa (nếu có).

- Lựa chọn giải pháp xây dựng công trình đường dây.

- Lập tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện công trình.

- Xác định Tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

# CÁC CÔNG TÁC THOẢ THUẬN CHUYÊN NGÀNH

- Thỏa thuận cảnh báo hàng không với Cục tác chiến.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thỏa thuận khác trong giai đoạn NCKT theo quy định

- Thỏa thuận giải pháp thông tin, ví trí lắp thiết bổ sung với PTC1, EVNICT.

- Lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) xây dựng công trình: Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái được biên chế Như sau:

| TẬP 1: | THIẾT KẾ CƠ SỞ |
| --- | --- |
| Tập 1.1: | Thuyết minh thiết kế cơ sở |
| Tập 1.2: | Các bản vẽ |
| Tập 1.3: | Phụ lục tính toán |
| Tập 1.4: | Tổ chức xây dựng và Tổng mức đầu tư. |
| Tập 1.5: | Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |
| Tập 1.6: | Báo cáo đánh giá tác động môi trường |
| TẬP 2: | BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DỰNG |
| Tập 2.1: | Báo cáo khảo sát địa hình |
| Tập 2.2: | Báo cáo khảo sát địa chất |

# GIAI ĐOẠN TKKT, BVTC, HSMT

    - NỘI DUNG HỒ SƠ TKKT, BVTC

Căn cứ theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung hồ sơ TKKT-TDT tuân thủ điều 39, điều 40 nghị định 175/2024/NĐ- CP, ngày 30/12/2024 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

# NỘI DUNG CÔNG VIỆC GIAI ĐOẠN TKKT, BVTC

## Khối lượng công việc phần ngoại nghiệp:

Trên cơ sở Nhiệm vụ thiết kế, khảo sát xây dựng được duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập TKKT với những công việc cụ thể dự kiến như sau:

- Khảo sát thực địa, xem xét lại hướng tuyến theo đề nghị trong văn bản thỏa thuận của các cơ quan có liên quan. Xem xét lại các đoạn vượt quan trọng như vượt sông Cái, vượt đường sắt, Quốc lộ, tỉnh lộ, …

- Chuẩn xác lại điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường dây.

- Xem xét có thể hiệu chỉnh các đoạn tuyến cắt qua nhà nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới nhà dân.

## Khối lượng công việc phần nội nghiệp:

- Tính toán lựa chọn công nghệ hợp lý đúng theo tiêu chuẩn, qui phạm sử dụng công

trình.

- Tính toán, kiểm tra các khoảng vượt, giao chéo đặc biệt.

- Tính toán ngắn mạch 1 pha, 3 pha để chọn thiết bị ….

- Lập các bảng tính, phụ lục tính toán nhằm đảm bảo kỹ thuật, vận hành an toàn

công trình.

  - Lập các giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn công trình.

  - Chuẩn xác loại cột, chiều cao và kết cấu cột.

  - Chuẩn xác loại móng cột.

  - Tổ chức xây dựng công trình.

  - Giải pháp xây dựng đối với các khoảng cột giao chéo đặc biệt.

  - Các biện pháp an toàn khác cho công trình.

  - Lập tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện công trình

  - Xác định tổng dự toán

## Lập thiết kế bản vẽ thi công

Lập thuyết minh, tổng kê, liệt kê, căng dây và các bản vẽ phục vụ thi công công trình. Với các bản vẽ liên quan đến phần cung cấp vật tư của nhà thầu thì sau khi tư vấn thẩm tra sẽ tiến hành lập bản vẽ thi công theo tài liệu cuối cùng của nhà thầu.

## Các công tác thoả thuận

Trong giai đoạn TKKT, tiếp tục xúc tiến để có văn bản thỏa thuận của các cơ quan ban ngành theo quy định của EVN.

Hồ sơ TKKT, TKBVTC công trình “Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái” dự kiến được biên chế như sau :

- Hồ sơ TKKT : gồm 5 tập

  - tập 1 : thuyết minh

  - tập 2 : các bản vẽ

  - tập 3 : tổ chức xây dựng và tổng dự toán

  - tập 4 : phụ lục tính toán

  - tập 5: báo cáo khảo sát xây dựng

- Hồ sơ TKBVTC : gồm 5 tập

  - tập 1 : thuyết minh

  - tập 2 : liệt kê-tổng kê

  - tập 3 : các bản vẽ thiết kế

  - tập 4 : các bản vẽ chế tạo cột thép

  - tập 5 : căng dây

## Lập HSMT

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt TKBVTC của cấp có thẩm quyền và kế hoạch đấu thầu được duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập HSMT/HSYC tuân thủ đúng theo Luật đấu thầu và các quy định hiện hành, bao gồm:

- Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu thi công xây dựng (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

- Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

- Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định;

- Phối hợp cùng Bên mời thầu tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự cho các gói thầu của dự án (khi có yêu cầu của bên mời thầu).

## Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái” có diện tích ảnh hưởng vĩnh viễn cho xây dựng móng cột dự kiến khoảng 3,828 ha, trong đó có khoảng 0,305 ha đất bị ảnh hưởng là đất rừng phòng hộ, dự án thuộc Nhóm II, Phụ lục IV kèm theo nghị định số 05/2025/ND-CP (thứ tự 5b, Phụ lục IV). Theo quy định dự án thuộc danh mục dự án đầu tư Nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

Dự án được xây dựng trên địa bàn xã : Hải Sơn, Phường Móng Cái 3, Xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh

Theo quy định Điều 30, Điều 35, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, dự án phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thẩm định và phê duyệt.

Báo cáo ĐTM của dự án được lập tuân thủ theo cấu trúc nội dung quy định tại

Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các nội dung chính như sau:

# MỤC LỤC

Danh mục các từ và các ký hiệu viết tắt Danh mục các bảng, các hình vẽ

# MỞ ĐẦU

- Xuất xứ của dự án

- Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

- Phương pháp đánh giá tác động môi trường

Liệt kê các phương pháp ĐTM và các phương pháp khác được sử dụng (nếu có).

- Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

## Chương 1 : THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

  - Thông tin về dự án

  - Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án Liệt kê các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:

  - Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

  - Công nghệ sản xuất, vận hành

  - Biện pháp tổ chức thi công

  - Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

## Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

  - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

  - Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án

  - Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

  - Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

## Chương 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

  - Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng

  - Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành

  - Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

  - Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo

## Chương 4: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Chương 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  - Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

  - Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án

## Chương 6: KẾT QUẢ THAM VẤN

  - Tham vấn cộng đồng

  - Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức chuyên môn (nếu có)

# KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

## Kết luận:

- Kiến nghị:

- Cam kết của chủ dự án đầu tư TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

  - CÔNG TÁC NGOẠI NGHIỆP

## Công tác thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát hiện trường

a. Nội dung công việc

Công tác thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát hiện trường về điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường, kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học, khu vực dự án (thực vật, động vật…) được thực hiện bởi các kỹ sư chuyên ngành, khối lượng công việc cần thực hiện như sau:

Làm việc với chính quyền địa phương

- Làm việc với chính quyền địa phương, thông báo về việc điều tra, khảo sát, đề nghị địa phương cử người phối hợp trong quá trình khảo sát.

- Liên hệ với các phòng ban địa phương để thu thập các tài liệu có liên quan: niên giám thống kê, báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất, các dự án có liên quan đã thực hiện trên địa bàn,.…. Thu thập các loại bản đồ: bản đồ hiện trạng/quy hoạch sử dụng đất;,...

Điều tra, khảo sát các điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường khu vực dự án:

- Điều tra, khảo sát các hợp phần tự nhiên (địa hình, các quá trình địa mạo, mạng lưới sông suối, cảnh quan khu vực), hiện trạng môi trường (đất, nước, không khí) làm cơ sở cho đánh giá tác động của Dự án.

- Điều tra, khảo sát các quá trình, tai biến thiên nhiên: tình hình mưa bão, lũ lụt, hạn hán, trượt lở, xói mòn đất có thể ảnh hưởng đến công trình.

Điều tra, khảo sát về tài nguyên sinh học và đa dạng sinh học khu vực dự án và

phụ cận:

- Thu thập tài liệu về về hiện trạng thảm phủ khu vực dự án, diện tích, chiều cao cây,...

- Điều tra, khảo sát và đánh giá thành phần loài, thực vật, động vật khu vực dự án

Điều tra, khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội các xã, huyện khu vực dự án:

- Tình hình sử dụng đất ở các xã, huyện khu vực dự án và phụ cận;

- Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế các địa phương khu vực dự án;

- Dân cư, dân tộc, lao động các địa phương khu vực dự án;

- Đời sống của người dân khu vực dự án;

- Điều tra về cơ sở hạ tầng, công trình công cộng (đường giao thông, đường điện, trường học, trạm xá, trụ sở cơ quan, khu công nghiệp,…) khu vực dự án và phụ cận;

- Điều tra các đối tượng nhạy cảm khu vực dự án như: di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa, miếu mạo,…

Điều tra, khảo sát xác định sơ bộ các ảnh hưởng cuả dự án

- Xác định sơ bộ số lượng hộ bị ảnh hưởng tạm thời/vĩnh viễn về đất và tài sản trên đất (nhà/công trình, cây cối, hoa màu,…).

- Xác định các loại đất bị ảnh hưởng vĩnh viễn/tạm thời bởi dự án theo hiện trạng sử dụng.

- Xác định các loại thảm phủ, cây cối bị ảnh hưởng tạm thời/vĩnh viễn bởi dự án.

- Xác định số nhà/ công trình kiến trúc bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Xác định cơ sở hạ tầng/ công trình công cộng và các đối tượng khác bị ảnh hưởng vĩnh viễn/tạm thời bởi dự án.

### Phương án thực hiện tại hiện trường như sau:

- Đoàn công tác thực hiện điều tra, khảo sát thu thập tài liệu về các điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường, hiện trạng đa dạng sinh học, điều kiện kinh tế - xã hội và khảo sát sơ bộ ảnh hưởng của dự án trên địa bàn các xã khu vực dự án.

- Cán bộ địa phương thuộc các xã thông thuộc địa bàn, am hiểu về dân cư, dân tộc, phong tục tập quán của người dân hỗ trợ, phối hợp với đội khảo sát trong quá trình điều tra, khảo sát, thu thập số liệu.

## Lấy mẫu môi trường nền

Trong quá trình lập báo cáo ĐTM, Tư vấn và chủ đầu tư thực hiện lấy mẫu để có đầy đủ số liệu để phục vụ đánh giá hiện trạng môi trường trước khi thực hiện dự án theo quy định, gồm mẫu không khí, nước, đất, điện từ trường. Số lượng người thực hiện, thời gian, khối lượng chi tiêu, số mẫu được chi tiết trong hạng mục công việc của bảng khối lượng nhiệm vụ dự toán.

# CÔNG TÁC NỘI NGHIỆP

Từ các số liệu, tài liệu môi trường thu thập tiến hành phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng môi trường, phân tích đánh giá các tác động của dự án đến môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường trong các giai đoạn của dự án theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

# THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Sau khi hoàn thiện báo cáo ĐTM sơ bộ, chủ dự án và đơn vị tư vấn phối hợp thực hiện công tác tham vấn ý kiến cộng đồng gồm: (1) tham vấn thông qua đăng tải báo cáo ĐTM trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh;

(2) Tham vấn 03 UBND xã Hải Sơn, Phường Móng Cái 3, xã Hải Ninh (3) 03 đơn vị UBMTTQ xã Hải Sơn, Phường Móng Cái 3, xã Hải Ninh; (4) Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh (5) BQL RPH Móng Cái; (6) Công ty TNHH MTV thuỷ lợi miền Đông Quảng Ninh (đơn vị quản lý hồ Tràng Vinh); (7) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh/Đồn biên phòng. Số lượng người của tư vấn phối hợp, thời gian thực hiện và tổ chức thực hiện được chi tiết trong hạng mục công việc của bảng khối lượng nhiệm vụ dự toán.

# HOÀN THIỆN NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM SAU THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Sau khi chủ Dự án và Tư vấn hoàn tất quá trình tham vấn cộng đồng. Đơn vị tư vấn tổng hợp các ý kiến của địa phương và tổ chức bị ảnh hưởng để bổ sung, hiệu chỉnh nội dung của báo cáo trước khi xuất bản hoàn thiện gửi Chủ dự án và trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thẩm định.

# NỘP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Cán bộ Tư vấn nộp hồ sơ ĐTM tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, làm việc với cán bộ thụ lý hồ sơ, bổ sung các văn bản pháp lý nếu có.

# ĐƯA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐTM DỰ ÁN ĐI KHẢO SÁT, KIỂM TRA THỰC ĐỊA

Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án, Chủ đầu tư và Tư vấn phối hợp dẫn đoàn đi kiểm tra thực địa các địa điểm thực hiện Dự án. Số lượng cán bộ tư vấn và thời gian được chi tiết trong hạng mục công việc của nhiệm vụ dự toán.

# TRÌNH DUYỆT ĐTM TẠI SỞ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Sau khi kiểm tra thực địa, Cán bộ Tư vấn gồm chủ trì, phụ trách các chuyên đề, CNTK sẽ trình duyệt, bảo vệ báo cáo ĐTM trước Hội đồng thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

# CHỈNH SỬA HỒ SƠ SAU THẨM ĐỊNH

- Hiệu chỉnh ĐTM sau khi bảo vệ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định thẩm định.

- Biên tập, in bản đồ đính kèm hồ sơ.

- Xuất bản hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy trình Iso để nộp Chủ dự án trình Sở Nông nghiệp và Môi trường.

# NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG SAU KHI HIỆU CHỈNH THEO Ý KIẾN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHỤC VỤ PHÊ DUYỆT

Cán bộ Tư vấn sẽ nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm việc với thư ký Hội đồng, giải trình các nội dung trong báo cáo ĐTM để trình phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.

# SẢN PHẨM GIAO NỘP

Báo cáo ĐTM của dự án trình Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

## Nhiệm vụ tư vấn lập báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương, cmđsdr sang mục đích khác và phương án tạm sử dụng rừng

      - Sự cần thiết

Sự cần thiết phải thực hiện công tác lập hồ sơ xin quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; Hồ sơ phương án trồng rừng thay thế; Hồ sơ quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng; Hồ sơ phương án tạm sử dụng rừng.

        - Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/07/2024 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 thì những diện như sau cần phải làm các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án:

- Diện tích đất có rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng;

- Diện tích đất có rừng tự nhiên, rừng trồng bằng nguồn ngân sách nhà nước nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng;

- Diện tích đất có rừng được quy hoạch đưa ra ngoài 3 loại rừng nhưng chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Toàn bộ diện tích kể trên cần phải được lập Hồ sơ điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án theo đúng quy định tại các Văn bản pháp luật hiện hành.

        - Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày 16/8/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định: Tạm sử dụng rừng là việc sử dụng rừng để thực hiện thi công công trình tạm phục

vụ thi công dự án theo quy định để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dầu khí, xây dựng, điện lực và pháp luật khác có liên quan nhưng không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích tạm sử dụng rừng. Các diện tích sử dụng tạm phục vụ thi công dự án cần lập phương án tạm sử dụng rừng trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

## Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017;

- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về việc, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 cảu Chính Phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị Quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

- Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 895/QĐ-TTg, ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

- Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 05/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2024;

- Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;

- Các văn bản khác có liên quan.

## Mục tiêu

### * Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng

+ Báo cáo thuyết minh: thể hiện rõ được cụ thể vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng (diện tích, trữ lượng rừng); diện tích theo: Loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự

nhiên, rừng trồng), điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối với rừng trồng),…trong khu vực dự án;

+ Bản đồ hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/10.000).

+ Các thành phần hồ sơ khác theo quy định do chủ đầu tư cung cấp.

+ Văn bản quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

### Hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế

+ Lập Phương án trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế cho phần diện tích rừng đã xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được cấp thẩm quyền phê duyệt.

### Hồ sơ xin Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng

+ Hiệu chỉnh Báo cáo thuyết minh đúng ranh giới tuyến hành lang, tọa độ các vị trí móng trụ theo bản thiết kế chi tiết dự án.

+ Hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng rừng khu vực xin chuyển mục đích sử dụng rừng các vị trí móng trụ theo bản thiết kế chi tiết dự án (tỷ lệ 1/10.000).

+ Các thành phần hồ sơ khác theo quy định do chủ đầu tư cung cấp.

+ Tập hợp tài liệu, trình hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

### Hồ sơ Phương án tạm sử dụng rừng

+ Báo cáo thuyết minh: thể hiện vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), diện tích rừng theo loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), trữ lượng, loài cây đối với rừng trồng;

+ Bản đồ hiện trạng rừng khu vực tạm sử dụng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/5.000) thể hiện rõ vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), phạm vi, ranh giới khu rừng đề nghị sử dụng tạm.

+ Báo cáo về Diện tích tạm sử dụng phải được điều tra, đánh giá về hiện trạng, trữ lượng, tác động của việc tạm sử dụng rừng đối với hệ sinh thái rừng. Nội dung tác động vào rừng, khai thác rừng, trồng lại rừng, phục hồi rừng phải được thể hiện đầy đủ, chi tiết trong Phương án tạm sử dụng rừng;

+ Quyết định phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng để thực hiện dự án.

      - Cơ sở xác định khối lượng thực hiện

### Cơ sở xác định diện tích các loại móng trụ để xin chủ trương CMDSD rừng đối với phần móng cho phù hợp

Căn cứ bản vẽ thiết kế vị trí móng trụ của dự án cho thấy Diện tích chiếm đất vĩnh viễn bởi chân móng cột điện: 3,828 ha (diện tích thực tế sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thực hiện dự án);

### Cơ sở xác định vị trí, khối lượng thực hiện công tác điều tra đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng phục vụ hồ sơ xin chủ trương và quyết định CMĐSDR

        - Căn cứ vị trí tọa độ thiết kế của khoảng 41 vị trí móng trụ được cung cấp bởi đơn vị thiết kế;

        - Căn cứ Bản đồ diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ban hành kèm theo các Quyết định của tỉnh Quảng Ninh, gồm:

+ Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm năm 2050.

+ Quyết định 646/QĐ-UBND, ngày 25/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2024 tỉnh Quảng Ninh;

+ Bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng thể hiện rõ từng loại đất thuộc quy hoạch rừng gì (Quy hoạch rừng đặc dụng, Quy hoạch rừng phòng hộ và quy hoạch rừng sản xuất) và diện tích nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng nhưng chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng qua các thời kỳ của các tỉnh;

+ Ảnh vệ tinh Planet tháng 12/2025 và ảnh Google Earth

+ Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/10.000 thể hiễn rõ tại vị trí móng trụ thuộc hiện trạng rừng gì: Rừng tự nhiên, Rừng trồng, hoặc đất chưa có rừng;

=> Từ vị trí tọa độ của các móng trụ, chồng lớp lên bản đồ quy hoạch và Bản đồ hiện trạng để xác định cho từng vị trí móng trụ thuộc đối tượng nào. Kết quả rà soát cụ thể như sau:

Tổng diện tích hạng mục móng trụ: 1,46 ha, trong đó:

        - Phân theo quy hoạch 3 loại rừng:

+ Quy hoạch rừng phòng hộ: 1,10 ha (8 vị trí móng trụ)

+ Quy hoạch rừng sản xuất: 1,63 ha (32 vị trí móng trụ)

+ Ngoài quy hoạch 03 loại rừng: 0,10 ha (vị trí 11)

        - Phân theo hiện trạng rừng:

+ Rừng tự nhiên: 0,18 ha

+ Rừng trồng: 3,18 ha

+ Các loài cây khác cần điều tra thực tê: 0,47 ha.

## Khối lượng thực hiện

Căn cứ vào Hồ sơ thiết kế, Bảng thống kê tọa độ các vị trí trụ dự kiến Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái đi qua địa phận xã Hải Sơn, Hải

Ninh và Phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh của đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp tiến hành đối chiếu các loại bản đồ hiện trạng, quy hoạch rừng. Khối lượng thực hiện cụ thể như sau:

### Khối lượng thực hiện công tác điều tra đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng phục vụ hồ sơ xin chủ trương và quyết định CMĐSDR

- Tổng số móng trụ điều tra: 41 vị trí. Trong đó:

+ Vị trí móng trụ có rừng tự nhiên: 2 vị trí (tương ứng với 2 OTC cần lập);

+ Vị trí móng trụ có rừng trồng: 35 vị trí (tương ứng với 35 OTC cần lập);

+ Vị trí móng trụ trồng các loài cây công nghiệp hoặc cây nông nghiệp: 4 vị trí (tương ứng với 4 OTC cần lập);

+ Tuỳ theo hiện trạng thực tế, nếu hiện trạng đất ở, ruộng, chưa có rừng, không có cây thì không lập OTC.

- Tổng diện tích móng trụ điều tra: 3,83 ha. Trong đó:

+ Diện tích móng trụ có rừng tự nhiên: 0,18 ha

+ Diện tích móng trụ có rừng trồng và các loài cây khác: 3,65 ha;

- Chiều dài tuyến đường dây: 16,59 km.

- Tuyến đường dây đi qua 3 xã và 2 đơn vị chủ rừng

- Tổng số mốc tọa độ phải đóng làm mốc và chôn cọc mốc: 41 vị trí móng x 5 cọc móng/trụ: 205 mốc

- Tổng số mảnh bản đồ tỷ lệ 1/10.000 cần số hóa: 9 mảnh (5 vị trí cột/1 mảnh)

### * Khối lượng thực hiện công tác điều tra lập phương án tạm sử dụng rừng

- Tổng số tuyến đường lập phương án tạm sử dụng rừng phục vụ thi công: 40 vị trí nằm trong quy hoạch 3 loại rừng. Mỗi tuyến đường dự kiến dài 500 mét, bề rộng 3,5 mét.

+ Vị trí móng trụ có rừng tự nhiên: 2 vị trí (tương ứng với 2 tuyến cần điều tra);

+ Vị trí móng trụ có rừng trồng: 38 vị trí (tương ứng với 38 tuyến cần điều tra);

- Tổng diện tích tuyến đường cần điều tra: 7,00 ha. Trong đó:

+ Diện tích móng trụ có rừng tự nhiên: 0,35 ha

+ Diện tích móng trụ có rừng trồng: 6,65 ha;

- Tuyến đường tạm phục vụ thi công đi qua 3 xã và 2 đơn vị chủ rừng

- Tổng số mốc tọa độ phải đóng làm mốc và chôn cọc mốc: 40 tuyến x 10 cọc móng/tuyến: 400 mốc

Tổng số mảnh bản đồ tỷ lệ 1/5.000 cần số hóa: 8 mảnh (5 tuyến/1 mảnh).

## Nội dung các bước thực hiện

- Công tác chuẩn bị

### Thu thập thông tin, số liệu:

  - Toàn bộ các tài liệu của dự Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái.

  - Bản đồ nền địa hình mặt bằng tuyến đường dây (dạng số và bản in);

  - Bản đồ vị trí móng cột của đường dây;

  - Chuẩn bị bản đồ phục vụ ngoại nghiệp: Biên tập, in bản đồ;

  - Các tài liệu có liên quan khác.

### Chuẩn bị khác:

  - Xây dựng đề cương, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: tổng hợp, phân tích số liệu, xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp và sản phẩm để viết đề cương nhiệm vụ điều tra rừng; xác định khối lượng công việc và xây dựng dự toán nhiệm vụ điều tra rừng.

  - Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ: sau khi đề cương kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành thiết kế chi tiết biện pháp kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ;

  - Thống nhất biện pháp kỹ thuật: thống nhất kỹ thuật cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ để thống nhất kỹ thuật thực hiện và thời gian thực hiện;

  - Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ được xây dựng bao gồm các nội dung thực hiện nhiệm vụ; địa điểm thực hiện nhiệm vụ; thời gian thực hiện nhiệm vụ; nhân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ; các sản phẩm dự kiến đạt được; báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ và các mẫu biên bản làm việc, mẫu biểu, biểu điều tra, khảo sát, mẫu biểu phỏng vấn, tham vấn

  - Kế thừa, thành lập các lớp bản đồ nền về lâm nghiệp cần thiết cho bản đồ thành quả: thu thập bản đồ địa hình hoặc dữ liệu nền địa lý cùng tỷ lệ bản đồ chuyên đề cần thành lập; nắn chuyển về Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN_2000 (nếu khác hệ), ghép dữ liệu và cắt dữ liệu theo phạm vi thành lập bản đồ; xây dựng các lớp dữ liệu nền thông qua việc tổng hợp, lược bỏ nội dung dữ liệu bản đồ địa hình hoặc dữ liệu nền địa lý; biên tập các lớp dữ liệu nền

  - Chồng xếp bản đồ, xác định diện tích cần kiểm tra hiện trường trong quá trình điều tra rừng.

Chuẩn bị vật tư, kỹ thuật: chuẩn bị các loại thiết bị, vật tư, dụng cụ; các mẫu báo cáo, mẫu biểu, biểu điều tra rừng phục vụ công tác điều tra thực địa

## Thu thập và hoàn thiện hồ sơ

- Công ngoại nghiệp

  - Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với địa phương, cơ sở: sơ thám khu rừng thực hiện nhiệm vụ điều tra; làm thủ tục hành chính với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, chủ rừng; thu thập các thông tin, tài liệu liên quan: Sở NN&MT, Chi cục Kiểm lâm, UBND xã, Hạt Kiểm lâm, chủ rừng,…

  - Di chuyển quân khu vực điều tra

  - Đo đạc đường lô, đường khoảnh, đường tiểu khu; đường ranh giới chủ quản lý rừng; đường ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đường ranh cản lửa; đường tuyến điều tra; đường tuần tra lâm nghiệp bằng GPS. Ranh giới lô kiểm kê, số hiệu lô được quy định như sau:

+ Lô kiểm kê: Lô kiểm kê rừng là một phần hoặc toàn bộ lô trạng thái rừng có diện tích khoảng 10 ha thuộc một chủ quản lý. Lô trạng thái rừng là đơn vị diện tích rừng tương đối đồng nhất về nguồn gốc hình thành, điều kiện lập địa, thành phần loài cây và trữ lượng được quy định tại Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

+ Số hiệu lô: Được đánh theo thứ tự dạng số từ (1, 2, 3 …, n) trên nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới, từ trái sang phải và có diện tích khoảng 10,00 ha, được quy định tại Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

  - Làm và chôn cọc mốc gỗ xác định sơ bộ lô, khoảnh phục vụ điều tra hiện trạng rừng: Tại mỗi mốc tọa độ, ranh các hạng mục dự án: Đơn vị tư vấn tiến hành đóng các cọc mốc tạm để xác định vị trí, khống chế ranh giới điều tra, cọc mốc được làm bằng gỗ và ghi số hiệu đo đạc bằng sơn đỏ để xác định ranh giới tại hiện trường.

  - Khoanh vẽ hiện trạng rừng vị trí móng trụ:

+ Đối với các diện tích đất có rừng và chưa thành rừng:

    - Xác định tại lô trạng thái là rừng tự nhiên hay rừng trồng, lập ô tiêu chuẩn bố trí điển hình để đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng.

    - Trường hợp tại dự án có nhiều trạng thái, sử dụng máy định vị GPS để khoanh lô phân biệt các trạng thái, kết hợp khoanh vẽ trên bản đồ giấy ranh mốc dự án tỷ lệ 1/10.000. Dữ liệu lô trạng thái được lưu lại để xử lý ở bước nội nghiệp.

    - Chụp ảnh hiện trạng và ghi vào phiếu mô tả ngoại nghiệp (chụp ảnh có gắn vị trí tọa độ bằng một số phần mềm trên điện thoại thông minh).

    - Căn cứ tiêu chí xác định rừng tại Điều 4, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/07/2024 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. Cụ thể: một đối tượng được xác định là RỪNG nếu đạt được các tiêu chí sau:

### Tiêu chí rừng tự nhiên:

Rừng tự nhiên bao gồm rừng nguyên sinh và rừng thứ sinh khi đạt các tiêu chí sau đây:

  - Độ tàn che của các loài cây thân gỗ, tre nứa, cây họ cau (sau đây gọi tắt là cây rừng) là thành phần chính của rừng tự nhiên từ 0,1 trở lên.

  - Diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên.

  - Chiều cao trung bình của cây rừng là thành phần chính của rừng tự nhiên được phân chia theo các điều kiện lập địa như sau:

    - Rừng tự nhiên trên đồi, núi đất và đồng bằng: chiều cao trung bình của cây rừng từ 5,0 m trở lên; rừng khộp chiều cao trung bình của cây rừng từ 3,0 m trở lên;

    - Rừng tự nhiên trên đất ngập nước ngọt: chiều cao trung bình của cây rừng từ 2,0 m trở lên;

    - Rừng tự nhiên trên đất ngập phèn: chiều cao trung bình của cây rừng từ 1,5 m trở lên;

    - Rừng tự nhiên trên núi đá, đất cát, đất ngập mặn và các kiểu rừng ở điều kiện sinh thái đặc biệt khác: chiều cao trung bình của cây rừng từ 1,0 m trở lên.

### Tiêu chí rừng trồng:

Rừng trồng bao gồm rừng trồng mới trên đất chưa có rừng, rừng trồng lại sau khai thác hoặc do các nguyên nhân khác, rừng trồng cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng tái sinh sau khai thác khi đạt các tiêu chí sau đây:

  - Độ tàn che của cây rừng trồng từ 0,1 trở lên.

  - Diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên.

  - Chiều cao trung bình của cây rừng được phân chia theo các điều kiện lập địa như sau:

    - Rừng trồng trên đồi, núi đất và đồng bằng: chiều cao trung bình của cây rừng từ 5,0 m trở lên; rừng trồng trên đất ngập phèn, rừng trồng ở độ cao trên 1.000 m, cây lâm nghiệp đa tác dụng và rừng trồng ở điều kiện sinh thái đặc biệt khác: chiều cao trung bình của cây rừng từ 3,0 m trở lên.

    - Rừng trồng trên núi đá có đất xen kẽ, trên đất ngập nước ngọt: chiều cao trung bình của cây rừng từ 2,0 m trở lên;

    - Rừng trồng trên đất cát, đất ngập mặn: chiều cao trung bình của cây rừng từ 1,0 m trở lên.

+ Đối với các diện tích đất không có rừng:

Khoanh vẽ lại hiện trạng bằng thiết bị định vị, ghi nhận hiện trạng, chụp ảnh và ghi vào phiếu mô tả ngoại nghiệp.

- Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu trữ lượng rừng ô tiêu chuẩn và điểm điều tra (điều tra lâm học, cấu trúc tăng trưởng rừng) 01 ô tiêu chuẩn/01 vị trí trụ. Cụ thể:

+ Thu thập số liệu cây gỗ

Đo đường kính thân cây tại vị trí 1,3 m (D1,3):

  - Đo chu vi tại vị trí cách mặt đất 1,3 m của tất cả cây gỗ có D1,3 ≥ 6 cm;

  - Đơn vị đo là cm, lấy tròn 0,1 cm.

  - Công cụ đo chu vi để tính ra đường kính: thước dây.

  - Tính D1,3 bằng cách lấy chu vi tại vị trí cách mặt đất 1,3 m chia cho 3,1416.

Xác định tên loài cây

  - Xác định tên loài cho tất cả những cây có D1,3 ghi tên loài vào Phiếu đo đếm cây gỗ. Đối với những loài không biết tên, dùng dao xác định độ cứng của thân cây gỗ để xếp vào một trong các nhóm Sp1, Sp2 và Sp3, trong đó:

Sp1: là những loài gỗ cứng (được xếp vào nhóm các loài gỗ tốt);

Sp2: là những loài gỗ trung bình (được xếp vào nhóm các loài gỗ trung bình); Sp3: là những loài gỗ mềm (được xếp vào nhóm các loài gỗ tạp);

  - Phương pháp xác định độ cứng thân cây gỗ: Dùng dao phát để vạc vào thân cây gỗ, sau đó xác định độ cứng của thân cây theo phương pháp so sánh (dựa vào kinh nghiệm của điều tra viên) với những loài đã biết tên, biết nhóm gỗ để xếp vào một trong các nhóm tương ứng.

Xác định phẩm chất cây

Tất cả những cây gỗ đã đo đường kính đều được xác định phẩm chất cây theo 03 cấp phẩm chất: a, b, c.

Các tiêu chí để đánh giá phẩm chất cây như sau:

    - Cây phẩm chất a: Cây gỗ khỏe mạnh, thân thẳng, đều, tán cân đối, không sâu bệnh hoặc rỗng ruột.

    - Cây phẩm chất b: Cây có một số đặc điểm như thân hơi cong, tán lệch, có thể có u bướu hoặc một số khuyết tật nhỏ nhưng vẫn có khả năng sinh trưởng và phát triển đạt đến độ trưởng thành; hoặc cây đã trưởng thành, có một số khuyết tật nhỏ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh trưởng hoặc lợi dụng gỗ.

    - Cây phẩm chất c: Cây phẩm chất C là những cây đã trưởng thành, bị khuyết tật nặng (sâu bệnh, cong queo, rỗng ruột, cụt ngọn...) hầu như không có khả năng lợi dụng gỗ; hoặc những cây chưa trưởng thành nhưng có nhiều khiếm khuyết (cây cong queo, sâu bệnh, rỗng ruột, cụt ngọn hoặc sinh trưởng không bình thường), khó có khả năng tiếp tục sinh trưởng và phát triển đạt đến độ trưởng thành.

+ Đo chiều cao vút ngọn

    - Đo chiều cao toàn bộ cây gỗ đã đo đường kính trong ÔTC.

    - Đơn vị đo chiều cao là mét (m), lấy tròn đến 0,5 m.

    - Công cụ đo chiều cao: Thước đo cao Blume-leis, Vertex, sào đo cao.

+ Đo đường kính tán cây

    - Xác định đường kính tán cây toàn bộ cây gỗ đã đo đường kính trong ÔTC.

    - Đường kính tán cây được đo thông qua hình chiếu tán trên mặt đất.

    - Đơn vị đo đường kính tán cây là mét (m), lấy tròn đến 0,5 m.

    - Công cụ đo đường kính tán cây: thước dây.

+ Sản phẩm trung gian: Biểu điều tra cây cây gỗ.

- Điều tra, thu thập số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội cấp xã: các tài liệu thống kê, điều tra tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội

- Điều tra, thu thập số liệu, đánh giá biến động sử dụng đất lâm nghiệp qua các thời kỳ: xác định thời kỳ biến động, điều tra, thu thập số liệu, đánh giá xu hướng biến động sử dụng đất theo thời kỳ

- Điều tra, thu thập tư liệu hiện có tại địa phương, cơ sở: điều tra, thu thập, bổ sung các loại tài liệu, tư liệu, bản đồ hiện có tại địa phương, cơ sở liên quan đến nhiệm vụ điều tra rừng

- Hoàn chỉnh bản đồ, số liệu thực địa: rà soát bản đồ, số liệu; chỉnh lý, tính toán sơ bộ trước khi chuyển sang công việc nội nghiệp

- Làm việc thống nhất số liệu với địa phương, cơ sở: thống nhất số liệu, bản đồ đã thu thập với địa phương, cơ sở trước khi hoàn thiện nhiệm vụ điều tra rừng trình phê duyệt

- Chuyển rút quân ngoại nghiệp

## Công nội nghiệp

  - Nhập số liệu theo biểu điều tra.

  - Tính toán số liệu điều tra đặc điểm lâm học; cấu trúc; tăng trưởng rừng trên tuyến điều tra.

  - Tính toán biểu chỉ tiêu cấu trúc rừng cho các kiểu trạng thái rừng.

  - Tính toán số liệu điều tra OTC.

  - Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng rừng: các vị trí móng trụ tỷ lệ 1/10.000 (5 móng trụ/mảnh).

  - Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo kết quả điều tra rừng cấp xã, chủ rừng.

  - Viết báo cáo thuyết minh kết quả điều tra rừng cấp xã, chủ rừng.

  - Hội nghị, hội thảo tại địa phương, cơ sở.

  - Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo sau hội nghị, hội thảo.

  - In ấn, giao nộp tài liệu, thành quả.

## Xử lý số liệu

Tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu đặc trưng và tổng trữ lượng rừng: các tài liệu, số liệu về trữ lượng rừng sẽ được tổng hợp, xử lý bằng phương pháp phân tích chuyên gia với sự hỗ trợ của công cụ phần mềm Excel.

## * Tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu bình quân từng lô rừng

- Tính mật độ: N/ha = n*10000/Sô

n: Số cây đếm được của tất cả các cây trong ÔTC. Sô: Diện tích của ÔTC (đơn vị: m2)

  - Đường kính D1,3 bình quân của ÔTC: Tính bình quân cộng đường kính của tất cả cây đã đo trong ÔTC, lấy tròn 0,1 cm.

  - Chiều cao vút ngọn bình quân của ÔTC: Tính bình quân cộng Hvn của tất cả cây đã đo trong ÔTC, lấy tròn 0,1 m.

- Đ𝑇𝐶 =  S𝑡á𝑛Độ tàn che bình quân của ÔTC (ĐTC):

𝑆ô

Trong đó:

Stán là tổng diện tích tán cây trong ÔTC (đơn vị m2).

Sô là diện tích ô (đơn vị m2).

## * Tính trữ lượng của lô rừng tại thời điểm điều tra

- Tính thể tích cây đo đếm. Áp dụng phương pháp sau: Vi = gi * hi * f1,3

Trong đó: gi, hi là tiết diện ngang, chiều cao vút ngọn của cây thứ i; f1,3 là hình số thường, (f = 0,45 đối với rừng tự nhiên, f = 0,5 đối với rừng trồng theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT, ngày 30/12/2022).

-	Tính trữ lượng ÔTC

Môtc =	 Trong đó:

Môtc là trữ lượng của ÔTC. Vi là thể tích cây thứ i.

n là số cây trong ÔTC.

-	Tính Mbq/ha:

Mbq / ha 

Trong đó:

Môtc *10.000

Sô

Môtc là trữ lượng của ÔTC Sô là diện tích ô (đơn vị m2)

-		Tính trữ lượng của lô rừng (Mlô) theo công thức sau: Milô = Mit/ha x Silô

Trong đó:

Milô là trữ lượng của lô rừng trạng thái i; làm tròn 1 m3.

Mit là trữ lượng bình quân/ha của trạng thái rừng i; làm tròn 0,001 m3. Silô là diện tích lô rừng trạng thái I; làm tròn 0,001 ha.

## * Xác định tổ thành loài

Tổ thành loài cây được áp dụng để biểu thị mối tương quan, cấu trúc và trật tự ưu thế của các loài trong một quần thể thực vật và tính theo công thức sau:

IV% = (Ni%+Gi%)/2

Trong đó:

IV % là tỷ lệ tổ thành (độ quan trọng) của loài i so với tổng số loài. Ni % là tỷ lệ số cây của loài i, được tính theo công thức sau:

Ni%=

ni 100 . Với ni là số cây của loài i trong 1 ha; N là tổng số cây/ha.

N

Gi%: Tỷ lệ % theo tổng tiết diện ngang của loài i trong quần xã thực vật.

Theo Daniel M., những loài cây gỗ có IV% từ 5% mới thực sự có ý nghĩa về mặt sinh thái trong lâm phần. Theo Thái Văn Trừng (1978), trong một lâm phần nhóm loài cây gỗ nào đó > 50% tổng số cá thể của tầng cây cao thì nhóm loài cây gỗ đó được coi là nhóm loài ưu thế. Do đó, cần tính tổng IV% của những loài có trị số này lớn hơn 5%, xếp từ cao xuống thấp và dừng lại khi tổng IV% đạt từ 50% trở lên.

Xác định nhóm gỗ để tính toán tổ thành theo nhóm gỗ, xếp nhóm gỗ theo Bảng phân loại kèm theo Quyết định số 2198-CNR ngày 26/11/1977 và Bảng điều chỉnh phân loại gỗ sử dụng ban hành tại Quyết định số 334-CNR ngày 10/5/1988 của Bộ Lâm nghiệp cũ.

## * Xác định độ tàn che bình quân của ÔTC:

Theo quy định Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì phương pháp xác định độ tàn che không được hướng dẫn. Tuy nhiên, độ tàn che là một trong những chi tiêu quan trong để xác định tiêu chí thành rừng hay không do đó, trong phạm vi dự án này độ tàn che được xác định theo đường kính tán cây, cụ thể như sau:

Xác định độ tàn che của toàn bộ cây gỗ đã đo đếm đường kính, chiều cao trong ÔTC. Bằng cách đo đường kính tán trung bình của cây (đơn vị đo tính bằng m). Sau đó sử dụng công thức sau để tính độ tàn che cho từng cây:

Stan (m2) = DTB2*0,785

(Trong đó: DTB là chiều dài trung bình của tán cây).

ĐTC= Stán/SOTC

## Làm việc với các cấp có thẩm quyền để được chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng:

-  Lập báo cáo:

Làm việc với các đơn vị quản lý rừng, địa phương cấp xã có rừng bị ảnh hưởng

(03 xã, 01 Hạt kiểm lâm, 2 đơn vị chủ rừng ngoài UBND xã).

Làm việc với Chi cục kiểm lâm tỉnh.

Phối hợp với UBND xã, chủ rừng đi khảo sát thực địa.

Công tác nội nghiệp lập báo cáo.

Công tác thoả thuận xin quyết định chủ trương CMĐSDR

Trình hồ sơ và làm việc với Sở NN&MT phục vụ thẩm định.

Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan có ý kiến về hồ sơ xin chủ trương CMĐSDR.

Phối hợp kiểm tra thực địa và họp báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Hiệu chỉnh báo cáo và trình báo cáo sau hiệu chỉnh với UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.

Phối hợp với Ban kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân kiểm tra hồ sơ và thực

địa.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

# HỒ SƠ QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

- Kế thừa từ hồ sơ xin quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

## Công ngoại nghiệp (ước tính khối lượng bằng 20% so với hồ sơ xin chủ trương CMĐSDR)

- Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với địa phương, cơ sở: kế thừa

- Di chuyển quân khu vực điều tra.

- Đo đạc đường lô, đường khoảnh, đường tiểu khu; đường ranh giới chủ quản lý rừng; đường ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đường ranh cản lửa; đường tuyến điều tra; đường tuần tra lâm nghiệp bằng GPS.

- Làm và chôn cọc mốc gỗ xác định sơ bộ lô, khoảnh phục vụ điều tra hiện trạng

rừng.

- Khoanh vẽ hiện trạng rừng vị trí móng trụ.

- Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu trữ lượng rừng ô tiêu chuẩn và điểm điều tra

(điều tra lâm học, cấu trúc tăng trưởng rừng) 01 ô tiêu chuẩn/01 vị trí trụ

- Điều tra, thu thập số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội cấp xã: kế thừa

- Điều tra, thu thập số liệu, đánh giá biến động sử dụng đất lâm nghiệp qua các thời kỳ: kế thừa

- Điều tra, thu thập tư liệu hiện có tại địa phương, cơ sở: kế thừa

- Hoàn chỉnh bản đồ, số liệu thực địa: rà soát bản đồ, số liệu; chỉnh lý, tính toán sơ bộ trước khi chuyển sang công việc nội nghiệp

- Làm việc thống nhất số liệu với địa phương, cơ sở: thống nhất số liệu, bản đồ đã

thu thập với địa phương, cơ sở trước khi hoàn thiện nhiệm vụ điều tra rừng trình phê duyệt

- Chuyển rút quân ngoại nghiệp

## Công nội nghiệp

- Nhập số liệu theo biểu điều tra

- Tính toán số liệu điều tra đặc điểm lâm học; cấu trúc; tăng trưởng rừng trên tuyến điều tra

- Tính toán biểu chỉ tiêu cấu trúc rừng cho các kiểu trạng thái rừng.

- Tính toán số liệu điều tra OTC;

- Tính toán số liệu điều tra ô tái sinh

- Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng rừng: các vị trí móng trụ tỷ lệ 1/10.000 (5 móng trụ/mảnh).

- Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo kết quả điều tra rừng cấp xã, chủ rừng

- Viết báo cáo thuyết minh kết quả điều tra rừng cấp xã, chủ rừng

- Hội nghị, hội thảo tại địa phương, cơ sở

- Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo sau hội nghị, hội thảo

- In ấn, giao nộp tài liệu, thành quả

- Phương pháp xử lý số liệu: Được thực hiện như hồ sơ xin quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng được nêu ở trên.

## Làm việc với các cấp có thẩm quyền để được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng rừng

- Lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng:

+ Làm việc với Đơn vị chủ quản lý rừng, các xã có rừng bị ảnh hưởng

+ Làm việc với Chi cục kiểm lâm.

+ Phối hợp với Đơn vị chủ quản lý rừng, các xã có rừng bị ảnh hưởng, Chi cục kiểm lâm đi thực địa.

+ Công tác nội nghiệp lập báo cáo.

- Công tác thỏa thuận xin chuyển mục đích sử dụng rừng tại tỉnh Khánh Hòa.

+ Trình hồ sơ và làm việc với Sở NN&PTNT phục vụ thẩm định.

+ Phối hợp kiểm tra thực địa và họp báo cáo.

+ Hiệu chỉnh báo cáo và trình báo cáo sau hiệu chỉnh.

+ Trình UBND tỉnh Quyết định CMĐSDR

## Hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế

        - Đơn cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng đã được Quyết định chủ trương CMDSDR sang mục đích khác

        - Văn bản chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế của cơ quan có thẩm quyền;

        - Thông báo nộp tiền trồng rừng thay thế của cơ quan có thẩm quyền;

        - Giấy nộp tiền trồng rừng thay thế.

## Hồ sơ phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng

        - Kế thừa từ hồ sơ xin quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng

## Công thu thập số liệu ngoại nghiệp

  - Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với địa phương, cơ sở: kế thừa.

  - Di chuyển quân khu vực điều tra.

  - Đo đạc đường lô, đường khoảnh, đường tiểu khu; đường ranh giới chủ quản lý rừng; đường ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đường ranh cản lửa; đường tuyến điều tra; đường tuần tra lâm nghiệp bằng GPS.

  - Làm và chôn cọc mốc gỗ xác định sơ bộ lô, khoảnh phục vụ điều tra hiện trạng

rừng.

  - Mở tuyến điều tra, mô tả đoạn, điều tra thu thập số liệu trên tuyến.

  - Khoanh vẽ hiện trạng rừng vị trí móng trụ (ước tính mỗi tuyến dài 500 mét, chiều

rộng 3,5 mét).

    - Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu cấu trúc rừng, tăng trưởng rừng, đa dạng thực vật rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng: Điều tra toàn bộ diện tích có rừng.

    - Đánh giá tác động đa dạng sinh học (1 điểm/1 tuyến)

    - Điều tra, thu thập các chỉ tiêu, định mức, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật: phục vụ lập hồ sơ trồng lại rừng

    - Điều tra, đánh giá về hiện trạng, trữ lượng, tác động của việc tạm sử dụng rừng đối với hệ sinh thái rừng. Nội dung tác động vào rừng, trồng lại rừng, phục hồi rừng;

    - Hoàn chỉnh bản đồ, số liệu thực địa: rà soát bản đồ, số liệu; chỉnh lý, tính toán sơ bộ trước khi chuyển sang công việc nội nghiệp.

    - Làm việc thống nhất số liệu với địa phương, cơ sở: thống nhất số liệu, bản đồ đã thu thập với địa phương, cơ sở trước khi hoàn thiện nhiệm vụ điều tra rừng trình phê duyệt.

    - Chuyển rút quân ngoại nghiệp.

## Công nội nghiệp

  - Nhập số liệu theo biểu điều tra.

  - Tính toán số liệu điều tra đặc điểm lâm học; cấu trúc; tăng trưởng rừng trên tuyến điều tra.

  - Tính toán số liệu điều tra OTC.

  - Tính toán số liệu điều tra ô tái sinh.

  - Tính toán biểu chỉ tiêu cấu trúc rừng cho các kiểu trạng thái rừng.

  - Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng rừng: các vị trí tuyến đường tạm sử dụng rừng tỷ lệ 1/5.000 (1tuyến /1 mảnh).

  - Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo kết quả điều tra rừng;

  - Viết báo cáo thuyết minh kết quả điều tra rừng

  - Hội nghị, hội thảo tại địa phương, cơ sở;

  - Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo sau hội nghị, hội thảo

  - In ấn, giao nộp tài liệu, thành quả

## Làm việc với các cấp có thẩm quyền để được chấp thuận phương án tạm sử dụng rừng

  - Lập hồ sơ phương án tạm sử dụng rừng:

- Làm việc với Đơn vị chủ quản lý rừng, các xã có rừng bị ảnh.

- Làm việc với Chi cục kiểm lâm.

- Phối hợp với Đơn vị chủ quản lý rừng, các xã có rừng bị ảnh hưởng, Chi cục kiểm lâm đi thực địa.

- Công tác nội nghiệp lập báo cáo.

  - Công tác phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng.

- Trình hồ sơ và làm việc với Sở NN&MT, Chi cục Kiểm lâm phục vụ thẩm định

- Phối hợp kiểm tra thực địa và họp báo cáo.

- Hiệu chỉnh báo cáo và trình báo cáo sau hiệu chỉnh.

- Trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng.

      - Sản phẩm

# HỒ SƠ XIN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

## Hồ sơ Kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng phục vụ đề nghị Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng:

  - Báo cáo thuyết minh: thể hiện rõ được cụ thể vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng (diện tích, trữ lượng rừng); diện tích theo: Loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối với rừng trồng),…trong khu vực dự án;

- Bản đồ hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/10.000).

- Phụ lục: Số liệu, phụ lục các bảng biểu thống kê, diện tích, trữ lượng và đất đai kèm theo báo cáo;

- Biên bản nghiệm thu phúc tra số liệu hiện trường giữa cơ quan chức năng, chủ đầu

tư và đơn vị tư vấn;

- Văn bản chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền.

## Hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế

- Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế.

- Văn bản chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế.

  - HỒ SƠ XIN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

## Hồ sơ Kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng phục vụ đề nghị Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng:

- Hiệu chỉnh Báo cáo thuyết minh đúng ranh giới tuyến hành lang, tọa độ các vị trí móng trụ theo bản thiết kế chi tiết dự án.

- Hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng rừng khu vực xin chuyển mục đích sử dụng rừng đúng ranh giới tuyến hành lang, tọa độ các vị trí móng trụ theo bản thiết kế chi tiết dự án (tỷ lệ 1/10.000).

- Phụ lục: Số liệu, phụ lục các bảng biểu thống kê, diện tích, trữ lượng và đất đai kèm theo báo cáo;

- Biên bản nghiệm thu phúc tra số liệu hiện trường giữa cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn;

- Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền;

# HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN TẠM SỬ DỤNG RỪNG

## Lập hồ sơ Phương án sử dụng tạm rừng đối với tuyến đường thi công đúng quy định tại Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày 16/8/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

- Báo cáo thuyết minh: thể hiện vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), diện tích rừng theo loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), trữ lượng, loài cây đối với rừng trồng;

- Bản đồ hiện trạng rừng khu vực tạm sử dụng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/5.000) thể hiện rõ vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), phạm vi, ranh giới khu rừng đề nghị sử dụng tạm.

- Báo cáo về diện tích tạm sử dụng phải được điều tra, đánh giá về hiện trạng, trữ lượng, tác động của việc tạm sử dụng rừng đối với hệ sinh thái rừng. Nội dung tác động vào rừng, trồng lại rừng, phục hồi rừng phải được thể hiện đầy đủ, chi tiết trong Phương án tạm sử dụng rừng;

- Phụ lục: Số liệu, phụ lục các bảng biểu thống kê, diện tích, trữ lượng và đất đai kèm theo báo cáo;

- Biên bản nghiệm thu phúc tra số liệu hiện trường giữa cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn;

- Quyết định phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền

# CHẤT LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM

Tất cả các sản phẩm: Báo cáo, thuyết minh, bản đồ phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của ngành Lâm nghiệp và được các cơ quan chức năng thông qua.

        - Hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: 15 bộ.

        - Văn bản chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền.

        - Báo cáo Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế: 15 bộ;

        - Hồ sơ xin quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 15 bộ.

        - Phương án tạm sử dụng rừng trên diện tích tuyến đường phục vụ thi công móng trụ: 15 bộ.

## Thời gian và tiến độ thực hiện

- THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÁO CÁO KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC XIN CMĐSDR

Tổng thời gian thực hiện là: 120 ngày, với các mốc tiến độ như sau:

Thời gian hoàn thành Báo cáo hiện trạng rừng và đất rừng phục vụ Hồ sơ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để trình các cơ quan chức năng (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm) thẩm định là 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và có ranh mốc điều tra.

Thời gian thẩm định Báo cáo hiện trạng rừng và đất rừng tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm dự kiến là 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư trình nộp Hồ sơ.

Thời gian thẩm định Hồ sơ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm và các Sở, ngành, địa phương có liên quan dự kiến là 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư trình nộp đầu đủ thành phần Hồ sơ.

Thời gian UBND tỉnh thẩm định hồ sơ và trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến: 20 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Nông nghiệp và môi trường.

Thời gian Ban kinh tế ngân sách thẩm định và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ra chủ trương CMĐSDR sang mục đích khác khoảng 40 ngày.

- THỜI GIAN HOÀN THÀNH HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC

Tổng thời gian thực hiện là: 70 ngày, với các mốc tiến độ như sau:

Thời gian hoàn thiện báo cáo hiện trạng rừng và đất rừng theo ranh thiết kế kỹ thuật: 20 ngày kể từ khi bàn giao ranh giới tọa độ thiết kế kỹ thuật của dự án

Thời gian thẩm định Hồ sơ báo cáo hiện trạng và trồng rừng thay thế tại sở Nông nghiệp và Môi trường và trình UBND phê duyệt kinh phí nộp tiền trồng rừng thay thế

là 25 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư trình nộp Hồ sơ.

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại hiện trường tại sở Nông nghiệp và Môi trường và trình UBND tỉnh phê duyệt, quyết định CMĐSDR sang mục đích khác là 25 ngày kể từ khi Chủ đầu tư có đơn.

- THỜI GIAN HOÀN THÀNH PHƯƠNG ÁN TẠM SỬ DỤNG RỪNG

Tổng thời gian thực hiện là: 45 ngày, với các mốc tiến độ như sau:

Thời gian hoàn thành Phươn án tạm sử dụng rừng: 20 ngày kể từ khi có Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Thời gian thẩm định Hồ sơ tại sở Nông nghiệp và Môi trường và trình UBND phê duyệt là 25 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư trình nộp Hồ sơ.

## Lập quy hoạch chi tiết 1/500

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án “Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái”

- Tên công trình: Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái

- Nhóm dự án: Dự án nhóm A.

- Loại công trình: Công trình truyền tải điện

- Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc

- Địa điểm: xã Hải Sơn, phường Móng Cái 3 và xã Hải Ninh - tỉnh Quảng Ninh. Nguồn vốn đầu tư: Vốn nhà nước ngoài ngân sách

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2028.

- Mục tiêu:

        - Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung thành phố Móng Cái và các đồ án Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt tại địa phương;

        - Tạo ra tuyến đường dây truyền tải điện 220kV từ Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái.

- Sơ bộ vị trí, diện tích:

- Vị trí tuyến đường dây 220 kV đi qua 2 xã Hải Sơn, Hải Ninh và phường Móng Cái 3 của tỉnh Quảng Ninh, có chiều dài khoảng16,6km, hành lang an toàn tuyến điện 22,4m, tổng diện tích quy hoạch 37,2ha

- Quy mô đầu tư:

Tuyến đường dây 220kV có qui mô như sau:

        - Đường Điểm đầu (ĐĐ): Cột đấu nối 220kV G0 (VN) trên lãnh thổ Việt Nam

        - Điểm cuối (ĐC)	: Cột cổng 220kV tại TBA 220kV Móng Cái

        - Cấp điện áp	: 220kV

        - Số mạch	: 02 mạch

        - Chiều dài tuyến	: khoảng 16,6 km

- Nội dung Quy hoạch chi tiết:

  - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

    - Bản vẽ bao gồm:

Bản vẽ sơ đồ vị trí lập quy hoạch, Bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 tuyến điện 220kV và hành lang an toàn, quy hoạch chi tiết các chân cột, kích thước dài rộng chân cột, chiều cao cột, kích thước hố móng phần âm và dương so với cao độ hiện trạng. Các bản vẽ kiểm soát kiến trúc mở rộng ngăn lộ, Các bản vẽ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan hạ tầng kỹ thuật, đánh gía quỹ đất, loại đất.

Các bản vẽ hạ tầng kỹ thuật móng cột, cao độ quy hoạch chân cột, dộ võng đường dây, xác định rõ cột néo cột đỡ, cá bản vẽ xây dựng công trình trong ngăn lộ mở rộng, các thiết bị sân phân phối.

    - Thuyết minh bao gồm:

+ Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch chi tiết đô thị; vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, chức năng khu vực lập quy hoạch. Sơ bộ các định hướng phát triển tại quy hoạch chung đô thị và nội dung quy hoạch phân khu đã được phê duyệt có tác động đến phạm vi lập quy hoạch. Nêu nhu cầu quản lý và đầu tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch. Quy hoạch chi tiết phải thống nhất, cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

+ Đánh giá khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng, xác định sơ bộ những vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong đồ án quy hoạch chi tiết đô thị và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

+ Dự kiến quy mô mở rộng ngăn lộ, ranh giới hành lang an toàn điện

+ Yêu cầu cụ thể về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

+ Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch chi tiết đô thị. Dự kiến các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy hoạch; xác định các yêu cầu đối với việc nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu khác.

+ Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch; dự toán kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

    - Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch.

## Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

-	Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+	Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp,

.jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ TKBVTC file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập BCNCKT, TKKT-BVTC phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 270 ngày (phù hợp tiến độ dự án), kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát giai đoạn BCNCKT: dự kiến 25 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 10 ngày.

- Hoàn thiện BCNCKT (bao gồm BIM, DTM) : 60 ngày hoặc theo yêu cầu bằng Văn bản của Bên A.

- Các hồ sơ thỏa thuận: 45 ngày kể từ ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hoàn thành khảo sát giai đoạn TKKT: 35 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt.

- Hoàn thành TKKT: trong vòng 15 ngày sau khi TKKT được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giao nộp hồ sơ TKBVTC: 30 ngày kể từ ngày TKKT được duyệt.

- Giao nộp hồ sơ BVTC chế tạo cột thép: 45 ngày kể từ ngày TKKT được duyệt.

- Lập HSMT/HSYC: Hoàn thành và giao nộp DTGT và HSMT/HSYC trong vòng 30 ngày, sau khi phê duyệt TKKT và phê duyệt KHLCNT.

- Lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500: trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Công tác thực hiện đo vẽ, hỗ trợ bồi thường GPMB: 70 ngày sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt.

- Lập báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương, CMĐSDR sang mục đích khác và phương án tạm sử dụng rừng: 235

ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm thời gian thẩm định của cấp có thẩm quyền.

- Các công tác khác: theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

## Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức

nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

  - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

  - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

## Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ BCNCKT, TKBVTC cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập BCNCKT , TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất

lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ t rách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.

- Đối với nhiệm vụ công việc Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất: yêu cầu nhà thầu phụ cam kết phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức (đủ điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ phù hợp với gói thầu) theo quy định.