# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

## Cơ sở lập

      - Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;

      - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2020/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

      - Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;

      - Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 của Quốc Hội;

      - Luật số 55/2024/QH15 của Quốc Hội: Phòng cháy chữa cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;

- Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

      - Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;

      - Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

      - Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

      - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

      - Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

      - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

      - Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

      - Quyết định số 1509/QÐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công thương về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh.

      - Văn bản số 3465/UBND-XD&MT ngày 24/09/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận hướng tuyến đường dây 220kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Móng Cái.

      - Các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.

## Địa điểm xây dựng

Đoạn tuyến đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái dự kiến xây dựng trên địa bàn xã Hải Sơn, Phường Móng Cái 3, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

Diện tích chiếm đất của dự án dự kiến như sau:

      - Diện tích chiếm đất của tuyến đường dây 220 kV là:

- Diện tích chiếm đất của móng cột đường dây (DTVV) : khoảng 3,828 ha.

- Diện tích hành lang tuyến đường dây: khoảng 33,338 ha (đã trừ đi DTVV).

## Bảng: Diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng bởi dự án

| STT | DANH MỤC | Khối lượng (ha) |  |  | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | xã Hải Sơn | phường Móng Cái 3 | xã Hải Ninh |  |
| I.1 | Đất bị thu hồi lâu dài tại móng cột | 0,200 | 2,430 | 1,198 | 3,828 |
| a | Đất trồng cây lâu năm |  |  | 0,288 | 0,288 |
| b | Đất rừng sản xuất | 0,200 | 2,430 | 0,605 | 3,235 |
| c | Đất rừng phòng hộ |  |  | 0,305 | 0,305 |
| I.2 | Đất bị hạn chế sử dụng đất trong hành lang an toàn đường dây (đã trừ đi diện tích móng cột) | 0,308 | 20,508 | 12,522 | 33,338 |
| a | Đất trồng cây lâu năm |  |  | 2,642 | 2,642 |
| b | Đất rừng sản xuất | 0,308 | 20,355 | 6,393 | 27,057 |
| c | Đất rừng phòng hộ |  |  | 2,217 | 2,217 |
| d | Đất thủy lợi và đất bằng chưa sử dụng |  | 0,152 | 1,270 | 1,422 |
| Tổng cộng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng bởi dự án: (I.1) + (I.2) |  | 0,508 | 22,938 | 13,720 | 37,166 |

    - Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

Phần đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái:

      - Điểm đầu (ĐĐ): Cột đấu nối 220kV G0 (VN) trên lãnh thổ Việt Nam

      - Điểm cuối (ĐC)	: Cột cổng 220kV tại TBA 220kV Móng Cái

      - Cấp điện áp	: 220kV

      - Số mạch	: 02 mạch

      - Chiều dài tuyến	: khoảng 16,592 km

      - Hành lang tuyến	: trung bình khoảng 22,4 mét (từ tim tuyến ra mỗi bên 11,2 mét). Diện tích thực tế sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thực hiện dự án.

      - Diện tích sử dụng đất: 37,166 ha, bao gồm:

        - Diện tích chiếm đất vĩnh viễn bởi chân móng cột điện: 3,828 ha (diện tích thực tế sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thực hiện dự án);

        - Diện tích bị ảnh hưởng bởi hành lang an toàn theo Nghị định 62/2025/NĐ- CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ (đã trừ đi diện tích chiếm đất vĩnh viễn của móng cột): 33,338 ha (diện tích thực tế sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thực hiện dự án).

      - Địa điểm xây dựng và chiều dài tuyến đi qua:

        - Địa phận xã Hải Sơn khoảng: 0,32km (chưa bao gồm chiều dài từ biên giới Việt Nam – Trung Quốc đến cột đấu nối G0 (VN))

        - Địa phận phường Móng Cái 3 khoảng: 10,146km

        - Địa phận xã Hải Ninh khoảng: 6,125km

      - Dây dẫn dự kiến: dây nhôm lõi thép 2xACSR/Mz 600/76 (phân pha 2 dây/pha).

      - Dây chống sét dự kiến : trên mỗi mạch treo 01 dây chống sét hợp kim nhôm lõi thép PHLOX-116 và 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-90.

      - Cách điện: Cách điện treo truyền thống (gốm hoặc thủy tinh) loại tải trọng: 70kN, 160kN, 210kN, 300kN chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

      - Tiếp địa: sử dụng các loại tiếp địa hình tia, cọc - tia kết hợp, giếng khoan tiếp địa, sử dụng hóa chất giảm điện trở suất;

      - Cột: dùng cột thép mạ kẽm;

      - Móng: dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD, TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát” được phê duyệt theo Quyết định số 300/QĐ-EVNNPT ngày 12/2/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 220 kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD, TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát”.

- Nguồn vốn: vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 90 ngày (phù hợp tiến độ dự án).

- Loại hợp đồng: trọn gói

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 3: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD, TKXD

triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát” dự án Đường dây 220 kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

## Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

      - Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi;

      - Thẩm tra Thiết kế kỹ thuật & dự toán;

      - Giám sát khảo sát xây dựng.

    - Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT.

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 90 ngày (phù hợp tiến độ dự

án). Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

## Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 168/QĐ-EVNNPT ngày 26/1/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, thẩm tra và giám sát khảo sát Dự án; Quyết định số 984/QĐ-NPMB ngày 29/1/2026 của NPMB về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát đường tạm; lập báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương, CMĐSDR sang mục đích khác và phương án tạm sử dụng rừng; trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất Dự án; Quyết định số 1421/QĐ-NPMB ngày 12/2/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 2, 3 dự án Đường dây 220kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái.

## Nhiệm vụ tư vấn thẩm tra:

Sau khi nhận được hồ sơ BCNCKT, TKKT đầy đủ, đơn vị TVTT thẩm tra các nội dung của công tác thẩm tra BCNCKT ĐTXD, TKKT được thực hiện theo quy định tại Khoản 14 và Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật 62/2020/QH14) đối với thẩm định dự án, cụ thể như sau:

- Sự phù hợp và quy hoạch mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng;

- Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cở sở với nhiệm vụ thiết kế; danh mục tiêu chuẩn áp dụng;

- Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện dự án;

- Yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án bao gồm xác định tổng mức đầu tư xây dựng; nguồn vốn, khả năng huy động vốn theo tiến độ; phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội;

đ) Sự phù hợp của phương án cộng nghệ (nếu có);

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của người quyết định đầu tư.

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyển công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

- Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

- Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

- Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

- Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

- các nội khác theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Các nội dung thẩm tra theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án ĐTXD lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:

- Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.

- Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định), bao gồm:

- Kết cấu chịu lực của các trụ néo, trụ dừng, trụ đặt thiết bị.

- Kết cấu chịu lực của các nhà điều khiển trạm, nhà đặt thiết bị, móng thiết bị chính

(máy biến áp, máy kháng, máy cắt, dao các ly), ổn định nền công trình.

- Tính toán ngắn mạch, tính toán đối chứng về bù công suất phản kháng và giá trị TRV (Transient Recovery Voltage)/RRRV (Rate of Rise of Recovery Voltage) của máy cắt.

- Vượt suất đầu tư, định mức do EVN hoặc các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án cắt điện thi công hoặc sử dụng công nghệ thi công không mất điện.

- Có phương án kiến nghị, đề xuất cụ thể để đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án.

- Đơn vị tư vấn thẩm tra phải có đầy đủ các phần mềm tính toán liên quan để thực hiện tính toán đối chứng độc lập.

Các nội dung thẩm tra về sự phù hợp của giải pháp TKCS về bảo đảm an toàn xây dựng, việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ.

Sản phẩm hồ sơ: là 01 tập Báo cáo thẩm tra BCNCKT, TKKT gồm các nội dung chính dự kiến như sau:

- Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ

- Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án

- Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ

- Đánh giá các giải pháp thiết kế

- Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình

- Kết luận và kiến nghị

- Các phụ lục (nếu có)

- Biểu mẫu báo cáo thẩm tra tuân thủ theo quy định.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKKT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 10 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.

| Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Sản phẩm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giám sát khảo sát | Theo tiến độ công tác khảo sát |  |  |  |
| Thẩm tra BCNCKT (lần 1) | 10 ngày kể từ nhận được hồ sơ BCNCKT hoặc theo yêu cầu của Bên A | Báo cáo BCNCKT | thẩm | tra |
| Thẩm tra BCNCKT (điều chỉnh) | 05 ngày kể từ nhận được hồ sơ BCNCKT hiệu chỉnh hoặc theo yêu cầu của Bên A | Báo cáo BCNCKT | thẩm | tra |
| Thẩm tra mô hình thông tin công trình | Phù hợp với tiến độ lập, hoàn thiện BCNCKT và BEP | Bảng tổng hợp các vấn đề phát sinh |  |  |

| Thẩm tra TKKT (lần 1) | 20 ngày kể từ nhận được hồ sơ TKKTKT hoặc theo yêu cầu của Bên A | Báo cáo thẩm tra TKKT |
| --- | --- | --- |
| Thẩm tra TKKT (điều chỉnh) | 10 ngày kể từ nhận được hồ sơ TKKT hiệu chỉnh hoặc theo yêu cầu của Bên A | Báo cáo thẩm tra TKKT |

## Giám sát khảo sát giai đoạn BCNCKT, TKKT

      - Kiểm tra nội dung, kết quả khảo sát đủ đáp ứng cho công tác thiết kế và các quy định chung của EVN hay không, cụ thể như sau:

      - Khi tiếp nhận kế hoạch triển khai công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát (thời gian bắt đầu công tác khảo sát, tiến độ khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng), Tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

      - Tiếp nhận và nghiên cứu Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng của Nhà thầu khảo sát trình, đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

      - Trước khi triển khai công tác khảo sát, tiến hành kiểm tra năng lực của nhà thầu tư vấn khảo sát về nhân sự và thiết bị đã huy động để tham gia khảo sát dự án:

+ Kiểm tra hồ sơ các nhân sự chủ chốt, số lượng nhân sự tham gia dự án so với Hợp đồng và Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các nhân sự chủ chốt cần có chứng chỉ hành nghề, các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

+ Kiểm tra số lượng, tình trạng của các thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư đưa vào phục vụ công tác khảo sát ngoài hiện trường theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các thiết bị, dụng cụ đo lường cần có giấy hiệu chuẩn còn hiệu lực trong suốt quá trình khảo sát.

+ Quá trình kiểm tra năng lực nhà thầu tư vấn khảo sát được thực hiện trước khi triển khai từng hạng mục khảo sát (địa hình, địa chất, thí nghiệm trong phòng) và được lập thành biên bản theo mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt.

      - Giám sát, kiểm tra các vị trí khảo sát, công tác thu thập số liệu, khối lượng và chất lượng khảo sát theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được Chủ đầu tư phê duyệt:

+ Giám sát các nội dung công việc khảo sát hàng ngày của nhà thầu tư vấn khảo sát. Kiểm tra công tác thu thập số liệu khảo sát. Ký xác nhận khối lượng công việc hàng ngày vào Nhật ký khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, đưa ra các ý kiến khác (nếu có). Đồng thời, nhà thầu tư vấn giám sát cũng ghi chép đầy đủ các thông tin về nhân sự, thiết bị, khối lượng đã thực hiện, các vấn đề phát sinh vào Nhật ký giám sát khảo sát.

+ Kiểm tra khối lượng khảo sát đã thực hiện theo từng hạng mục khảo sát của nhà thầu khảo sát để ký xác nhận các Biên bản nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

+ Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.

      - Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.

      - Trong suốt quá trình thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, Tư vấn giám sát tiến hành chụp ảnh và quay video các công tác khảo sát hiện trường (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, điều tra thủy văn) và thí nghiệm trong phòng.

      - Giám sát công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng lân cận theo quy định hiện hành của nhà thầu tư vấn khảo sát.

      - Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khảo sát thực hiện theo tiến độ đã được Chủ đầu tư phê duyệt trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Trường hợp đánh giá nhà thầu khảo sát thực hiện không đảm bảo tiến độ, Nhà thầu tư vấn giám sát bàn giải pháp thực hiện với Nhà thầu khảo sát. Đồng thời thông báo đến Chủ đầu tư qua các báo cáo ngày, báo cáo tuần để có hướng xử lý.

      - Trong quá trình thực hiện của nhà thầu khảo sát, Tư vấn giám sát ghi nhận các phát sinh tăng/giảm về khối lượng so với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt với nguyên tắc nhằm cung cấp đầy đủ số liệu khảo sát cho công tác thiết kế.

(Ví dụ: Khối lượng công tác đo thủy chuẩn kỹ thuật, thủy chuẩn hạng IV cao hay thấp hơn do khoảng cách dẫn từ mốc quốc gia về công trình xa hay gần hơn so với ước tính ban đầu; độ sâu hố khoan cần đạt điều kiện dừng khoan được nêu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; khối lượng mẫu đất nguyên dạng/không nguyên dạng sẽ phát sinh tăng/giảm tương ứng vì đặc trưng địa tầng lấy mẫu.)

      - Nhà thầu tư vấn giám sát lập Biên bản hiện trường để yêu cầu Nhà thầu khảo sát tạm dừng thi công và khắc phục/xử lý hiện trường trước khi thi công trở lại trong các trường hợp sau:

+ Sử dụng thiết bị, máy móc, vật liệu, nhân sự tham gia thi công không phù hợp với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được phê duyệt;

+ Thực hiện công tác khảo sát không đúng vị trí khảo sát theo bản vẽ thiết kế;

+ Quy trình thực hiện công tác khảo sát vi phạm các nội dung trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, vi phạm các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát;

+ Thực hiện công tác khảo sát không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, không trang bị bảo hộ lao động trong quá trình khảo sát;

+ Quá trình khảo sát làm ảnh hưởng đến môi trường, xâm hại đến cây cối (đối với rừng), ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, di tích, ...

      - Báo cáo khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu khảo sát hàng tuần, hàng tháng cho Chủ đầu tư theo yêu cầu được nêu chi tiết trong hợp đồng.

      - Tư vấn giám sát kiểm tra và ký xác nhận Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường sau khi các hạng mục khảo sát của dự án đã hoàn thành theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

## Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

      - Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

      - Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ thẩm tra BCNCKT; TKKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

      - Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày (phù hợp tiến độ dự án), kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Công tác thẩm tra BCNCKT: Giao nộp báo cáo thẩm tra trong vòng 15 ngày hoặc theo yêu cầu của bên A.

- Thẩm tra TKXD: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.

- Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

- Công tác giám sát khảo sát: theo tiến độ của nhà thầu khảo sát, tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

## Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

  - Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

  - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

  - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

## Trách nhiệm của nhà thầu:

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều

khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.