# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

## Cơ sở lập

      - -   Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII);

      - Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050;

      - Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

      - Văn bản số 8175/UBND-CN2 ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm xây dựng TBA 220kV Tam Dương;

      - Văn bản số 4806/UBND-CN3 ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận phạm vi, mốc giới, địa điểm nghiên cứu lập dự án ĐTXD Trạm biến áp 220kV Tam Dương, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

      - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, luật Xây dựng sửa đổi bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

      - Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

      - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

      - Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

      - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

      - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

      - Nghị định số 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

      - Quyết định số 64/QĐ-HĐTV ngày 06/3/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc giao quản lý dự án.

      - Văn bản số 3657/EVNNPT-QLĐT ngày 08/7/2025 của EVNNPT về việc KHLCNT đợt 1 dự án: Máy 2 Trạm biến áp 220 kV Tam Dương.

## Mục tiêu xây dựng

      - Đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Phú Thọ nói chung, khu vực xã Lập Thạch, xã Thái Hòa và khu vực lân cận nói riêng.

      - Tăng cường liên kết hệ thống, nâng cao độ an toàn, tin cậy, chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực.

      - Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN, EVNNPT.

## Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án Địa điểm xây dựng

Trong khuôn viên Trạm biến áp 220kV Tam Dương (dự kiến) xây dựng tại khu đất trồng cây công nghiệp tại khu đồi Bà Năm nằm trên địa phận xã Lập Thạch, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ (theo địa danh xã cũ là xã Tử Du, xã Xuân Hòa và xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

## Các đặc điểm chủ yếu:

- Cấp điện áp: 220/110/22kV.

- Trạm biến áp 220kV Tam Dương được thiết kế với tổng công suất đặt 2x250MVA; giai đoạn 1 dự kiến lắp đặt 01 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA; giai đoạn 2 này lắp thêm 01 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA.

- Sân phân phối 220kV: Sử dụng sơ đồ 2 hệ thống thanh cái giai đoạn 1; giai đoạn 2 này lắp đặt 01 ngăn đấu nối với máy biến áp 220kV – 250MVA.

- Sân phân phối 110kV: Sử dụng sơ đồ 2 hệ thống thanh cái, có thanh cái vòng giai đoạn 1; giai đoạn 2 này lắp đặt 01 ngăn đấu nối với máy biến áp 220kV – 250MVA.

- Phía 22kV: sử dụng lại sơ đồ hiện hữu.

- Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT và tuân thủ các quy phạm, quy định hiện hành.

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: “Cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC - DT và các thỏa thuận chuyên ngành ” được phê duyệt theo Quyết định số 105/QĐ-EVNNPT ngày 15/1/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Máy 2 Trạm biến áp 220 kV Tam Dương.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC - DT và các thỏa thuận chuyên ngành”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 1050 ngày.

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC - DT và các thỏa thuận chuyên ngành” dự án Máy 2 Trạm biến áp 220 kV Tam Dương.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

## Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

      - Lập BCNCKT, TKBVTC-DT và HSMT;

      - Lập hồ sơ thỏa thuận.

    - Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 1050 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

## Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo:

- Quyết định số 983/QĐ-EVNNPT ngày 11/6/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án;

- Quyết định số 4741/QĐ-NPMB ngày 17/6/2025 của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí Thẩm tra BCNCKT dự án;

- Quyết định số 2514/QĐ-EVNNPT ngày 24/12/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Chi phí lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình của Dự án;

- Quyết định số 728/QĐ-NPMB ngày 22/1/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 1, 2 dự án Máy 2 Trạm biến áp 220 kV Tam Dương.

## Nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

Nội dung công tác lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC và HSMT cho dự án được thực hiện theo Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Nội dung của BCNCKT ĐTXD cần tập hợp, đánh giá và lựa chọn các phương án, giải pháp, thông số kỹ thuật.

Khảo sát, tính toán, lựa chọn, đưa ra các thông số cơ bản phù hợp để dự phòng cho lưới truyền tải.

Các thông số cần thiết để tiến hành nhận xét, đánh giá nhu cầu, sự cần thiết đầu tư dự án.

Nội dung của BCNCKT ĐTXD:

- Thuyết minh dự án

  - Tổng quát về công trình.

  - Sự cần thiết đầu tư công trình.

  - Địa điểm trạm biến áp.

  - Các giải pháp công nghệ chính.

  - Các giải pháp xây dựng chính.

  - Giải pháp tổ chức thông tin liên lạc, SCADA.

  - Giải pháp PCCC.

  - Phòng chống ảnh hưởng của công trình đến môi trường.

  - Tổ chức xây dựng.

  - Tổng mức đầu tư.

  - Phân tích kinh tế tài chính.

  - Tiến độ thực hiện - Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu.

  - Kết luận và kiến nghị.

- Thiết kế cơ sở:

  - Tổng quát

  - Các giải pháp công nghệ điện, xây dựng, PCCC và SCADA.

  - Liệt kê VTTB và các bản vẽ.

  - Phụ lục tính toán

Hồ sơ BCNCKT ĐTXD được biên chế thành 2 tập:

## Phần 1: Thuyết minh

- Tập 1.1 : Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình.

- Tập 1.2 : Tổng mức đầu tư – Tổ chức xây dựng.

## Phần 2: Thiết kế cơ sở

- Tập 2.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở

- Tập 2.2 : Các bản vẽ.

- Tập 2.3 : Phụ lục tính toán.

## Lập TKBVTC

Nội dung của TKBVTC đưa ra các thông số của thiết bị, các giải pháp kỹ thuật chủ yếu về phần điện, phần xây dựng, phần TTLL, PCCC và SCADA phù hợp với Thiết kế cơ sở (được phê duyệt trong BCNCKT), bảo đảm đầy đủ các thông số cần thiết để tiến hành đầu tư xây dựng công trình bao gồm các vấn đề sau:

- Triển khai tính toán chi tiết các giải pháp kỹ thuật được duyệt trong Thiết kế cơ sở của BCNCKT.

- Nêu rõ các giải pháp kỹ thuật phần điện, TTLL, SCADA, PCCC, giải pháp xây dựng.

- Lựa chọn thông số thiết bị trạm.

- Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của thiết bị, vật liệu.

- Khai triển các bản vẽ chi tiết về phần xây dựng, phần điện, TTLL-SCADA, PCCC. Xem xét bản vẽ thiết kế của Nhà thầu và lập BVTC cho công trình được thực hiện sau khi có đầy đủ các hồ sơ thiết bị do Nhà thầu trúng thầu cung cấp.

- Tổ chức thi công xây dựng và vận chuyển các thiết bị.

- Lập tổng dự toán xây dựng công trình.

Hồ sơ TKBVTC bao gồm tất cả các thiết kế chi tiết phục vụ cho công tác thi công xây dựng công trình: các bản vẽ thiết kế chi tiết phần xây dựng, phần điện, phần thông tin liên lạc, SCADA, PCCC.

## Biên chế hồ sơ

Hồ sơ TKBVTC được biên chế thành 6 tập:

- Tập 1	: Thuyết minh

- Tập 2	: Các bản vẽ

- Tập 3	: Phụ lục tính toán.

- Tập 4	: Tổ chức xây dựng và tổng dự toán

- Tập 5	: Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Tập 6	: Quy trình bảo trì công trình.

## Lập HSMT

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt TKBVTC của cấp có thẩm quyền và kế hoạch đấu thầu được duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập HSMT/HSYC tuân thủ đúng theo Luật đấu thầu và các quy định hiện hành, bao gồm:

- Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu thi công xây dựng (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

- Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

- Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định;

- Phối hợp cùng Bên mời thầu tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự cho các gói thầu của dự án (khi có yêu cầu của bên mời thầu).

## Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

-  Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+  Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp,

.jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ TKBVTC file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu là 1050 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành BCNCKT: trong vòng 60 ngày sau khi được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư

- Hoàn thành TKBVTC: trong vòng 60 ngày sau khi được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập HSMT/HSYC: Hoàn thành và giao nộp DTGT và HSMT/HSYC trong vòng 40 ngày, sau khi phê duyệt TKBVTC và phê duyệt KHLCNT.

- Các công tác khác: theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

## Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức

nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

  - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

  - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

## Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKBVTC cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ

an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.