# Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp Đạt/ không đạt.

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp  tổ chức thi  công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công: - Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính (thi công hạng mục nền đường, hạng mục mặt đường, hạng mục công trình thoát nước, hạng mục công trình phòng hộ và hạng mục hệ thống an toàn giao thông….trên tuyến). - Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục cụ thể (thi công hạng mục nền đường, hạng mục mặt đường, hạng mục công trình thoát nước, hạng mục công trình phòng hộ và hạng mục hệ thống an toàn giao thông…. trên tuyến). | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công. - - Có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục của công trình, cụ thể đối với từng hạng mục: hạng mục nền đường (nền đường đắp; nền đường đào với địa chất là đất; nền đường đào với địa chất là đá), hạng mục mặt đường (kết cấu mặt đường đá dăm nước; kết cấu mặt đường bê tông nhựa, gia cố lề BTXM), hạng mục công trình thoát nước (rãnh dọc gia cố lắp ghép; rãnh hộp; cống tròn; cống bản; cống hộp), hạng mục công trình phòng hộ (kè bê tông, chân khay, ốp mái); hạng mục hệ thống an toàn giao thông (Sơn kẻ đường, hộ lan mềm; biển báo hiệu đường bộ; đinh phản quang), trong đó: - + Thuyết minh và bản vẽ về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi thi công cho từng hạng mục công việc có đầy đủ nội dung đối với hạng mục công việc đó. + Giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc bao gồm cả việc bố trí nhân lực, máy móc thiết bị cho từng phân đoạn, mũi thi công … | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên. - Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công nhưng không phù hợp và khả thi (điều kiện thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, phù hợp với thiết bị và nhân lực, làm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, ...) và không phù hợp với đề xuất về tiến độ cụ thể cho từng mũi thi công. - Biện pháp tổ chức thi công thiếu hạng mục hoặc có nêu nhưng không đầy đủ hoặc không khả thi (thể hiện không hiểu biết rõ ràng chi tiết về phạm vi công việc của gói thầu), không phù hợp hoặc không chứng tỏ năng lực thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ (như: tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, quy trình thi công hoặc các chỉ tiêu kỹ thuật sai so với quy định kỹ thuật của dự án và thiết kế được duyệt, thiết bị thi công không phù hợp, thiếu các giai đoạn quan trọng; chỉ nêu tên tiêu chuẩn thi công mà không nêu biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho các hạng mục…). | Không đạt |
|  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: |  |
| 1.2. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác. | - Có bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông đối với công trình đang khai thác, (Tùy trường hợp công trình gồm một vị trí hoặc nhiều vị trí thi công rải rác, không liên tục phải có phương án tổ chức giao thông đối với từng vị trí thi công phù hợp với đặc thù của từng vị trí), đảm bảo khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất; các vị trí đặt barie điều tiết giao thông phải được xác định vị trí, lý trình cụ thể, đảm bảo khả thi, an toàn. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông, nhưng không nêu rõ các vị trí thi công, hoặc không khả thi, hoặc không phù hợp theo quy định về thi công trên đường đang khai thác (chứng tỏ sự không hiểu biết về công trình); hoặc có thể hiện nhưng không đầy đủ hoặc không khả thi để quản lý và thể hiện đảm bảo ATGT cho người và phương tiện. | Không Đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

2. Tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Thời gian thi công. | Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng không vượt quá 18 tháng (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá tiêu chí nêu trên. | Không đạt |
|  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: |  |
| 2.2. Biểu tiến độ thi công: - Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình. - Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị. - Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. | - Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính của công trình (các hạng mục nêu tại mục 1.1), tương ứng với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. - Có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết. - Có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão, ...), thuyết minh biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi có yêu cầu. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên. - Có Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục chính của các công trình, hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể và các mũi tổ chức thi công độc lập, hoặc không khả thi. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 2.1 và 2.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường:

| 3.1. Tổ chức QLDA, tổ chức quản lý hiện trường: | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: |  |
| --- | --- | --- |
| - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành; - Mặt bằng công trường (lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo….); | - Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công. - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy đủ các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT...) mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu | Đạt |
| - Công tác cấp nguồn điện, nước. | - Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu bao gồm: + Bản vẽ thể hiện đầy đủ các nội dung: nhà điều hành; lán trại; phòng thí nghiệm; bãi chứa các loại vật liệu; bãi đúc cấu kiện; bãi tập kết thiết bị, máy móc; vị trí đặt trạm trộn bê tông nhựa. + Mặt bằng bố trí công trường thể hiện vị trí cụ thể gắn với mặt bằng tổng thể của công trình, gắn với lý trình tuyến đường đảm bảo tính phù hợp, khả thi. Trường hợp một số hạng mục bố trí ngoài phạm vi thi công (như: bãi đúc cấu kiện; vị trí đặt trạm trộn bê tông nhựa…) yêu cầu bản vẽ thể hiện vị trí cụ thể gắn với lý trình tuyến đường nơi đặt hạng mục, thể hiện chi tiết mối tương quan về vị trí, khoảng cách đến công trường, trong bản vẽ phải có phần thuyết minh phương án vận chuyển cấu kiện, vật liệu… từ vị trí bố trí đến công trường đảm bảo tính khả thi và yêu cầu kỹ thuật. |  |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không có thuyết minh hoặc có nhưng chưa thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án từ Công ty, của từng thành viên liên danh (nếu có) cho tới Ban chỉ huy công trường trong việc cung ứng nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho gói thầu. - Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành không xác định trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh. - Có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường nhưng thể hiện không đầy đủ yêu cầu, hoặc không khả thi, thể hiện rõ ràng nhà thầu không hiểu biết về công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
|  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: |  |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | - Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ). - - Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính như: Nhựa đường, xi măng, đá các loại, cát, thép,… thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (nguồn gốc mỏ, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu ...). | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên hoặc có nhưng không phù hợp được đánh giá là Không đạt | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công trình như thí nghiệm vật liệu đầu vào và các thí nghiệm khác theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (thi công hạng mục nền, mặt đường thảm BTN, hệ thống CTTN và ATGT trên tuyến …) hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên. - Hoặc có nêu về cách thức và bảo đảm chất lượng, tuy nhiên không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc một số chỉ tiêu chất lượng của các hạng mục chính cần quản lý trong thi công và nghiệm thu là không đáp ứng yêu cầu hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế và quyết định phê duyệt thiết kế; chỉ nêu tên tiêu chuẩn thi công mà không nêu biện pháp kiểm soát chất lượng của các hạng mục, vật liệu chính, hỗn hợp vật liệu chính trong quá trình thi công, nghiệm thu (chứng tỏ nhà thầu không hiểu biết, cập nhật về các yêu cầu kỹ thuật). | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 4.1 và 4.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động: | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
|  | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: |  |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
|  | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: |  |
| 5.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh | - Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 và 5.3 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | Không đạt |

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 tháng đối với toàn bộ các hạng mục của công trình | - Có đề xuất thời gian bảo hành 12 tháng đối với toàn bộ các hạng mục của công trình | Đạt |
|  | - Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành nhỏ hơn quy định tại mục trên. - Hoặc đáp ứng về thời gian nhưng có kèm theo điều kiện trái với quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | - Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - - Không thuộc danh sách nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi tham dự thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu đối với nhà thầu khác trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 thì không bị xem xét, đánh giá về kỹ thuật trong quá trình lựa chọn nhà thầu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên hoặc có nhưng không phù hợp được đánh giá là Không đạt | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |

8. Các yếu tố cần thiết khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật tư, vật liệu chính (đá, cát, xi măng, nhựa đường). | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, mã hiệu, nguồn cung cấp. - Hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp vật liệu để cung cấp vật liệu cho công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |
| 8.2. Về kiểm soát tải trọng phương tiện trong quá trình triển khai thi công công trình (theo Chị thị số 10/CT-BGTVT ngày 17/11/2016). | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có cam kết về kiểm soát tải trọng phương tiện trong quá trình thi công về: - Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ phương tiện vận chuyển của nhà thầu trên công trường (kể cả phương tiện của các đơn vị cung ứng vật liệu), phương tiện đi thuê, mượn đảm bảo tuân thủ theo các quy định về kích thước thùng hàng, tải trọng quy định đối với phương tiện; - Không tiếp nhận vật tư, vật liệu của các xe vi phạm về kích thước thùng hàng và chở hàng vượt quá tải trọng quy định do các đơn vị cung cấp; Không bốc xúc, xếp vật tư, vật liệu cho xe quá tải, xe vi phạm kích thước thùng hàng; - Các phương tiện vận chuyển của Nhà thầu trên công trường (kể cả phương tiện của nhà cung cấp vật tư, vật liệu) phải đăng ký biển số xe, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông với TVGS, Ban QLDA, Chủ đầu tư. - Hàng ngày phải ghi nhật ký các phương tiện ra, vào công trường; số lượng xe sử dụng; số chuyến vận chuyển; loại hàng hóa và khối lượng hàng hóa vận chuyển cho từng phương tiện theo biển số đăng ký (kể cả vận chuyển vật liệu đổ thải). | Đạt |
|  | Không có cam kết về kiểm soát tải trọng phương tiện trong quá trình thi công. | Không đạt |
| 8.3. Cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu” | - HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; - Nội dung cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”. - Nội dung cam kết về thực hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ lao động (giầy, mũ, dây an toàn….) | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong ba yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | - Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 8.1, 8.2,8.3 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | - Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt | Không đạt |