# Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

Ví dụ tham khảo về điều kiện cụ thể của hợp đồng được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mof.gov.vn

| A. Các quy định chung |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Địa chỉ: Số 71 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình bao gồm Tên dự án: Sửa chữa Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Địa điểm thi công: Số 71 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm Công trường tại Số 71 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng và được xác định trong Bản vẽ số 01. |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: ___ [ghi ngày] |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 60 ngày |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là: ___ [ghi ngày]. |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. |
| E-ĐKC 1.29 | - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; - Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn giám sát]; … |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] |
| E-ĐKC 2.3(i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 1. Hồ sơ mời thầu, bao gồm cả văn bản sửa đổi. bổ sung (nếu có); 2. Hồ sơ dự thầu, bao gồm cả văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); 3. Hồ sơ 3 Hồ sơ BCKTKT, Thiết kế BVTC-dự toán được duyệt; 4. Thuyết minh thiết kế hoặc Chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có); 5. Biên bản thương thảo Hợp đồng; 6. Các văn bản pháp lý phê duyệt dự án, gói thầu; 7. Các phụ lục Hợp đồng; 8. Bảng tổng hợp giá dự thầu; 9. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng; 10. Bảo lãnh tiền tạm ứng. 11. Các tài liệu liên quan khác kèm theo |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định - Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 07 ngày ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn 15 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. |
| E-ĐKC 8.2(d) | Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8(a) | Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 05 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường |
| E-ĐKC 8.11 | Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 07 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 03 [ghi số ngày] ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Danh sách nhà thầu phụ: |
| E-ĐKC 11.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 20% giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-CDNT]. |
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ Nhà thầu phụ cũng phải có đủ tư cách, năng lực, ̣ kinh nghiệm hành nghề xây dưng ̣ ứ ng vớ i phần công việc được giao, các công việc mà Nhà thầu chính giao cho Nhà thầu phụ được thống kê rõ ràng theo danh mục của bảng tiên lượng mời. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các Nhà thầu phụ sẽ chỉ đươc ̣thực hiện khi đươc ̣Chủ đầu tư chấp thuận. |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu. |
| E-ĐKC 20.1(a) | Thời gian bảo hành công trình 12 tháng, kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng, giá trị bảo hành 5% giá trị hợp đồng |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về Công trường là: Chi tiết bản vẽ thi công |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là:______ [ghi địa điểm và ngày]. |
| E-ĐKC 27.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: Các bên tự thương lượng, hòa giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp Hợp đồng, các bên phải cùng nhau xem xét, bàn bạc, thương lượng để thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lợi ích của các bên. - Khi xảy ra tranh chấp không thể hoà giải được, hai bên phải lập biên bản ghi nhận nội dung và thời gian nẩy sinh tranh chấp và đề nghị cơ quan giải quyết tranh chấp xem xét. Thời hạn chuẩn bị bằng chứng là 30 ngày theo lịch kể từ khi lập biên bản ghi nhận tranh chấp, nếu hết thời hạn chuẩn bị trên mà không bên nào đưa ra được các bằng chứng tranh chấp cho các cơ quan giải quyết tranh chấp thì tranh chấp bị huỷ bỏ và không được giải quyết tiếp nữa. Hợp đồng trả lại trạng thái như trước khi xẩy ra tranh chấp. - Trường hợp hai bên không hoà giải hoặc hoà giải không thành thì các bên có quyền khởi kiện ra Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của toà án có hiệu lực thi hành. |
| B. Quản lý thời gian |  |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi công]. - Ngày hoàn thành dự kiến:________ [ghi ngày hoàn thành dự kiến]. |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 03 [ghi số ngày] từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 03 ngày [ghi thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết]. - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật 49.000.000 VND |
| E-ĐKC 30.7 | Các trường hợp khác: 1. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng, các bên phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra. 2. Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau: a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; c) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra; d) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra; e) Do ảnh hưởng của mùa mưa kéo dài. |
| C. Quản lý chất lượng |  |  |
| E-ĐKC 33.2 | Vật tư, máy móc, thiết bị: Vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và tuân thủ những yêu cầu của gói thầu được nêu trong chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế |
| D. Quản lý chi phí |  |  |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng: Trọn gói |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: Cố định |
| E-ĐKC 42.1 | - Tạm ứng: Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận thầu dự kiến 30% giá trị hợp đồng và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước nhưng không vượt quá kế hoạch vốn được giao cho dự án hàng năm sau khi Bên giao thầu nhận được bảo lãnh tạm ứng của Bên nhận thầu. - Thời gian tạm ứng: Sau khi hợp đồng có hiệu lực hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng |
| E-ĐKC 44.1 | Phương thức thanh toán: - Việc thanh toán được xác định trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành được kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận của các Bên có liên quan. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B không vượt quá 05 lần thanh toán. Bên A chỉ thanh toán cho bên B tối đa 90% giá trị hợp đồng khi nhà thầu chưa hoàn thành hồ sơ nghiệm thu quyết toán A-B- Hình thức thanh toán: chuyển khoản |
| E-ĐKC 45 | Điều chỉnh thuế: Được phép |
| E-ĐKC 46.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 10% |
| E-ĐKC 47.1(d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Tùy theo thỏa thuận của hai bên, và tuân thủ quy định của pháp luật |
| E-ĐKC 47.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0 % giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | Mức phạt: Nhà thầu vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên giao thầu gây ra, Nhà thầu bị phạt 0,2% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày vi phạm. Tổng giá trị phạt tối đa không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. |
| E-ĐKC 49.2 | Bồi thường thiệt hại: Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế: Trường hợp nhà thầu thực hiện công việc không đúng theo quy định của Hợp đồng hoặc bỏ dở Hợp đồng (không hoàn thành) dẫn đến thiệt hại cho Chủ đầu tư, Chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị Tư vấn xác định giá trị thiệt hại. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù toàn bộ thiệt hại trên cơ sở giá trị thiệt hại được cấp có thẩm quyền thống nhất |
| E-ĐKC 49.3 | Thưởng hợp đồng: Không áp dụng |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | Thời gian bàn giao công trình:_________ [ghi thời gian bàn giao công trình]. |
| E-ĐKC 55.1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công:_______ [ghi thời gian nộp bản vẽ hoàn công]. |
| E-ĐKC 55.2 | Số tiền giữ lại: 248.000.000 VND |
| E-ĐKC 56.1(a) | Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 15 ngày ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |