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CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
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1 GIỚI THIỆU
1.1 Cơ sở pháp lý
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
· Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các Thông tư liên quan, hướng dẫn;
· Căn cứ 	Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
· Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
· Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; 
· Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;
· Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành qui định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 về việc ban hành qui định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
· Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và Trạm biến áp truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
· Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-EVNNPT ngày 01/2/2026 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, hồ sơ mời thầu dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc.

1.2 Thông tin gói thầu
· Tên dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc.
· Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT và thiết kế bản vẽ thi công; tư vấn thẩm tra BCNCKT và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.  
· Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
· Đơn vị Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam – Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (SPMB).
· Nguồn vốn: Vốn EVNNPT.
· Thời gian thực hiện dự án: 2026-2027.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày 
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.
· Loại hợp đồng: Trọn gói

1.3 Tóm tắt dự án
1.3.1 Mục tiêu của dự án
· Tăng cường khả năng truyền tải cho đường dây hiện hữu đã vận hành lâu năm, hiện đang vận hành đầy tải không đáp ứng nhu cầu chuyển tải công suất;
· Đáp ứng giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo của khu vực, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khu vực;
· Tăng cường tính ổn định cho hệ thống điện khu vực, đảm bảo vận hành trong chế độ N-1.
1.3.2 Địa điểm xây dựng
Đường dây 220kV Hàm Thuận – Đa My – Long Thành đã được xây dựng và đưa vào vận hành trên 20 năm. Sau đó, các TBA 220kV Xuân Lộc, TBA 220kV Long Khánh được xây dựng đấu nối vào Đường dây 220kV Hàm Thuận – Đa My – Long Thành hình thành nên Đường dây 220kV Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc và Đường dây 220kV Xuân Lộc – Long Khánh – Long Thành.
· Đường dây 220kV Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc có tổng chiều dài các đoạn tuyến 02 mạch là khoảng 95km, gồm 238 vị trí cột. Trong đó, đoạn từ NMTĐ Hàm Thuận đến trụ T154 thuộc quản lý vận hành của Đội truyền tải điện Lâm  Đồng (trước đây là Truyền tải điện Bình Thuận) – Công ty Truyền tải Điện 3 và đoạn trụ T154 đến trụ TBA 220kV Xuân Lộc thuộc quản lý vận hành của Đội truyền tải điện Đồng Nai (trước đây là Truyền tải điện Miền đông 1) – Công ty Truyền tải Điện 4.
· Tỉnh Lâm Đồng (dài khoảng 67,5km): tuyến đi qua các xã La Dạ, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết (trước đây là xã Đa Mi, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; xã La Ngâu, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Thuận, Gia Huynh và Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận); 
· Tỉnh Đồng Nai (dài khoảng 27,5km): tuyến đi qua xã Xuân Thành và xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (trước đây là xã Xuân Thành, Xuân Trường, Xuân Hiệp, Suối Cát, Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
1.3.3 Quy mô dự án
[bookmark: _Hlk86939475]Dự án Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc dự kiến với quy mô như sau:
· Thay dây dẫn của ĐD 220 kV Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc hiện có, với tổng chiều dài tuyến đường dây 02 mạch khoảng 95km;
· Thực hiện thay thế các thiết bị vật liệu (đối với các thiết bị vật liệu không đáp ứng vận hành) tại ngăn đường dây của các trạm biến áp 220 kV Xuân Lộc, SPP 220 kV NMTĐ Hàm Thuận, SPP 220 kV NMTĐ Đa My để phù hợp với khả năng tải ĐD 220kV Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc sau khi cải tạo. Đối với các thiết bị vật liệu tại SPP 220 kV NMTĐ Hàm Thuận, SPP 220 kV NMTĐ Đa My do Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) quản lý vận hành, do đó, việc thay thế do (EVNGENCO1) thực hiện đầu tư.
1.4 Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Nhằm lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn BCNCKT, TKBVTC; tư vấn thẩm tra BCNCKT, thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình dự án Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Hàm Thuận – Đa My – Xuân Lộc, có năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại E-HSMT này để thực hiện gói thầu, dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

II. Phạm vi công việc:
1.  Nội dung công việc chủ yếu của Gói thầu:
· Giám sát khảo sát BCNCKT, TKBVTC;
· Thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-DT.
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
[bookmark: _Toc527994221][bookmark: _Toc81039786][bookmark: _Toc55912571][bookmark: _Toc527998641]2.1 Nhiệm vụ giám sát khảo sát BCNCKT/TKBVTC:
-	Nội dung công việc công tác tư vấn giám sát khảo sát xây dựng của dự án.
-	Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát khảo sát theo Điều 32 và các điều khoản liên quan của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; và Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT.
2.2 Nhiệm vụ thẩm tra BCNCKT:
-	Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 và luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Điều 83 Luật Xây dựng 2014; Điều 13 Nghị định 10/2021/ND-CP; Điều 7 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 đối với Thẩm tra Tổng mức đầu tư Xây dựng, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong EVN và các quy định pháp luật khác. 
-	Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm tra như quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của EVN.
2.3. Nhiệm vụ thẩm tra TKBVTC-DT:
a. Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  và Luật số 62/2020/QH14 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Điều 83 Luật Xây dựng 2014 và khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020 đối với TKKT/TKBVTC; Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP đối với DT; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 và các quy định pháp luật có liên quan.
b. Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.
c. Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định).
d. Có phương án kiến nghị, đề xuất cụ thể để đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án.
e. Đơn vị tư vấn thẩm tra phải có đầy đủ các phần mềm tính toán liên quan để thực hiện tính toán đối chứng độc lập.
2.4 Biên chế hồ sơ thẩm tra: 
Hồ sơ thẩm tra BCNCKT/TKBVTC dự toán xây dựng công trình dự án được biên chế thành 01 tập (thực hiện theo các quy định pháp luật đầu tư xây dựng hiện hành).
2.5 Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ
- Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 USB để lưu trữ.
- Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:
· Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
· Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
· File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
· Nhà thầu trúng thầu cung cấp bộ hồ sơ điện tử (scan thành file pdf: Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm khối lượng hoàn thành, …..) kèm theo bộ hồ sơ giấy”.
· Hồ sơ giao nộp:
· Lần 1: để Khách hàng góp ý: 08 bộ.
· Lần 2: hiệu chỉnh để trình duyệt: 05 bộ.
	
3.  Báo cáo và thời gian thực hiện:

3.1. Tư vấn thực hiện công việc thẩm tra BCNCKT/TKBVTC-TDT phải đệ trình cho bên A báo cáo chi tiết nội dung, tiến độ công việc theo qui định.

3.2. TVGS phải đệ trình cho bên A các báo cáo tiến độ công việc hàng tuần và hàng tháng như sau:
· Chậm nhất vào 14h thứ 3 hàng tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, TVGS phải nộp cho bên A báo cáo tình hình thực hiện công việc trong tuần bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung;
· Các hoạt động, công việc đã được thực hiện và hoàn thành trong tuần trước các hoạt động sẽ được thực hiện và hoàn thành trong tuần của Báo cáo;
· Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả công việc trong tuần trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...;
· Nhật ký giám sát hàng ngày bằng các hình ảnh trên công trường và cập nhật vào địa chỉ e-QLĐTXD do Chủ đầu tư cung cấp;
· Xem xét nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng do tư vấn khảo sát lập và đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt;
· Các vấn đề khác mà bên A yêu cầu TVGS phải báo cáo;

3.3 TVGS phải nộp các báo cáo tháng cho bên A chậm nhất vào ngày 24 của tháng thực hiện. Báo cáo tháng của TVGS phải bao gồm các nội dung sau:
· Mô tả tóm tắt tình trạng thực hiện công việc cùng các chi tiết hạng mục công việc được thực hiện, chỉ rõ tiến độ đã đạt được và các vấn đề khó khăn phát sinh (nếu có) và các biện pháp và tình hình khắc phục;
· Các biểu đồ tiến độ cộng dồn hàng tháng, chỉ rõ việc hoàn thành thực tế so với kế hoạch đã lập ra, mô tả tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc đạt được;
· Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả của việc thực hiện công việc trong tháng trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...;
· Tình hình thực hiện các hạng mục công việc cơ bản và quan trọng;
· Các báo cáo sự cố, an toàn; 
· Mô tả các khiếm khuyết chưa được khắc phục;
· Các vấn đề khác mà bên A yêu cầu TVGS phải báo cáo.

3.4 Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu
· Nhà thầu đề xuất nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí theo yêu cầu tại Chương III của E-HSMT
· Thực hiện cập nhật đầy đủ nhật ký thi công điện tử và hồ sơ nghiệm thu điện tử trên phần mềm đầu tư xây dựng IMIS 2.0 (https://imis.evn.com.vn) theo quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/04/2022 và Văn bản hướng dẫn số 1446/EVNNPT-QLXD ngày 25/04/2022.

3.5 Số lượng báo cáo và thời gian giao nộp:
	Tiến độ thực hiện gói thầu là 300 ngày, trong đó với các mốc tiến độ của dự án
· Giám sát khảo sát phù hợp tiến độ gói BCNCKT/TKKT 
· Thẩm tra BCNCKT: 20 ngày kể từ ngày tư vấn thẩm tra nhận đầy đủ hồ sơ BCNCKT
· [bookmark: _GoBack]Thẩm tra TKBVTC-TDT: 20 ngày kể từ ngày khi tư vấn nhận đầy đủ hồ sơ TKBVTC-TDT;
· Tư vấn phải lập bảng tiến độ thực hiện chi tiết cho gói thầu bằng phần mềm Microsoft Project kèm trong HSDT;
· Tài liệu giao nộp là các hồ sơ bản giấy và kèm USB dữ liệu cho chủ đầu tư.

TRÁCH NHIỆM CHỦ ĐẦU TƯ:
· Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng;
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có);
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ;
· Tổ chức kiểm tra thẩm tra, nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn tư vấn đầy đủ, kịp thời;

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU
· Nhà thầu Tư vấn thẩm tra dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;
· [bookmark: dc_18]Tuân thủ quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 71 và Điều 87 của Luật Xây dựng;
· Tư vấn thẩm tra phải chịu trách nhiệm liên quan đến chất lượng của hồ sơ do Tư vấn thiết kế lập.
· Tư vấn thẩm tra phải chịu trách nhiệm nếu trong quá trình triển khai dự án xảy ra các vướng mắc đối với việc lựa chọn VTTB, các phát sinh do lỗi thiết kế gây ra ảnh hưởng đến kinh phí và tiến độ. Những sai sót, vướng mắc, do các đơn vị tư vấn, tùy theo từng tính chất đơn vị tư vấn sẽ bị xử lý theo các điều khoản hợp đồng tư vấn đã ký kết, theo quy định của EVN, EVNNPT và các qui định của pháp luật hiện hành.
· Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thực hiện bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức… sẽ sử dụng cho việc thực hiện dự án;
· Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự để thực hiện dịch vụ;
· Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Mục 4 nêu trên:
· Nhà thầu phải nộp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu 1 lần/1 tuần (vào ngày thứ ba đầu tuần) và kịp thời phản ánh cho Chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
· Trong thời gian thực hiện công việc tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán,... theo yêu cầu của chủ đầu tư;
· Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng;
· Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn thẩm định, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;
· Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;
· Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện.
· Lập bảng tổng hợp so sánh giữa các khối lượng chính trong thiết kế do đơn vị tư vấn thiết kế lập và khối lượng do tư vấn thẩm tra kiến nghị làm cơ sở cho CĐT xem xét quyết định.
· Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ BCNCKT, TKKT, TKBVTC-DT theo ý kiến thẩm định tại báo cáo thẩm tra và được các bên thống nhất, trước khi ban hành báo cáo thẩm định.
· Hiện tại dự toán của gói thầu được duyệt với thuế VAT là 10% nên nhà thầu vẫn chào thuế VAT là 10% (để đưa về một mặt bằng giá so sánh khi đánh giá). Tỉ lệ % thuế VAT được thanh toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện được nghiệm thu thanh toán.
· Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định.



