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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án 
1.1. Tên dự án: Kiểm tra chi tiết cầu Bãi Cháy trên tuyến quốc lộ 18.
1.2. Địa điểm kiểm tra: phường Bãi Cháy, phường Hồng Gai tỉnh Quảng Ninh
1.3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (cấp cho công tác bảo trì đường bộ).
1.4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2026.
1.5. Tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng cho dự án
- TCVN 12882:2020 Tiêu chuẩn đánh giá tải trọng cầu đường bộ;
- TCVN 13537:2022 Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định khuyết tật;
- TCVN 9356:2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông;
- TCVN 11823:2017 Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ; 
- Quy trình quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu Bãi Cháy trên tuyến QL.18 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 3204/QĐ-BGTVT ngày 13/10/2016 của Bộ GTVT
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố.
1.6. Tên cơ quan thực hiện dự án
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.
- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý bảo trì công trình tỉnh Quảng Ninh.
2. Mô tả khái quát về gói thầu
2.1. Tên gói thầu: Kiểm tra chi tiết cầu
2.2. Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Kiểm tra chi tiết cầu Bãi Cháy.
2.3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (cấp cho công tác bảo trì đường bộ).
2.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
2.5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
2.6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
2.7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý I năm 2026.
2.8. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
2.9. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
2.10. Giá gói thầu: 
- Giá gói thầu: 2.292.457.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT 8%).
- Dự toán gói thầu là: 2.310.527.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT 8%).
(Theo Quyết định số 2371/QĐ-SXD ngày 19/3/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thay thế giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 2, Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ và được đăng tải thông tin cập nhật trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, việc tính thuế giá trị gia tăng theo quy định tại thời điểm nghiệm thu, thanh toán).
3. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu
Lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ, đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của E-HSMT để thực hiện công việc Kiểm tra chi tiết cầu Bãi Cháy đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để đề xuất chế độ khai thác hoặc có phương án sửa chữa để tiếp tục khai thác.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện
1.1. Phạm vi công việc:
Nhà thầu thực hiện Kiểm tra chi tiết cầu Bãi Cháy được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 (gồm: Kiểm tra Trụ tháp, trụ neo, cầu chính, dây văng, chất lượng bê tông,…; lập báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết công trình cầu; đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra.) theo Quy trình quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu Bãi Cháy trên tuyến QL.18 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh được Bộ Giao thông vận tải Ban hành ban hành kèm theo Quyết định số 3204/QĐ-BGTVT ngày 13/10/2016.
1.2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (cấp cho công tác bảo trì đường bộ).
1.3. Thời gian, tiến độ thực hiện gói thầu: 60 ngày.
1.4. Tên cơ quan thực hiện dự án: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
2. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
2.1. Nội dung và khối lượng công việc thực hiện công tác Kiểm tra chi tiết cầu Bãi Cháy theo Mẫu số 01B Chương IV E-HSMT.
- Nhà thầu thực hiện công tác Kiểm tra chi tiết cầu Bãi Cháy theo đúng Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, bảo trì công trình và hợp đồng xây dựng.
2.2. Một số trách nhiệm của Nhà thầu trong công tác Kiểm tra chi tiết cầu Bãi Cháy:
- Thực hiện công việc tuân thủ theo đúng quy định của Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan; đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án và theo quy định của hợp đồng xây dựng;
- Chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với TVGS của Chủ đầu tư trong suốt quá trình thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình. 
- Thực hiện công tác Kiểm tra chi tiết cầu Bãi Cháy theo đúng Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt. Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ kiểm tra cầu; kiểm tra chuyên sâu khi phát hiện yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu, ảnh hưởng đến chất lượng công trình;
- Lập tiến độ kiểm tra chi tiết tổng thể, hàng tuần, hàng tháng; nhà thầu phải lập kế hoạch triển khai với tiến độ tổng thể và báo cáo chi tiết cho Chủ đầu tư, TVGS theo dõi kiểm soát tiến độ.
- Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong E-HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 27 E-CDNT thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó.
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế nhân sự trong trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình hoặc không đúng với nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại E-ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu. Mức thù lao cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho người bị thay thế.
- Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra chi tiết cầu và chất lượng sản phẩm do mình thực hiện; chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng thực hiện công tác kiểm tra chi tiết cầu của nhà thầu phụ (nếu có) và kết quả thực hiện của nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá trước nhà thầu chính và trước pháp luật;
- Nhà thầu thực hiện kiểm tra chi tiết cầu chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình thực hiện. Việc xác nhận báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết cầu của cấp có thẩm quyền không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng công tác kiểm tra chi tiết cầu do Nhà thầu thực hiện.
- Phòng tránh, ngăn ngừa, khống chế, quản lý rủi ro, không để xảy ra những ảnh hưởng xấu đến chất lượng xây dựng công trình. 
- Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình thực hiện công việc. Nhà thầu phải bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn cho người và phương tiện; chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn trong khi thực hiện công việc, an toàn điện, phòng chống cháy nổ và mọi tai nạn, sự cố phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị cũng như trong quá trình kiểm tra chi tiết cầu. Toàn bộ nhân sự tham gia phải được kiểm tra sức khỏe, huấn luyện an toàn lao động, phòng chống điện giật, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.
- Trong quá trình gửi Báo cáo kiểm tra chi tiết cầu đến cơ quan có thẩm quyền và cho ý kiến về kết quả thực hiện, nhà thầu phải có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư giải trình và chỉnh sửa (nếu có) các nội dung yêu cầu liên quan đến hồ sơ nếu có. Thời gian chỉnh sửa hoàn thiện không quá 03 ngày. 
- Hoàn chỉnh Báo cáo kiểm tra chi tiết cầu theo ý kiến phê duyệt: Sau 05 ngày, kể từ ngày dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Số lượng hồ sơ 07 bộ và kèm theo 01 USB bao gồm toàn bộ các tài liệu, dữ liệu thu thập, điều tra khảo sát, ảnh chụp, video và file scan báo cáo hoàn thiện được cấp có thẩm quyền chấp thuận dự án.
Lưu ý: Toàn bộ Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết cầu Bãi Cháy phải kèm theo ảnh chụp hiện trạng và các hư hỏng của cầu (nếu có).
2.3 Tất cả các loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng thực hiện.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện kiểm tra chi tiết cầu.
Dự kiến nhà thầu trúng thầu triển khai thực hiện kiểm tra chi tiết cầu ngay sau khi hợp đồng tư vấn có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện
- Nhà thầu phối hợp với TVGS báo cáo tiến độ kiểm tra chi tiết cầu hàng tuần, hàng tháng về công việc thực hiện. Nội dung báo cáo gồm:
+ Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra.
+ Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo.
+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đánh giá an toàn và những biện pháp khắc phục.
- Sau khi kết thúc công việc, Nhà thầu lập báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết cầu và trình Chủ đầu tư xác nhận.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu theo quy định tại Chương III của E-HSMT:
- Nhà thầu phải bố trí nhân sự đảm bảo đạt yêu cầu tối thiểu cho từng vị trí, chức danh, đặc biệt các vị trí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã đề xuất để thực hiện gói thầu đạt chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo đúng các quy định hiện hành.
- Nhân sự chủ chốt phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 07 - Chương IV của E-HSMT. Mỗi vị trí nhân sự phải đảm bảo tính sẵn sàng huy động ngay sau khi HĐ được ký kết. Trường hợp thông tin kê khai trong E-HSDT chưa đáp ứng đủ cơ sở để chứng minh tính sẵn sàng thì Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để bổ sung làm rõ. Trong mọi trường hợp, nếu kê khai không trung thực thì coi là hành vi gian lận và E-HSDT sẽ bị loại.
- Nhà thầu scan hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự đã đảm nhận vị trí tương tự (như văn bản xác nhận của Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án; Hợp đồng, tài liệu chứng minh khác...).
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
- Tổ chức bố trí theo dõi, giám sát thực hiện công việc kiểm tra chi tiết cầu của nhà thầu. Xem xét và xác nhận kết quả kiểm tra chi tiết cầu. Cử cán bộ theo dõi, hợp tác, hỗ trợ với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra chi tiết cầu, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng.


