Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
         I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu

1.1. Khái quát gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị; Công trình: Hạng mục phụ trợ Agribank chi nhánh Kỳ Sơn Tây Nghệ An.
- Chủ đầu tư: Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An.

- Địa điểm thực hiện: xóm 1, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An.

         - Nguồn vốn: Nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản của Agribank.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

1.2. Phạm vi công việc của gói thầu:

1.2.1 Nhà công vụ:

1.2.1.1. Giải pháp kiến trúc:  

Nhà cao 2 tầng, diện tích xây dựng 225m2, tổng diện tích sàn 450m2. Chiều cao các tầng 3,6m, mái cao 2,4m, nền cao 0,45m. Tầng 1 bố trí 3 phòng ở (bao gồm: Khu vực sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, khu vực bếp nấu, khu vực phơi đồ), 1 phòng bếp, 1 phòng ăn. Tầng 2, bố trí 3 phòng ở (bao gồm: Khu vực sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, khu vực bếp nấu, khu vực phơi đồ), 1 phòng kho. Diện tích còn lại là cầu thang và hành lang. 

1.2.1.2. Giải pháp kết cấu:  

Nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT) chịu lực, móng đơn dưới cột chịu lực BTCT cấp độ bền B20 (mác 250); Cột, dầm, sàn đổ BTCT đổ toàn khối đá 1x2cm, cấp độ bền B20; sàn BTCT dày 12cm; Bê tông các cấu kiện cấp độ bền B20; Cốt thép đường kính Ø < 10mm dùng loại CB240-T, đường kính Ø ≥ 10mm dùng loại CB300-V. Tường xây gạch chỉ VXM cấp độ bền B5 (mác 75). Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm, xà gồ thép hình mạ kẽm C100x50x20x2.5mm.

1.2.1.3. Giải pháp hoàn thiện:  

Tường trát VXM cấp độ bền B5 (mác 75#); cột, dầm, trần trát VXM cấp độ bền B5; cột, tường, dầm, trần bả ma tít, lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ. Nền các tầng lát gạch granit 600x600mm. Tường trong phòng bếp, phòng ăn ốp gạch Granit 300x600mm cao đến đáy trần. Tường trong phòng ở ốp gạch Granit 300x600mm cao đến đáy trần, tường khu vực phơi đồ ốp gạch Granit 300x600mm cao 0,9m. Phòng vệ sinh tường ốp gạch Granit 300x600mm cao đến đáy trần, nền lát gạch Granit chống trơn 300x300mm, trần bằng tấm nhựa PVC 600x600mm khung xương nổi. Bậc cầu thang, bậc cấp ốp, lát đá Granit tự nhiên. Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính bằng khung nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm, hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện 16x16x1,2mm. Lan can cầu thang bằng inox; lan can hành lang xây gạch chỉ kết hợp tay vịn bằng Inox 304.

1.2.1.4. Giải pháp kỹ thuật:  

+ Điện: Nguồn điện lấy từ nguồn hạ thế của khu vực, dây điện đi ngầm tường, trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. Thông gió bằng tự nhiên kết hợp quạt và điều hòa;

+ Hệ thống chống sét: Bằng hệ thống kim thu sét đường kính 16mm, dài 1,0m; dây dẫn sét đường kính 10mm, dây tiếp địa đường kính 14mm, cọc tiếp địa bằng thép hình L63x63x6x2,5m;

+ Phòng cháy chữa cháy: Sử dụng các bình chữa cháy cầm tay; Bảng tiêu lệnh và chỉ dẫn thoát nạn;

+ Hệ thống cấp nước: Đường ống cấp nước bằng ống nhựa chịu áp lực PPR, thoát nước bằng ống nhựa PVC class2. 

+ Hệ thống thoát nước: Nước mưa từ mái được thu vào ống nhựa, sau đó cùng thoát ra hệ thống thoát nước chung. Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.

+ Bể tự hoại (1 bể): Kích thước dài x rộng x cao = 3,42mx 2,02mx1,8m. Đáy và nắp bể bằng BTCT đá 1x2 cấp độ bền B15 (mác 200); thành bể xây gạch chỉ VXM cấp độ bền B5. Trát thành bể bằng VXM cấp độ bền B5, láng đáy bể bằng VXM cấp độ bền B7.5 (mác 100).

1.2.1.5. Tường chắn đất:

Xây dựng hệ thống tường chắn đất phía sau nhà công vụ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Hệ thống tường chắn đất cao H=3.0m, dài 29,38m có kết cấu như sau:

+ Móng, thân tường chắn bằng BTCT cấp độ bền B20.

+ Gia cố móng thân tường chắn bằng BTXM cấp độ bền B7.5.

+ Sau lưng tường chắn gia cố bằng đá hộc xếp khan bọc vải địa kỹ thuật. Bố trí thoát nước bằng ống PVC D27 dạng hoa mai, khoảng cách 2m/ ống.

+ Thiết kế dốc nước bằng đá hộc xây vữa xi măng M100 thu nước trên mái dốc và đỉnh tường chắn. Gia cố mái dốc trên đỉnh tường chắn bằng đá hộc xây vữa M100 dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

1.2.1.6. Bể nước PCCC:  

Kích thước bể: Dài x rộng x cao = (8,22 x 4,72 x 2,0)m, đặt chìm. Đáy, thành và nắp bể bằng bê tông cốt thép đá 1x2 cấp độ bền B20. Đáy bể chống thấm, thành bể trát VXM cấp độ bền B5. Mặt bể lát gạch Terrazzo 400x400x30mm.

1.2.2. Hạng mục phụ trợ:

1.2.2.1. Sân đường:

- Sân loại 1: Diện tích 328,73m2. Kết cấu từ trên xuống: Lớp gạch Terrazzo 400x400x30mm; lớp lót VXM mác 75 dày 2cm; Lớp bê tông nền đá 1x2 cấp độ bền B20 dày 10cm; Lớp bê tông lót đá 4x6 cấp độ bền B7.5 dày 10cm, lớp đất tự nhiên đầm chặt (sau khi bóc bỏ nền dày trung bình 25cm).

- Sân loại 2: Diện tích 200m2. Kết cấu từ trên xuống: Lớp bê tông nền đá 1x2 cấp độ bền B20 dày 15cm; Lớp bê tông lót đá 4x6 cấp độ bền B7.5 dày 10cm, lớp đất tự nhiên đầm chặt (sau khi bóc bỏ nền dày trung bình 25cm).

- Sân loại 3: Diện tích 30,56m2. Kết cấu từ trên xuống: Lớp gạch Granit chống trơn 600x600mm; lớp lót VXM mác 75 dày 2cm; Lớp bê tông lót đá 4x6 cấp độ bền B7.5 dày 10cm, lớp đất tự nhiên đầm chặt (sau khi bóc bỏ nền dày trung bình 1,05m).

1.2.2.2. Mái tôn: 

Diện tích 31,7m2. Kết cấu bằng cột, khung thép mạ kẽm. Móng cột bằng BTCT cấp độ bền B15. Mái lợp tôn sóng dày 0,45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm.

1.2.2.3. Mương thoát nước B400:

Tổng chiều dài 66m. Thành mương bằng bê tông cấp độ bền B15 dày 0,12m, cao 0,4m, đáy mương bằng bê tông cấp độ bền B15 dày 0,12m, lót đáy mương bằng bê tông lót đá 4x6 cấp độ bền B7,5 dày 10cm, nắp bằng BTCT cấp độ bền B15 dày 9cm. Thành mương trát VXM cấp độ bền B5, đáy láng VXM cấp độ bền B7,5.

1.2.3. Phá dỡ:

- Phá dỡ nhà công vụ hiện trạng: Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 230m2. Chiều cao nhà 3,6m, mái cao 1,5m, nền cao 0,3m. Nhà có kết cấu khung tường chịu lực, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn sóng, cửa đi cửa sổ gỗ.

- Phá dỡ nhà bếp + kho: Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 88,2m2. Chiều cao nhà 3,4m, mái cao 1,5m, nền cao 0,6m. Nhà có kết cấu khung tường chịu lực, tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn sóng, cửa đi cửa sổ nhựa.

1.2.4. Thiết bị: 

Bao gồm 6 điều hòa nhiệt độ 9.000 BTU và 1 điều hòa nhiệt độ 24.000 BTU.

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

- TCVN 4419-1987 Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

- TCVN 4447-2012 Công tác đất - thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9361-2012 Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu.
- TCXD 9379-2012 Kết cấu xây dựng và nền - nguyên tắc cơ bản về tính toán
- TCVN 5574-2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 5573-2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 4085-2011 Kết cấu gạch đá - quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4453: 2012 Kết cấu BT và BTCT toàn khối - QP thi công và nghiệm thu.

- TCVN 6477-2016 Gạch bê tông.
- TCVN 4319-2012 Nhà và công trình công cộng - nguyên tắc cơ bản để thiết kế
- TCVN 9362-2012 Nền nhà và công trình - tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN: 4055: 2012 Tổ chức thi công.
- QCVN 16-2017 Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
- QCVN 16-2019 Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu
- TCVN 4607-2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình
- TCVN 4608-2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng
-  TCVN 9206-2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng, tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 9207-2012 Đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng, tiêu chuẩn thiết kế.

- Các tiêu chuẩn khác có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
· Trước khi tiến hành thi công, Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi  công tổng thể và chi tiết, tiến độ thi công chi tiết và biện pháp
 an toàn lao động cụ thể cho từng hạng mục công việc đó rồi trình chủ đầu tư và Giám sát hiện trường xem xét phê duyệt. Nhà 
thầu phải làm tốt khâu chuẩn bị thi công, đo đạc kiểm tra hiện trạng khu vực thi công so với hồ sơ thiết kế BVTC (có sự tham gia của 
Giám sát hiện trường). Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng theo qui định đồng thời xuất trình những kết quả thí nghiệm vật liệu, 
chứng chỉ nguồn gốc vật liệu cho Giám sát hiện trường, Chủ đầu tư kiểm tra. Nhà thầu sẽ đưa vào xây dựng đúng chủng loại mã hiệu 
vật liệu mà hồ sơ dự thầu của mình trình, trường hợp khác đi phải có sự đồng ý của Giám sát hiện trường. Tổ chức thí nghiệm để chọn 
lọc tất cả các loại vật liệu trước khi đưa vào sử dụng. Không đưa vật liệu không đủ chất lượng vào xây dựng công trình. Nhà thầu sẽ
 thuê cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thực hiện thí nghiệm về vật liệu đầu vào cũng như trong quá  trình thi công, nghiệm thu công 
trình.

· Trong quá trình thi công Nhà thầu phải thực hiện nghiêm chỉnh các qui định, qui phạm hiện hành của Nhà nước và của ngành, 
các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ mời thầu.

· Từng công việc nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật có đủ năng lực, kinh nghiệm phụ trách và có mặt thường xuyên tại hiện trường 
để chỉ đạo hướng dẫn thực hiện đúng yêu cầu thiết kế đề ra và các qui trình qui phạm hiện hành.

· Các công việc hoàn thành phải được lập biên bản nghiệm thu ẩn dấu trước khi chuyển giai đoạn sang các công việc tiếp theo. 
· Đồng thời làm bản vẽ hoàn công đúng với thực tế, rõ ràng và đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Nhà thầu phải có sổ nhật ký thi công ghi chép đầy đủ quá trình thi công trong ngày, khối lượng thực hiện, chất lượng công trình... 
để làm cơ sở nghiệm thu thanh toán.

· Trong quá trình xây lắp công trình, công tác giám sát thi công được tiến hành thường xuyên liên tục và có hệ thống nhằm ngăn ngừa 
các sai phạm kỹ thuật, đảm bảo việc nghiệm thu khối lượng và chất lượng các công tác xây lắp của nhà thầu được thực hiện theo thiết kế 
đã được phê duyệt, qui chuẩn xây  dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, các qui định về an toàn lao động và phù hợp với hợp đồng 
giao nhận thầu. Người thực hiện giám sát thi công phải có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

· Nhà thầu phải tự kiểm tra chất lượng mọi công việc, chấp hành đúng yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt và các cam kết trong
 hợp đồng giao nhận thầu. Thực hiện đúng trình tự nghiệm thu và các qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành và 
quản lý chất lượng chuyên ngành kỹ thuật.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử).

3.1. Chất lượng vật tư, vật liệu: Tất cả các vật tư, vật liệu dùng cho công trình Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng quy trình, qui phạm, 
tiêu chuẩn kỹ thuật như hồ sơ mời  thầu. Trước khi  đưa vật liệu vào sử dụng, Nhà thầu phải có đầy đủ kết quả thí nghiệm vật liệu và
 được TVGS và Chủ đầu tư chấp thuận mới được sử dụng (trước khi thí nghiệm phải có biên bản chấp thuận phòng thí nghiệm của 
TVGS và Chủ đầu tư).
Bảng: Chỉ dẫn về sử dụng nguyên vật liệu chính trong xây lắp

	TT
	Tên vật liệu
	Vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng

	1
	Nền, Sàn nhà
	Lát gạch granite nhân tạo Trung Đô 600x600mm

	2
	Nền WC, ban công
	Lát gạch granite nhân tạo Trung Đô 300x300mm

	3
	Tôn lợp
	Tôn Hoa Sen

	4
	Tường Khu vệ sinh 
	Gạch ốp granite nhân tạo Trung Đô 300x300mm

	5
	Tường ngoài nhà
	Bã matit, sơn tường 1 lớp lót 2 lớp phủ

	6
	Cửa đi, cửa sổ
	Cửa nhôm theo thiết kế. Phụ kiện đồng bộ. Kính trắng an toàn dày 6.38mm

	7
	Xà gồ thép
	Thép hộp mạ kẽm các loại Hòa Phát

	8
	Xử lý chống thấm nền tường vệ sinh, máng thu nước
	Quét nhựa bitum, dán giấy dầu

	9
	Bậc cấp
	Lát ốp đá granit tự nhiên tương đương Bình Định

	10
	Tường trong, ngoài nhà
	Bã matit, sơn tường 1 lớp lót 2 lớp phủ

	11
	Hệ thống cấp thoát nước
	Hệ thống đường ống cấp  nước PPR hàn nhiệt đặt ngầm tường trần, ống thoát PVC Class2 tương đương Tiền Phong. 

	12
	Hệ thống điện
	Dây cáp điện các loại tương đương Cadivi; Aptomat, bóng các loại, công tắc ổ cắm, phụ kiện khác tương đương Sino, Rạng Đông.

	13
	Thiết bị vệ sinh
	Xí bệt, chậu rửa và các phụ kiện khác tương đương INAX.

	14
	Thép các loại
	Hòa Phát

	15
	Gạch xây 
	Gạch loại A tuynel.

	16
	Cát xây trát, đá các loại 
	Trên địa bàn Mường Xén

	17
	Xi măng
	Xi măng PC40 Trung ương.

	18
	Các loại vật tư thiết bị khác chưa có chỉ dẫn trên
	Thực hiện theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt.


3.2. Thiết bị:

Nhà thầu sẽ bố trí đầy đủ các loại phương tiện, máy móc, thiết bị thi công, thiết bị thí nghiệm để phục vụ thi công theo hồ sơ mời thầu.

Máy móc thiết bị thi công, thiết bị thí nghiệm được tập kết theo yêu cầu. Tiến độ thi công phải phù hợp với đặc điểm và khối lượng các hạng mục công việc. Nhà thầu phải có kế hoạch trước để quá trình thi công chủ động về thiết bị. Xe máy thi công luôn được bảo dưỡng, kiểm tra để tránh tình trạng hư hỏng, trục trặc khi thi công.

4. Yêu cầu về trình tự thi công
· Sau khi có quyết định trúng thầu xây lắp, ký hợp đồng với chủ đầu tư xong, Nhà thầu triển khai các công việc, xây dựng lán trại,
 nhà kho, bãi để vật liệu; khôi phục cọc, xác định phạm vi thi công; xác định các mỏ vật liệu, làm công tác thí nghiệm vật liệu ( Xi 
măng, sắt, cát, nước, đất, đá các loại…); tập kết xe máy thiết bị thi công, vật tư đến hiện trường để chuẩn bị thi công.

· Phần đất mượn tạm để thi công phải được tái tạo phục hồi theo tiến độ hoàn thành và thu gọn dần trong quá trình thi công. Sau khi 
bàn giao công trình, không quá một  tháng, toàn bộ phần đất mượn tạm để thi công phải được phục  hồi đầy đủ và giao trả lại cho người sử dụng.

+ Công tác tiêu nước bề mặt và nước ngầm

· Trước khi đào đất hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước, trước hết là tiêu nước bề mặt (nước mưa, nước ao, hồ, cống, rãnh...) 
ngăn không cho chảy vào hố móng công trình. Phải đào mương, khơi rãnh, đắp bờ con trạch... tùy theo điều kiện địa hình và tính chất 
công trình.

· Khi đào hào, kênh mương và hố móng các công trình dạng tuyến, nên bắt đầu đào từ phía thấp. Nếu hố móng gần sông ngòi, ao hồ, 
khi thi công, phải để  bờ đất đủ rộng bảo đảm cho nước thấm vào ít nhất.

· Tất cả hệ thống tiêu nước trong thời gian thi công công trình phải được bảo quản tốt, đảm bảo hoạt động bình thường.

5. Yêu cầu về an toàn giao thông

Trước lúc thi công, Nhà thầu phải thông báo với Chính quyền để cùng phối hợp xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình thi công nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Có biện pháp phòng chống chảy nổ trong khi thi công theo các quy định hiện hành.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Nhà thầu phải có biện pháp tưới nước, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

- Vật tư, vật liệu trong quá trình chuyên chở phải được che đậy cẩn thận, các vật liệu dư thừa sau quá trình thi công phải dọn sạch, Nhà thầu phải có bãi tập kết vật liệu, kho bãi và bãi đổ thải để tập kết đất, bùn, các chất thải, vật liệu dư thừa đảm bảo không gây mất vệ sinh môi trường đô thị. Bãi đổ thải phải được sự cho phép của chính quyền địa phương và được thể hiện bằng văn bản. Các vật liệu dư thừa, chất thải 
sau đó phải có biện pháp thu dọn, xử lý sạch sẽ.

- Không được dùng cao su để nấu nhựa.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải có phương án bảo đảm an toàn lao động, cung cấp những trang thiết bị lao động cần thiết cho công nhân của mình. Những công nhân này cũng phải được đào tạo và huấn luyện qua những khóa học về an toàn lao động.

10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị đảm bảo trong quá trình thi công của Nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công công trình.

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
· Trình bày giải pháp thi công tổng thể công trình.

· Trình bày giải pháp thi công chi tiết các hạng mục, kèm theo công nghệ  thi công đối với các hạng mục công việc đó.

· Mặt bằng và sơ đồ tổ chức thi công: Thuyết minh, sơ đồ bố trí mặt bằng  thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công việc.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy định đã nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành.

Bố trí đầy đủ thí nghiệm hiện trường, báo cáo bên mời thầu biết về phòng thí nghiệm, danh sách thiết bị, nhân lực thực hiện thí nghiệm
 hiện trường và thí nghiệm trong phòng để tổ chức kiểm tra, chấp thuận trước lúc triển khai thi công.
12. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công và bảo hành công trình

a) Hồ sơ hoàn công:
Lập hồ sơ hoàn công phần thuộc phạm vi trách nhiệm của Nhà thầu theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ 
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

· Quy cách và số lượng hồ sơ hoàn công theo đúng các hướng dẫn của Cơ quan lưu trữ và Chủ đầu tư;

· Khi lập xong hồ sơ hoàn công Nhà thầu phải có trách nhiệm trình cho Giám sát hiện trường, Chủ đầu tư kiểm tra xác nhận bằng 
văn bản, sau đó mới làm việc với cơ quan lưu trữ để làm thủ tục giao nhận hồ sơ;

· Hồ sơ hoàn công chỉ được coi là thực hiện xong khi đã có văn bản tiếp nhận chính thức của cơ quan lưu trữ theo phân cấp.

b) Bảo hành:

· Thời hạn, trách nhiệm của nhà thầu đối với việc bảo hành công trình xây dựng tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

· Trong quá trình thực hiện bảo hành nếu phát hiện ra hư hỏng do lỗi của nhà thầu thì phải tiến hành sửa chữa ngay những hư hỏng 
và có trách nhiệm bảo hành sửa chữa đến hết thời gian bảo hành.

· Mô tả công việc:

+ Việc bảo hành xây dựng công trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của Chủ đầu tư và trách nhiệm của nhà thầu đối với chất lượng thi công.

+ Nhà thầu có nghĩa vụ phải sửa chữa những hư hỏng do chất  lượng thi công của mình.

+ Thời điểm bảo hành tính từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

· Nội dung công việc: Phải sửa chữa tất cả những hư hỏng thuộc phạm vi gói thầu, do chất lượng của nhà thầu thi công không đảm bảo.

+ Công tác sửa chữa các hạng mục hư hỏng phải tuân thủ theo quy trình quy phạm thi công liên quan đến hạng mục đó.

+ Việc sửa chữa bảo hành phải được Giám sát hiện trường kiểm tra ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

+ Những hạng mục sửa chữa trong thời gian bảo hành, phải được bảo hành đến hết thời gian bảo hành của gói thầu.

· Nghiệm thu:

+ Chi phí bảo hành thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

+ Chủ đầu tư chỉ tiến hành nghiệm thu hết bảo hành và giải ngân giá trị bảo hành khi nhà thầu đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

IV. Các bản vẽ

Nhà thầu sẽ được cung cấp 01 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hoàn chỉnh đã được Chủ đầu tư phê duyệt khi tham dự thầu trênhttp://www.muasamcong.mpi.com.vn.
 (các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống)


