Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| A. Các quy định chung |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: Trường THPT Trần Nguyên Hãn |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình bao gồm: Tên công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Trần Nguyên Hãn năm 2025. Địa điểm xây dựng: Số 16 đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm Công trường tại: Số 16 đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: ___ [ghi ngày] |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 03 tháng[ghi ngày]. [Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) thì phải liệt kê toàn bộ ở đây]. |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là: ___ [ghi ngày]. |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. |
| E-ĐKC 1.29 | - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; - Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn giám sát]; … |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] |
| E-ĐKC 2.3(i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:____ [liệt kê tài liệu]. 1. Văn bản hợp đồng (kèm theo phụ lục…); 2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 3 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư; 4 E-HSDT và các Văn bản làm rõ E-HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có); 5. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có); 6. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có) |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 03 % giá hợp đồng [ghi giá trị cụ thể căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, từ 2% đến 10% giá hợp đồng]. - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định - Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn 30 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định |
| E-ĐKC 8.2(d) | Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8(a) | Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 01 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường |
| E-ĐKC 8.11 | Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 07 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. |
| E-ĐKC 11.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 20% giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-CDNT]. |
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ_____ [ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)]. |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba… theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có) |
| E-ĐKC 20.1(a) | Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng, kể từ ngày____ tháng____năm____ |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về Công trường là:_______ [liệt kê các thông tin và dữ liệu về công trường]. |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là:______ [ghi địa điểm và ngày]. |
| E-ĐKC 27.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: 10 ngày Giải quyết tranh chấp: 20 ngày |
| B. Quản lý thời gian |  |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: Thông báo khởi công của Chủ đầu tư. - Ngày hoàn thành dự kiến: 03 tháng. |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 07 ngày từ ngày ký Hợp đồng. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: Ngày đầu tiên của tháng. - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật: 01 % giá trị Hợp đồng. |
| E-ĐKC 30.7 | Các trường hợp khác:_______ [ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác (nếu có)]. |
| C. Quản lý chất lượng |  |  |
| E-ĐKC 33.2 | Vật tư, máy móc, thiết bị: Tất cả các vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng thi công công trình. |
| D. Quản lý chi phí |  |  |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng: Trọn gói. |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: Cố định |
| E-ĐKC 42.1 | - Tạm ứng: Do tiến độ, thời gian thi công và hoàn thành công trình ngắn (60 ngày), Nhà thầu đã cam kết và chứng minh được về khả năng huy động tài chính cho gói thầu này. Vì vậy thống nhất Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu một số tiền tạm ứng là: 30 % giá trị hợp đồng; Các chứng từ để tạm ứng: Văn bản đề nghị tạm ứng của nhà thầu, Bảo lãnh tạm ứng theo Mẫu số 16 Chương VIII; Phương thức tạm ứng: Chuyển khoản. - Thời gian tạm ứng: Theo thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu. |
| E-ĐKC 44.1 | Phương thức thanh toán: a) Số lần và giá trị thanh toán: Thanh toán 02 lần. - Thanh toán lần 1: Khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng; Giá trị thanh toán cho nhà thầu đến 90% giá trị quyết toán hợp đồng trước thuế và 100% thuế giá trị gia tăng (có trừ tạm ứng). Giá trị quyết toán hợp đồng được xác định như sau: Trường hợp Nhà thầu hoàn thành 100% khối lượng theo hợp đồng và công trình không có phát sinh thì Giá trị quyết toán hợp đồng là giá trị hợp đồng đã ký. Trường hợp có phát sinh, giá trị quyết toán hợp đồng sẽ bằng khối lượng thực tế hoàn thành (theo hợp đồng) được nghiệm thu nhân với đơn giá hợp đồng và cộng thêm phần phát sinh được chủ đầu tư phê duyệt. - Thanh toán lần 2: Khi công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị còn lại sau khi Nhà thầu hoàn thành các công việc và thoả thuận theo hợp đồng. b) Xác định giá trị phần phát sinh: - Đối với khối lượng phát sinh có đơn giá tương ứng trong hợp đồng thì giá trị phát sinh bằng khối lượng thực tế phát sinh nhân với đơn giá hợp đồng; - Đối với khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì giá trị phát sinh được xác định trên cơ sở các quy định hiện hành về dự toán xây dựng cơ bản. Phần phát sinh này được giao cho nhà thầu thực hiện với hình thức "chỉ định thầu" và phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi hai bên ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng theo quy định. Cụ thể: Dự toán phát sinh sẽ được lập trên cơ sở khối lượng công việc phát sinh và các quy định hiện hành về đơn giá, dự toán xây dựng cơ bản (giá trị dự toán là A); Giá trị phát sinh (B) được xác định như sau: (B)=(A)×Giá trúng thầu/Giá gói thầu; Trường hợp giá trị phát sinh (B) cao hơn giá dự toán gói thầu chỉ định thầu thì hai bên tiến hành thương thảo, đảm bảo không vượt quá giá dự toán gói thầu chỉ định thầu. c) Thời hạn thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Nhà thầu quy định tại Điểm e) dưới đây; d) Đồng tiền và hình thức thanh toán: - Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền Việt Nam (VND); - Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà thầu; e) Hồ sơ, chứng từ thanh toán: Nhà thầu nộp hồ sơ chứng từ thanh toán cho Chủ đầu tư, bao gồm các tài liệu sau: - Thanh toán lần 1: + Đề nghị thanh toán của Nhà thầu theo quy định; + Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; + Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành công trình; + Hồ sơ hoàn công công trình theo quy định; + Bảng quyết toán giá trị khối lượng hợp đồng (Quyết toán A-B bao gồm cả phần phát sinh được duyệt) kèm theo hóa đơn GTGT thể hiện 100% giá trị hoàn thành theo Hợp đồng và cả phần giá trị phát sinh (Nếu có); + Bảo lãnh bảo hành có giá trị tương đương 5% giá trị hợp đồng (bao gồm cả phụ lục bổ sung hợp đồng khi có phát sinh) và có hiệu lực cho đến hết thời gian bảo hành (12 tháng). - Thanh toán lần 2: + Đề nghị thanh toán của Nhà thầu theo quy định; + Biên bản Thanh lý Hợp đồng; + Bản sao: Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng (Nếu có); Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. |
| E-ĐKC 45 | Điều chỉnh thuế: _____[ghi “được phép” hoặc “không được phép” áp dụng điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”]. |
| E-ĐKC 46.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% |
| E-ĐKC 47.1(d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: ____ [ghi cụ thể các trường hợp được sửa đổi hợp đồng gắn với quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật]. |
| E-ĐKC 47.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0 % giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | Mức phạt: a) Phạt do vi phạm tiến độ: 0,5 % giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá 12 % giá trị hợp đồng bị vi phạm; b) Phạt do vi phạm chất lượng: 10 % tổng giá trị của các mục hoặc hạng mục xây lắp vi phạm về chất lượng; c) Phạt do vi phạm hồ sơ hoàn công, quyết toán: 2.000.000 VND/ngày chậm so với quy định tại Mục 48.1 E-ĐKCT. |
| E-ĐKC 49.2 | Bồi thường thiệt hại: Áp dụng - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; |
| E-ĐKC 49.3 | Thưởng hợp đồng: không áp dụng |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | Thời gian bàn giao công trình: 03 tháng kể từ ngày khởi công công trình. |
| E-ĐKC 55.1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: 10 ngày kể từ ngày Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng |
| E-ĐKC 55.2 | Số tiền giữ lại: 05% giá trị Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng (Nếu có). |
| E-ĐKC 56.1(a) | Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 10 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |