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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
- Tên dự án: Xây dựng Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2.
- Gói thầu: Giám sát Thiết bị Công viên 3
- Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương.
- Địa điểm xây dựng: phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ.
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
- Mục đích của gói thầu: Mục đích tuyển chọn nhà thầu có đủ năng lực để thực hiện công tác giám sát thiết bị Công viên 3 thuộc dự án: Xây dựng Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2 theo đúng quy định pháp luật.
3. Quy mô gói thầu:
Danh mục thiết bị Công viên 3 như sau:
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	Biểu tượng khóm tri thức
	Bộ
	1

	2
	Biểu tượng khoa học DNA
	Bộ
	1

	3
	Biểu tượng xoay kết nối cộng đồng – Wind Kinetic Arch
	Bộ
	1

	4
	Biểu tượng quỹ đạo không gian (Space Orbital Sculpture)
	Bộ
	1

	5
	Biểu tượng "Hậu Giang Vươn lên" và sinh hoạt cộng đồng ngoài trời - Biểu tượng 1
	Bộ
	1

	6
	Biểu tượng "Hậu Giang Vươn lên" và sinh hoạt cộng đồng ngoài trời - Biểu tượng 2
	Bộ
	1

	7
	Đu quay công viên
	Bộ
	1

	8
	Khu thể thao vận động tổng hợp
	Bộ
	1

	9
	Trò chơi thể thao đồng đội
	Bộ
	1

	10
	Bộ cờ vua ngoài trời
	Bộ
	1

	11
	Bộ tư duy thuật toán ngoài trời Tháp Hà Nội - Tower of Hanoi
	Bộ
	1

	12
	Ghế lực hấp dẫn xoay 360 độ
	Cái
	6

	13
	Khu mái che nghỉ mát công viên
	
	

	13.1
	Bộ số 1
	Bộ
	1

	13.2
	Bộ số 2
	Bộ
	1

	13.3
	Bộ số 3
	Bộ
	1

	14
	Trạm uống nước công cộng
	Bộ
	3

	15
	Cột chỉ dẫn
	Bộ
	3

	16
	Logo 3D - Future Park
	Bộ
	1

	17
	Cổng chào công viên - Future Park
	Bộ
	1


II. Phạm vi công việc:
1. Thực hiện nhiệm vụ giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị công viên 3 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật xây dựng, phạm vi công việc chủ yếu: 
1.1. Phạm vi công việc chung đối với nhà thầu: 
Nhà thầu thực hiện nhiệm vụ giam sát cung cấp lắp đặt thiết bị công viên 3 theo đúng qui định tại Điều 120, Điều 122 của luật Xây Dựng số 50/2014/QH-13; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các qui định khác có liên quan.
1.2. Phạm vi công việc cụ thể của  nhà thầu:
a. Triển khai công tác giám sát cung cấp lắp đặt công viên 3 theo đúng giải pháp và phương pháp luận đã đề xuất trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. Cụ thể:
	- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình.
	- Cơ cấu, sơ đồ tổ chức nhân sự hợp lý.
	- Phân công trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân rõ ràng, đầy đủ.
	- Kế hoạch huy động nhân lực theo tiến độ.
 b- Kiểm tra các điều kiện khởi công theo qui định;
 c- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu cung cấp lắp đặt công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
  + Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu cung cấp lắp đặt đưa vào công trường. Trường hợp phát hiện thiết bị thi công, việc bố trí nhân lực, các vật liệu, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ không phù hợp với hợp đồng đã ký, thì TVGS có quyền: Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư và với các qui định hiện hành của pháp luật; Lập biên bản và yêu cầu nhà thầu ngừng thực hiện công việc cho đến khi nhà thầu thực hiện đúng các qui định của hợp đồng đã ký kết, trường hợp nhà thầu không tuân thủ thì TVGS báo cáo để Chủ đầu tư xử lý phi phạm hợp đồng đối với các nhà thầu; Từ chối nghiệm thu các công tác cung cấp lắp đặt, việc chạy thử khi không đảm bảo yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư. Việc từ chối nghiệm thu các công việc của TVGS phải được thể hiện bằng văn bản gửi cho Chủ đầu tư và nhà thầu trong đó nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.
	+ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu cung cấp lắp đặt;
 + Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ cung cấp lắp đặt thiết bị; 
 + Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ cung cấp lắp đặt thiết bị.  
  d- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:  
 + Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối  với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình; 
  + Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
	e- Đôn đốc các nhà thầu thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của dự án và các qui định của Nhà nước
	f- Kiểm tra, giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình của các nhà thầu như: tọa độ, cao độ, lưới khống chế, hệ thống quan trắc, ...;
g- Kiểm tra và giám sát trong quá trình cung cấp lắp đặt thiết bị, bao gồm:
  + Kiểm tra biện pháp cung cấp lắp đặt của nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị 
  + Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư  hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;
    + Xác nhận bản vẽ hoàn công;
    + Nghiệm thu sản phẩm theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (theo nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng);
   + Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc;
[bookmark: _GoBack]   + Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;  
   + Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng thiết bị;
   + Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình cung cấp, lắp đặt thiết bị.
   + Tư vấn giám sát đảm bảo giám sát cung cấp lắp đặt đúng thiết kế, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao, khối lượng đầy đủ chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.     	
+ Các nội dung công việc khác thực hiện theo nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
2. Việc giám sát cung cấp lắp đặt công trình phải bảo đảm các yêu cầu dưới đây:
- Giám sát cung cấp lắp đặt đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;
- Trung thực, khách quan, không vụ lợi.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:
Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
 1. Nội dung báo cáo:
	- Báo cáo tiến độ thực hiện cung cấp lắp đặt thiết bị.
	- Báo cáo chất lượng:
	+ Chất lượng cung cấp lắp đặt thiết bị.
	+ Chất lượng vật tư, vật liệu phục vụ cung cấp lắp đặt thiết bị.
	+ Khối lượng thực hiện các công việc cung cấp lắp đặt thiết bị …
- Nhật ký tư vấn giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị.
 2.Thời gian thực hiện báo cáo:
 Thời gian thực hiện báo sẽ được chủ đầu tư qui định cụ thể trong quá trình thương thảo hợp đồng. Nhà thầu tự thiết lập chế độ báo cáo thường xuyên định kỳ hàng tháng để trình chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án. Trường hợp vướng mắc phát sinh cần xử lý ngay thì gửi báo cáo riêng. 
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu bố trí nhân sự cho gói thầu và cho từng vị trí phải đảm bảo đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ để hỗ trợ các nhà thầu tham dự và cung cấp các tài liệu trong giới hạn cho phép có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

