Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

| A. Các quy định chung |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-ĐKC 1.4 | Chủ đầu tư là: Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: 06, Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Số tài khoản: 0111008556677 tại - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Cần Thơ. Mã số thuế: 0300942001-022. Điện thoại: 02922.221.000. Fax:_____. Email:____ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Chủ đầu tư và đại diện ủy quyền (nếu có)]. |
| E-ĐKC 1.7 | Công trình bao gồm: Gói thầu: Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp các công trình sửa chữa lớn bổ sung năm 2026_ [ghi tóm tắt sơ lược về tên, địa điểm thi công gói thầu, bao gồm cả thông tin về quan hệ với các gói thầu khác trong Dự án]. |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm Công trường tại phường Vị Thanh, phường Long Mỹ, xã Tân Hòa, xã Cờ Đỏ, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ [ghi địa chỉ của công trường ] và được xác định trong Bản vẽ số 123. |
| E-ĐKC 1.16 | Ngày hoàn thành là: 90 [ghi ngày] |
| E-ĐKC 1.17 | Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 90 [ghi ngày]. [Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) thì phải liệt kê toàn bộ ở đây]. |
| E-ĐKC 1.18 | Ngày khởi công là: ___ [ghi ngày]. Theo lệnh khởi công của Công ty Điện lực TP Cần Thơ. |
| E-ĐKC 1.19 | Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. |
| E-ĐKC 1.29 | - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; - Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn giám sát]; … |
| E-ĐKC 2.1 | Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] |
| E-ĐKC 2.3(i) | Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: E-HSMT, E-HSDT. - Kế hoạch thi công, Biểu tiến độ thi công chi tiết; - Biện pháp tổ chức thi công; - Thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; - Các đề xuất của nhà thầu được bên giao thầu chấp thuận (nếu có) - Danh sách cán bộ chủ chốt của nhà thầu (chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công, …) các đội, tổ thi công; - Danh sách các loại máy móc thiết bị thi công và vật tư thiết bị mà nhà thầu đăng ký sử dụng cho công trình; - Các phụ lục kèm theo của hợp đồng (nếu có). [liệt kê tài liệu]. |
| E-ĐKC 5.2 | - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá hợp đồng [ghi giá trị cụ thể căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, từ 2% đến 10% giá hợp đồng]. - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. [căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định]. - Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm__07__ [ghi số ngày cụ thể nhà thầu sẽ phải thực hiện gia hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng, thông thường là 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện của nhà thầu hết hiệu lực] ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. |
| E-ĐKC 5.4 | Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Không chậm hơn 07 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. [ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu. Ví dụ: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn ____ ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định]. |
| E-ĐKC 8.2(d) | Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá __03__ [ghi số ngày] ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. |
| E-ĐKC 8.8(a) | Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu__03__ [ghi số ngày] ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường |
| E-ĐKC 8.11 | Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: __03__ [ghi số ngày]ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. |
| E-ĐKC 9.3 | Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá__03__ [ghi số ngày] ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan. |
| E-ĐKC 11.1 | Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. |
| E-ĐKC 11.2 | Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: ____ giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-CDNT]. |
| E-ĐKC 11.4 | Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ_____ [ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)]. |
| E-ĐKC 19.1 | Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu. [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để nêu yêu cầu về bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm công trình phù hợp với pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực đối với cả Chủ đầu tư và Nhà thầu. Ví dụ, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba… theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có)]. |
| E-ĐKC 20.1(a) | Thời gian bảo hành công trình 13 tháng (390 ngày)__ [ghi số ngày bảo hành công trình của nhà thầu đề xuất trong E-HSDT] ngày, kể từ ngày____ tháng____năm____ (kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng hoặc kể từ ngày chuyển sang chế độ bảo hành). |
| E-ĐKC 21 | Thông tin về Công trường là:_______ [liệt kê các thông tin và dữ liệu về công trường]. |
| E-ĐKC 24 | Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Tại công trường và sau khi hợp đồng được ký kết trong vòng 05 ngày. [ghi địa điểm và ngày]. |
| E-ĐKC 27.2 | Thời gian để tiến hành hòa giải: Tối đa là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản khiếu nại của nhà thầu hoặc chủ đầu tư [ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa]. Giải quyết tranh chấp: Thực hiện theo quy định tại Điều 146 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021.. Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải. Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên Tòa án có thẩm quyền thành phố Cần Thơ để xử lý tranh chấp theo quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án có thẩm quyền thành phố Cần Thơ là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp do bên thua kiện chịu. [ghi cụ thể thời gian và cơ chế giải quyết tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...]. |
| B. Quản lý thời gian |  |  |
| E-ĐKC 28 | - Ngày khởi công: Theo lệnh khởi công [ghi ngày dự định khởi công]. - Ngày hoàn thành dự kiến:80 ngày [ghi ngày hoàn thành dự kiến]. |
| E-ĐKC 29.1 | Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng___05___ [ghi số ngày] từ ngày ký Hợp đồng. Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Kế hoạch thi công tổng thể, kế hoạch thi công chi tiết trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. - Kế hoạch thi công tổng thể: Nhà thầu phải lập và gửi kế hoạch thi công tổng thể đến khi hoàn tất công trình (nêu rõ thời gian thi công, kế hoạch thi công, kế hoạch thu hồi và trả vật tư thu hồi...), biểu kế hoạch nghiệm thu và kế hoạch thí nghiệm vật tư đầu vào phải được Chủ đầu tư phê duyệt. - Biểu tiến độ thi công cấp 01, 02 và 03 của công trình. - Kế hoạch thi công chi tiết: Nhà thầu lập và gửi đến Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ trong vòng 05 ngày kể từ ngày hoàn tất bàn giao mặt bằng gồm các hồ sơ liên quan như: Kế hoạch thi công chi tiết (kể cả thời gian quyết toán công trình); phương án thi công; Biểu tiến độ thi công chi tiết theo ngày (khối lượng, số lượng công nhân, danh sách công nhân và bậc nghề). - Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có); - Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng và nghiệm thu vật tư đầu vào. - Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung quy định tại Phụ lục III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ; các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn. |
| E-ĐKC 29.4 | - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 07 ngày [ghi thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết]. - Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật____0____ [ghi số tiền]. |
| E-ĐKC 30.7 | Các trường hợp khác: Trường hợp các lý do bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh hoặc trở ngại khác thì Chủ đầu tư và Nhà thầu có văn bản thoả thuận để điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng. [ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác (nếu có)]. |
| C. Quản lý chất lượng |  |  |
| E-ĐKC 33.2 | Vật tư, máy móc, thiết bị: - Tất cả các vật tư, thiết bị B cấp phải có xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất, được thí nghiệm đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu thiết kế. - Cung cấp các hồ sơ thí nghiệm vật tư thiết bị theo đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị. - Có cam kết thực hiện việc lấy mẫu thí nghiệm độc lập khi nghiệm thu vật tư thiết bị B cấp. [ghi tên, chủng loại vật tư, máy móc, thiết bị cần yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm (nếu có)]. |
| D. Quản lý chi phí |  |  |
| E-ĐKC 40 | Loại hợp đồng:___ đơn giá cố định hoặc đơn giá cố định______[ghi loại hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]. |
| E-ĐKC 41.1 | Giá hợp đồng: _cố định__ [ghi “Cố định” đối với hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc “được trượt giá” đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh phù hợp với loại hợp đồng nêu tại Mục 33 E-ĐKCT hoặc “theo kết quả đầu ra” đối với loại hợp đồng theo kết quả đầu ra]. Trường hợp hợp đồng có quy định về trượt giá thì chọn phương pháp bù trừ trực tiếp hoặc phương pháp điều chỉnh bằng công thức điều chỉnh trên cơ sở áp dụng chỉ số giá. Phương pháp điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định rõ trong hợp đồng. - Trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra: Chủ đầu tư đưa ra các nội dung để xác định giá trị thanh toán trên cơ sở kết quả đầu ra như sau: + Yêu cầu về chất lượng đầu ra và mức độ chất lượng có thể chấp nhận được; + Biện pháp kiểm tra, đánh giá, xác định mức độ đáp ứng về chất lượng của dịch vụ do nhà thầu cung cấp (ví dụ lấy mẫu phân tích); + Mức độ giảm trừ thanh toán hoặc tăng giá trị thanh toán theo kỳ thanh toán; + Các nội dung cần thiết khác. |
| E-ĐKC 42.1 | - Tạm ứng: 30% giá hợp đồng (không bao gồm thuế GTGT)……….. [ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng… phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng]. * Nhà thầu xuất trình hồ sơ yêu cầu tạm ứng hợp đồng gồm: - Văn bản yêu cầu tạm ứng của nhà thầu; - Bảo đảm thực hiện hợp đồng; - Dự toán trúng thầu; - Bảo lãnh tiền tạm ứng theo mẫu trong hồ sơ mời thầu. - Thời gian tạm ứng: Sau khi hợp đồng có hiệu lực hoặc 10 – 20 ngày sau khi cung cấp đủ hồ sơ tạm ứng [ghi cụ thể thời gian tạm ứng]. |
| E-ĐKC 44.1 | Phương thức thanh toán: 1. Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản. 2. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ thanh toán. 3. Phương thức thanh toán: - Số lần thanh toán: 01 đợt (không kể đợt thanh toán tạm ứng lần đầu). Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục nghiệm thu, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu theo giá trị nghiệm thu quyết toán, đồng thời giải trừ 100% số tiền tạm ứng giá trị quyết toán sau khi Nhà thầu hoàn thành các công việc (hoàn tất các thủ tục tổng nghiệm thu công trình, quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành, hoàn trả VTTB A cấp dư, hoàn trả VTTB thu hồi trên lưới điện hiện hữu (nếu có), hoàn tất việc lập và phê duyệt công tác phát sinh, hoàn tất lập và nộp bản vẽ hoàn công…) và thỏa thuận theo hợp đồng và Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh bảo hành có giá trị tương đương 05% (năm phần trăm) giá trị quyết toán và hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành là 14 tháng. Thời gian bảo hành là 13 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Hồ sơ thanh toán khối lượng thực hiện: + Hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật (theo đúng biểu mẫu đã quy định) kèm theo Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát; trong đó có cột khối lượng tăng hoặc giảm so với hợp đồng. + Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán (Bảng thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành) được tính trên cơ sở: khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán. [căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này phù hợp với pháp luật về xây dựng. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng chuyển khoản… số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ ngày Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật]. |
| E-ĐKC 45 | Điều chỉnh thuế: được phép [ghi “được phép” hoặc “không được phép” áp dụng điều chỉnh thuế. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”]. |
| E-ĐKC 46.1 | Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là:_0% hoặc 5%___ [ghi tỷ lệ phần trăm] [số tiền giữ lại thường xấp xỉ 5% và không vượt quá 10% trong mọi trường hợp]. |
| E-ĐKC 47.1(d) | Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Các bên phải lập phụ lục hợp đồng, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật. [ghi cụ thể các trường hợp được sửa đổi hợp đồng gắn với quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật]. |
| E-ĐKC 47.7 | Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu _0% hoặc 50 % [nêu tỷ lệ thanh toán, thường không quá 50%] giá trị giảm giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 49.1 | Mức phạt: (a) Phạt vi phạm thời hạn hoàn thành công trình: + Chậm trễ 10 ngày đầu (kể từ ngày hết hạn thời gian hoàn thành công trình) phạt 2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. + Chậm mỗi 10 ngày tiếp theo phạt thêm 0,8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. (b) Phạt chậm lập hồ sơ quyết toán công trình và cung cấp hồ sơ chất lượng công trình. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Nhà thầu phải hoàn tất các thủ tục quyết toán nhân công, tổ chức hoàn nhập vật tư thiết bị sử dụng thừa, vật tư thiết bị thu hồi trên lưới và hoàn tất các thủ tục quyết toán vật tư thiết bị, trường hợp chậm trễ: + Chậm 10 ngày đầu phạt 1% giá trị hợp đồng. + Chậm mỗi 5 ngày tiếp theo phạt 0,5% giá trị hợp đồng. (c) Phạt chất lượng thi công công trình không đúng thỏa thuận trong hợp đồng: + Nhà thầu sử dụng vật tư thiết bị lắp đặt cho công trình không phù hợp với quy định của hợp đồng về chủng loại hàng hóa, xuất xứ, nhãn hiệu và các thông số kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật qui định trong hồ sơ mời thầu, mỗi lần vi phạm phạt 0,8% giá trị phần hợp đồng vi phạm. + Thi công công trình không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn Việt Nam về nghiệm thu công trình xây dựng, mỗi lần vi phạm phạt 0,8% giá trị phần hợp đồng vi phạm. + Tiến độ thi công của nhà thầu sau khi khởi công công trình: Chủ đầu tư sẽ đánh giá tiến độ thực hiện hàng tuần theo kế hoạch của Nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt, trường hợp không đạt tiến độ tuần thì nhà thầu phải lập kế hoạch thi công phần khối lượng chậm trễ cho tuần tiếp theo, trường hợp tiếp tục thi công không đạt tiến độ thì sẽ ghi nhận: Lần 1: Có văn bản nhắc nhỡ nhà thầu, chậm trễ tiến độ theo kế hoạch của Nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt, yêu cầu nhà thầu lập lại kế hoạch phần khối lượng chậm trễ cho tuần tiếp theo. Lần 2: Có văn bản cảnh báo Nhà thầu, chậm trễ tiến độ theo kế hoạch của Nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt, yêu cầu nhà thầu lập lại kế hoạch phần khối lượng chậm trễ cho tuần tiếp theo. Lần 3: Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng và tiến hành giải quyết theo các điều khoản hợp đồng, quy định pháp luật liên quan. + Thi công công trình không đúng biện pháp thi công được duyệt để xảy ra tai nạn, sự cố công trình, mỗi lần vi phạm phạt 0,8% giá trị phần hợp đồng vi phạm. + Phạt trả điện trễ: Nhà thầu phải chịu chi phí 0,2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho một lần trả điện trễ (trừ trường hợp bất khả kháng). + Nếu số lần cắt điện thi công vượt so với biên bản thống nhất giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu về số lần cắt điện thi công và sửa chữa tồn tại. Cắt điện không quá 02 lần trên một khu vực (trừ trường hợp được chủ đầu tư đồng ý). Ngoài việc tính chi phí đóng cắt điện thì Nhà thầu phải chịu phạt 0,2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho một lần cắt điện. + Nhà thầu chậm trễ trong việc lập hồ sơ chất lượng trong quá trình thi công (trễ quá 10 ngày) và bị nhắc nhỡ bằng văn bản, mỗi lần nhắc nhỡ phạt 0,2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. + Nhà thầu chậm trễ trong việc lập nhật ký điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trong quá trình thi công và bị nhắc nhỡ bằng văn bản, mỗi lần nhắc nhỡ phạt 0,2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. (d) Tổng số tiền phạt do không hoàn thành hợp đồng đúng thời hạn không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. (e) Nhà thầu không huy động đủ nhân lực, thiết bị trong hồ sơ dự thầu để phục vụ công tác theo kế hoạch, khối lượng công việc đăng ký làm ảnh hưởng tiến độ, chất lượng, an toàn,... Chủ đầu tư kiểm tra (định kỳ, đột xuất) phát hiện sẽ lập biên bản và xử lý như sau: + Ghi nhận sai sót lần 1: Tạm ngưng công tác nếu liên quan đến an toàn lao động, bảo hộ lao động, chất lượng công trình hay ảnh hưởng thời gian cấp điện lại cho khách hàng; Chủ đầu tư có văn bản nhắc nhở Nhà thầu. + Ghi nhận sai sót lần 2: Tạm ngưng công tác nếu liên quan đến an toàn lao động, bảo hộ lao động, chất lượng công trình hay ảnh hưởng thời gian cấp điện lại cho khách hàng; Chủ đầu tư có văn bản cảnh báo Nhà thầu. + Ghi nhận sai sót lần 3: Đình chỉ công tác nếu liên quan đến an toàn lao động, bảo hộ lao động, chất lượng công trình hay ảnh hưởng thời gian cấp điện lại cho khách hàng, Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng và tiến hành giải quyết theo các điều khoản hợp đồng, quy định pháp luật liên quan. - Trường hợp nhân sự không đúng theo hồ sơ dự thầu thì Nhà thầu phải có công văn thay đổi và phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư. [ghi nội dung phạt, mức phạt và tổng giá trị phạt tối đa phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng]. |
| E-ĐKC 49.2 | Bồi thường thiệt hại: Áp dụng [ghi “Áp dụng” hoặc “Không áp dụng”. - Ngoài việc phạt hợp đồng tại E-ĐKC 49.1 nêu trên, Nhà thầu còn phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư, bên thứ ba (nếu có), mức bồi thường thiệt hại tương đương với mức tổn thất của bên kia. - Bồi thường do hoàn toàn không thực hiện hợp đồng: Nhà thầu sẽ không được nhận lại Đảm bảo hợp đồng và chấm dứt hợp đồng. - Nếu hết tiến độ thi công mà Nhà thầu thi công chưa thực hiện đạt 80% khối lượng công trình hoặc trễ tiến độ quá 30 ngày (do lỗi chủ quan của Nhà thầu) thì Chủ đầu tư sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và Nhà thầu không được nhận lại Đảm bảo hợp đồng. - Yêu cầu về phạt do Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong Hợp đồng: Không. Trường hợp áp dụng bồi thường thiệt hại thì căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu quy định bồi thường thiệt hại theo một trong hai cách sau: - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở một mức xác định. Trong trường hợp này nêu rõ mức bồi thường, phương thức bồi thường… phù hợp với pháp luật dân sự]. |
| E-ĐKC 49.3 | Thưởng hợp đồng: Không áp dụng [ghi "áp dụng" hoặc "không áp dụng"]. Trường hợp "áp dụng", quy định nội dung cụ thể về thưởng hợp đồng theo quy định của pháp luật. |
|  | E. Kết thúc hợp đồng |
| E-ĐKC 54 | Thời gian bàn giao công trình: trong vòng 07 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư cấp giấy chứng nhận hoàn thành (và/hoặc trong vòng 02 ngày, kể từ ngày các bên tổ chức nghiệm thu kỹ thuật công trình/hạng mục công trình đối với lưới điện 22kV) hoặc từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. [ghi thời gian bàn giao công trình]. |
| E-ĐKC 55.1 | Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: 03 ngày trước thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc trong vòng 07 ngày kể từ ngày hoàn thành công trình. [ghi thời gian nộp bản vẽ hoàn công]. |
| E-ĐKC 55.2 | Số tiền giữ lại:_0 đồng__hoặc 5% vì không nộp bản vẽ hoàn công/và hoặc tài liệu hướng dẫn vận hành [ghi số tiền giữ lại]. |
| E-ĐKC 56.1(a) | Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong _05 hoặc 07 [ghi thời hạn nhà thầu nộp hồ sơ quyết toán công trình] ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |