## khoi luong
Công trình: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP TRẠM CẦU VỊNH RẪY, KHU VỰC PHƯỜNG LONG BÌNH NĂM 2026
Địa điểm: Phường Long Bình, thành phố Cần Thơ
STT | Mã hiệu ĐM (ĐG) |  | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
A | PHẦN ĐƯỜNG DÂY
I | PHẦN MÓNG VÀ TIẾP ĐỊA
I.1 |  |  | Tiếp địa trụ 7,5 (ngoài trụ bằng sắt) | Bộ | 6
I.1.1 |  | 31510229 | Dây đồng trần xoắn C25mm2 | kg | 1 | A cấp
I.1.2 |  | 32074832 | Cọc tiếp địa phi 16 dài 2,4m + 4m dây sắt phi 10 và kẹp | Bộ | 1
I.1.3 |  | 30643925 | Đai thép và khóa đai 0,4x20x1200 | bộ | 3
I.1.4 |  | 32005255 | Kẹp nối rẽ WR 379 (50-95/25-50) | cái | 2
I.1.5 |  | 49020140 | Ống nhựa cứng uPVC 27 | m | 4
I.1.6 | AB.11512 |  | Đào rãnh tiếp địa | m3 | 0.25 | 0
I.1.7 | AB.65110 |  | Đắp đất công trình bằng máy đầm cóc k=0,85 | m3 | 0.25 | 0
I.1.8 | 11.02.10.2ab |  | Lắp ống nhựa nối vào tường, đường kính ống ≤ 27 | m | 4 | 0
I.1.9 | 01.02.00.1b |  | Lắp tiếp địa ngọn <=10 m | bộ | 1 | 0
I.1.10 | 03.09.26.1b |  | Lắp lại kẹp cáp | bộ | 2 | 0
I.2 |  |  | Móng BT 1,45x1,15x0.5m3 (Ghép 7,5m) | Bộ | 8
I.2.1 |  | 41506001 | Xi măng PC40 | kg | 209.1279
I.2.2 |  | 41506002 | Cát xây dựng | m3 | 0.42633
I.2.3 |  | 41506089 | Đá 1x2 | m3 | 0.70328
I.2.4 |  | TT | Nước đổ bêtông | lít | 147.7622
I.2.5 |  | 44322751 | Bu long VRS 22x800 | cái | 1
I.2.6 |  | 0 | Bu long VRS 22x400 | cái | 2
I.2.7 |  | 47087076 | Long đền vuông lổ 24 (80x80x6) | cái | 6
I.2.8 | AF.82521 |  | Lắt đặt ván khuôn thép móng cột | m2 | 2.6
I.2.9 | AB.11422 |  | Đào đất móng trụ không sử dụng đà căn (<5m3/hố đào) | m3 | 1.885 | 0
I.2.10 | AB.65110 |  | Đắp đất công trình bằng máy đầm cóc k=0,85 | m3 | 0.953 | 0
I.2.11 | AF.11213 |  | Bê tông móng đá 1x2 máy trộn chiều rộng <250cm vữa mác 200 | m3 | 0.788 | 0
I.3 |  |  | Móng 8a (trụ 7,5m đơn) | Bộ | 18
I.3.1 |  | TT | Neo bê tông cốt thép dài 1,2m | cái | 1
I.3.2 |  | 44322500 | Bu long VRS 22x500 | cái | 1
I.3.3 |  | 47087076 | Long đền vuông lổ 24 (80x80x6) | cái | 2
I.3.4 | 04.05.001a |  | Lắp móng đà cản của cột bê tông ly tâm trọng lượng ≤100kg | Cái | 1
I.3.5 | AB.11362 |  | Đào đất móng trụ sử dụng đà cản | m3 | 0.76
I.3.6 | AB.65110 |  | Đắp đất công trình bằng máy đầm cóc k=0,85 | m3 | 0.65
II | PHẦN TRỤ
II.1 |  |  | Trụ 7.5m | Trụ | 34
II.1.1 |  | 30220077 | Trụ bê tông ly tâm 7,5m - 3kN | cột | 1
II.1.2 |  | 42505047 | Sơn | kg | 0.1
II.1.3 | 04.02.10.1ab |  | Dựng cột bê tông, chiều cao cột ≤ 8,5m, hoàn toàn bằng thủ công | 1 cột | 1 | 0
III | BỘ KẸP ĐẤU NỐI TỤ BÙ VÀ KẸP PHÂN PHỐI LƯỚI HẠ ÁP | [5 empty] | 0
III.1 |  |  | Bộ kẹp đấu nối tụ bù hạ áp | Bộ | 1
III.1.1 |  |  | Tụ bù hạ áp 2x2,5kVAr (Hiện hữu SDL) | bộ | 1 | 0
III.1.2 |  | 32043860 | Kẹp nối bọc cách điện (IPC) 95-35 | cái | 6
III.1.3 | 03.09.26.1b |  | Lắp lại kẹp cáp | bộ | 6 | 0
III.2 |  |  | Bộ kẹp phân phối hạ áp (Lắp trên trụ lưới hạ áp cáp ABC) | Bộ | 28
III.2.1 |  | 31512035 | Dây đồng cách điện PVC hạ thế 0,6/1kV CV 35mm2 | m | 0.6 | A cấp
III.2.2 |  | 32043860 | Kẹp nối bọc cách điện (IPC) 95-35 | cái | 3
III.2.3 | 03.09.26.1b |  | Lắp lại kẹp cáp | bộ | 3 | 0
IV | PHẦN SỨ PHỤ KIỆN |  |  | Trọn bộ | 1
IV.1 |  | TT | Cáp nhôm bọc vặn xoắn LV - ABC 0.6/1KV 3x50mm2 | m | 1.107 | A cấp
IV.2 |  | 31511402 | Cáp duplex ruột đồng cách điện PVC 0,6/1kV [DuCV] 2x6mm2 | m | 315 | A cấp
IV.3 |  | 32043880 | Kẹp treo cáp LV ABC 4x50mm2 | cái | 19
IV.4 |  | 32043863 | Kẹp dừng cáp vặn xoắn 4x50mm2 | cái | 14
IV.5 |  | 0 | Kẹp ngừng cáp Duplex loại nêm 2x6 – 2x11mm2 | cái | 70
IV.6 |  | 32043860 | Kẹp nối bọc cách điện (IPC) 95-35 | cái | 64
IV.7 |  | 32005827 | Kẹp WR nối rẽ dây đồng - nhôm 279 (50-70/50-70) | cái | 18
IV.8 |  | 32043927 | Ống nối căng bọc cách điện cho cáp LV-ABC 50mm2 | cái | 3
IV.9 |  | 37012756 | Băng keo cách điện hạ thế | cuộn | 2
IV.10 |  | 45516250 | Bu long móc 16x200 | cái | 26
IV.11 |  | 41516250 | Bu long móc 16x250 | cái | 2
IV.12 |  | 41516450 | Bu long móc 16x450 | cái | 8
IV.13 |  | 44316700 | Bu long VRS 16x450 | cái | 8
IV.14 |  | 44316700 | Bu long VRS 16x500 | cái | 8
IV.15 |  | 44316700 | Bu long VRS 16x550 | cái | 8
IV.16 |  | 47087082 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | cái | 84
IV.17 | 05.07.104c |  | Lắp đặt cáp vặn xoắn, loại cáp ≤3x50mm² | km | 1.078 | 0
V | PHẦN THÁO VÀ LẮP LẠI (sử dụng lại): |  |  | Trọn bộ | 1
V.1 | 05.04.20.1ab |  | Căng lại dây nhôm (AV) bằng thủ công, tiết diện dây ≤ 16mm2 <10m | 1 km/1 dây | 1.4 | 0
VI | PHẦN THÁO GỠ THU HỒI: |  |  | Trọn bộ | 1
VI.1 | 05.02.20.1acd |  | Tháo dây lấy độ võng AV <= 70 bằng TC + CG < 10m | 1 km/1 dây | 2.156 | 0
VI.2 | 05.02.10.1cd |  | Tháo dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...) bằng thủ công kết hợp cơ giới, tiết diện dây ≤ 70mm2 < 10m | 1 km/1 dây | 0.97 | 0
VI.3 | 04.02.10.2c |  | Cắt gốc cột bê tông, chiều cao cột ≤ 8,5m, bằng cẩu kết hợp thủ công | 1 cột | 26 | 0
VI.4 | 03.09.25.1a |  | Tháo dây néo cột, chiều cao lắp đặt ≤ 20m | Bộ | 8 | 0
B | PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRẠM
TỔNG CỘNG (A) + (B)

## TKDK
BẢNG TỔNG KÊ DỰ KIẾN
Công trình: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP TRẠM CẦU VỊNH RẪY, KHU VỰC PHƯỜNG LONG BÌNH NĂM 2026
Địa điểm: Phường Long Bình, thành phố Cần Thơ
Stt | Số trụ | Hình thức trụ | Khoảng cách | Cộng dồn | Dây dẫn | [5 empty] | Trụ | [6 empty] | Móng | [8 empty] | Chằng |  |  |  |  | Kẹp cáp | [8 empty] | Bu Lông | [11 empty] | Tiếp địa |  |  | Sứ và phụ kiện | [9 empty] | TB | Ghi chú
[5 empty] | Cáp ngầm (SDL) | Cáp thép AC 50mm2 | Cáp nhôm ABC 3x50mm2 | Cáp nhôm ABC 3x50mm2 | Cáp đồng duplex 2x6 (sử dụng cho các vị trí thay trụ) | Cáp đồng bọc 600V - 35mm2 | Trụ BTLT 14m (SDL) | Trụ BTLT 12m (SDL) | Trụ BTLT 10,5m (SDL) | Trụ BTLT 8,5m (SDL) | Trụ BTLT 7,5m (SDL) | Trụ BTLT 8,5m | Trụ BTLT 7,5m | Móng M14ba (SDL) | Móng M12ba (SDL) | Móng M10ba (SDL) | Móng bê tông (SDL) | Móng M8a (SDL) | Móng M7a (SDL) | Móng BT 1,5x1,3x0.8m3 (Ghép 10,5m) | Móng BT 1,45x1,15x0.5m3 (Ghép 8,5m) | Móng M8a(7a) | Chằng xuống | Chằng hẹp | Chằng hẹp (SDL ty neo) | Chằng cách khoảng | Chằng xuống (SDL ty neo) | Kẹp treo cáp đôi ABC 4x50mm2 | Kẹp treo cáp ABC 4x50mm2 | Kẹp dừng cáp 4xABC 50mm2 | Kẹp dừng cáp duplex 2x6mm2 | Bộ kẹp phân phối hạ áp (Lắp theo lưới hạ áp) | Kẹp IPC 95-35 (Đấu nối NRKH) | Kẹp WR 50-70/50-70 | BL móc MK 16x100 | BL móc MK 16x150 | BL móc MK 16x200 | BL móc MK 16x250 | BL móc MK 16x400 | BL Mắt MK 16x200 | BL Mắt MK 16x300 | BL Mắt MK 16x450 | BL Mắt MK 16x250 | BL Mắt MK 16x300 | BL VRS 16x450 | BL VRS 16x500 | BL VRS 16x550 | BL VRS 16x600 | Tiếp địa lưới hạ áp hỗn hợp | Tiếp địa lặp lại (ngoài trụ bằng sắt) | Tiếp địa TBA | Băng keo cách điện hạ thế | Long đền vuông lổ 18 | Đà tháp đầu trụ | Bộ thanh nối đầu cực MCCB 3P 200A | Ống nối cáp ABC 50mm2 | Ống nối chịu sức căng AC 50mm2 | Cosse Cu/Al - 50mm2 | Uclevis + Sứ ống chỉ | Nắp bịt đầu cáp dây 50mm2 | Số nhánh rẽ KH | Tụ bù hạ áp 2x2,5kVAr (SDL)
I/ | Tuyến hạ áp trạm Cầu Vịnh Rẫy | [66 empty] | 1 | Stt | Hạng mục | ĐVT | Hiện hữu | SDL | Thiết kế | Thu hồi | Ghi chú
1 | 174/9/7/3 | N1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2hh | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 |  |  | 6 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Trụ BTLT 10,5m | Trụ | 2 |  | 4 | 2
2 | Ht-a1 | IT1 | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 3 | 0 |  | 1 | 2 | Trụ BTLT 8,5m | Trụ | 1 |  | 2 | 1
3 | 174/9/7/2 | IT1 | 31 | 61 |  |  | 31 |  | 0 |  | hh | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 0 |  | 1
4 | 174/9/7/1 | N1 | 47 | 108 |  |  | 48 |  | 0 |  | hh | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 6 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 6 | 0 |  | 1
|  | 0 | [32 empty] | 0 | [29 empty] | 0
5 | 174/9/7/3 | N1 | 0 | 108 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2hh | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 |  |  | 6 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 1
6 | Ht-b1 | IT1 | 49 | 157 |  |  | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 1
7 | Ht-b2 | IT1 | 42 | 199 |  |  | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 1
8 | Ht-b3 | NT1 | 48 | 247 |  |  | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 1
9 | Ht-b4 | IT1 | 40 | 287 |  |  | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 1
10 | Ht-b5 | IT1 | 40 | 327 |  |  | 40 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 2 | 0 |  | 1
11 | Ht-b6 | IT1 | 34 | 361 |  |  | 34 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 2 | 0 |  | 1
12 | Ht-b7 | IT1 | 27 | 388 |  |  | 27 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | 0 |  | 1
13 | Ht-b8 | IT1 | 36 | 424 |  |  | 36 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 |  | 1
14 | Ht-b9 | IT1 | 45 | 469 |  |  | 45 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 1
15 | Ht-b10 | IT1 | 33 | 502 |  |  | 33 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 6 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | 0 |  | 1
16 | Ht-b11 | NT1 | 33 | 535 |  |  | 34 |  | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 1
17 | Ht-b12 | IT1 | 44 | 579 |  |  | 44 |  | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 4 | 0 |  | 1
18 | Ht-b13 | IT1 | 41 | 620 |  |  | 41 |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 5 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 5 | 0 |  | 1
19 | Ht-b14 | IG1 | 45 | 665 |  |  | 45 |  | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [9 empty] | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 4 | 0 |  | 1
20 | Ht-b15 | IT1 | 32 | 697 |  |  | 32 |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 5 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 5 | 0 |  | 1
21 | Ht-b16 | NG1 | 30 | 727 |  |  | 31 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 0 |  | 1
22 | Ht-b17 | IT1 | 37 | 764 |  |  | 37 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 2 | 0 |  | 1
23 | Ht-b18 | IT1 | 39 | 803 |  |  | 39 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 |  | 1
24 | Ht-b19 | IG1 | 42 | 845 |  |  | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 2 | 0 |  | 1
25 | Ht-b20 | NG1 | 51 | 896 |  |  | 52 |  | 45 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 9 | 1 | 6 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 9 | 0 |  | 1
26 | Ht-b21 | IT1 | 37 | 933 |  |  | 37 |  | 30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 6 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 6 | 0 |  | 1
27 | Ht-b22 | IT1 | 36 | 969 |  |  | 36 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 1 |  | 1
28 | Ht-b23 | IT1 | 30 | 999 |  |  | 30 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 |  | 1
29 | Ht-b24 | NT1 | 36 | 1035 |  |  | 37 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 3 | 0 |  | 1
30 | Ht-b25 | N1 | 43 | 1078 |  |  | 44 |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 3 | 0 |  | 1
Tổng |  |  | 1078 | 1078 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 70 | 28 | 64 | 18 | 0 | 0 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 |  | 1
1
Dây dẫn :
Chiều dài :
[8 empty] | 1.085m x 1,02 + 0m = | 1.107 |  |  |  |  | m cáp nhôm ABC 3x50mm2

## TKHH
BẢNG TỔNG KÊ HIỆN HỮU
Công trình: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP TRẠM CẦU VỊNH RẪY, KHU VỰC PHƯỜNG LONG BÌNH NĂM 2026
Địa điểm: Phường Long Bình, thành phố Cần Thơ
Stt | Số trụ | Hình thức trụ | Khoảnng cách | Cộng dồn | Dây dẫn |  |  | Trụ |  |  |  |  | Móng |  |  |  |  | Chằng |  | Rack |  | Sứ và phụ kiện | [5 empty] | Tiếp địa |  | T.bị | Ghi chú
[5 empty] | Cáp AV 50mm2 | Cáp AC 35mm2 | Cáp ngầm hạ áp | Trụ BTLT 14m | Trụ BTLT 12m | Trụ BTLT 10,5m | Trụ BTLT 8,5m | Trụ BTLT 7,5m | Móng M12ba | Móng M10ba | Móng bê tông | Móng M8a | Móng M7a | Chằng xuống | Chằng hẹp | Rack 3 | Rack 2 | Sắt V tháp đầu trụ | Sứ ống chỉ | Bulong MK 16x200 | Bulong MK 16x250 | Số nhánh rẽ KH | Kẹp quai 2/0 | Tiếp địa lặp lại | Tiếp địa TBA | Tụ bù hạ áp 2x2,5kVAr |  | GC2
I/ | Tuyến hạ áp trạm Cầu Vịnh Rẫy | [30 empty] | 1
1 | 174/9/7/3 | N1 |  | 0 | 0 |  |  | 2hh |  |  |  |  | 0 | 0 | 2hh |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 3 |  | 2 | [6 empty] | 1
2 | Ht-a1 | IT1 | 20 | 20 | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 3 | [5 empty] | 1
3 | 174/9/7/2 | IT1 | 41 | 61 | 82 |  |  | hh | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | hh |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [5 empty] | 1
4 | 174/9/7/1 | N1 | 47 | 108 | 94 |  |  | hh | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | hh |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [5 empty] | 1
0
5 | 174/9/7/3 | N1 |  | 108 | 0 | 0 |  | 2hh |  |  |  |  | 0 | 0 | 2hh |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 3 |  | 2 | [6 empty] | 1
6 | Ht-b1 | IT1 | 49 | 157 | 98 | 49 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | Ht-b2 | IT1 | 42 | 199 | 84 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | Ht-b3 | IG1 | 48 | 247 | 96 | 48 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | Ht-b4 | IT1 | 40 | 287 | 80 | 40 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | Ht-b5 | IT1 | 40 | 327 | 80 | 40 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | Ht-b6 | IT1 | 34 | 361 | 68 | 34 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | Ht-b7 | IT1 | 27 | 388 | 54 | 27 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | Ht-b8 | IT1 | 36 | 424 | 72 | 36 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | Ht-b9 | IT1 | 45 | 469 | 90 | 45 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Ht-b10 | IT1 | 33 | 502 | 66 | 33 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 |  | 1
16 | Ht-b11 | IG1 | 33 | 535 | 66 | 33 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | Ht-b12 | IT1 | 44 | 579 | 88 | 44 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | Ht-b13 | IT1 | 41 | 620 | 82 | 41 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | Ht-b14 | IG1 | 45 | 665 | 90 | 45 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 1
20 | Ht-b15 | IT1 | 32 | 697 | 64 | 32 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1
21 | Ht-b16 | IG1 | 30 | 727 | 60 | 30 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
22 | Ht-b17 | IT1 | 37 | 764 | 74 | 37 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1
23 | Ht-b18 | IT1 | 39 | 803 | 78 | 39 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
24 | Ht-b19 | IG1 | 42 | 845 | 84 | 42 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1
25 | Ht-b20 | IG1 | 51 | 896 | 102 | 51 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 |  |  |  | 1
26 | Ht-b21 | IT1 | 37 | 933 | 74 | 37 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | 1
27 | Ht-b22 | IT1 | 36 | 969 | 72 | 36 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
28 | Ht-b23 | IT1 | 30 | 999 | 60 | 30 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | Ht-b24 | IG1 | 36 | 1035 | 72 | 36 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 1
30 | Ht-b25 | N1 | 43 | 1078 | 86 | 43 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1
Tổng tất cả |  |  | 1078 | 1078 | 2156 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 82 | 48 | 8 | 70 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 1
Dây dẫn :
Chiều dài :
[5 empty] | 2156 | m cáp nhôm bọc AV50mm2 (Chiều dài dây dẫn chưa tính độ võng)
[5 empty] | 970 | m cáp nhôm trần AC35mm2 (Chiều dài dây dẫn chưa tính độ võng)

## TKTHUHOI
BẢNG TỔNG KÊ THU HỒI
Công trình: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP TRẠM CẦU VỊNH RẪY, KHU VỰC PHƯỜNG LONG BÌNH NĂM 2026
Địa điểm: Phường Long Bình, thành phố Cần Thơ
Stt | Số trụ | Hình thức trụ | Khoảnng cách | Cộng dồn | Dây dẫn |  |  | Trụ |  |  |  | Móng |  |  |  |  | Chằng |  | Rack |  | Sứ và phụ kiện |  |  |  |  | Tiếp địa |  | Ghi chú
[5 empty] | Cáp AV 50mm2 | Cáp AC 35mm2 | Cáp ngầm hạ áp | Trụ BTLT 12m | Trụ BTLT 7,5m (sdl) | Trụ BTLT 7,5m (cắt gốc) | Trụ BTLT 8,5m (Cắt gốc) | Móng M12ba | Móng M10ba | Móng bê tông | Móng M8a | Móng M7a | Chằng xuống | Chằng hẹp hạ áp | Rack 3 | Rack 2 | Sắt V tháp đầu trụ | Sứ ống chỉ | Bulong MK 16x200 | Bulong MK 16x250 | Số nhánh rẽ KH | Tiếp địa lặp lại | Tiếp địa TBA
I/ | Tuyến hạ áp trạm Cầu Vịnh Rẫy
1 | 174/9/7/3 | N1 | 0 | 0 | 0 |  |  | hh |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 |  | 2
2 | Ht-a1 | IT1 | 20 | 20 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
3 | 174/9/7/2 | IT1 | 41 | 61 | 82 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 2
4 | 174/9/7/1 | N1 | 47 | 108 | 94 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 2
0
5 | 174/9/7/3 | N1 | 0 | 108 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
6 | Ht-b1 | IT1 | 49 | 157 | 98 | 49 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
7 | Ht-b2 | IT1 | 42 | 199 | 84 | 42 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
8 | Ht-b3 | IG1 | 48 | 247 | 96 | 48 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
9 | Ht-b4 | IT1 | 40 | 287 | 80 | 40 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
10 | Ht-b5 | IT1 | 40 | 327 | 80 | 40 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
11 | Ht-b6 | IT1 | 34 | 361 | 68 | 34 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
12 | Ht-b7 | IT1 | 27 | 388 | 54 | 27 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
13 | Ht-b8 | IT1 | 36 | 424 | 72 | 36 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
| Ht-b9 | IT1 | 45 | 469 | 90 | 45 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
15 | Ht-b10 | IT1 | 33 | 502 | 66 | 33 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
16 | Ht-b11 | IG1 | 33 | 535 | 66 | 33 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
17 | Ht-b12 | IT1 | 44 | 579 | 88 | 44 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
18 | Ht-b13 | IT1 | 41 | 620 | 82 | 41 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
19 | Ht-b14 | IG1 | 45 | 665 | 90 | 45 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
20 | Ht-b15 | IT1 | 32 | 697 | 64 | 32 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
21 | Ht-b16 | IG1 | 30 | 727 | 60 | 30 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
22 | Ht-b17 | IT1 | 37 | 764 | 74 | 37 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
23 | Ht-b18 | IT1 | 39 | 803 | 78 | 39 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
24 | Ht-b19 | IG1 | 42 | 845 | 84 | 42 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
25 | Ht-b20 | IG1 | 51 | 896 | 102 | 51 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
26 | Ht-b21 | IT1 | 37 | 933 | 74 | 37 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
27 | Ht-b22 | IT1 | 36 | 969 | 72 | 36 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
28 | Ht-b23 | IT1 | 30 | 999 | 60 | 30 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
29 | Ht-b24 | IG1 | 36 | 1035 | 72 | 36 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
30 | Ht-b25 | N1 | 43 | 1078 | 86 | 43 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 0
Tổng tất cả |  |  | 1078 | 1078 | 2156 | 970 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 | 88 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dây dẫn :
Chiều dài :
[5 empty] | 2156 | m cáp nhôm bọc AV50mm2 (Chiều dài dây dẫn thu hồi chưa tính độ võng)
[5 empty] | 970 | m cáp nhôm trần AC35mm2 (Chiều dài dây dẫn thu hồi chưa tính độ võng)

## 11.VTTH
Bảng 11
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN THIẾT BỊ VẬT TƯ THU HỒI
Công trình: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP TRẠM CẦU VỊNH RẪY, KHU VỰC PHƯỜNG LONG BÌNH NĂM 2026
Địa điểm: Phường Long Bình, thành phố Cần Thơ
Mã Danh mục:……………..
STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng | Hệ số | Quy đổi (kg) | Đơn giá thu hồi (nghìn đồng) | Thành tiền (nghìn đồng)
1 | Cáp AV 50mm2 | m | 2156
2 | Cáp AC 35mm2 | m | 970
3 | Trụ BTLT 7,5m (cắt gốc) | Trụ | 26
4 | Chằng xuống | Bộ | 4
5 | Chằng hẹp hạ áp | Bộ | 4
6 | Rack 3 | Bộ | 28
7 | Rack 2 | Cái | 2
8 | Sứ ống chỉ | Cái | 88
9 | Bulong MK 16x200 | Cái | 54
10 | Bulong MK 16x250 | Cái | 6
Tổng cộng
Note on G9: VB 3210/PCCT-KHVT+TCKT ngày 07/10/2025
Note on G10: VB 3210/PCCT-KHVT+TCKT ngày 07/10/2025
Note on G11: VB 3210/PCCT-KHVT+TCKT ngày 07/10/2025
Note on G12: VB 3210/PCCT-KHVT+TCKT ngày 07/10/2025
Note on G13: VB 3210/PCCT-KHVT+TCKT ngày 07/10/2025
Note on G14: VB 3210/PCCT-KHVT+TCKT ngày 07/10/2025
Note on G15: VB 3210/PCCT-KHVT+TCKT ngày 07/10/2025
Note on G17: VB 3210/PCCT-KHVT+TCKT ngày 07/10/2025
Note on G18: VB 3210/PCCT-KHVT+TCKT ngày 07/10/2025

## GIA TRI VTTH (hidden)
| Stt | Tên vật tư và quy cách | Đvt theo DT | Số lượng theo DT nhập | Kg/bộ | Chất lượng còn lại | Đvt thực nhận | Số lượng thực nhận | Đ/giá nhập kho (VNĐ) | Giá trị Nhập kho (VNĐ) | Ghi chú |  | Tên Hàng | Đơn Vị tính | Đơn giá
ch12 |  | Bộ chằng hẹp trụ 12 (12kg/01 bộ) - phế liệu | Bộ | 9 | 12 | 0.1 | kg | 108 | 5000 | 540000 | 0 |  | Sắt phế liệu | kg | 5000
cck |  | Bộ chằng xuống khoảng cách (13kg/01 bộ) - phế liệu | Bộ | 6 | 13 | 0.1 | kg | 78 | 5000 | 390000 | 0 |  | Nhôm phế liệu | kg | 20000
cx12 |  | Bộ chằng xuống trụ 12 (07kg/01 bộ) - phế liệu | Bộ | 18 | 7 | 0.1 | kg | 126 | 5000 | 630000 | 0 |  | Đồng phế liệu | kg | 100000
cx14 |  | Bộ chằng xuống trụ 14 (08kg/01 bộ) - phế liệu | Bộ | 13 | 8 | 0.1 | kg | 104 | 5000 | 520000 | 0 |  | Than phế liệu | kg | 70000
cx7.5 |  | Bộ chằng xuống trụ 7,5 (39kg/13 bộ) - phế liệu | Bộ | 13 | 3 | 0.1 | kg | 39 | 5000 | 195000 | 0 |  | Than phế liệu | kg | 70000
d20k |  | Bộ đà 20K (32kg/01 bộ)- phế liệu | Bộ | 5 | 32 | 0.1 | kg | 160 | 5000 | 800000 | 0
d24k |  | Bộ đà 24K (48kg/01 bộ)- phế liệu | Bộ | 5 | 48 | 0.1 | kg | 240 | 5000 | 1200000 | 0
dl20d |  | Bộ đà lệch 20Đ (16kg/01 bộ)- phế liệu | Bộ | 2 | 16 | 0.1 | kg | 32 | 5000 | 160000 | 0
d120.3m |  | Bộ đà U120 dài 3m (28kg/01 cái)- phế liệu | cái | 3 | 28 | 0.1 | kg | 84 | 5000 | 420000 | 0
|  | Bộ đà U120 dài 3m (56kg/01 bộ)- phế liệu | Bộ | 1 | 56 | 0.1 | kg | 56 | 5000 | 280000 | 0 | 0.23214
BL14.250 |  | Boulon 14x250 (0,2kg/01 cái)- phế liệu | cái | 46 | 0.2 | 0.1 | kg | 9 | 5000 | 45000 | 0
BL14.300 |  | Boulon 14x300 (0,25kg/01 cái)- phế liệu | cái | 26 | 0.25 | 0.1 | kg | 7 | 5000 | 35000 | 0
BL14.50 |  | Boulon 14x50 (3,2kg/38 cái)- phế liệu | cái | 38 | 0.084211 | 0.1 | kg | 3.2 | 5000 | 16000 | 0
BL16.200 |  | Boulon MK 16x200 (80kg/40 cái) - phế liệu | cái | 400 | 0.2 | 0.1 | kg | 80 | 5000 | 400000 | 0
BL16.250 |  | Boulon MK 16x250 (13kg/56 cái) - phế liệu | cái | 56 | 0.23214 | 0.1 | kg | 13 | 5000 | 65000 | 0
BL16.300 |  | Boulon MK 16x300 (0,35kg/01 cái) - phế liệu | cái | 184 | 0.35 | 0.1 | kg | 64 | 5000 | 320000 | 0
BL16.35 |  | Boulon MK 16x35(0,07kg/01 cái)-phế liệu | cái | 127 | 0.07 | 0.1 | kg | 9 | 5000 | 45000 | 0
VRS14.300 |  | Boulon VRS 14x300 (04kg/14 cái)- phế liệu | cái | 14 | 0.28571 | 0.1 | kg | 4 | 5000 | 20000 | 0
BLM16.200 |  | Boulon móc 16x200 (6kg/27 cái) - phế liệu | cái | 27 | 0.22222 | 0.1 | kg | 6 | 5000 | 30000 | 0
BLM16.250 |  | Boulon móc 16x250 (3.5kg/13 cái) - phế liệu | cái | 13 | 0.26923 | 0.1 | kg | 3.5 | 5000 | 17500 | 0
BLM16.450 |  | Boulon móc 16x450 (5kg/10 cái) - phế liệu | cái | 10 | 0.5 | 0.1 | kg | 5 | 5000 | 25000 | 0
BLM16.600 |  | Boulon móc 16x600 (7kg/12 cái) - phế liệu | cái | 12 | 0.58333 | 0.1 | kg | 7 | 5000 | 35000 | 0
KD3.50 |  | Kẹp dừng cáp ABC 3x50 (0.6kg/2 bộ)-phế liệu | cái | 2 | 0.3 | 0.1 | kg | 0.6 | 5000 | 3000 | 0
KD4.50 |  | Kẹp dừng cáp ABC 4x50 (7kg/24 bộ)-phế liệu | cái | 24 | 0.29167 | 0.1 | kg | 7 | 5000 | 35000 | 0
KT4.50 |  | Kẹp treo cáp ABC 4x50 (2.4kg/8 bộ)-phế liệu | cái | 8 | 0.3 | 0.1 | kg | 2.4 | 5000 | 12000 | 0
KD4.95 |  | Kẹp dừng cáp ABC 4x95 (5,4kg/18 bộ)-phế liệu | cái | 18 | 0.3 | 0.1 | kg | 5.4 | 5000 | 27000 | 0
KT4.95 |  | Kẹp treo cáp ABC 4x95 (3,5kg/12 bộ)-phế liệu | cái | 12 | 0.29167 | 0.1 | kg | 3.5 | 5000 | 17500 | 0
C24kV.25 |  | Cáp đồng bọc 24kV-25mm2 (22kg/34m có PVC)- phế liệu | m | 34 | 0.64706 | 0.1 | kg | 22 | 33939 | 746658 | 0
|  | Cáp đồng bọc 24kV-25mm2 (36kg/54m có PVC)- phế liệu | m | 54 | 0.66667 | 0.1 | kg | 36 | 33939 | 1221804 | 0
CV50 |  | Cáp đồng bọc CV 50mm2 (0,472kg/01m có võ)- phế liệu | m | 160 | 0.472 | 0.1 | kg | 88 | 112881 | 9933528 | 0
CV95 |  | Cáp đồng bọc CV 95mm2 (0,916kg/01m có võ)- phế liệu | m | 160 | 0.916 | 0.1 | kg | 88 | 111354 | 9799152 | 0
|  | Cáp đồng bọc CXV 24kV 25mm² (01kg/1,5 m có PVC)- phế liệu | m | 1.5 | 0.66667 | 0.1 | kg | 1 | 33939 | 33939 | 0
|  | Cáp đồng bọc CXV 24kV 25mm² (08kg/12 m có PVC)- phế liệu | m | 12 | 0.66667 | 0.1 | kg | 8 | 33939 | 271512 | 0
|  | Cáp đồng bọc CXV 24kV 25mm² (10kg/15 m có PVC)- phế liệu | m | 15 | 0.66667 | 0.1 | kg | 10 | 33939 | 339390 | 0
|  | Cáp đồng bọc CXV 24kV 25mm² (13kg/20 m có PVC)- phế liệu | m | 20 | 0.65 | 0.1 | kg | 13 | 33939 | 441207 | 0
|  | Cáp đồng bọc CXV 24kV 25mm² (17kg/25 m có PVC)- phế liệu | mét | 25 | 0.68 | 0.1 | kg | 17 | 33939 | 576963 | 0
|  | Cáp đồng bọc CXV 24kV 25mm² (21kg/31 m có PVC)- phế liệu | mét | 31 | 0.67742 | 0.1 | kg | 21 | 33939 | 712719 | 0
|  | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV – 10Cx2.5mm2 (0,5kg/01m)- phế liệu | mét | 109 | 0.5 | 0.1 | kg | 55 | 50000 | 2750000 | 0
|  | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV – 14Cx2.5mm2 (0,8kg/01m)- phế liệu | mét | 67 | 0.8 | 0.1 | kg | 54 | 43750 | 2362500 | 0
|  | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV – 19Cx2.5mm2 (0,9kg/01m)- phế liệu | mét | 268 | 0.9 | 0.1 | kg | 241 | 52778 | 12719498 | 0
|  | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV – 25Cx2.5mm2 (1,4kg/01m)- phế liệu | mét | 72 | 1.4 | 0.1 | kg | 101 | 44643 | 4508943 | 0
|  | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV – 2Cx2.5mm2 (0,2kg/01m)- phế liệu | mét | 633 | 0.2 | 0.1 | kg | 127 | 25000 | 3175000 | 0
|  | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV – 2Cx4.0mm2 (0,3kg/01m)- phế liệu | mét | 195 | 0.3 | 0.1 | kg | 59 | 20000 | 1180000 | 0
|  | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV – 4Cx2.5mm2 (0,3kg/01m)- phế liệu | mét | 148 | 0.3 | 0.1 | kg | 44 | 33333 | 1466652 | 0
|  | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV – 4Cx4.0mm2 (0,45kg/01m)- phế liệu | mét | 449 | 0.45 | 0.1 | kg | 202 | 26667 | 5386734 | 0
|  | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV – 7Cx2.5mm2 (0,4kg/01m)- phế liệu | mét | 218 | 0.4 | 0.1 | kg | 87 | 43750 | 3806250 | 0
|  | Cáp nhôm AC-35mm2 - phế liệu | kg | 167 | 1 | 0.1 | kg | 167 | 14463 | 2415321 | 0
AC35 |  | Cáp nhôm AC-35mm2 (0,148kg/01m)- phế liệu | m | 5011 | 0.148 | 0.1 | kg | 747 | 14463 | 10803861 | 0
|  | Cáp nhôm AC-50mm2 - phế liệu | kg | 1756 | 1.009 | 0.1 | kg | 1773 | 15385 | 27277605 | 0
AC50 |  | Cáp nhôm AC-50mm2 (0,195kg/01m) - phế liệu | mét | 7373 | 0.195 | 0.1 | kg | 1438 | 15385 | 22123630 | 0
|  | Cáp nhôm AC-50mm2 (0,195kg/01m)- phế liệu | m | 2857 | 0.195 | 0.1 | kg | 557 | 15385 | 8569445 | 0
AC70 |  | Cáp nhôm AC-70mm2 (0,275kg/01m)- phế liệu | m | 15926 | 0.275 | 0.1 | kg | 4380 | 15255 | 66816900 | 0
AV35 |  | Cáp nhôm AV 35mm2 (0,15kg/01m)- phế liệu | m | 6129 | 0.15 | 0.1 | kg | 919 | 12533 | 11517827 | 0
AV50 |  | Cáp nhôm AV 50mm2 (0,21kg/01m)- phế liệu | m | 11735 | 0.21 | 0.1 | kg | 2464 | 12857 | 31679648 | 0
AV70 |  | Cáp nhôm AV-70mm2 (0,26kg/01m)- phế liệu | m | 5780 | 0.26 | 0.1 | kg | 1503 | 14462 | 21736386 | 0
AV95 |  | Cáp nhôm AV-95mm2 (0,4kg/01m)- phế liệu | m | 5780 | 0.4 | 0.1 | kg | 1503 | 15000 | 22545000 | 0
|  | Cáp nhôm bộc AXC 50mm2 (18kg/01m)- phế liệu | m | 39 |  | 0.1 | kg | 18 | 6198 | 111564 | 0
|  | Cáp thép dây chằng xuống (07kg/01 bộ- phế liệu | Bộ | 77 | 7 | 0.1 | kg | 539 | 5000 | 2695000 | 0
toppin |  | Chân sứ đỉnh cong (2,2kg/01 cái) - phế liệu | cái | 27 | 2.2 | 0.1 | kg | 59 | 5000 | 295000 | 0
|  | Chân sứ đỉnh cong (2,2kg/01 cái)- phế liệu | cái | 60 | 2.2 | 0.1 | kg | 132 | 5000 | 660000 | 0
|  | Chân sứ đỉnh thẳng (2,2kg/01 cái) - phế liệu | cái | 94 | 2.2 | 0.1 | kg | 207 | 5000 | 1035000 | 0
|  | Chân sứ đỉnh thẳng (2,2kg/01 cái)- phế liệu | cái | 62 | 2.2 | 0.1 | kg | 136 | 5000 | 680000 | 0
CXHT |  | Chằng xuống hạ áp (03kg/01bộ)- phế liệu | Bộ | 25 | 3 | 0.1 | kg | 75 | 5000 | 375000 | 0
ABC3.50 |  | Dây ABC 3x50mm2 (0,84kg/01m có PVC)- phế liệu | m | 173 | 0.84 | 0.1 | kg | 145 | 9643 | 1398235 | 0
ABC4.50 |  | Dây ABC 4x50mm2 (0,74kg/01m có PVC)- phế liệu | m | 173 | 0.74 | 0.1 | kg | 145 | 9643 | 1398235 | 0 | Theo tiêu chuẩn vật liệu mới
ABC4.95 |  | Dây ABC 4x95mm2 (1.671kg/01m có PVC)- phế liệu | m | 173 | 1.344 | 0.1 | kg | 145 | 9643 | 1398235 | 0 | Theo tiêu chuẩn vật liệu mới
ABC4.120 |  | Dây ABC 4x120mm2 (1.671kg/01m có PVC)- phế liệu | m | 173 | 1.671 | 0.1 | kg | 145 | 9643 | 1398235 | 0 | Theo tiêu chuẩn vật liệu mới
CLHT |  | Dây chằng hẹp + chỏi chằng hẹp (06/kg/01 bộ) – phế liệu | Bộ | 9 | 6 | 0.1 | kg | 54 | 5000 | 270000 | 0
|  | Khóa neo 50-70 (0,5kg/01 cái)-phế liệu | Cái | 90 | 0.5 | 0.1 | kg | 45 | 5000 | 225000 | 0
kneo |  | Khóa neo dây AC (0,5kg/01 cái)- phế liệu | cái | 12 | 0.5 | 0.1 | kg | 6 | 5000 | 30000 | 0
|  | Khóa neo dây AC (13kg/26 cái)- phế liệu | cái | 26 | 0.5 | 0.1 | kg | 13 | 5000 | 65000 | 0 | 462 | 349 | 113
MocU |  | Móc treo chữ U (06kg/26 cái)- phế liệu | cái | 26 | 0.23 | 0.1 | kg | 6 | 5000 | 30000 | 0 | 498 | 392 | 106
R2 |  | Rack 2 (1,2kg/01 cái) - phế liệu | cái | 1 | 1.2 | 0 | kg | 1.2 | 5000 | 6000 | 0 | 960 | 741 | 219
R3 |  | Rack 3 (1,8kg/01 cái) - phế liệu | cái | 148 | 1.8 | 0 | kg | 266 | 5000 | 1330000 | 0
R4 |  | Rack 4 (2,4kg/01 cái) - phế liệu | cái | 58 | 2.4 | 0 | kg | 139 | 5000 | 695000 | 0
sudung |  | Sứ đứng 24KV - phế liệu | cái | 36 | 1 | 0 | Cái | 36 | 0 | 0 | 0
|  | Sứ đứng 24kV- phiếu liệu | cái | 122 | 1 | 0 | cái | 122 | 0 | 0 | 0
|  | Sứ ống chỉ - phế liệu | cái | 82 | 1 | 0 | kg | 82 | 0 | 0 | 0
ongchi |  | Sứ ống chỉ- phế liệu | cái | 446 | 1 | 0 | cái | 446 | 0 | 0 | 0
polymer |  | Sứ treo Polyme- phiếu liệu | cái | 90 | 1 | 0 | cái | 90 | 0 | 0 | 0
thuytinh |  | Sứ treo thủy tinh- phiếu liệu | cái | 29 | 1 | 0 | cái | 29 | 0 | 0 | 0
thung2ngan |  | Thùng điện kế 2 ngăn (15kg/01 cái)- phế liệu | Bộ | 8 | 15 | 0.1 | kg | 120 | 5000 | 600000 | 0
TD.tram |  | Tiếp địa trạm (01kg/01bộ)- phế liệu | Bộ | 2 | 1 | 0.1 | kg | 2 | 100000 | 200000 | 0
|  | Toppin (2,2kg/01 cái) - phế liệu | cái | 67 | 2.2 | 0.1 | kg | 147 | 5000 | 735000 | 0
Tru12.9 |  | Trụ BTLT 12m cắt gốc dài 09m (80kg/01 trụ)- phế liệu | Trụ | 14 | 80 | 0.1 | Trụ | 14 | 5000 | 70000 | 0
Tru14.9 |  | Trụ BTLT 14m cắt gốc dài 09m (95kg/01 trụ)- phế liệu | Trụ | 4 | 95 | 0.1 | Trụ | 4 | 5000 | 20000 | 0
Tru14.11 |  | Trụ BTLT 14m cắt gốc dài 11m (101kg/01 trụ)- phế liệu | Trụ | 10 | 101 | 0.1 | Trụ | 10 | 5000 | 50000 | 0
Tru7.5 |  | Trụ BTLT 7,5m cắt gốc dài 05m (20kg/01 trụ- phế liệu | Trụ | 13 | 20 | 0.1 | Trụ | 13 | 5000 | 65000 | 0
Tru8.5 |  | Trụ BTLT 8,5m cắt gốc dài 6m (25kg/01 trụ- phế liệu | Trụ | 13 | 25 | 0.1 | Trụ | 13 | 5000 | 65000 | 0
TruV7.5,5 |  | Trụ BTV 7,5m cắt gốc dài 5,5m (41kg/01 trụ- phế liệu | Trụ | 4 | 41 | 0.1 | Trụ | 4 | 5000 | 20000 | 0
|  | Tủ đấu dây ngoài trời (101kg/01 tủ)- phế liệu | Cái | 3 | 101 | 0.1 | kg | 303 | 5000 | 1515000 | 0
tysu |  | Ty sứ đứng 24kV (03kg/04 cái) - phế liệu | cái | 4 | 0.75 | 0.1 | kg | 3 | 5000 | 15000 | 0
Uclevis |  | Uclevis (0,23kg/01 cái)- phế liệu | cái | 26 | 0.23 | 0.1 | kg | 6 | 5000 | 30000 | 0
|  | Xà 17K (16kg/01 bộ)- phế liệu | Bộ | 1 | 16 | 0.1 | kg | 16 | 5000 | 80000 | 0
D20D |  | Xà 20Đ (10kg/01 bộ)-phế liệu | Bộ | 7 | 10 | 0.1 | kg | 70 | 5000 | 350000 | 0
D20K |  | Xà 20K (20kg/01 bộ)- phế liệu | Bộ | 3 | 20 | 0.1 | kg | 60 | 5000 | 300000 | 0
|  | Xà 20K (20kg/01 bộ)-phế liệu | Bộ | 1 | 20 | 0.1 | kg | 20 | 5000 | 100000 | 0
|  | Xà 24K (32kg/01 bộ)- phế liệu | Bộ | 2 | 32 | 0.1 | kg | 64 | 5000 | 320000 | 0