# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

  - Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

    - Tên dự án: Dự án: “Đầu tư hệ thống thu hồi Argon”.

    - Tên gói thầu: "Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư hệ thống thu hồi Argon"

    - Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

    - Mục tiêu đầu tư:

Tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình:

Hiện nay, nguồn Argon sau quá trình phân ly không khí của nhà máy Đạm Ninh Bình chưa được tái sử dụng do chưa đạt được các tiêu chuẩn cần thiết. Có thể tận dụng nguồn khí thải này của hệ thống để tinh chế Argon tinh khiết đạt tiêu chuẩn 5N, sử dụng cho mục đích thương mại.

Dự án thu hồi Argon có thể lựa chọn 01 trong 02 phương án thực hiện:

- Tận dụng nguồn khí thải có sẵn của hệ thống: Thu hồi khí Argon tinh khiết từ dòng khí argon thô: CAG khí từ sau E01-LP, thành phần: Argon: 97,95%; N2: 0,44%; O2: 1,61%.

- Thu hồi Argon tinh khiết sử dụng phương pháp cải tạo hộp lạnh để chưng cất sản phẩm Argon lỏng tinh khiết.

Để tạo ra sản phẩm mới cho Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình là:

- Argon lỏng tinh khiết, tiêu chuẩn Argon 5N.

1.5 Quy mô đầu tư

Đầu tư hệ thống thu hồi Argon với công suất dự kiến 660 ÷ 670 Nm3/giờ và diện tích mặt bằng lớn nhất dự kiến khoảng 2000 ÷ 3000 m2.

  - Địa điểm xây dựng: Lô A1.1, Khu công nghiệp Khánh Phú, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

  - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Giá gói thầu: 946.890.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT)

1.11 Thời gian thực hiện: 45 ngày (không tính thời gian Chủ đầu        tư tổ chức thẩm tra, trình thẩm định, phê duyệt dự án).

  - Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:

- Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tuyển chọn nhà thầu tư vấn có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực cho việc Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đảm bảo chất lượng với giá dự thầu hợp lý và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng;

- Nhà thầu Tư vấn có trách nhiệm Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự theo các quy định hiện hành của Việt Nam với phương án và giải pháp kỹ thuật công nghệ tốt nhất, khả thi để dự án có tính hiệu quả cao với chi phí đầu tư hợp lý.

II. Phạm vi công việc:

- Phạm vi công việc đối với nhà thầu.

Lập BCNCKT đầu tư xây dựng công trình theo quy mô đầu tư dự án được phê duyệt;

- Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu.

2.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu bao gồm nhưng không giới hạn như:

- Lựa chọn 01 trong 02 phương án thực hiện dự án, trong đó đánh giá, so sánh chi tiết về: Ảnh hưởng đối với hệ thống hiện có, tính ổn định của hệ thống đầu tư mới, hiệu quả kinh tế kỹ thuật,... để lựa chọn phương án tối ưu. Ưu tiên lựa chọn dựa trên sự ổn định đối hệ thống.

+ Tận dụng nguồn khí thải có sẵn của hệ thống: Thu hồi khí Argon tinh khiết từ dòng khí argon thô: CAG khí từ sau E01-LP, thành phần: Argon: 97,95%; N2: 0,44%; O2: 1,61%.

+ Thu hồi Argon tinh khiết sử dụng phương pháp cải tạo hộp lạnh để chưng cất sản phẩm Argon lỏng tinh khiết.

- Thực hiện khảo sát hiện trạng công trình, địa điểm đầu tư xây dựng của dự án;

- Thu thập số liệu hiện trạng quá trình sử dụng của công trình;

- Lập nhiệm vụ khảo sát, kiểm tra kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ và phương án khảo sát;

- Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại điều 54 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm:

+ Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở.

+ Thuyết minh thiết kế cơ sở.

+ Hồ sơ tính toán và lập tổng mức đầu tư.

+ Hồ sơ liên quan khác theo quy định.

- Cùng chủ đầu tư thực hiện bảo vệ dự án trước các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chủ đầu tư trừ những nhiệm vụ không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và trái pháp luật. Sửa đổi, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm tra, thẩm định (nếu có).

2.2. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn khác của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

2.3. Cơ quan thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

2.4. Thời gian, tiến độ thực hiện gói thầu: Ngay khi hợp đồng có hiệu lực và tiến độ thực hiện hợp đồng là 45 ngày (Không bao gồm thời gian Chủ đầu đầu tư thực hiện góp ý, thẩm tra, thẩm định, trình duyệt).

- Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

- Thực hiện nhiệm vụ Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

- Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực nhà thầu phải lập ban triển khai dự án với thông tin rõ ràng, lập đề cương báo cáo nghiên cứu khả thi, lập tiến độ chi tiết từng phần công việc để gửi chủ đầu tư;

- Khảo sát hiện trạng công trình hiện hữu, thực hiện thu thập thông tin tham khảo;

- Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất và kiểm tra kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ và phương án khảo sát;

- Lập tổng mặt bằng của dự án để Chủ đầu tư xem xét góp ý thống nhất trên cơ sở đưa ra được:

+ Giải pháp bố trí phù hợp, tận dụng tối đa mặt bằng hiện có để  việc thực hiện “Đầu tư hệ thống thu hồi Argon” không làm ảnh hưởng đến công trình hiện có).

+ Bố trí mặt bằng phù hợp với hiện trạng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành.

- Lập, sửa đổi, hoàn thiện thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Lập, sửa đổi, hoàn thiện thiết kế cơ sở cho các phần hạng mục công việc;

- Lập hồ sơ tổng mức đầu tư;

- Phân tích hiệu quả đầu tư, đề xuất giải pháp, kiến nghị để triển khai thực hiện dự án hiệu quả;

- Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện theo từng giai đoạn hoàn thiện;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được lập phải đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với từng hạng mục công trình, đảm bảo đồng bộ với các công trình liên quan khi đưa vào sử dụng. Hồ sơ thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh và bản vẽ phải thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, hành lang an toàn và quy mô, loại cấp công trình;

+ Phương án công nghệ, lắp đặt, kiến trúc, kết cấu, điện, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Giải pháp về mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng và các kích thước chính của công trình;

+ Giải pháp về xây dựng, vật liệu, thiết bị chủ yếu được sử dụng;

+ Phương pháp đấu nối công trình vào hệ thống công trình hiện có, giải pháp phòng chống cháy nổ, giải pháp bảo vệ môi trường;

+ Giải pháp thi công an toàn;

+ Giải pháp GPMB phục vụ thi công công trình;

+ Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định hiện hành được áp dụng đối với công trình.

- Việc tính toán thiết kế đồng thời phải tính toán các ảnh hưởng của công trình đến các công trình hiện có; trường hợp nếu có ảnh hưởng phải đưa ra giải pháp khắc phục cũng như các chi phí cho việc này.

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo phù hợp với từng giai đoạn tiến độ chi tiết do nhà thầu đề xuất phù hợp với tiến độ thực hiện, tuy nhiên tổng thời gian không được vượt quá 45 ngày.

- Báo cáo của nhà thầu:

+ Nhà thầu phải báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng (theo yêu cầu của Chủ đầu tư);

+ Nhà thầu phải báo cáo đột xuất khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Hồ sơ sản phẩm tư vấn:

+ Báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng, xây dựng đề cương thực hiện kèm theo tiến độ chi tiết thực hiện từng nhiệm vụ tư vấn;

+ 02 bộ bản vẽ bố trí mặt bằng công trình để góp ý;

+ 02 bộ hồ sơ sản phẩm của hợp đồng để góp ý;

+ 02 bộ hồ sơ thiết kế cơ sở để chủ đầu tư thực hiện công tác thẩm tra thiết kế;

+ 04 bộ hồ sơ thiết kế cơ sở để thỏa thuận với cơ quan PCCC;

+ 06 bộ hồ sơ sản phẩm của hợp đồng sau khi hoàn thiện theo ý kiến thẩm tra... và các yêu cầu khác của chủ đầu tư (nếu có).

+ 02 USB lưu trữ dữ liệu hồ sơ (dưới dạng file PDF lẫn file CAD, Word, Excel...).

- Tiến độ cung cấp hồ sơ:

+ Lần 1: Nhà thầu lập ban triển khai dự án với thông tin rõ ràng, lập đề cương báo cáo nghiên cứu khả thi, lập tiến độ chi tiết từng phần công việc: Sau 5 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Lần 2: Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất để gửi Chủ đầu tư xem xét thực hiện phù hợp với tính chất, quy mô công trình: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhà thầu hoàn thiện đi khảo sát hiện trạng công trình và Chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ hiện trạng của công trình, vị trí dự kiến đặt dự án, nguồn nguyên liệu đầu vào và các điểm đấu nối: đường ống công nghệ có liên quan, nguồn điện, nguồn nước,  kết nối giao thông với các hạng mục hiện có.

+ Lần 3: Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng công trình hiện hữu: Không quá 5 ngày kể từ ngày nhà thầu hoàn thiện đi khảo sát hiện trạng công trình.

+ Lần 4: Bản vẽ bố trí mặt bằng công trình để Chủ đầu tư góp ý: Sau 10 ngày khi Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất;

+ Lần 5: Bản vẽ thiết kế cơ sở, khái toán tổng mức đầu tư, thuyết minh thiết kế cơ sở và thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi để Chủ đầu tư góp ý: Sau 15 ngày khi có ý kiến góp ý và thống nhất về mặt bằng của Chủ đầu tư;

+ Lần 6: Toàn bộ hồ sơ sản phẩm của hợp đồng sau 10 ngày khi có ý kiến thống nhất của Chủ đầu tư về hồ sơ Lần 5;

+ Các lần tiếp theo: Hoàn thiện theo các ý kiến thẩm tra, thẩm định của Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng...

+ Quá trình thực hiện: các bên trao đổi, giải đáp, hoàn thiện hồ sơ bằng hình thức trao đổi qua email và văn bản (nếu cần)...

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng tiêu trí quy định tại Chương III- E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tạo điều kiện tối đa và hỗ trợ nhà thầu trong việc khảo sát thực tế hiện trạng;

- Cung cấp đầy đủ thông tin trong khả năng cho phép đối với hiện trạng công trình;

- Cung cấp kết quả khảo sát địa hình, địa chất, mặt bằng hiện trạng theo đề nghị hợp lý từ nhà thầu để phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ, phối hợp, trao đổi thông tin làm việc với nhà thầu trong quá trình thực hiện công việc tư vấn;

- Giám sát, kiểm tra nhà thầu thực hiện dịch vụ tư vấn;

- Phối hợp với nhà thầu trong công tác liên quan đến nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng.