Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Giới thiệu chung
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

a. Giới thiệu về dự toán:

- Dự án: Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường phục vụ quản lý ngành Nông nghiệp và Môi trường, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2026.
- Chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa.

- Bên mời thầu: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 (theo Quyết định số 314/QĐ-SNNMT ngày 26/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường phục vụ quản lý ngành Nông nghiệp và Môi trường, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2026).

b. Giới thiệu về gói thầu:

- Gói thầu số 03: Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường phục vụ quản lý ngành Nông nghiệp và Môi trường, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2026.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 250 ngày.
Mục 2. Phạm vi và khối lượng công việc 

	STT
	Nội dung 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Quan trắc môi trường ở trang trại chăn nuôi tập trung
	
	

	1.1
	Quan trắc môi trường nước thải chăn nuôi tại các trang trại chăn nuôi tập trung: 01 mẫu/lần x 04 lần/trang trại × 27 trang trại = 108 mẫu (Trong đó: 19 trang trại nuôi lợn + 08 trang trại nuôi trâu,bò)
 
	 
	

	-
	pH
	Mẫu
	108

	-
	COD
	Mẫu
	108

	-
	BOD5
	Mẫu
	108

	-
	Tổng N
	Mẫu
	108

	-
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	Mẫu
	108

	-
	Tổng Coliforms
	Mẫu
	108

	1.2
	Quan trắc môi trường đất ở các trang trại chăn nuôi tập trung: 01 mẫu/lần x 02 lần/trang trại × 31 trang trại = 62 mẫu (Trong đó: 19 trang trại nuôi lợn + 08 trang trại nuôi trâu,bò + 04 trang trại nuôi gia cầm)
	
	

	
	Độ ẩm
	Mẫu
	62

	
	pH
	Mẫu
	62

	
	EC
	Mẫu
	62

	
	Tổng K
	Mẫu
	62

	
	OC
	Mẫu
	62

	
	PO43-
	Mẫu
	62

	
	NO3-
	Mẫu
	62

	
	NH4-
	Mẫu
	62

	
	Tổng N
	Mẫu
	62

	
	Tổng P
	Mẫu
	62

	
	SO42-
	Mẫu
	62

	
	Cl-
	Mẫu
	62

	
	Hg
	Mẫu
	62


	
	Cd
	Mẫu
	62

	
	Pb
	Mẫu
	62

	
	As
	Mẫu
	62

	
	Cu
	Mẫu
	62

	
	Zn
	Mẫu
	62

	2
	 Quan trắc môi trường chất thải tại khu vực chăn nuôi
	
	

	2.1
	 Quan trắc môi trường nước mặt tại khu vực chăn nuôi: 01 mẫu/lần x 06 lần/trang trại × 31 trang trại = 186 mẫu (Trong đó: 19 trang trại nuôi lợn + 08 trang trại nuôi trâu, bò + 04 trang trại nuôi gia cầm) 
	
	

	
	pH 
	Mẫu
	186

	
	DO 
	Mẫu
	186

	
	TSS
	Mẫu
	186

	
	COD
	Mẫu
	186

	
	BOD5
	Mẫu
	186

	
	Tổng N
	Mẫu
	186

	
	Tổng P
	Mẫu
	186

	
	E.coli
	Mẫu
	186

	
	NH4+
	Mẫu
	186

	
	NO3-
	Mẫu
	186

	
	Cl-
	Mẫu
	186

	
	F-
	Mẫu
	186

	
	As
	Mẫu
	186

	
	Cd
	Mẫu
	186

	
	Pb
	Mẫu
	186

	
	Cu
	Mẫu
	186

	
	Hg
	Mẫu
	186

	
	PO43-
	Mẫu
	186

	
	Tổng Coliforms
	Mẫu
	186

	2.2
	Quan trắc môi trường đất tại khu vực chăn nuôi: 01 mẫu/lần x 02 lần/trang trại x 31 trang trại = 62 mẫu (Trong đó: 19 trang trại lợn + 08 trang trại nuôi bò + 04 trang trại nuôi gia cầm)
	
	

	
	Độ ẩm
	Mẫu
	62

	
	pH
	Mẫu
	62

	
	EC
	Mẫu
	62

	
	Tổng K
	Mẫu
	62

	
	OC
	Mẫu
	62

	
	PO43-
	Mẫu
	62

	
	NO3-
	Mẫu
	62

	
	NH4-
	Mẫu
	62

	
	Tổng N
	Mẫu
	62

	
	Tổng P
	Mẫu
	62

	
	SO42-
	Mẫu
	62

	
	Cl-
	Mẫu
	62

	
	Hg
	Mẫu
	62

	
	Cd
	Mẫu
	62

	
	Pb
	Mẫu
	62

	
	As
	Mẫu
	62

	
	Cu
	Mẫu
	62

	
	Zn
	Mẫu
	62

	3
	Kinh phí lấy mẫu Quan trắc môi trường tại 31 trang trại chăn nuôi tập trung và khu vực chăn nuôi (lấy mẫu tại các trang trại chăn nuôi tập trung: 4 lần đối với môi trường nước thải + 2 lần đối với môi trường đất; lấy mẫu tại khu vực chăn nuôi: 6 lần đối với môi trường nước mặt + 2 lần đối với môi trường đất )
	
	

	
	Phụ cấp lưu trú: 02 người/ngày/trang trại x 31 trang trại/lần x 6 lần = 372 ngày
	Ngày
	372

	
	Khoán tiền tự túc phương tiện đi lấy mẫu bình quân: 140km/người/2 lượt x 2 người/ngày x 186 ngày = 52.080 km
	Km
	52.080


Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp 

I. Phương pháp quan trắc nước thải:
1. Lấy mẫu, đo và phân tích tại hiện trường

a) Lấy và bảo quản, vận chuyển mẫu nước thải
	TT
	Thông số
	Phương pháp lấy mẫu

	1
	Mẫu nước thải
	TCVN 6663-1:2011;

TCVN 5999:1995;

TCVN 6663-3:2016
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng.

	2
	Mẫu vi sinh
	TCVN 8880:2011
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng.


b) Các phương pháp đo các thông số trong nước thải tại hiện trường
	TT
	Thông số
	Số hiệu phương pháp

	1
	pH
	TCVN6492:2011;

SMEWW 4500 H+.B:2017

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng.


2. Các phương pháp phân tích các thông số trong nước thải trong phòng thí nghiệm
	TT
	Thông số
	Số hiệu phương pháp
	

	1
	pH
	TCVN 6492:2011
SMEWW 2550 B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	2
	TSS
	TCVN 6625:2000
SMEWW 2540

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	3
	COD
	TCVN 6491:1999
SMEWW 5220

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	4
	BOD5 (20°C)
	TCVN 6001-1:2008
TCVN 6001-2:2008
SMEWW 5210 B.

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	Tổng nitơ (N)
	TCVN 6638:2000

SMEWW 4500-N.C

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	6
	Tổng Coliforms
	TCVN 6187-1:2009
TCVN 6187-2:1996
TCVN 8775:2011
SMEWW 9222 B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	


3. Báo cáo đánh giá kết quả

	STT
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Đánh giá kết quả
	Đánh giá kết quả thu được theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT; QCVN 62:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.


II. Phương pháp quan trắc chất lượng nước mặt
1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Các phương pháp lấy mẫu nước mặt tại hiện trường
	STT
	Loại mẫu
	Số hiệu phương pháp
	

	1
	Mẫu nước sông, suối
	TCVN 6663-6:2018;

TCVN 6663-1:2011;

TCVN 6663-3:2016
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Mẫu nước ao hồ
	TCVN 6663-4:2018;

TCVN 5994:1995;

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	


b) Các phương pháp đo tại hiện trường các thông số nước mặt tại hiện trường
	STT
	Thông số đo
	Số hiệu phương pháp

	1
	pH
	TCVN 6492:2011

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	2
	DO
	TCVN 7325:2016

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.


2. Các phương pháp phân tích các thông số nước mặt trong phòng thí nghiệm
	STT
	Thông số
	Số hiệu phương pháp
	

	1
	TSS
	TCVN 6625:2000;

SMEWW 2540D:2017

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	2
	COD
	TCVN 6491: 1999;

SMEWW 5220.B:2017;

SMEWW 5220.C:2017

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	BOD5
	TCVN 6001-1:2008;

TCVN 6001-2:2008;

SMEWW 5210B:2017

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Tổng N
	TCVN 6624:1-2000;

TCVN 6624:2-2000;

TCVN 6638:2000;

SMEWW 4500-N.C:2017

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	5
	Tổng P
	TCVN 6202:2008;

SMEWW 4500P.B&D:2017;

SMEWW 4500P.B&E:2017;

US EPA Method 365.3

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	Tổng Coliforms
	TCVN 6187-1:2009;

TCVN 6187-2:1996;

TCVN 8775:2011;

SMEWW 9222 B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	E.Coli
	TCVN 6187-2:1996;

SMEWW 9221B:2017;

SMEWW 9222B:2017;

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	NH4+
	TCVN 6179-1:1996;

TCVN 6660:2000;

SMEWW 4500-NH3.B&D:2017;

SMEWW 4500-NH3.B&F:2017;

SMEWW 4500-NH3.B&H:2017

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	NO3-
	TCVN 6180:1996;

TCVN 7323-1:2004;

TCVN 6494-1:2011;

SMEWW 4110.B:2017;

SMEWW 4110.C:2017;

SMEWW 4500-NO3-.D:2017;

SMEWW 4500-NO3-.E:2017;

US EPA Method 300.0;

US EPA Method 352.1

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	10
	Cl-
	TCVN 6194:1996;

TCVN 6494-1:2011;

SMEWW 4110B:2017;

SMEWW 4110C:2017;

SMEWW 4500.Cl-:2017;

US EPA Method 300.0

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	11
	F-
	TCVN 6195-1996;

TCVN 6494-1:2011;

SMEWW 4500-F-.B&C:2017;

SMEWW 4500-F-.B&D:2017;

SMEWW 4110B:2017;

SMEWW 4110C:2017;

US EPA Method 300.0

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	12
	As
	TCVN 6626:2000;

ISO 15586:2003;

SMEWW 3114B:2017;

SMEWW 3114C:2017;

SMEWW 3113B:2017;

SMEWW 3125B:2017;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 6020B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	13
	Cd
	TCVN 6197:2008;

ISO 15586:2003;

SMEWW 3113B:2017;

SMEWW 3125B:2017;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 6020B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	14
	Pb
	TCVN 6665:2011;

ISO 15586:2003;

SMEWW 3113B:2017;

SMEWW 3125B:2017;

SMEWW 3130B:2017;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 6020B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	15
	Hg
	TCVN 7724:2007;

TCVN 7877:2008;

SMEWW 3112B:2017;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 7470A

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	16
	Cu
	TCVN 6193:1996;

TCVN 6665:2011;

ISO 15586:2003;

SMEWW 3111B:2017;

SMEWW 3113B:2017;

SMEWW 3120B:2017;

SMEWW 3125B:2017;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 6020B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	17
	PO43-
	TCVN 6202:2008;

TCVN 6494-1:2011;

SMEWW 4110.B:2017;

SMEWW 4110.C:2017;

SMEWW 4500-P.D:2017;

SMEWW 4500-P.E:2017;

US EPA Method 300.0;

US EPA Method 365.3

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Báo cáo đánh giá kết quả

	STT
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Đánh giá kết quả
	Đánh giá kết quả thu được theo QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt.

	
	
	


III. Phương pháp quan trắc chất lượng đất
1. Phương pháp lấy mẫu đất tại hiện trường
	STT
	Tên phương pháp
	Số hiệu phương pháp

	1
	Chất lượng đất - Phương pháp đơn giản để mô tả đất
	TCVN 6857:2001
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	2
	Lấy mẫu đất
	TCVN 5297:1995;

TCVN 7538-2:2005;

TCVN 7538-1:2006;

TCVN 7538-4:2007;

TCVN 7538-5:2007;

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.


2. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm
	STT
	Thông số
	Số hiệu phương pháp

	1
	Độ ẩm
	TCVN 4048:2011
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	2
	pH
	TCVN 5979:2007
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	3
	EC
	TCVN 6650:2000
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	4
	Tổng N
	TCVN 6645:2000;

TCVN 6643:2000;

TCVN 6498:1999
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	5
	Tổng P
	TCVN 6499:1999;

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	6
	Tổng K
	TCVN 8660:2011
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	7
	OC
	TCVN 6642:2000;

TCVN 6644:2000;

TCVN 8941:2011
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	8
	Cl-
	US EPA Method 300.0

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	9
	SO42-
	TCVN 6656:2000;

US EPA Method 300.0

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	10
	PO43-
	US EPA Method 300.0

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	11
	NO3-
	TCVN 6643:2000;

US EPA Method 300.0

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	12
	NH4+
	TCVN 6643:2000
Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	13
	As
	TCVN 8467: 2010;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 7010;

US EPA Method 7062;

US EPA Method 6020B;

US EPA Method 3050B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	14
	Cd
	TCVN 6496:2009;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 7000B;

US EPA Method 7010;

US EPA Method 6020B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	
	
	

	15
	Pb
	TCVN 6496:2009;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 7000B;

US EPA Method 7010;

US EPA Method 6020B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	
	
	

	16
	Zn
	TCVN 6496:2009;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 7000B;

US EPA Method 7010;

US EPA Method 6020B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	
	
	

	17
	Hg
	TCVN 8882:2011;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 7471B;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 3051A;

US EPA Method 6020B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	
	
	

	18
	Cu
	TCVN 6496:2009;

US EPA Method 200.7;

US EPA Method 200.8;

US EPA Method 7000B;

US EPA Method 7010;

US EPA Method 6020B

Hoặc lựa chọn phương pháp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

	
	
	

	             3. Báo cáo đánh giá kết quả

STT

Nội dung

Yêu cầu kỹ thuật

1

Báo cáo đánh giá kết quả
Đánh giá kết quả thu được theo QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất và các TCVN, QCVN khác về chất lượng đất

IV. Yêu cầu về đảm bảo chất lượng (QA/QC)
- Nhà thầu phải thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và phân tích mẫu theo đúng phương pháp áp dụng.
- Thực hiện các biện pháp QA/QC bao gồm: mẫu trắng, mẫu lặp, mẫu chuẩn và các biện pháp kiểm soát chất lượng khác theo quy định. 
- Bảo đảm độ chính xác, độ tin cậy và tính đại diện của kết quả quan trắc, phân tích.
V. Kinh phí lấy mẫu Quan trắc môi trường tại 31 trang trại chăn nuôi tập trung và khu vực chăn nuôi (lấy mẫu tại các trang trại chăn nuôi tập trung: 4 lần đối với môi trường nước thải + 2 lần đối với môi trường đất; lấy mẫu tại khu vực chăn nuôi: 6 lần đối với môi trường nước mặt + 2 lần đối với môi trường đất).

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu Kỹ thuật

	-
	Phụ cấp lưu trú: 02 người/ngày/trang trại x 31 trang trại/lần x 6 lần = 372 ngày
	Ngày
	372
	- Lấy đủ mẫu, đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư
- Thời gian và địa điểm lấy mẫu theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa.
- Điểm quan trắc được xác định tọa độ và được đánh dấu trên bản đồ.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán theo quy định.

	-
	Khoán tiền tự túc phương tiện đi lấy mẫu bình quân: 140km/người/2 lượt x 2 người/ngày x 186 ngày = 52.080 km
	Km
	52.080
	

	V
	Báo cáo nhiệm vụ
	
	
	

	-
	Báo cáo kết quả từng đợt quan trắc: 01 lần/báo cáo x 06 lần = 6 báo cáo
	Báo cáo
	6
	- Thời gian trả kết quả: ≤ 10 ngày sau mỗi đợt quan trắc.

- Nội dung báo cáo kết quả: File mềm (PDF + Excel); Có tọa độ GPS; Có hình ảnh, phải trung thực, thể hiện đầy đủ địa điểm quan trắc, các thông số quan trắc theo các quy định áp dụng hiện hành.

 - Kết quả quan trắc phải trung thực, đầy đủ, phản ánh đúng hiện trạng môi trường không được cung cấp cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của chủ đầu tư bằng văn bản.

	-
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ quan trắc
	Báo cáo
	1
	


Mục 4. Tổ chức thực hiện và nghiệm thu 

- Chủ đầu tư tổ chức giám sát việc thực hiện hợp đồng, bao gồm kiểm tra hiện trường, hồ sơ lấy mẫu, kết quả phân tích và các tài liệu liên quan. 

- Đơn vị quan trắc môi trường phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để thực hiện các nội dung công việc được quy định trong hợp đồng.
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y cử người giám sát, lưu gửi hình ảnh minh chứng thực tế, tọa độ vị trí việc lấy mẫu gửi đến các cơ quan liên quan (nếu có).
- Sau khi hoàn thành nội dung công việc trong hợp đồng, nhà thầu bàn giao sản phẩm và hồ sơ, tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư chậm nhất ngày 20/12/2026 để kiểm tra làm căn cứ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Kết quả quan trắc phải đầy đủ, hợp lệ, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, là căn cứ nghiệm thu và thanh toán hợp đồng.

- Kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường lĩnh vực chăn nuôi nhà thầu chuyển tải nhanh nhất đến chủ đầu tư; Trường hợp có sự chấp thuận của chủ đầu tư bằng văn bản thì nhà thầu phải có trách nhiệm đưa cơ sở dữ liệu thông tin Quan trắc vào cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi.

Mục 5. Địa điểm thực hiện dự án
	STT
	Địa điểm thực hiện

	1 
	Phường Bỉm Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	2 
	Phường Hàm Rồng,Tỉnh Thanh Hóa

	3 
	Phường Hạc Thành,Tỉnh Thanh Hóa

	4 
	Phường Hải Bình,Tỉnh Thanh Hóa

	5 
	Phường Hải Lĩnh,Tỉnh Thanh Hóa

	6 
	Phường Nam Sầm Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	7 
	Phường Nghi Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	8 
	Phường Nguyệt Viên,Tỉnh Thanh Hóa

	9 
	Phường Ngọc Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	10 
	Phường Quang Trung,Tỉnh Thanh Hóa

	11 
	Phường Quảng Phú,Tỉnh Thanh Hóa

	12 
	Phường Sầm Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	13 
	Phường Trúc Lâm,Tỉnh Thanh Hóa

	14 
	Phường Tân Dân,Tỉnh Thanh Hóa

	15 
	Phường Tĩnh Gia,Tỉnh Thanh Hóa

	16 
	Phường Đào Duy Từ,Tỉnh Thanh Hóa

	17 
	Phường Đông Quang,Tỉnh Thanh Hóa

	18 
	Phường Đông Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	19 
	Phường Đông Tiến,Tỉnh Thanh Hóa

	20 
	Xã An Nông,Tỉnh Thanh Hóa

	21 
	Xã Ba Đình,Tỉnh Thanh Hóa

	22 
	Xã Biện Thượng,Tỉnh Thanh Hóa

	23 
	Xã Bá Thước,Tỉnh Thanh Hóa

	24 
	Xã Bát Mọt,Tỉnh Thanh Hóa

	25 
	Xã Các Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	26 
	Xã Công Chính,Tỉnh Thanh Hóa

	27 
	Xã Cẩm Thạch,Tỉnh Thanh Hóa

	28 
	Xã Cẩm Thủy,Tỉnh Thanh Hóa

	29 
	Xã Hoằng Giang,Tỉnh Thanh Hóa

	30 
	Xã Hiền Kiệt,Tỉnh Thanh Hóa

	31 
	Xã Hoằng Hóa,Tỉnh Thanh Hóa

	32 
	Xã Hoằng Lộc,Tỉnh Thanh Hóa

	33 
	Xã Hoằng Phú,Tỉnh Thanh Hóa

	34 
	Xã Cẩm Tân,Tỉnh Thanh Hóa

	35 
	Xã Cẩm Tú,Tỉnh Thanh Hóa

	36 
	Xã Cẩm Vân,Tỉnh Thanh Hóa

	37 
	Xã Cổ Lũng,Tỉnh Thanh Hóa

	38 
	Xã Giao An,Tỉnh Thanh Hóa

	39 
	Xã Hoa Lộc,Tỉnh Thanh Hóa

	40 
	Xã Hoạt Giang,Tỉnh Thanh Hóa

	41 
	Xã Hoằng Châu,Tỉnh Thanh Hóa

	42 
	Xã Hoằng Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	43 
	Xã Hậu Lộc,Tỉnh Thanh Hóa

	44 
	Xã Hóa Quỳ,Tỉnh Thanh Hóa

	45 
	Xã Hoằng Tiến,Tỉnh Thanh Hóa

	46 
	Xã Hà Long,Tỉnh Thanh Hóa

	47 
	Xã Hà Trung,Tỉnh Thanh Hóa

	48 
	Xã Hồi Xuân,Tỉnh Thanh Hóa

	49 
	Xã Hợp Tiến,Tỉnh Thanh Hóa

	50 
	Xã Hồ Vương,Tỉnh Thanh Hóa

	51 
	Xã Kim Tân,Tỉnh Thanh Hóa

	52 
	Xã Kiên Thọ,Tỉnh Thanh Hóa

	53 
	Xã Lam Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	54 
	Xã Linh Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	55 
	Xã Luận Thành,Tỉnh Thanh Hóa

	56 
	Xã Lĩnh Toại,Tỉnh Thanh Hóa

	57 
	Xã Lưu Vệ,Tỉnh Thanh Hóa

	58 
	Xã Lương Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	59 
	Xã Minh Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	60 
	Xã Mường Chanh,Tỉnh Thanh Hóa

	61 
	Xã Mường Lý,Tỉnh Thanh Hóa

	62 
	Xã Mường Lát,Tỉnh Thanh Hóa

	63 
	Xã Mường Mìn,Tỉnh Thanh Hóa

	64 
	Xã Mậu Lâm,Tỉnh Thanh Hóa

	65 
	Xã Na Mèo,Tỉnh Thanh Hóa

	66 
	Xã Nam Xuân,Tỉnh Thanh Hóa

	67 
	Xã Nga An,Tỉnh Thanh Hóa

	68 
	Xã Nga Thắng,Tỉnh Thanh Hóa

	69 
	Xã Nga Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	70 
	Xã Nguyệt Ấn,Tỉnh Thanh Hóa

	71 
	Xã Ngọc Liên,Tỉnh Thanh Hóa

	72 
	Xã Ngọc Lặc,Tỉnh Thanh Hóa

	73 
	Xã Ngọc Trạo,Tỉnh Thanh Hóa

	74 
	Xã Nhi Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	75 
	Xã Phú Lệ,Tỉnh Thanh Hóa

	76 
	Xã Phú Xuân,Tỉnh Thanh Hóa

	77 
	Xã Nông Cống,Tỉnh Thanh Hóa

	78 
	Xã Pù Luông,Tỉnh Thanh Hóa

	79 
	Xã Pù Nhi,Tỉnh Thanh Hóa

	80 
	Xã Quan Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	81 
	Xã Quang Chiểu,Tỉnh Thanh Hóa

	82 
	Xã Quý Lương,Tỉnh Thanh Hóa

	83 
	Xã Quý Lộc,Tỉnh Thanh Hóa

	84 
	Xã Quảng Bình,Tỉnh Thanh Hóa

	85 
	Xã Quảng Chính,Tỉnh Thanh Hóa

	86 
	Xã Quảng Ngọc,Tỉnh Thanh Hóa

	87 
	Xã Quảng Ninh,Tỉnh Thanh Hóa

	88 
	Xã Quảng Yên,Tỉnh Thanh Hóa

	89 
	Xã Sao Vàng,Tỉnh Thanh Hóa

	90 
	Xã Sơn Thủy,Tỉnh Thanh Hóa

	91 
	Xã Sơn Điện,Tỉnh Thanh Hóa

	92 
	Xã Thanh Phong,Tỉnh Thanh Hóa

	93 
	Xã Tam Chung,Tỉnh Thanh Hóa

	94 
	Xã Tam Lư,Tỉnh Thanh Hóa

	95 
	Xã Tam Thanh,Tỉnh Thanh Hóa

	96 
	Xã Thanh Kỳ,Tỉnh Thanh Hóa

	97 
	Xã Thanh Quân,Tỉnh Thanh Hóa

	98 
	Xã Thiên Phủ,Tỉnh Thanh Hóa

	99 
	Xã Thượng Ninh,Tỉnh Thanh Hóa

	100 
	Xã Thường Xuân,Tỉnh Thanh Hóa

	101 
	Xã Thăng Bình,Tỉnh Thanh Hóa

	102 
	Xã Thạch Quảng,Tỉnh Thanh Hóa

	103 
	Xã Thạch Bình,Tỉnh Thanh Hóa

	104 
	Xã Thạch Lập,Tỉnh Thanh Hóa

	105 
	Xã Thọ Ngọc,Tỉnh Thanh Hóa

	106 
	Xã Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hóa

	107 
	Xã Thọ Phú,Tỉnh Thanh Hóa

	108 
	Xã Thọ Lập,Tỉnh Thanh Hóa

	109 
	Xã Thọ Long,Tỉnh Thanh Hóa

	110 
	Xã Tiên Trang,Tỉnh Thanh Hóa

	111 
	Xã Triệu Lộc,Tỉnh Thanh Hóa

	112 
	Xã Trung Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	113 
	Xã Trung Lý,Tỉnh Thanh Hóa

	114 
	Xã Trung Hạ,Tỉnh Thanh Hóa

	115 
	Xã Trung Thành,Tỉnh Thanh Hóa

	116 
	Xã Trung Chính,Tỉnh Thanh Hóa

	117 
	Xã Tân Tiến,Tỉnh Thanh Hóa

	118 
	Xã Tây Đô,Tỉnh Thanh Hóa

	119 
	Xã Tân Thành,Tỉnh Thanh Hóa

	120 
	Xã Tân Ninh,Tỉnh Thanh Hóa

	121 
	Xã Trường Văn,Tỉnh Thanh Hóa

	122 
	Xã Xuân Bình,Tỉnh Thanh Hóa

	123 
	Xã Vạn Xuân,Tỉnh Thanh Hóa

	124 
	Xã Vạn Lộc,Tỉnh Thanh Hóa

	125 
	Xã Vĩnh Lộc,Tỉnh Thanh Hóa

	126 
	Xã Văn Phú,Tỉnh Thanh Hóa

	127 
	Xã Văn Nho,Tỉnh Thanh Hóa

	128 
	Xã Vân Du,Tỉnh Thanh Hóa

	129 
	Xã Tống Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	130 
	Xã Tượng Lĩnh,Tỉnh Thanh Hóa

	131 
	Xã Xuân Lập,Tỉnh Thanh Hóa

	132 
	Xã Xuân Hòa,Tỉnh Thanh Hóa

	133 
	Xã Xuân Chinh,Tỉnh Thanh Hóa

	134 
	Xã Xuân Du,Tỉnh Thanh Hóa

	135 
	Xã Xuân Thái,Tỉnh Thanh Hóa

	136 
	Xã Yên Khương,Tỉnh Thanh Hóa

	137 
	Xã Xuân Tín,Tỉnh Thanh Hóa

	138 
	Xã Yên Trường,Tỉnh Thanh Hóa

	139 
	Xã Yên Thắng,Tỉnh Thanh Hóa

	140 
	Xã Yên Thọ,Tỉnh Thanh Hóa

	141 
	Xã Yên Phú,Tỉnh Thanh Hóa

	142 
	Xã Điền Lư,Tỉnh Thanh Hóa

	143 
	Xã Điền Quang,Tỉnh Thanh Hóa

	144 
	Xã Đông Thành,Tỉnh Thanh Hóa

	145 
	Xã Yên Định,Tỉnh Thanh Hóa

	146 
	Xã Định Hòa,Tỉnh Thanh Hóa

	147 
	Xã Yên Ninh,Tỉnh Thanh Hóa

	148 
	Xã Yên Nhân,Tỉnh Thanh Hóa

	149 
	Xã Triệu Sơn,Tỉnh Thanh Hóa

	150 
	Xã Thọ Bình,Tỉnh Thanh Hóa

	151 
	Xã Thắng Lợi,Tỉnh Thanh Hóa

	152 
	Xã Thiệu Tiến,Tỉnh Thanh Hóa

	153 
	Xã Thiệu Trung,Tỉnh Thanh Hóa

	154 
	Xã Thiệu Toán,Tỉnh Thanh Hóa

	155 
	Xã Thành Vinh,Tỉnh Thanh Hóa

	156 
	Xã Thiết Ống,Tỉnh Thanh Hóa

	157 
	Xã Thiệu Hóa,Tỉnh Thanh Hóa

	158 
	Xã Thiệu Quang,Tỉnh Thanh Hóa

	159 
	Xã Thắng Lộc,Tỉnh Thanh Hóa

	160 
	Xã Trường Lâm,Tỉnh Thanh Hóa

	161 
	Xã Như Xuân,Tỉnh Thanh Hóa

	162 
	Xã Như Thanh,Tỉnh Thanh Hóa

	163 
	Xã Hoằng Thanh,Tỉnh Thanh Hóa

	164
	Xã Đồng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

	165
	Xã Định Tân, Tỉnh Thanh Hóa

	166
	Xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa


