Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP(nếu có)và các yêu cầu khác nêu trong Chương V.

Căn cứ tính chất của gói thầu, chủ đầu tư xây dựng bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là "đạt”. Cụ thể như sau:

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

| TT | Tiêu chí đánh giá | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chủng loại, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ |  |
| 1.1 | Về chủng loại hàng hóa cung cấp |  |
| a | Nhà thầu cung cấp hàng hóa đúng chủng loại nêu tại Phạm vi cung cấp hàng hóa, Mẫu số 01A, Chương IV của E-HSMT này. | Đạt |
| b | Nhà thầu cung cấp hàng hóa không đúng chủng loại nêu tại Phạm vi cung cấp hàng hóa, Mẫu số 01A, Chương IV của E-HSMT này. | Không đạt |
| 1.2 | Về xuất xứ, tình trạng và năm sản xuất của hàng hóa cung cấp |  |
| a | Nhà thầu cung cấp hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chính hãng;từng loại phụ tùng phải đúng mã, kí hiệu (hoặc tương đương), 100% hàng hóa cung cấp là hàng hóa mới, chưa qua sử dụng; sản xuất không trước năm 2022 trở lại đây, đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu nêu tại nội dung 1.2 và 1.3, Mục 1, Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật) của E-HSMT này và cam kết khi nghiệm thu, bàn giao sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ CO, CQ và các giấy tờ liên quan đến xuất nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu) mà pháp luật quy định. | Đạt |
| b | Nhà thầu cung cấp hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hoặc không chính hãng; từng loại phụ tùng không đúng mã, kí hiệu (hoặc tương đương), hàng hóa cung cấp là hàng hóa cũ, đã qua sử dụng, sản xuất trước năm 2022, không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu nêu tại nội dung 1.2 và 1.3, Mục 1, Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật) của E-HSMT nàyhoặc khôngcam kết khi nghiệm thu, bàn giao sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ CO, CQ và các giấy tờ liên quan đến xuất nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu) mà pháp luật quy định. | Không đạt |
| 1.3 | Về thông số kỹ thuật của hàng hóa cung cấp |  |
| a | Nhà thầu cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn của từng loại thiết bị, hàng hóa đồng thời các thông số kỹ thuật nêu trên phải nằm trong giới hạn cho phép và đáp ứng yêu cầu nêu trongbảng tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa tại nội dung1.2, Mục 1, Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật) của E-HSMT này. | Đạt |
| b | Nhà thầu cung cấp không đầy đủ các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn của từng loại thiết bị, hàng hóa hoặc một trong số các thông số kỹ thuật nêu trên không nằm trong giới hạn cho phép và không đáp ứng yêu cầu nêu trong bảng tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa tại nội dung 1.2, Mục 1, Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật) của E-HSMT này. | Không đạt |
| 1.4 | Về số lượng cung cấp |  |
| a | Nhà thầu có số lượng đề xuất phù hợp với yêu cầu nêu tại Phạm vi cung cấp của E-HSMT này | Đạt |
| b | Nhà thầu có số lượng đề xuất không phù hợp với yêu cầu nêu tại Phạm vi cung cấp của E-HSMT này | Không đạt |
| 1.5 | Về hệ thống quản lý chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất |  |
| a | Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trở lên hoặc tương đương và còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu. (Nhà thầu cung cấp bản scan màu bản gốc/bản chính hoặc bản chụp được công chứng/chứng thực tài liệu phù hợp để chứng minh; Trường hợp liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này). | Đạt |
| b | Không có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trở lên hoặc tương đương còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu. (Nhà thầu không cung cấp bản scan màu bản gốc/bản chính hoặc bản chụp được công chứng/chứng thực tài liệu phù hợp để chứng minh; Trường hợp liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này). | Không đạt |
| 2 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, kiểm tra hàng hóa |  |
| 2.1 | Về địa điểm cung cấp hàng hóa |  |
| a | Nhà thầu có đề xuất địa điểm cung cấp hàng hóa phù hợp với yêu cầu nêu tại Phạm vi cung cấp hoặc Chương VII (Điều kiện cụ thể của hợp đồng) của E-HSMT này. | Đạt |
| b | Nhà thầu có đề xuất địa điểm cung cấp hàng hóa không phù hợp với yêu cầu nêu tại Phạm vi cung cấp hoặc Chương VII (Điều kiện cụ thể của hợp đồng) của E-HSMT này. | Không đạt |
| 2.2 | Về dịch vụ và các giải pháp hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình cung cấp hàng hóa gói thầu. |  |
| a | - Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp và hướng dẫn tháo lắp hàng hóa của gói thầu hợp lý bảo đảm hiệu quả kinh tế tiết kiệm thời gian phù hợp với yêu cầu nêu tại Mục 3, Chương V của E-HSMT này. - Có giải pháp khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong quá trình cung cấp hàng hóa. | Đạt |
| b | - Không có (hoặc có nhưng không hợp lý) các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, và hướng dẫn tháo lắp hàng hóa của gói thầu hợp lý để bảo đảm hiệu quả kinh tế tiết kiệm thời gian phù hợp với yêu cầu nêu tại Mục 3, Chương V của E-HSMT này. - Không có giải pháp khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong quá trình cung cấp hàng hóa. | Không đạt |
| 2.3 | Về kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa trước khi bàn giao |  |
| a | - Trước khi bàn giao, hàng hóa được kiểm tra, nghiệm thu theo tiêu chuẩn, quy định của hãng sản xuất và tuân thủ theo quy định tại Mục 4, Chương V của E-HSMT này. - Kết quả kiểm tra: Hàng hóa nhận dạng đúng chủng loại, có ký mã hiệu phù hợp hoặc tương đương với Catalogue của các loại động cơ cần kiểm tra. | Đạt |
| b | Hàng hóa được kiểm tra, nghiệm thu bằng các phương pháp khác, không theo tiêu chuẩn, quy định của hãng sản xuất và không tuân thủ theo quy định tại Mục 4, Chương V của E-HSMT này. - Kết quả kiểm tra: Hàng hóa nhận dạng không đúng chủng loại, hoặc có ký mã hiệu không phù hợp hoặc tương đương với Catalogue của các loại động cơ cần kiểm tra. | Không đạt |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa; thời gian thực hiện gói thầu |  |
| a | - Có bảng chi tiết về tiến độ thực hiện các nội dung công việc đáp ứng yêu cầu chi tiết về tiến độ thực hiện quy định tại E-HSMT. - Thời gian thực hiện gói thầu nhà thầu đề xuất phải đảm bảo không vượt quá thời gian thực hiện gói thầu được nêu tại Chương V của E-HSMT | Đạt |
| b | - Không có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. - Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện gói thầu vượt quá thời gian thực hiện gói thầu được nêu tại Chương V của E-HSMT | Không đạt |
| 4 | Bảo hành và dịch vụ sau bán hàng |  |
| 4.1 | Bảo hành hàng hóa |  |
| a | - Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, kể từ khi hàng hóa được kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư. - Nhà thầu có phương án, kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành hợp lý, khả thi, đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
| b | - Thời gian bảo hành: <24 tháng, kể từ khi hàng hóa được kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư. - Nhà thầu không có phương án, kế hoạch (hoặc có nhưng không hợp lý) cung cấp dịch vụ bảo hành hợp lý, khả thi, đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 4.2 | Dịch vụ sau bán hàng |  |
| a | Cam kết thực hiện đầy đủ chế độ bảo hành hàng hóa được quy định tại Mục 1, chương V, E-HSMT. | Đạt |
| b | Không có cam kết thực hiện đầy đủ chế độ bảo hành hàng hóa được quy định tại Mục 1, chương V, E-HSMT. | Không đạt |
| 5 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó |  |
| a | Trong thời gian 03 năm (2023, 2024, 2025) không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu; Không có gói thầu không thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. | Đạt |
| b | Trong thời gian 03 năm (2023, 2024, 2025) có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.Có gói thầu không thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. | Không đạt |
| 6 | Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện |  |
| a | Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. | Đạt |
| b | Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. | Không đạt |
| KẾT LUẬN | E-HSDT được đánh giá là “Đạt” khi toàn bộ các tiêu chí từ 1 đến 6 của bảng này được đánh giá là “Đạt”. |  |
|  | E-HSDT được đánh giá là “Không Đạt” khi bất kỳ một (01) trong các tiêu chí từ 1 đến 6 của bảng này được đánh giá là “Không Đạt”. |  |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt