# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Dự toán mua sắm: Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho Viện Sốt rét- Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.

- Tên chủ đầu tư: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

- Nguồn vốn: Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế

- Địa điểm: Viện Sốt rét- Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương số 34 đường Trung Văn, phường Đại Mỗ, Hà Nội

- Quy mô của dự toán: Cung cấp 01 dịch vụ tại biểu phạm vi cung cấp (Mẫu 01A- Chương IV).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu công việc:

Tuyển chọn nhà thầu có đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Bao gồm Bệnh viện Đặng Văn Ngữ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) để được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện.

- Phạm vi công việc: Thực hiện tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Bao gồm Bệnh viện Đặng Văn Ngữ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) để được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường. (chi tiết các nhiệm vụ cụ thể tại khoản 2 Mục II Chương V E-HSMT).

- Nguồn vốn: Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế

- Tên cơ quan thực hiện dự toán mua sắm: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

- Tiến độ thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nhà thầu cần khảo sát thực tế tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương liên hệ ThS Viết (0975151325).

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.

2.1. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tiến hành

| TT | Nội dung công việc | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát thực tế, thu thập dữ liệu | Khảo sát thực trạng các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải và chất thải nguy hại của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Bao gồm Bệnh viện Đặng Văn Ngữ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) để làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Viện: - Khảo sát thu thập thông tin về tình hình phát sinh nước thải, khí thải, chất thải và công tác phân loại, thu gom, lưu giữ , xử lý chất thải. - Khảo sát thu thập thông tin về hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo môi trường của Viện (thu gom, thoát nước mưa và nước thải; xử lý nước thải). - Khảo sát thu thập thông tin về tình hình quản lý hồ sơ chất thải, chuyển giao chất thải, vận hành hệ thống xử lý nước thải. - Khảo sát thu thập các thông tin liên quan khác phục vụ việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. - Đề xuất biện pháp khắc phục để đáp ứng yêu cầu cấp phép môi trường. |
| 2 | Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường | - Tổng hợp, hoàn thiện tài liệu pháp lý và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của việc cấp giấy phép môi trường. - Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan. - Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường. |
| 3 | Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường và thực hiện các yêu cầu của đơn vị cấp giấy phép | - Thay mặt Viện liên hệ và làm việc với cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành; - Làm việc với đoàn thẩm định, giải trình các nội dung liên quan theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép môi trường. - Chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp hồ sơ theo ý kiến của hội đồng thẩm định và Viện, ý kiến phản hồi của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. |
| 4 | Báo cáo tiến độ | Báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ mỗi 2 tuần một lần vào thứ 2 cho Chủ đầu tư. |
| 5 | Bàn giao kết quả | Nhận và bàn giao kết quả cấp giấy phép môi trường cho Viện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành bao gồm: + Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đã được cơ quan chức năng thẩm định theo quy định. + Giấy phép môi trường của Viện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. + USB lưu toàn bộ hồ sơ: 03 cái. |
| 6 | Yêu cầu khác | - Nhà thầu cam kết tư vấn đầy đủ, chi tiết, đúng quy định hiện hành. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng quy định về lập hồ sơ cấp Giấy phép môi trường. - Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm giải trình trước các cơ quan thẩm quyền và chịu chi phí liên quan; chịu trách nhiệm giải thích nếu có bất cứ khiếu nại về sản phẩm của tư vấn. |

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tiến độ báo cáo: Nhà thầu phải định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ mỗi 2 tuần một lần vào thứ 2 cho Chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí tại chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp với nhà thầu.

- Theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ của công việc do Nhà thầu tư vấn thực hiện đồng thời cùng với Nhà thầu xử lý các tình huống cần thiết hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Thanh quyết toán với nhà thầu theo nguồn vốn được cấp.