Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất tiến độ thi công |  |  |
| 1.1. Nhà thầu đề xuất phương án tổ chức mặt bằng công trường phù hợp với hiện trạng, phạm vi thi công và biện pháp thi công, gồm các nội dung chủ yếu như sau: (1) Thiết bị thi công; (2) Lán trại; (3) Phòng thí nghiệm; (4) Khu vực tập kết vật liệu, thiết bị, chất thải xây dựng; (5) Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo; (6) Cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông nội bộ. | a) Có thuyết minh đầy đủ phương án tổ chức mặt bằng công trường; b) Có bản vẽ mô tả mặt bằng công trường; c) Giải pháp đề xuất phù hợp với điều kiện hiện trường, trình tự thi công và tiến độ thực hiện gói thầu. | Đạt |
|  | a) Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ mô tả thể hiện đủ 06 nội dung (Thiết bị thi công; Lán trại; Phòng thí nghiệm; Khu vực tập kết vật liệu, thiết bị, chất thải xây dựng; Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo; Cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông nội bộ). hoặc b) Giải pháp đề xuất không phù hợp với hiện trạng, phạm vi thi công hoặc không bảo đảm khả năng tổ chức thực hiện. | Không đạt |
| 1.2. Nhà thầu đề xuất giải pháp tiếp nhận, kiểm tra, quản lý, bảo quản mốc định vị, mốc giới, tim tuyến, cao độ và tổ chức công tác trắc đạc phục vụ thi công | a) Có thuyết minh biện pháp trắc đạc phục vụ thi công; b) Có nội dung tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản mốc; c) Giải pháp phù hợp với hồ sơ thiết kế, hiện trạng công trình và biện pháp thi công. | Đạt |
|  | a) Không có giải pháp trắc đạc; hoặc b) Nội dung đề xuất không đầy đủ, không phù hợp hoặc không khả thi. | Không đạt |
| 1.3. Nhà thầu thuyết minh biện pháp thi công các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Các hạng mục chính như sau: + Hạng mục: Nền đường, mặt đường, biển báo, hoàn trả mặt đường. + Hạng mục: cống, nạo vét cống, hố ga. + Hạng mục: Đảm bảo an toàn giao thông. + Biện pháp kỹ thuật kiểm tra chất lượng thi công nền đường, mặt đường, biển báo, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông. | a) Có thuyết minh + bản vẽ đầy đủ biện pháp thi công cho các hạng mục chính của gói thầu; b) Nội dung thể hiện được trình tự thực hiện, giải pháp kỹ thuật chủ yếu, bố trí thiết bị và nhân lực phù hợp; c) Giải pháp bảo đảm phù hợp với hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng và điều kiện thi công thực tế. d) Có cam kết bố trí nhân sự thực hiện công tác điều tiết an toàn giao thông 24/24 trên đoạn đường đang triển khai thi công, giao cắt với đường đang khai thác. | Đạt |
|  | a) Thiếu biện pháp thi công đối với các hạng mục chính; hoặc b) Nội dung đề xuất không logic, không phù hợp hồ sơ thiết kế, không thể hiện khả năng thực hiện gói thầu không có cam kết bố trí người thực hiện công tác điều tiết giao thông. | Không đạt |
| 2. Tiến độ thi công và kế hoạch triển khai |  |  |
| 2.1. Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày | Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện gói thầu ≤ 180 ngày. | Đạt |
|  | Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện gói thầu > 180 ngày. | Không đạt |
| 2.2. Nhà thầu phải có biểu tiến độ thi công và kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị thi công phù hợp với biện pháp thi công | a) Có biểu tiến độ, biểu đồ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công của E-HSMT. b) Bảng tiến độ thi công phải hiện trình tự chi tiết quy trình thi công các hạng mục theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. Tiến độ thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa các đầu việc, hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật (biểu đồ thể hiện từng giai đoạn rõ ràng, thời gian phù hợp với tiến độ yêu cầu trong E-HSMT). | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 2.3. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công: | - Có Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công khả thi, phù hợp tính chất công việc của từng hạng mục. - Có biện pháp duy trì tiến độ thi công khi có sự cố trong quá trình thi công và biện pháp kiểm soát quá trình thực hiện các công việc chính giảm thiểu sự chậm trễ. - Có biện pháp tăng cường nguồn lực khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu tiến độ. - Có biện pháp đảm bảo tiến độ khả thi khi gặp thời tiết bất lợi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trên | Không đạt |
| 3. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| 3.1. Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình | Có thuyết minh nội dung quản lý thi công xây dựng công trình đầy đủ và chi tiết, hợp lý theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thi công xây dựng công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc thuyết minh không đầy đủ, chi tiết, không phù hợp theo quy định của pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| 3.2. Trình tự quản lý thi công xây dựng công trình | Có thuyết minh trình tự quản lý thi công xây dựng công trình đầy đủ và chi tiết, hợp lý theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thi công xây dựng công trình | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc thuyết minh không đầy đủ, chi tiết, không phù hợp theo quy định của pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| 4. Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng, thuyết minh | Lập hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý chất lượng được quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhà thầu lập hệ thống quản lý chất lượng của mình trên cơ sở hệ thống điều hành từ Trụ sở chính đến công trình để kiểm soát chặt chẽ mọi khâu trong suốt quá trình thi công xây dựng: + Mô hình hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu được áp dụng cho toàn bộ quá trình thi công gói thầu. + Bộ máy nhân sự trong hệ thống quản lý chất lượng sẽ được áp dụng cho gói thầu; Quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tham gia thi công trong việc quản lý chất lượng công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất chung chung hoặc không đầy đủ, chi tiết. | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu, cấu kiện đầu vào để phục vụ công tác thi công, kiểm tra hạng mục công trình hoàn thành. | Đáp ứng các yêu cầu sau: a) Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình hợp lý, khả thi và phù hợp với quy mô của gói thầu b) Có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu khi phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công | Có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng cho từng công tác theo từng công đoạn trong quá trình thi công các hạng mục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (các hạng mục công việc theo mục 1.3) | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc thiếu biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác/hạng mục. | Không đạt |
| 4.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão | Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 4.5 Quy trình khắc phục, sửa chữa sự cố, hư hỏng trong quá trình thi công | Có thuyết minh trình bày giải pháp sửa chữa, khắc phục khi có hư hỏng trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ triển khai công viêc. Giải pháp phải hợp lý, logic, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công đề xuất | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| ### 4.6. Công tác quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình | ### Có thuyết minh hợp lý, phù hợp công tác quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
| 5.1. Biện pháp an toàn lao động: - Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; - An toàn giao thông ra vào công trường; - Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị. | Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy: - Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; - Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; | Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. | Không đạt |
| 5.3. Biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: Có biện pháp không phát tán bụi, tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. | Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. | Không đạt |
| 5.4. Biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận | Có thuyết minh chi tiết biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận, hợp lý, khả thi, phù hợp với để xuất biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. | Không đạt |
| 6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 6.1. Thời gian bảo hành công trình (được tính kể từ khi chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng). | Có đề xuất thời gian bảo hành không ít hơn 36 tháng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
| 6.2. Biện pháp thực hiện nghĩa vụ bảo hành khi có hư hỏng xảy ra chi tiết theo từng hạng mục xây lắp | - Thuyết minh đầy đủ, chi tiết, đảm bảo tính khả thi và phải đáp ứng yêu cầu sau: + Thời gian kiểm tra định kỳ 03 tháng/lần hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư trong thời gian bảo hành. + Nhà thầu bảo hành miễn phí cho các hư hỏng do lỗi kỹ thuật của mình gây ra theo nguyên tắc khôi phục nguyên trạng trước khi hư hỏng. + Thời gian tối đa để nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật đến công trình kiểm tra khi có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng trong thời gian bảo hành là không quá 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
| 6.3. Đề xuất công tác bảo trì công trình | Có thuyết minh về công tác bảo trì công trình đảm bảo tính khả thi, phù hợp với gói thầu | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
| 7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | Nhà thầu có Bản cam kết và không vi phạm theo quy định. Trường hợp liên danh thì từng Thành viên trong liên danh phải có Bản cam kết riêng. | Đạt |
|  | Nhà thầu có Bản cam kết hoặc vi phạm theo quy định. | Không đạt |
| 8. Các yêu cầu cần thiết khác: |  |  |
| Các loại vật liệu: - Đất cấp 2. - Sỏi đỏ. - Gạch terrazo - Cống tròn. - Bê tông nhựa. - Nhũ tương; - Cát; - Xi măng; - Đá; - Sơn dẻo nhiệt, sơn lót; | - Có bản cam kết thể hiện đầy đủ thông tin nguồn cung cấp, xuất xứ (nếu có) và hợp đồng nguyên tắc cung cấp các vật tư, vật liệu trên cho cụ thể gói thầu này. Đơn vị cung cấp phải có giấy đăng ký kinh doanh phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.