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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU:
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên dự án: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026.
- Loại, cấp công trình: Công trình Dân dụng – Nhà, kết cấu dạng nhà, cấp III.
- Quy mô dự án:
+ Nhà làm việc:
· Sửa chữa tường, trần trong và ngoài nhà bị bong tróc, hư hỏng;
· Sửa chữa chân tường bị bong tróc, hư hỏng;
· Sửa chữa chống thấm cho sê nô, mái hắt, ô văng, máng nước;
· Sửa chữa hệ thống điện;
· Sửa chữa gạch ốp, lát nhà vệ sinh;
· Sửa chữa cửa đi, cửa sổ;
+ Nhà kho:
· Sửa chữa tường, trần trong và ngoài nhà bị bong tróc, hư hỏng;
· Sửa chữa chống thấm cho sê nô.
+ Hạ tầng kỹ thuật: Sửa chữa hàng rào, cổng..
- Chi tiết công việc: Như hồ sơ thiết kế đính kèm.
- Địa điểm xây dựng: Phường Đông Gia Nghĩa - tỉnh Lâm Đồng.
2. Thời hạn hoàn thành.
	Stt
	Hạng mục công trình
	Ngày hoàn thành

	1
	Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình, công trình: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026.
	75 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công/thông báo khởi công


3. Giá dự toán gói thầu (đã bao gồm 8% thuế VAT và 5% dự phòng): 1.614.754.070 đồng. Trong đó:
	STT
	Tên công việc
	Giá dự toán gói thầu

	01
	Thực hiện Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình, công trình: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026
	1.614.754.070 đồng (bao gồm thuế VAT 8% và 5% dự phòng)


Ghi chú: 
· Nhà thầu trúng thầu có giá chào thầu thấp nhất và không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt.
· Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng; phần chi phí dự phòng do chủ đầu tư quản lý và chỉ được sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh khối lượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
II. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
-	Thời gian thực hiện hợp đồng: 440 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó:
+ Thời gian thực hiện gói thầu: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
+ Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ngiệm thu công trình đưa sử dụng.
III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT
- Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công. 
- Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).
- Trong HSDT của mình, nhà thầu phải xác định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận chất lượng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình. Thiết bị lắp đặt cho công trình phải mới 100% chưa qua sử dụng.
- Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng: Nhà thầu thực hiện bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng công trình hoàn thành trong thời gian 12 tháng, thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Về tiêu chí Đấu thầu bền vững: Nhà thầu cần phải đảm bảo vật tư thi công sử dụng cho công trình không gây ô nhiễm cho môi trường. Biện pháp thi công không gây ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường, xã hội.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
1.1. Quy trình:
- Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế, tham quan hiện trường và yêu cầu trong HSMT, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, nhà thầu phải đưa ra tài liệu thuyết minh, bản vẽ (tổng thể và chi tiết), trình bày đầy đủ và rõ ràng về quy trình, biện pháp kỹ thuật thi công các hạng mục của gói thầu để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Nội dung tối thiểu trong phần thuyết minh biện pháp thi công phải được nêu những điểm sau:
+ Biện pháp tổ chức thi công công trường như: lán trại, kho bãi, sơ đồ vị trí bố trí thiết bị thi công, tổ chức lao động và các vấn đề tổ chức thi công cần thiết khác; các biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ, giải pháp đảm bảo giao thông, bãi đổ phế liệu…
+ Biện pháp thi công công tác hoàn thiện.
+ Biện pháp thi công công tác chống thấm.
Việc đưa ra các biện pháp, kỹ thuật thi công một cách chi tiết, hợp lý và khoa học sẽ là những yếu tố thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình đánh giá xem xét hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thi công và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị giải quyết các trường hợp đó.
- Nhà thầu cần phân tích và nêu khả năng có thể xảy ra những sự cố khách quan (bão, gió, mất điện,…) hoặc chủ quan (máy móc hỏng, gây ảnh hưởng tới các công trình liền kề trong quá trình thi công…) và có biện pháp đề phòng rủi ro với công trường để đảm bảo an toàn và thi công đúng tiến độ, chất lượng.
- Trong tổ chức mặt bằng thi công yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thi công để đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và các hoạt động chung của khu vực.
1.2. Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng:
· Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/6/2015 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/6/2015;
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;
· Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014;
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;
· Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
· Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
1.1. Tiêu chuẩn - Quy phạm về thi công và nghiệm thu:
	TT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	2
	Xi măng – Phân loại
	TCVN 5439:2004

	3
	Xi măng Poolăng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2020

	4
	Xi măng Poolăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	5
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu Kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	6
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử
	TCVN 7572-1 đến TCVN 7572-15: 2006

	7
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2022

	8
	Nước trộn bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	9
	Bê tông - Kiểm tra và đánh giá độ bền - Quy định chung
	TCVN 5440:1991

	10
	Bê tông – Phân mác theo cường độ nén
	TCVN 6025:1995

	11
	Hỗn hợp bê tông - Phương pháp kiểm tra độ sụt
	TCVN 3106:2022

	12
	Bê tông – Phương pháp xác định cường độ chịu nén
	TCVN 3118:2022

	13
	Phụ gia hóa học cho bê tông
	TCVN 8826:2011

	15
	Hỗn hợp bê tông – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 14586:2012

	15
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651:2018

	16
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453:1995

	17
	Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5638:1991

	18
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong– Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5639:1991

	19
	Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5640:1991

	20
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377:2012 (3 tập)

	21
	Cát mịn cho bê tông và vữa
	TCVN 10796:2015


1.2. Tiêu chuẩn - Quy phạm quản lý thi công và an toàn thi công:
	TT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	2
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình . Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5637:1991

	3
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung
	TCVN 4087:2012

	4
	Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5640:1991

	5
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308:1991

	6
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD

	7
	An toàn điện
	QCVN 25:2025/BCT

	8
	An toàn hàn điện
	TCVN 3146:1986

	9
	Thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
	TCVN 4244:2005

	10
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
	QCVN 06:2022/BXD

	11
	Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn
	TCXDVN 296:2004


1.3. Tiêu chuẩn – Quy phạm về bảo dưỡng :
	TT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Kết cấu bê tông và BTCT – hướng dẫn công tác bảo trì
	TCVN 9343:2012

	2
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	TCVN 9345:2012

	3
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011


Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan khác.
Ghi chú:
- Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau, thì phiên bản mới nhất được áp dụng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì đựơc thay thế bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới theo quy định hiện hành.
- Ngoài các tiêu chuẩn đã liệt kê, nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng hiện hành của Nhà nước tại thời điểm thi công, Luật Xây dựng, Luật Điện lực, Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
- Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:
+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.
+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.
- Nhà thầu phải thực hiện thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành và các chỉ định về kỹ thuật trong bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 
- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
b. Giám sát thi công 
Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.
Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.
Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.
Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.
Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau: 
- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.
Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế được phê duyệt.
Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.
c. Quản lý chất lượng và tiến độ:
Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ quản lý và phê duyệt tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu phải trang bị thiết bị CNTT để kết nối với hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật của gói thầu/dự án.
Giải pháp quản lý kiểm soát tiến độ, chất lượng, nhân sự và công tác báo cáo định kỳ:
-	Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.
-	Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định; Giám sát chặt chẽ đường găng và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
-	 Hàng tháng CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của dự án.
-	 Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.
-	Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.
Các nội dung về mốc tiến độ thi công:
-	Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.
-	Căn cứ tiến độ cấp 1, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cấp 2 trình chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.
-	Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại ....ĐKC của Hợp đồng. 
-	Ví dụ cụ thể các hạng mục chính như:
+ Phần hoàn thiện: công tác trát, ốp, lát, sơn nước, lắp đặt cửa các loại;
+ Phần thi công chống thấm.
3. Các yêu cầu về vật tư thu hồi:
- Vật tư thu hồi nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản và nhập về kho Công ty Điện lực Lâm Đồng hoặc kho của Điện lực sở tại do Chủ đầu tư chỉ định, trường hợp Nhà thầu làm mất hoặc Nhà thầu không hoàn trả được phần vật tư thu hồi cho Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư như giá trị vật tư cấp mới. 
- Nhà thầu phải hoàn trả cho Chủ đầu tư giá trị bồi thường trước khi quyết toán đợt cuối.
4. Yêu cầu về kỹ thuật đối với các hàng hóa, vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp:
Nhà thầu căn cứ phạm vi cung cấp kê khai nguồn gốc, xuất xứ và sẽ được chủ đầu tư thống nhất trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để làm cơ sở mua sắm thực hiện thi công, lắp đặt công trình.
5. Các yêu cầu về cung ứng, chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị:
-	Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để lưu trữ và bảo quản vật tư, thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
-	Tất cả vật tư thiết bị cũ thu hồi thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Chủ đầu tư chỉ định.
-	Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải chịu bồi thường bằng hiện vật theo đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.
-	Vận chuyển dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế lăn (thẳng đứng). Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va chạm hư hỏng. Các loại thiết bị điện khác phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo.
-	Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất.
6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
-	Về vận hành thử nghiệm: Theo quy định của nhà nước, của ngành điện;
-	Về an toàn: Theo các quy định an toàn của EVNSPC, EVN và của nhà nước.
7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Tất cả các khu vực trên công trường nhất là tại những nơi dễ xảy ra cháy, nổ nhà thầu đặt các biển báo nguy hiểm, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy.
- Tất cả các cán bộ và công nhân phải được học tập phương pháp phòng chống cháy nổ, hàng ngày ban chỉ huy công trường luôn kiểm tra nhắc nhở công nhân phòng ngừa khả năng cháy nổ xảy ra.
- Tất cả các loại vật liệu dễ cháy dễ nổ cần chứa ở vị trí kín đáo, an toàn và có biển báo dễ cháy, dễ nổ, …
- Hàng tháng ban kiểm tra an toàn lao động của nhà thầu sẽ kiểm tra hiện trường, đánh giá, nhắc nhở và có biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho công trường.
- Thực hiện đúng nội quy về phòng chống cháy, nổ tại công trường.
8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
-	Nhà thầu phải lập các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công đảm bảo tuân thủ các quy trình quy phạm về vệ sinh môi trường;
-	Nhà thầu phải có các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công như: Phương pháp tổ chức thi công hợp lý; Các biện pháp giảm tiến ồn trong quá trình thi công...
9. Yêu cầu về an toàn lao động:
-	Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân xây dựng phải được áp dụng triệt để theo đúng luật về an toàn lao động của nhà nước. Phải tuyệt đối coi trọng các biện pháp an toàn đối với công nhân khi xây dựng công trình;
-	Định kỳ, đột xuất tổ chức rà soát Kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp bảo đảm an toàn để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thi công trên công trường, trình CĐT/QLDA phê duyệt bổ sung theo đúng quy định (quy định tại Khoản 3 Điều 115 Luật xây dựng; Khoản 3 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP).
-	Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn ĐTXD/an toàn khi làm việc trên cao đúng quy định pháp luật/hợp đồng được quy định tại Điểm c, đ, g Khoản 2 Điều 113 Luật xây dựng; Khoản 5, Khoản 9, 18 tại Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Mục 2.7 QCVN 18:2021 Quy chuẩn Quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng; Mục IV.V QCVN 25:2025 Quy chuẩn Quốc gia về An toàn điện;
-	Trong công tác thi công, vận hành phải tuân thủ các quy định an toàn các quy định an toàn của EVNSPC, EVN và của nhà nước;
-	Lực lượng lao động phải được huấn luyện quy trình an toàn khi thi công theo quy định của pháp luật;
-	Phải kiểm tra sức khỏe cho những công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động;
-	Công tác an toàn khi vận chuyển vật liệu và dụng cụ;
-	Công tác an toàn khi đào và lắp móng;
-	Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn … dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời tối, khi trời có sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên;
-	Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành;
-	Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần chú trọng xem xét các biện pháp về vệ sinh và y tế dự phòng ngăn ngừa và điều trị các bệnh thường hay mắc phải như sốt rét, thương hàn, tiêu chảy… để có biện pháp tích cực nhằm hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân;
-	Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro về an toàn lao động do nhà thầu gây ra.
10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại E-HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình;
11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
11.1. Tổ chức mặt bằng công trường:
-	Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào…;
-	Bố trí rào chắn, biển báo…;
-	Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
11.2. Sơ đồ tổ chức
-	Sơ đồ tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Chỉ huy trưởng công trường, các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công chuyên môn như: tổ nhị thứ bảo vệ, tổ nguồn tự dùng, tổ điện, tổ xây dựng v.v….
-	Nhà thầu phải có sơ đồ hệ thống tổ chức và thuyết minh sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự của nhà thầu tại công trường, ghi rõ trách nhiệm của từng người đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường, Kỹ thuật thi công trực tiếp, cán bộ An toàn lao động; Thuyết minh mối quan hệ giữa các bộ phận, liên hệ với Chủ đầu tư và chính quyền địa phương.
12. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho các công tác chính
-	Nhà thầu phải đưa ra các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công để thi công công trình phù hợp với yêu cầu của E-HSMT về trình tự thi công, lắp đặt. 
-	Nhà thầu phải có biểu tiến độ thi công và thuyết minh biểu tiến độ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
13. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
a) Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình;
b) Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.
c) Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;
d) Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo các quy định hiện hành;
e) Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;
f) Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho hạng mục công trình hoàn thành;
g) Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây lắp theo yêu cầu của chủ đầu tư;
h) Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định hiện hành
14. Yêu cầu Nhật ký thi công điện tử và nghiệm thu điện tử (NKTCĐT và BBNTĐT)
- Tất cả các dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện ghi NKTCĐT và BBNTĐT trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình. Trong một số trường hợp dự án hoặc một số hạng mục của dự án khó khăn trong việc triển khai NKTCĐT và BBNTĐT như thời gian thi công ngắn (dưới 01 tháng), hạ tầng viễn thông không đáp ứng thì Chủ đầu tư quyết định việc thực hiện ghi nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu bằng giấy, chụp lại và lưu trữ lên hệ thống IMIS thay cho NKTCĐT và BBNTĐT.
- Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS đăng ký chữ ký số của cá nhân có trách nhiệm ghi và ký NKTCĐT, BBNTĐT với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được pháp luật công nhận.
- Nhà thầu thi công và đơn vị TVGS có trách nhiệm thực hiện việc ghi NKTCĐT trên phần mềm IMIS hàng ngày, lập BBNTĐT trên IMIS, đảm bảo đầy đủ các nội dung của nhật ký và biên bản, xác nhận bởi người có trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và lưu trữ NKTCĐT, BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ thống IMIS
- Việc ghi NKTCĐT của nhà thầu thi công, đơn vị TVGS phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 24 giờ sau khi hoàn thành ca làm việc, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân được cấp trong hệ thống và chữ ký số đã đăng ký). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và TVGS ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong NKTCĐT.
- Đối với BBNTĐT, sau khi nghiệm thu xong, các bên phải hoàn thiện nội dung và cập nhật ngay lên hệ thống. 
- Trường hợp tại thời điểm ký NKTCĐT hoặc BBNTĐT có sự cố liên quan đến đường truyền hoặc hạ tầng viễn thông CNTT, các bên thực hiện ký bản giấy. Trong vòng 72 giờ, các đơn vị có trách nhiệm cập nhật nội dung (bao gồm ảnh chụp bản giấy) và ký số trên phần mềm IMIS.
15. Một số yêu cầu khác:
15.1. Yêu cầu về khu vực thi công.
-	Nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm và bổn phận thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.
15.2. Yêu cầu việc bảo vệ nhà cửa và tài sản xung quanh công trình.
	a/ Quy định chung: Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.
	b/ Điều tra thiệt hại: Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào hồ sơ tình trạng của công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trường.
15.3. Yêu cầu bảo vệ công tác thi công.
-	Công tác bảo vệ được áp dụng ngay sau khi vật tư, thiết bị được đưa đến công trường, công tác bảo vệ đó được duy trì có hiệu quả trong suốt thời gian thi công.
15.4. Yêu cầu về bảo dưỡng và sử dụng đường công cộng của bên thứ ba.
	a/ Nhà thầu phải chuẩn bị mọi máy móc, công cụ, phương tiện vận chuyển, nhân lực và vật liệu cho việc thi công và hoàn thiện đúng tiến độ. Nhà thầu phải đảm bảo việc thi công của mình không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
	b/ Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển vật liệu vào ra công trường theo đúng các quy định của chính quyền địa phương.
	c/ Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng các đường giao thông công cộng và của bên thứ ba. Bồi thường, sửa chữa các hư hỏng, thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng các đường hay cơ sở giao thông đảm bảo sạch sẽ, không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu.
	d/ Đường trong và ngoài khu vực thi công là hệ thống đường hiện hữu, khi thi công nếu hư hỏng, đơn vị thi công phải sửa chữa tái lập lại nguyên trạng.
15.5. Yêu cầu về thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh.
-	Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp thay đổi, xử lý đều phải có biên bản và có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền. 
-	Sau khi các thay đổi, xử lý được cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập trên cơ sở các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 
-	Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi so với thiết kế phải được chấp thuận của Chủ đầu tư và Đơn vị thiết kế trước khi thi công.
IV. Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật tư, thiết bị
1. Yêu cầu về phạm vi cung cấp vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp (VTTB B cấp)
- Toàn bộ vật tư, thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải có xuất xứ hàng hóa rõ ràng, là hàng mới 100%, đảm bảo chất lượng đáp ứng đặc tính kỹ thuật theo theo bảng dưới đây:
	Stt
	Tên vật tư, thiết bị
	Chất lượng vật tư, thiết bị
	Nhà sản xuất/Nhà cung cấp

	1 
	Máy lạnh
(1,5HP-2,0HP-2,5HP)
	Hàng mới 100%, đảm bảo chất lượng đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt và theo bảng đặc tính vật tư thiết bị
	Nhà thầu khai báo

	2 
	Bột bả,
Sơn nước,
Sơn chống thẩm
	Hàng mới 100%, đảm bảo chất lượng đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt và theo bảng đặc tính vật tư thiết bị
	Nhà thầu khai báo


2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:
- Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế và theo E-HSMT.
- Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”.
- Nhà thầu cung cấp kèm theo E-HSDT Catalogue hoặc Datasheet hoặc Specification hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị có yêu cầu "Catalogue/Datasheet/Specification kèm theo".
- Nhà thầu phải cung cấp vật tư, thiết bị có thông số, yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT; thuyết minh, bản vẽ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt được đính kèm phát hành cùng E-HSMT này.
- Đối với các vật tư thiết bị có mô tả "hoặc tương đương", khi nhà thầu chào sản phẩm tương đương phải đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu tại E-HSMT.
- Đối với các vật tư thiết bị có yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu), Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Ghi chú:
- Đối với các vật tư, thiết bị nêu tại Mục A, B sau đây: Nhà thầu chào 01 (một) ký mã hiệu, nhãn hiệu, 01 (một) hãng sản xuất, 01 (một) xuất xứ cho hàng hoá đối với mỗi loại vật tư, thiết bị.
- Nhà thầu đính kèm theo E-HSDT file mềm định dạng excel, word, ... bảng thông số kỹ thuật vật tư thiết bị. Bảng thông số kỹ thuật nhà thầu phải nêu các đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu tại các bảng thông số tại mục A, B.
- Thông số và yêu cầu kỹ thuật vật tư nhà thầu cấp phải đảm bảo yêu cầu thiết kế.
	Tiêu chuẩn đánh giá đặc tính kỹ thuật, Vật tư thiết bị chính do nhà thầu cung cấp, cụ thể như sau:
A. Vật tư thiết bị điện:
A.1. Máy lạnh 1,5HP-2,0HP-2,5HP:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất: Daikin hoặc tương đương
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	3
	Năm sản xuất: ≥ 2025
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	4
	Máy lạnh 1 chiều, trang bị inverter tiết kiệm điện
	Đáp ứng
	

	5
	Nguồn điện:
+ 220-240V, 50Hz;
+ 220-230V, 60Hz.
	Đáp ứng
	

	6
	Máy lạnh 1,5HP
	
	

	6.1
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	6.2
	Công suất: ≥ 1,5HP
	Đáp ứng
	

	6.3
	Lưu lượng gió: ≥ 5,0 m3/phút
	Đáp ứng
	

	7
	Máy lạnh 2,0HP
	
	

	7.1
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	7.2
	Công suất: ≥ 2,0HP
	Đáp ứng
	

	7.3
	Lưu lượng gió: ≥ 6,5 m3/phút
	Đáp ứng
	

	8
	Máy lạnh 2,5HP
	
	

	8.1
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	8.2
	Công suất: ≥ 2,5HP
	Đáp ứng
	

	8.3
	Lưu lượng gió: ≥ 7,4 m3/phút
	Đáp ứng
	

	9
	Đầy đủ phụ kiện lắp đặt (Dàn lạnh, dàn nóng, giá đỡ, điều khiển, …)
	Đáp ứng
	

	10
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
	Nhà thầu nêu cụ thể
	

	11
	Catalogue/Datasheet/Specification kèm theo
	Đáp ứng
	


B. Vật liệu xây dựng:
	STT 
	Mô tả 
	Yêu cầu 
	Nhà thầu chào

	1
	Xi măng
	 
	 

	1.1
	Loại: PC40
	Đáp ứng
	 

	1.2
	Nhà sản xuất: Hà Tiên, Nghi Sơn, Hoàng Thạch
	Nhà thầu nêu cụ thể
	 

	2
	Cát xây dựng
	 
	 

	2.1
	Nguồn cung 
	Nêu rõ nơi sản xuất/khai thác
	 

	2.2
	Chủng loại: Theo thiết kế, phù hợp với công việc xây dựng
	Đáp ứng
	 

	2.3
	Yêu cầu khác: Cát sông, suối, sạch, không bị nhiễm mặn
	Đáp ứng
	 

	3
	Gạch ốp, lát
	 
	 

	3.1
	Nhà sản xuất: Đồng Tâm, Viglacera, Prime, Taicera
	Nhà thầu nêu cụ thể
	 

	3.2
	- Kích thước, các yêu cầu kỹ thuật: Theo thiết kế;
- Màu sắc và chủng loại: Được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công.
	Đáp ứng
	 

	4
	Bột bả, sơn nước
	 
	 

	4.1
	Nhà sản xuất: Dulux, Jotun, Nippon
	Nhà thầu nêu cụ thể
	 

	4.2
	- Các yêu cầu kỹ thuật: Theo thiết kế;
- Màu sắc sơn phủ: Theo hiện trạng công trình.
	Đáp ứng
	 

	5
	Sơn chống thấm
	 
	 

	5.1
	Nhà sản xuất: Dulux, Jotun, Nippon, Sika
	Nhà thầu nêu cụ thể
	 

	5.2
	Các yêu cầu kỹ thuật: Theo thiết kế.
	Đáp ứng
	 

	6
	Thiết bị vệ sinh và phụ kiện
	 
	 

	6.1
	Nhà sản xuất: TOTO, Inax, Caesar
	Nhà thầu nêu cụ thể
	 

	6.2
	Các yêu cầu kỹ thuật: Theo thiết kế.
	Đáp ứng
	 


V. Yêu cầu các thông số bảo hành
Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:
	TT
	Các thông số/yêu cầu
	Yêu cầu tối thiểu
	Đề xuất của nhà thầu 

	I
	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP, VTTB B CẤP
	
	

	1
	Công trình: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Gia Nghĩa năm 2026.
	12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng
	


VI. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	
	Các file bản vẽ pdf upload lên hệ thống
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