## Mẫu số 21

THỦ TỤC VÀ MẪU BỔ SUNG, HIỆU CHỈNH                                                              CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

Ngày:

Thư mời thầu số:

NỘI DUNG

1.	Quy định chung

2.	Nhật ký công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

3.	Tài liệu tham khảo

CÁC PHỤ LỤC

- Yêu cầu của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc (Mẫu số 22)

- Đề xuất của nhà thầu về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc (Mẫu số 23)

- Dự toán bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc do Nhà thầu lập (Mẫu số 24)

- Phê duyệt dự toán của Chủ đầu tư (Mẫu số 25)

- Phê duyệt của Chủ đầu tư về việc thực hiện bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc (Mẫu số 26)

- Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc (Mẫu số 27)

Thủ tục bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

1.	Quy định chung

Phần này quy định quy trình thủ tục và các mẫu để thực hiện công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc trong quá trình thực hiện Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng.

Trình tự bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc theo quy trình 5 bước, cụ thể như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư phát hành văn bản yêu cầu Nhà thầu bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc theo Hợp đồng đã ký (Mẫu số 22);

Bước 2: Nhà thầu lập hồ sơ đề xuất căn cứ trên các yêu cầu của Chủ đầu tư và trình Chủ đầu tư (Mẫu số 23);

Bước 3: Nhà thầu lập dự toán để thực hiện các hạng mục công việc bổ sung, hiệu chỉnh để trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt (Mẫu số 24);

Bước 4: Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt dự toán trên cơ sở tài liệu do Nhà thầu trình (Mẫu số 25);

Bước 5:

a) Trường hợp các hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh Hợp đồng đã có đơn giá hoặc cơ chế điều chỉnh giá nêu cụ thể trong ĐKC:

Chủ đầu tư ban hành văn bản thống nhất với đề xuất của Nhà thầu để Nhà thầu triển khai thực hiện các hạng mục công việc bổ sung, hiệu chỉnh (mẫu văn bản phê duyệt của Chủ đầu tư quy định tại Mẫu số 26);

b) Trường hợp các hạng mục bổ sung là các phát sinh chưa có đơn giá hoặc chưa được thể hiện trong cơ chế điều chỉnh giá nêu trong ĐKC, các bên thương thảo và thống nhất các nội dung bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc. Việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc phải được sự thống nhất của cả hai bên, thể hiện dưới hình thức Phụ lục Hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật (mẫu văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng quy định tại Mẫu số 27).

2.	Nhật ký về công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

Nhà thầu chịu trách nhiệm lập và cập nhật Nhật ký về công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc, trong đó thể hiện tình trạng hiện hành của Đề xuất về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc, thẩm quyền của các bên, như nêu trong Phụ lục. Thông tin đưa vào Nhật ký phải là thông tin cập nhật. Nhà thầu sẽ kèm 01 bản sao của Nhật ký này trong báo cáo tiến độ hàng tháng đệ trình cho Chủ đầu tư.

3.	Tài liệu tham khảo

## Mẫu số 22

Yêu cầu của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

(Tên và logo của Chủ đầu tư)

Kính gửi:  [Tên và địa chỉ của Nhà thầu ]

Người nhận:  [Tên và chức danh]

Tên Hợp đồng:  [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng:  [Số Hợp đồng]

Căn cứ vào Hợp đồng nêu trên, yêu cầu quý công ty chuẩn bị và đệ trình đề xuất của Nhà thầu về việc bổ sung, hiệu chỉnh hạng mục công việc liệt kê dưới đây trong thời gian [    ] ngày kể từ ngày ghi trên thư này[hoặc ngày cụ thể].

1.	Tên của bổ sung, hiệu chỉnh:  [   ]

2.	Số tham chiếu của Yêu cầu bổ sung, hiệu chỉnh:  [   ]

3.	Mô tả tóm tắt về bổ sung, hiệu chỉnh:  [Mô tả]

4.	Công trình và/hoặc số của hạng mục vật tư thiết bị liên quan đến bổ sung, hiệu chỉnh:

5.	Số tham chiếu của bản vẽ và/hoặc tài liệu kỹ thuật:

Bản vẽ/Tài liệu số	  Mô tả

6.	Điều kiện cụ thể hoặc yêu cầu đặc thù đối với hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [Mô tả]

7.	Các ĐKC:

(a)	Yêu cầu Nhà thầu chào chi phí phát sinh (nếu có) hoặc chi phí giảm do bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc cho Chủ đầu tư.

(b)	Chi phí đề xuất phải được kèm theo đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (nếu có) để hoàn thành thực hiện công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc.

(c)	Nếu Nhà thầu không thống nhất việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc do không tương thích với các điều khoản khác của Hợp đồng hoặc do không đảm bảo yêu cầu an toàn cho Công trình, đề nghị Nhà thầu nêu rõ trong đề xuất của Nhà thầu.

(d)	Nhân lực, thiết bị cần thiết của Nhà thầu để thực hiện việc tăng hoặc giảm khối lượng công việc theo yêu cầu.

(e)	Nhà thầu không được phép tiến hành thực hiện công việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc nếu chưa được sự chấp thuận của Chủ đầu tư bằng văn bản về việc bổ sung, hiệu chỉnh cũng như chi phí liên quan.

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 23

Đề xuất của Nhà thầu về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

(Tên và logo của Nhà thầu)

Kính gửi:  [Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư ]

Tên Hợp đồng:  [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng:  [Số Hợp đồng]

Căn cứ yêu cầu của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh số [    ], bằng thư này, chúng tôi xin đệ trình đề xuất của chúng tôi như sau:

1.	Tên hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [Tên]

2.	Đề xuất bổ sung, hiệu chỉnh số:  [Số tham chiếu của đề xuất này]

3.	Mô tả tóm tắt về hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [Mô tả]

4.	Lý do bổ sung, hiệu chỉnh:  [Lý do]

5.	Công trình và/hoặc hạng mục vật tư thiết bị liên quan đến hạng mục bổ sung/hiệu chỉnh:  [   ]

6.	Số hiệu bản vẽ và/hoặc tài liệu kỹ thuật tham chiếu cho hạng mục bổ sung/hiệu chỉnh:

Bản vẽ/ Tài liệu số.	Mô tả

7.	Chi phí tăng/giảm đối với Giá hợp đồng do việc bổ sung, hiệu chỉnh:

(Giá trị)

(a)	Vật tư

(b)	Thiết bị xây dựng chính

(c)	Nhân công tại công trường (Tổng giờ___)

(d)	Các hợp đồng thầu phụ

(e)	Vật liệu và nhân công phụ trợ

(f)	Giám sát thi công tại công trường

(g)	Lương cho đội ngũ nhân viên tại văn phòng

Tư vấn quản lý		 giờ  	 lương/giờ

Tư vấn dự án		 giờ  	 lương/giờ

Tư vấn phụ trách thiết bị__	 giờ  	 lương/giờ

Mua sắm		 giờ  	 lương/giờ

Trợ lý		giờ  	 lương/giờ

Tổng		 giờ

(h)	Chi phí khác (máy tính, đi lại, v.v.)

(i)	Chi phí quản lý hành chính, 	 % của hạng mục

(j)	Thuế và phí hải quan

Tổng giá trị trọn gói của hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh

[Tổng các hạng mục từ (a) đến (j)]

9.	Thời gian bổ sung vào Thời gian hoàn thành do việc bổ sung, hiệu chỉnh

10.	Hiệu chỉnh các Thông số bảo đảm

11.   Hiệu chỉnh các điều kiện, điều khoản khác của Hợp đồng

12.	Hiệu lực của đề xuất này:  trong vòng [    ] ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được đề xuất

13.	Các điều kiện khác:

(a)	Đề nghị Chủ đầu tư thông báo cho chúng tôi về việc chấp nhận, góp ý hoặc không chấp nhận cho đề xuất này trong vòng [    ] ngày kể từ ngày nhận được đề xuất này.

(b)	Giá trị tăng và/hoặc giảm sẽ được tính toán hiệu chỉnh Giá hợp đồng.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## Mẫu số 24

Dự toán bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc do Nhà thầu lập

(Tên và logo của Nhà thầu)

Kính gửi:  [Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư ]	Ngày:

Người nhận:  [Tên và chức danh]

Tên Hợp đồng:  [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng:  [Số Hợp đồng]

Căn cứ yêu cầu của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục của công việc, căn cứ các quy định của Hợp đồng, chúng tôi xin thông báo giá trị dự toán ước tính như nêu dưới đây.

1.	Tên hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [Tên]

2.	Đề xuất bổ sung, hiệu chỉnh số:  [Số tham chiếu của đề xuất này]

3.	Mô tả tóm tắt về hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [Mô tả]

4.	Giá trị dự toán các hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [    ]

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## Mẫu số 25

Phê duyệt dự toán của Chủ đầu tư

(Tên và logo của Chủ đầu tư)

Kính gửi:  [Tên và địa chỉ của Nhà thầu ]	Ngày:

Tên Hợp đồng:  [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng:  [Số Hợp đồng]

Chúng tôi phê duyệt dự toán cho việc thực hiện bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc như sau:

1.	Tên hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [Tên]

2.	Đề xuất bổ sung, hiệu chỉnh số:  [Số tham chiếu của đề xuất này]

3.	Dự toán do Nhà thầu lập kèm theo Thư số:  [    ]

4.	Giá trị dự toán:  [     ]

5.	Mô tả tóm tắt về hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [Mô tả]

Đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## Mẫu số 26

Phê duyệt của Chủ đầu tư về việc thực hiện bổ sung, hiệu chỉnh                   các hạng mục công việc

(Tên và logo Chủ đầu tư)

Ngày:

Kính gửi:  [Tên và địa chỉ của Nhà thầu ]

Tên Hợp đồng:  [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng:  [Số Hợp đồng]

Chúng tôi phê duyệt bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc dưới đây vào Hợp đồng [______], và thống nhất hiệu chỉnh Giá hợp đồng, Thời gian hoàn thành và/hoặc các điều kiện khác của hợp đồng theo Hợp đồng, cụ thể như sau:

1.	Tên của hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [   ]

2.	Nội dung bổ sung, hiệu chỉnh:  [   ]

3.	Số tham chiếu của thỏa thuận bổ sung, hiệu chỉnh: [     ]

4.	Giá thỏa thuận:

Số tham chiếu: [Số]	Ngày:  [Ngày]

Giá trị nội tệ [Giá trị]

5.	Hiệu chỉnh Thời gian hoàn thành:

Không thay đổi	Số ngày tăng [    ]	Số ngày giảm [    ]

6.	Các ảnh hưởng khác, nếu có

Chủ đầu tư:

## Mẫu số 27

Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

Ngày:

Tên Hợp đồng:  [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng:  [Số Hợp đồng]

Số Phụ lục Hợp đồng:

Chúng tôi gồm:

Chủ đầu tư:

Nhà thầu:

Chúng tôi thống nhất thỏa thuận bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc dưới đây vào Hợp đồng [____], và thống nhất hiệu chỉnh Giá hợp đồng, Thời gian hoàn thành và/hoặc các điều kiện khác của hợp đồng theo Hợp đồng, cụ thể như sau:

1.	Tên của hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh:  [    ]

2.	Nội dung bổ sung, hiệu chỉnh:  [     ]

3.	Số tham chiếu của thỏa thuận bổ sung, hiệu chỉnh: [     ]

4.	Giá thỏa thuận:

Số tham chiếu:  [Số]	Ngày:  [Ngày]

Giá trị nội tệ [Giá trị]

5.	Hiệu chỉnh thời gian hoàn thành

Không thay đổi	Số ngày tăng [    ]	Số ngày giảm [    ]

6.	Các ảnh hưởng khác, nếu có

Chủ đầu tư	______________________________

Nhà thầu

## Mẫu số 28

Tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng

Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: Tổng thời gian thực hiện gói thầu là 240 ngày. Trong đó:

- Khảo sát, lập TKBVTC-DT: 40 ngày.

- Lập các hồ sơ thỏa thuận theo quy định tại Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/02/2021 (Phụ lục 2), Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 và các thỏa thuận còn lại trong giai đoạn TKBVTC với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền: Thực hiện đồng thời trong giai đoạn Khảo sát, lập TKBVTC-DT.

- Cung cấp vật tư, thiết bị, và thi công xây lắp:

+ Cung cấp, vận chuyển các thiết bị điện (kể cả phần thiết bị, vật tư ngoại nhập), PCCC và phụ kiện liên quan đến công trường: 120 ngày.

Giai đoạn thi công: Thực hiện ngay sau khi đã có Quyết định phê duyệt TKBVTC-DT và hoàn tất các thỏa thuận về xây dựng với các cơ quan thẩm quyền.

Nhà thầu phải tổ chức thi công các công tác không cần cắt điện trước để đảm bảo tiến độ thi công chung dự án.

+ Thi công các hạng mục xây dựng (gồm phần không và có cắt điện).

+ Thi công các hạng mục điện

+ Thi công các hạng mục PCCC, tiếp địa….

+ Nghiệm thu từng giai đoạn theo lịch cắt điện.

+ Nghiệm thu các hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng.

+ Đối với các giai đoạn đăng ký cắt điện thi công, Nhà thầu phải lập Biện pháp thi công cụ thể để trình Chủ đầu tư và đơn vị quản lý điều độ thẩm quyền

+ Hoàn thành các hồ sơ hoàn công theo từng giai đoạn, thực hiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán giai đoạn.

+ Phối hợp với Chủ đầu tư để trình Sở Công thương tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo qui định.

## Mẫu số 29

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ XEM XÉT PHÊ DUYỆT

Căn cứ theo Điều […] ĐKC, Nhà thầu phải chuẩn bị, và/hoặc yêu cầu Nhà thầu phụ chuẩn bị và trình Đại diện Chủ đầu tư các tài liệu sau theo như các yêu cầu tại Điều […] ĐKC cùng các điều khoản có liên quan để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt:

Dưới đây là một ví dụ, có thể hiệu chỉnh bảng danh sách này, phụ thuộc vào quyết định của Chủ đầu tư và các thỏa thuận thống nhất của các bên

| Nội dung | Loại tài liệu và số lượng(1) | Thời gian(2) | Mục đích trình(3) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Danh sách tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng | …P/…E | 1 tháng | A |
| - Sơ đồ bố trí mặt bằng chung cho thiết bị máy móc | …P/…E | Theo Biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | …P/…E | 2 tháng & hàng tháng | A |
| - Tài liệu, bản vẽ, quy cách kỹ thuật chung và chi tiết cho các hạng mục thiết bị cơ điện | …P/…E | Theo Biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Tài liệu, bản vẽ chung và chi tiết cho phần xây dựng | …P/…E | Theo Biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Tài liệu, bản vẽ chung và chi tiết cho khu vực bãi thi công và các công trình tạm | …P/…E | 3 tháng | A |
| - Bản vẽ đã được phê duyệt | …P/…R/…E | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt | A |
| - Bản vẽ hoàn công | …P/…R/…E | Để nghiệm thu bàn giao công trình (chấp nhận tạm thời) | A |
| - Sơ đồ mạng đường găng và sơ đồ thanh ngang như đã thống nhất | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Kế hoạch quản lý chất lượng | …P/…E | 3 tháng | I |
| - Tài liệu hướng dẫn quy trình quản lý chất lượng | …P/…E | 3 tháng | I |
| - Kế hoạch thử nghiệm kiểm định chung của dự án | …P/…E | 6 tháng | A |
| - Kế hoạch thử nghiệm kiểm định chi tiết | …P/…E | 3 tháng trước khi thử nghiệm & theo biểu thời gian đệ trình các tài liệu của NT | A |
| - Tiến độ và quy trình nghiệm thu | …P/…E | 5 tháng trước khi thử nghiệm | A |
| - Báo cáo kết quả thử nghiệm | …P/…E | Sau khi thử nghiệm | I |
| - Quy trình thử nghiệm khi hoàn thành (bao gồm các đường cong hiệu chỉnh) | …P/…E | 5 tháng trước khi thử nghiệm | A |
| - Đọc kết quả thử nghiệm khi hoàn thành | …P/…E | Khi kết thúc thử nghiệm | I |
| - Báo cáo chạy tin cậy | …P/…E | 2 tuần sau khi thử nghiệm | A |
| - Báo cáo thử nghiệm các thông số bảo đảm sơ bộ | …P/…E | 2 tuần sau khi thử nghiệm | A |
| - Báo cáo thử nghiệm các thông số bảo đảm chính thức | …P/…E | 60 ngày sau khi thử nghiệm | A |
| - Kế hoạch quản lý an toàn trên công trường | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Kế hoạch quản lý môi trường thi công | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Các quy trình trên công trường | …P/…E | 3 tháng | A |
| - Hệ thống cấp phép thực hiện công việc (bản dự thảo) | …P/…E | 1 tháng trước khi được yêu cầu sử dụng, áp dụng. | A |
| - Tiến độ, chương trình và chuyên mục đào tạo | …P/…E | 5 tháng trước khi bắt đầu đào tạo | A |
| - Các chuyên mục đào tạo chi tiết | …P/…E | 3 tháng trước khi được yêu cầu sử dụng, áp dụng. | A |
| - Các tiêu chuẩn kỹ thuật dự án | …P/…E | Trong vòng 4 tháng & theo biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng - bản dự thảo | …P/…E | 12 tháng trước khi nghiệm thu | I |
| - Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng - bản cuối | …P/…E | Trước khi chạy tin cậy | I |
| - Danh sách các hợp đồng thầu phụ và đơn đặt hàng | …P/…E | Theo biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | I |
| - Hồ sơ năng lực thầu phụ | …P/…E | Theo biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Tiến độ đấu nối | …P/…E | 1 tháng & hàng tháng | I |
| - Kế hoạch làm việc | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Báo cáo tiến độ hàng tháng | …P/…E | Hàng tháng | I |
| - Báo cáo tóm tắt tình hình trên công trường (báo cáo tiến độ hàng tuần) | …P/…E | Hàng tuần | I |
| - Hình ảnh (theo bộ) | …P/…E | Hàng tháng & để nghiệm thu bàn giao công trình (chấp nhận tạm thời) | I |
| - Quy trình xây dựng, lắp đặt | …P/…E | 3 tháng | A |
| - Khu vực văn phòng làm việc của Nhà thầu (chỉ cần thông tin về vị trí) | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Văn phòng công trường (tiến độ vật tư và bản vẽ) | …P/…E | 1 tháng | I |
| - Các bộ tiêu chuẩn, quy phạm | …P/…E | 2 tháng sau khi danh sách tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng được phê duyệt | I |
| - Sơ đồ tổ chức thực hiện của Nhà thầu | …P/…E | 1 tháng | I |
| - Báo cáo nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống nước làm mát | …P/…E | 12 tháng | A |
| - Báo cáo quan trắc môi trường hàng quý | …P/…E | Hàng quý | I |

Ghi chú:

(1): P = Bản gốc (cứng); R = Bản sao (chụp); E = Bản điện tử (mềm); Số lượng có nghĩa là số lượng cần thiết cho mỗi loại.

(2): Thời gian tháng được tính từ Ngày hiệu lực của hợp đồng;

Các Bên thống nhất tiến độ trình nói trên sẽ được hoàn thiện trong cuộc họp triển khai thực hiện.

(3): A = Để duyệt chấp thuận/Xem xét/Góp ý; I = Để trao đổi thông tin/tham khảo.

## Mẫu số 30

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU PHỤ

| STT | Hạng mục | Tên nhà thầu phụ | Quốc tịch | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị chính |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Thiết bị khác |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Xây dựng |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Lắp đặt |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Khác |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế |  |  |  |
| 2 | Bảo hiểm |  |  |  |
| 3 | Vận chuyển |  |  |  |
| 4 | Khác |  |  |  |

Ghi chú:

- “Thiết bị chính” được xác định trên cơ sở tính chất đặc trưng của từng dự án và theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- “Xây dựng” bao gồm các nhà cung cấp vật liệu xây dựng, nhà thầu (phụ) xây dựng.

Chi phí được tính bằng đồng tiền theo quy định của Hợp đồng