# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên đề án: Tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026.

- Tên gói thầu: Dịch vụ tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026

- Chủ đầu tư: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khuyến công

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Kinh phí khuyến công quốc gia năm 2026)

+ Thời gian tổ chức: Từ 10/6/2026-14/6/2026;

+ Địa điểm tổ chức: Tại Quảng trường TTTM Vincom Mega Mall Vincom Royal City - Số 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Quy mô chung:

- Tổ chức được 01 HCTL, dự kiến tổng quy mô tương đương diện tích 300 gian hàng tiêu chuẩn (9m2/gian hàng), gồm: 900 m2 triển lãm và 200 gian hàng.

* Khu vực HCTL

Gồm 200 gian tiêu chuẩn trong các nhà tiền chế (kích thước gian hàng 3m x 3m x 2,5m); khung nhôm, vách cadivi, thiết bị kèm theo 01 bàn thông tin, 02 ghế (có váy quây, thắt nơ đỏ), 02 bóng tuýp LED, 01 ổ cắm đôi 3 chấu, bảng tên.

-  01 khu vực không gian Triển lãm diện tích 900m2 (tương đương diện tích 100 gian hàng tiêu chuẩn) với hệ thống bục, giá, kệ, biển, thiết bị holobox, màn hình led để trưng bày, trình chiếu, giới thiệu, xúc tiến tiêu thụ cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp và các sản phẩm CNNT nói chung của các cơ sở CNNT trên toàn quốc; trình chiếu các mô hình sản xuất, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của một số doanh nghiệp tiêu biểu; đặc biệt là sản phẩm của các đơn vị đạt chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.

* Các hạng mục khác: Cổng chào, sân khấu, khu vực Ban tổ chức, trang trí tiểu cảnh, hạng mục phụ trợ,…

* Lễ Khai mạc Hội chợ triển lãm bao gồm các hoạt động:

- Văn nghệ chào mừng;

- Phát biểu chào mừng, khai mạc;

- Tuyên bố, cắt băng khai mạc HCTL;

- Tham quan gian hàng HCTL, các sản phẩm CNNT tiêu biểu, đặc trưng của các địa phương.

* Các hoạt động trong thời gian Hội chợ triển lãm

- Tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ cho các cơ sở CNNT trong việc: Áp dụng các hệ thống quản lý sản xuất hiện đại và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm; tư vấn xây dựng thương hiệu; thiết kế bao bì mẫu mã; tư vấn các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp đổi mới công nghệ.

- Tổ chức các chương trình giao lưu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, gặp gỡ trao đổi, tìm kiếm cơ hội, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh; trao đổi thông tin về diễn biến tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn các tỉnh, thành trong cả nước.

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyển đổi xanh và sản xuất bền vững.

- Tư vấn, tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác, liên doanh, liên kết giữa thương mại với sản xuất, kết nối cung cầu giữa nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng và ký kết các hợp đồng kinh tế.

* Tuyên truyền, quảng bá

- Giới thiệu hoạt động của HCTL trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo, Đài phát thanh và Truyền hình Trung ương, địa phương để thu hút khách tham dự và tham quan.

- Đăng thông tin quảng cáo HCTL trên các báo, tạp chí, ấn phẩm: Báo Công Thương, Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Cục ĐCK, Trung tâm và các trang thông tin của các địa phương trên cả nước, ...

- In tờ gấp, vé mời, catologue chương trình HCTL phát hành rộng rãi.

- Đăng tải thông tin trên một số website chuyên về lĩnh vực HCTL trong và ngoài nước; các nền tảng mạng xã hội.

- Căng panô, cờ phướn giới thiệu HCTL quanh khu vực tổ chức HCTL và khu vực đông dân cư trong thành phố.

- Giới thiệu các thông tin chính của HCTL đến các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước qua công tác gửi thư, E-Mail, Zalo, Facebook,...

2. Mục tiêu công việc:

2.1. Mục tiêu chiến lược

HCTL được tổ chức với mục tiêu then chốt là tăng cường khả năng tiếp cận thị trường của các cơ sở CNNT, tạo động lực cho quá trình phục hồi sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm CNNT trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

Sự kiện hướng tới hình thành một không gian xúc tiến thương mại tổng hợp, nơi các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có thể trực tiếp tiếp cận khách hàng, đối tác phân phối, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật - tư vấn, qua đó góp phần thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và tăng cường khả năng hội nhập thị trường.

Bên cạnh đó, HCTL nhằm cụ thể hóa định hướng hỗ trợ sản xuất sạch hơn, ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong tiêu thụ sản phẩm CNNT, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương và chủ trương chung của Chính phủ về nâng cao năng lực sản xuất ở khu vực nông thôn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hỗ trợ quảng bá và phát triển thị trường cho các cơ sở CNNT: Tạo cơ hội để doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng, các nhà phân phối, các đối tác thương mại. Góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển thêm các kênh bán hàng mới, đặc biệt là kênh bán lẻ hiện đại và kênh trực tuyến.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm CNNT: Tạo môi trường để doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng, mô hình thiết kế - bao bì - mẫu mã mới. Thúc đẩy cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn thị trường đô thị và các chuỗi cung ứng quy mô lớn.

- Tăng cường kết nối giao thương và hợp tác sản xuất – kinh doanh: Tổ chức các phiên kết nối cung cầu, gặp gỡ doanh nghiệp – nhà phân phối – các đối tác. Hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp CNNT với các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, thương mại điện tử, chuyển đổi số. Khuyến khích hình thành các liên kết vùng, liên kết ngành trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm CNNT. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các công cụ số trong quảng bá sản phẩm: Quảng bá trực tuyến, livestream sản phẩm. Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng thương hiệu số, chuẩn hóa hình ảnh, nội dung marketing nhằm tăng năng lực cạnh tranh trên các nền tảng online.

- Góp phần thực hiện chủ trương phát triển sản xuất bền vững và chuyển đổi xanh: Lồng ghép các nội dung tư vấn về tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, tiêu chuẩn – quy chuẩn sản phẩm thân thiện môi trường. Khuyến khích giới thiệu các mô hình sản xuất xanh, sản phẩm sinh thái, sản phẩm tái chế hoặc thân thiện môi trường.

- Tăng cường nhận diện và khẳng định vị thế sản phẩm CNNT Việt Nam: Tạo dựng hình ảnh mạnh mẽ, chuyên nghiệp của sản phẩm CNNT trong mắt người tiêu dùng, đối tác và thị trường.

- Khẳng định vai trò của CNNT trong phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy tinh thần tự hào và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng Việt Nam chất lượng cao.

2.3. Mục tiêu về tác động dài hạn

Bên cạnh các mục tiêu trước mắt, HCTL còn hướng đến các tác động bền vững sau:

- Xây dựng nền tảng xúc tiến thương mại lâu dài cho doanh nghiệp CNNT: Tạo dựng một mô hình HCTL chất lượng, chuyên nghiệp và có thương hiệu riêng, trở thành sự kiện thường niên có sức hút, góp phần hình thành thói quen tiếp cận sản phẩm CNNT cho người tiêu dùng đô thị.

- Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn: Thông qua việc nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp, cơ sở CNNT tăng doanh thu, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp – dịch vụ.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khuyến công: Thông qua HCTL, các cơ quan quản lý có thêm dữ liệu thực tiễn về năng lực sản xuất, mô hình kinh doanh và nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, cơ sở CNNT, làm cơ sở xây dựng và điều chỉnh chính sách khuyến công phù hợp với thực tiễn phát triển.

- Thúc đẩy liên kết vùng và định hướng phát triển bền vững sản phẩm CNNT: Sự kiện là nền tảng để hình thành các mạng lưới doanh nghiệp – nhà phân phối – nhà cung cấp dịch vụ – tổ chức tư vấn, qua đó tạo hệ sinh thái phát triển bền vững cho sản phẩm CNNT, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh diễn ra mạnh mẽ.

2.4. Khái quát mục tiêu tổng hợp

Tóm lại, HCTL hướng đến xây dựng một không gian xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại và mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu lớn của ngành Công Thương:

- Phát triển CNNT bền vững;

- Tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam;

- Thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước;

- Khẳng định vai trò của công tác khuyến công trong hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn mới.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung:

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức HCTL, bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Cục ĐCK), phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan để triển khai thành công HCTL và các sự kiện liên quan đúng theo mục tiêu đề ra.

- Tuyên truyền, vận động các địa phương, các cơ sở CNNT, các nhà phân phối, đại lý trong nước, người tiêu dùng tham gia HCTL.

- Tổ chức HCTL phải tiết kiệm, phối hợp đồng bộ với các nội dung khác để mang lại hiệu quả cao nhất.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trong và ngoài khu vực nơi tổ chức HCTL; giữ vệ sinh chung, không xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng.

3.2. Tiến độ nghiệm thu

Căn cứ vào thời gian tổ chức sự kiện, Nhà thầu được khuyến khích khảo sát hiện trường, mặt bằng, điều kiện vận chuyển, lắp dựng, cấp điện, thời gian được phép thi công và các điều kiện liên quan trước khi lập hồ sơ dự thầu. Việc không khảo sát hoặc khảo sát không đầy đủ không phải là căn cứ để gia hạn tiến độ thực hiện. Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công, huy động nhân lực, thiết bị bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư và không làm ảnh hưởng thời điểm diễn ra chương trình. Trường hợp chậm tiến độ ảnh hưởng đến công tác khai mạc, vận hành hoặc tổ chức sự kiện được xem là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng.

Các nội dung chính cần đảm bảo đúng tiến độ nghiệm thu

| STT | Nội dung | Khối lượng thực hiện | Đơn vị tính | Ngày nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ vệ sinh, điện nước, an ninh, PCCC |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt nhà vệ sinh lưu động: | 4,00 | buồng | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 2 | Cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ vệ sinh khu nhà vệ sinh: | 1,00 | gói | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 3 | Thiết bị PCCC: bình cứu hỏa đảm bảo tiêu chuẩn PCCC | 160 | bình | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 4 | Điện, nước và nhân công trực điện, nước, chi tiết gồm: |  |  |  |
| - | Hệ thống đóng cắt và đường dây cung cấp điện đến các hạng mục sử dụng điện (các gian hàng, sân khấu, cổng, các thiết bị trang trí,…) đảm bảo an toàn | 1,00 | gói | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| - | Điện năng đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện | 1,00 | gói | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| - | Nước sạch đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện | 1,00 | gói | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 5 | Thùng nhựa đựng rác 120 lít, có bánh xe | 15,00 | Thùng | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 6 | Thuê sọt rác đặt trong gian hàng | 200 | Chiếc | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 2 | Thi công lắp dựng, vận hành Khu trưng bày sản phẩm CNNT tiêu biểu |  |  |  |
| 2.1 | Cổng chào |  |  |  |
| - | Thân cổng | 45,00 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Họa tiết lá 2 bên | 24 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.2 | Khu B1 + B2 (B2 đối xứng B1) |  |  |  |
| - | Chi tiết cây | 28 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết cột 01 | 13,2 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết cột 02 | 13,2 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết cột 03 | 8,8 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết cột 04 | 8,8 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết chữ 01(Bộ chữ hộp đèn) | 2 | Bộ | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết chữ 02 (Bộ chữ hộp đèn) | 6 | Bộ | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết vách 01 | 15 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết vách 02 | 12,4 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết trán gian hàng | 83,8 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.3 | Khu B3 |  |  |  |
| - | Chi tiết vách 01 | 28 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết bánh răng nhỏ | 1,8 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Chi tiết bánh răng lớn | 3,2 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bàn tròn | 4 | chiếc | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Ghế ngồi | 16 | chiếc | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.4 | Khu SK |  |  |  |
| - | Màn Led phục vụ trình chiếu, quảng bá thông tin, công nghệ, sản phẩm (sử dụng 05 ngày) | 21,5 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bo màn Led | 36 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Họa tiết lá cây hai bên | 32,4 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.5 | Khu B4 |  |  |  |
| - | Vòm bán nguyệt | 10,7 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bánh răng 1 | 0,5 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Lá 1 | 1 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Lá 2 | 0,5 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Pin năng lượng | 0,1 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bánh răng 2 | 0,6 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Quạt gió 1 | 4,4 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Quạt gió 2 | 7,6 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Quạt gió 3 | 8,6 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.6 | Hệ bục trưng bày |  |  |  |
| - | Xương sắt décor | 40 | Thanh | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Trụ gỗ trung tâm | 8,8 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Hệ đế | 17 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Led Madtrix IP68; full màu, tiêu chuẩn IP68 hoặc tương đương | 128 | m | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục C2 (4 hệ bục) | 26 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục C3 (2 hệ bục) | 17,2 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Vách | 3,4 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục | 5 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục A1 (5 hệ bục) | 44 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục A2 (28 hệ) | 64,4 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục A3 (44 hệ) | 79,2 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục A4 (2 hệ bục) | 11,2 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục L2 (3 hệ bục) | 5,4 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục L3 (1 hệ bục) | 2,3 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục A6 (2 hệ mỗi bục) | 9,4 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục A7 (2 hệ bục) | 9,4 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục A8 (3 hệ bục) | 4,5 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục A9 (1 hệ bục) | 1,3 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục P (1 hệ) | 32 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Giải pháp trình diễn tương tác Holobox | 2 | thiết bị | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Mô hình 3D sản phẩm phục vụ trình chiếu Holobox | 50 | sản phẩm | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| - | Khung ốp Holobox (02 chiếc) | 8,4 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.7 | Khu kỹ thuật Vách cadivi, bao gồm cửa ra vào | 1 | khu | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.8 | Cây cảnh Cao tối thiểu 60cm | 50 | cây | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.9 | Đèn pha led 20w | 14 | Chiếc | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.10 | Quạt điều hòa công suất 280W (sử dụng 5 ngày) | 10 | chiếc | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.11 | Hệ thống sàn cao hơn cốt chung 100mm: Khung, xương sắt hộp 40mm x80mm hàn liên kết, trên phủ gỗ MDF 18mm khu nhà C | 1056 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.12 | Thảm trải sàn khu nhà C | 1029 | m2 | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 2.13 | Phóng sự về sản phẩm CNNT tiêu biểu (thời lượng 15 phút) phát tại khu triển lãm | 1 | Phóng sự | Trước 11h ngày 09/6/2026 |
| 3 | Thi công lắp dựng và vận hành Khu hội chợ |  |  |  |
| 3.1 | Nhà tiền chế mái bạt chuyên dụng cho gian hàng | 4684 | m2 | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 3.2 | Đối trọng gia cố kết cấu | 65 | chiếc | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 3.3 | Đèn chiếu sáng chung: Đèn pha led 150w | 30 | chiếc | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 3.4 | Gian hàng tiêu chuẩn cadivi | 200 | gian | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 3.5 | Balet nhựa FUVI trải toàn bộ gian hàng | 1800 | m2 | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 3.6 | Khu ban tổ chức và bộ phận kỹ thuật: trực hội chợ, khu làm việc của hội chợ | 1,00 | khu | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 3.7 | Đối trọng gia cố kết cấu | 4,00 | chiếc | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 3.8 | Hàng rào phục vụ thi công | 2000 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| 4 | Thi công lắp dựng và vận hành khu nhà khai mạc |  |  |  |
| 4.1 | Hệ thống sân khấu |  |  |  |
| - | Hệ thống sàn sân khấu theo thiết kế được duyệt | 113,8 | m2 | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục lên xuống sân khấu | 3,6 | m2 | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Thảm trải sân khấu | 117 | m2 | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| 4.2 | Họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt | 55,8 | m2 | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| 4.3 | Họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt | 15,51 | m2 | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| 4.4 | Họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt | 13,3 | m2 | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| 4.5 | Màn hình LED và tháo dỡ, chi tiết gồm: |  |  |  |
| - | Màn hình LED | 29,75 | m2 | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Led Madtrix IP68; full màu, tiêu chuẩn IP68 hoặc tương đương | 107 | m | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Visual hình ảnh chiếu trên màn led | 1 | gói | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| - | Đối trọng gia cố kết cấu | 1 | chiếc | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| 4.6 | Hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ lễ khai mạc | 1 | gói | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| 4.7 | Nhà tiền chế khu vực lễ khai mạc, chi tiết gồm: |  |  |  |
| - | Nhà tiền chế (che phủ cả sân khấu và khu đại biểu) | 552 | m2 | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Đối trọng gia cố kết cấu | 8 | chiếc | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| 4.8 | Dịch vụ sắp xếp phục vụ lễ khai mạc (300 đại biểu), chi tiết gồm: |  |  |  |
| - | Ghế da chân quỳ VIP (da màu đen) | 32 | chiếc | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Bàn đại biểu , bàn lễ tân | 16 | chiếc | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Ghế đại biểu (ghế Banqued có phủ áo và thắt nơ) | 268 | chiếc | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục phát biểu (bao gồm hoa tươi để bục) | 1 | chiếc | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Quạt điều hòa công suất 280W | 10 | chiếc | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Thảm trải sàn nhà đại biểu và đường dẫn | 500 | m2 | Trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Quả cầu khai mạc | 6 | quả | Hoàn thành lắp đặt đưa vào sử dụng trước 19h ngày 09/6/2026 |
| - | Hệ thống bánh xe phục vụ kéo đẩy quả cầu khai mạc (số lượng 16 chiếc chia 2 bên) | 1 | gói | Hoàn thành lắp đặt đưa vào sử dụng trước 19h ngày 09/6/2026 |
| 5 | in ấn |  |  |  |
| - | In bộ kẹp file tài liệu mời tham gia: | 400 | Bộ | Trước 17h ngày 06/6/2026 |
| - | Thư mời tham dự khai mạc gồm: | 300 | Bộ | Trước 17h ngày 06/6/2026 |
| 6 | Thông tin truyền thông |  |  |  |
| - | Xây dựng video 3-5p giới thiệu về hội chợ, triển lãm quảng cáo trên nền tảng TichTok | 2 | video | Ngày 05/6/2026 |
| - | Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ phướn quảng cáo treo trên đường phố và trong khuôn viên hội chợ | 50 | chiếc | Trước 17h ngày 07/6/2026 |
| 7 | Thi công trang trí các điểm checkin, cổng |  |  |  |
| 7.1 | Tiểu cảnh số 1 - Chuyển động xanh 4.0 |  |  |  |
| - | Vách chính | 11,5 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 10,5 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Bánh răng da cam to | 3,1 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 2,6 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Bánh răng màu xanh phía trên | 1,6 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 1,2 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Bánh răng màu xanh phía phải | 1,9 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 1,5 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Bánh răng màu da cam nhỏ | 0,75 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 0,45 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Logo | 0,7 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 0,66 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Bộ lá | 1,8 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 1,4 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục để cây 1 | 1,2 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Bục để cây 2 | 0,3 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Cây cảnh trang trí | 7 | Chậu | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Hệ sàn | 18 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Thảm trải sàn | 18 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Đèn pha led 150w | 5 | chiếc | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| 7.2 | Tiểu cảnh số 2 - Kiến tạo xanh Công - Nông - Phát triển bền vững |  |  |  |
| - | Vách trung tâm | 7,8 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 7 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Họa tiết chiếc lá bo vách trung tâm | 14,5 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 13,5 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Logo | 0,7 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 0,5 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Vách tròn bên phải | 3 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 2,5 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Bánh răng nhỏ | 0,8 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 0,6 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Họa tiết trung tâm vách tròn bên phải | 1,25 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 1 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Bánh răng to | 1,8 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Mặt trước in poster backlit film | 1,5 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Cây cảnh trang trí | 7 | Chậu | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Hệ sàn | 18 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Thảm trải sàn | 18 | m2 | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Đèn pha led 150w | 5 | chiếc | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| 7.3 | Thi công, lắp dựng cổng chính |  |  |  |
| - | Cổng chào: | 1 | bộ | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Hệ thống điện chiếu sáng 90 dây led neon sign 12v chạy sáng viền cổng, 11 đèn pha led 150w hắt sáng cổng, dây nguồn 2,5mm có luồn ống gen | 1 | gói | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| - | Cây cảnh trang trí 2 bên cổng | 16 | Chậu | Trước 17h ngày 09/6/2026 |
| 7.4 | Pano tam giác đầu hồi các nhà tiền chế | 358 | m2 | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 7.5 | Pano tam giác đầu hồi các nhà tiền chế tiếp giáp 2 nhà nhỏ khu A và khu B | 66 | m2 | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 7.6 | Pano chạy dài các nhà tiền chế | 241 | m2 | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 7.7 | Pano sơ đồ, thông tin chương trình, | 13,2 | m2 | Trước 17h ngày 08/6/2026 |
| 7.8 | Standee chân sắt, lắp đặt và tháo dỡ: | 4 | chiếc | Trước 17h ngày 09/6/2026 |

3.3. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ (*) | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí thuê địa điểm, mặt bằng, vệ sinh môi trường và phục vụ |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí thuê mặt bằng đất trống (toàn bộ sân quảng trường) | Toàn bộ sân quảng trường | 1,00 | kỳ hội chợ |
| 1.2 | Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra hội chợ, triển lãm | (dọn dẹp rác, vận chuyển rác về khu tập kết theo quy định, duy trì vệ sinh sạch sẽ khu vực triển lãm, nhà Ban tổ chức và bộ phận kỹ thuật ...) | 1,00 | gói |
| 1.3 | Thuê dịch vụ dọn dẹp khu nhà vệ sinh, chi tiết gồm: |  |  |  |
| 1.3.1 | Cung cấp và lắp đặt nhà vệ sinh lưu động: | kích thước dài 1,3m x rộng 0,9m x cao 2,4m, chất liệu composite, đường cấp, đường thoát nước | 4,00 | buồng |
| 1.3.2 | Cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ vệ sinh khu nhà vệ sinh: | dụng cụ quét dọn, dung dịch rửa tay, nhân viên trực và dọn dẹp. | 1,00 | gói |
| 1.4 | Thuê dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tự; thiết bị PCCC, chi tiết gồm: |  |  |  |
| 1.4.1 | Bảo vệ ban ngày | 01 ngày trước khi diễn ra khai mạc, 05 ngày diễn ra chương trình và sau 01 ngày khi kết thúc chương trình | 7,00 | ngày |
| 1.4.2 | Bảo vệ ban đêm | 01 đêm trước khi diễn ra khai mạc, 04 đêm diễn ra chương trình và sau 01 đêm khi kết thúc chương trình | 6,00 | đêm |
| 1.4.3 | Thuê thiết bị PCCC: bình cứu hỏa đảm bảo tiêu chuẩn PCCC | bình cứu hỏa đảm bảo tiêu chuẩn PCCC | 160 | bình |
| 1.5 | Điện, nước và nhân công trực điện, nước, chi tiết gồm: |  |  |  |
| 1.5.1 | Thuê thiết bị, lắp đặt hệ thống đóng cắt và đường dây cung cấp điện đến các hạng mục sử dụng điện (các gian hàng, sân khấu, cổng, các thiết bị trang trí,…) đảm bảo an toàn | (các gian hàng, sân khấu, cổng, các thiết bị trang trí,…) | 1,00 | gói |
| 1.5.2 | Điện năng đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện |  | 1,00 | gói |
| 1.5.3 | Thuê người trực điện | trước 01 ngày diễn ra khai mạc, sau 01 ngày khi kết thúc chương trình và trong thời gian diễn ra sự kiện (03 người/1ca x 2 ca/ngày) | 7,00 | ngày |
| 1.5.4 | Nước sạch đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện | - Nước cho đối trọng (84 chiếc) - Nước sạch phục vụ cho khu vực nhà vệ sinh lưu động; | 1,00 | gói |
| 1.6 | Thuê thùng nhựa đựng rác 120 lít, có bánh xe |  | 15,00 | Thùng |
| 1.7 | Thuê sọt rác đặt trong gian hàng | 01 sọt rác/ 01gian | 200 | Chiếc |
| 2 | Chi phí khu trưng bày sản phẩm CNNT tiêu biểu | Thuê thiêt bị, lắp đặt và tháo dỡ hệ thống bục, biển trưng bày; trang trí; hệ thống màn hình LED, halobox trình chiếu, quảng bá, tuyên truyền; sắp đặt sản phẩm trưng bày trong khu triển lãm diện tích trưng bày 900m2 (được quy đổi tương đương diện tích 100 gian hàng tiêu chuẩn); trưng bày khoảng 1000 sản phẩm và bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, chi tiết gồm: |  |  |
| 2.1 | Cổng chào |  |  |  |
| 2.1.1 | Thân cổng | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, formex (dày 5mm) cắt máy CNC bồi decal Kích thước: 10m x 4,5m x 0,3m | 45,00 | m2 |
| 2.1.2 | Họa tiết lá 2 bên | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, formex (dày 5mm) cắt máy CNC bồi decal Kích thước: 5,45m x 2,2m x 2 chiếc | 24 | m2 |
| 2.2 | Khu B1 + B2 (B2 đối xứng B1) |  |  |  |
| 2.2.1 | Chi tiết cây | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 3,35m x 1,05m x 0,02m x 8 chiếc (4 chiếc/khu) | 28 | m2 |
| 2.2.2 | Chi tiết cột 01 | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 2,2m x 0,3m x 0,2m x 6 chiếc (3 chiếc/khu) | 13,2 | m2 |
| 2.2.3 | Chi tiết cột 02 | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 2,2m x 0,3m x 0,2m x 6 chiếc (3 chiếc/khu) | 13,2 | m2 |
| 2.2.4 | Chi tiết cột 03 | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 2,2m x 0,3m x 0,2m x 4 chiếc (2 chiếc/khu) | 8,8 | m2 |
| 2.2.5 | Chi tiết cột 04 | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 2,2m x 0,3m x 0,2m x 4 chiếc (2 chiếc/khu) | 8,8 | m2 |
| 2.2.6 | Chi tiết chữ 01(Bộ chữ hộp đèn) | Chất liệu: Mica dán decal xuyên sáng, dày 5cm | 2 | Bộ |
| 2.2.7 | Chi tiết chữ 02 (Bộ chữ hộp đèn) | Chất liệu: Mica dán decal xuyên sáng, dày 5cm | 6 | Bộ |
| 2.2.8 | Chi tiết vách 01 | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 2,2m x 3,2m x 0,2m x 2 chiếc (1 chiếc/khu) | 15 | m2 |
| 2.2.9 | Chi tiết vách 02 | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 2,2m x 2,6m x 0,2m x 2 chiếc (1 chiếc/khu) | 12,4 | m2 |
| 2.2.10 | Chi tiết trán gian hàng | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 8,05m x 5,2m x 0,8m x 2 chiếc (1 chiếc/khu) | 83,8 | m2 |
| 2.3 | Khu B3 |  |  |  |
| 2.3.1 | Chi tiết vách 01 | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 4m x 7m x 0,1m | 28 | m2 |
| 2.3.2 | Chi tiết bánh răng nhỏ | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 1,35m x 1,35m x 0,1m | 1,8 | m2 |
| 2.3.3 | Chi tiết bánh răng lớn | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 1,8m x 1,8m x 0,1m | 3,2 | m2 |
| 2.3.4 | Bàn tròn | Chất liệu gỗ Kích thước: 0,8m x 0,8m x 0,75m | 4 | chiếc |
| 2.3.5 | Ghế ngồi | Kích thước: 0,55m x 0,5m x 0,8m | 16 | chiếc |
| 2.4 | Khu SK |  |  |  |
| 2.4.1 | Màn Led phục vụ trình chiếu, quảng bá thông tin, công nghệ, sản phẩm (sử dụng 05 ngày) | Kích thước: 21,5m2 | 21,5 | m2 |
| 2.4.2 | Bo màn Led | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm. Lốc và hàn theo kích thước. formex (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal Kích thước: 9m x 4m x 0,1m | 36 | m2 |
| 2.4.3 | Họa tiết lá cây hai bên | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm. Lốc và hàn theo kích thước. formex (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal Kích thước: 6,25m x 2,6m x 0,1m x 2 chiếc | 32,4 | m2 |
| 2.5 | Khu B4 |  |  |  |
| 2.5.1 | Vòm bán nguyệt | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 6,5m x 1,65m x 0,15m | 10,7 | m2 |
| 2.5.2 | Bánh răng 1 | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 0,5m x 0,5m x 0,1m x 2 chiếc | 0,5 | m2 |
| 2.5.3 | Lá 1 | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 1m x 0,54m x 0,1m x 2 chiếc | 1 | m2 |
| 2.5.4 | Lá 2 | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 0,68m x 0,36m x 0,1mx 2 chiếc | 0,5 | m2 |
| 2.5.5 | Pin năng lượng | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 0,24m x 0,52m x 0,1m | 0,1 | m2 |
| 2.5.6 | Bánh răng 2 | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 0,8m x 0,8m x 0,1m | 0,6 | m2 |
| 2.5.7 | Quạt gió 1 | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 1,85m x 1,2m x 0,1m x 2 chiếc | 4,4 | m2 |
| 2.5.8 | Quạt gió 2 | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 1,5m x 2,5m x 0,1m x 2 chiếc | 7,6 | m2 |
| 2.5.9 | Quạt gió 3 | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước 2,15m x 4m x 0,1m | 8,6 | m2 |
| 2.6 | Hệ bục trưng bày |  |  |  |
| 2.6.1 | Xương sắt décor | sắt hộp (20x20)mm, dày 1,4mm uốn cong theo maket, sơn tĩnh điện. Kích thước: 5,2m x 5,2m x 2,9m | 40 | Thanh |
| 2.6.2 | Trụ gỗ trung tâm | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,9m x 0,9m x 2,9m | 8,8 | m2 |
| 2.6.3 | Hệ đế |  | 17 | m2 |
| 2.6.4 | Led Madtrix IP68; full màu, tiêu chuẩn IP68 hoặc tương đương |  | 128 | m |
| 2.6.5 | Bục C2 (4 hệ bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 3m x 3m x 0,8m chia làm 2 tầng Tầng 1: 3m x 3m x 0.6m Tầng 2: 2m x 2m x 0.2m | 26 | m2 |
| 2.6.6 | Bục C3 (2 hệ bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 3,5m x 0,9m x 0,8m | 17,2 | m2 |
| 2.6.7 | Vách | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,3m x 1,3m x 0,05m | 3,4 | m2 |
| 2.6.8 | Bục | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,3m x 0,5m x 0,5m | 5 | m2 |
| 2.6.9 | Bục A1 (5 hệ bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước tầng 1: 1,8m x 1,8m x 0,4m Kích thước tầng 2: 1m x 1m x 0,4m | 44 | m2 |
| 2.6.10 | Bục A2 (28 hệ) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,6m x 0,5m x 0,8m | 64,4 | m2 |
| 2.6.11 | Bục A3 (44 hệ) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,6m x 0,6m x 0,6m | 79,2 | m2 |
| 2.6.12 | Bục A4 (2 hệ bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước tầng 1: 1,6m x 1,6m x 0,6m Kích thước tầng 2: 0,8m x 0,8m x 0,35m | 11,2 | m2 |
| 2.6.13 | Bục L2 (3 hệ bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,69m x 0,6m x 0.6m | 5,4 | m2 |
| 2.6.14 | Bục L3 (1 hệ bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,69m x 0,6m x 0.8m | 2,3 | m2 |
| 2.6.15 | Bục A6 (2 hệ mỗi bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước T1: 0,8m x 0,8m x 0,8m Kích thước T2: 0,6m x 0,6m x 0,6m | 9,4 | m2 |
| 2.6.16 | Bục A7 (2 hệ bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,7m x 0,6m x 0,8m | 9,4 | m2 |
| 2.6.17 | Bục A8 (3 hệ bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,4m x 0,85m x 0.4m | 4,5 | m2 |
| 2.6.18 | Bục A9 (1 hệ bục) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,4m x 0,8m x 0.4m | 1,3 | m2 |
| 2.6.19 | Bục P (1 hệ) | Khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm. Ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal in hình ảnh, thông tin theo chủ đề Kích thước 1 cánh: 2m x 1,2m x 0,2m x 4 cánh | 32 | m2 |
| 2.6.20 | Giải pháp trình diễn tương tác Holobox | (Giới thiệu sinh động sản phẩm, quảng bá thương hiệu và thể hiện ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, tuyên truyền phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, sáng tạo và bền vững). + Kích thước màn hình tối thiểu 86 inch; + Độ phân giải 4K; + Thiết bị bảo đảm khả năng trình chiếu hologram 3D tương tác. Thuê thiết bị, lắp đặt, quản lý vận hành, tháo dỡ (Thời gian sử dụng: 05 ngày) | 2 | thiết bị |
| 2.6.21 | Xây dựng mô hình 3D sản phẩm phục vụ trình chiếu Holobox | Bao gồm: khảo sát, thu thập dữ liệu, lựa chọn sản phẩm để dựng hình, hiệu ứng, xuất file trình chiếu. (Nhà thầu phải xây dựng tối thiểu 50 mô hình 3D sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, trong đó tối thiểu có 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025. Mô hình 3D phải tích hợp và vận hành thực tế trên hệ thống trình chiếu tương tác tại triển lãm; dữ liệu phải bảo đảm hiển thị ổn định (hình ảnh rõ nét có các thông tin cơ bản về sản phẩm: Tên, nhà sản xuất, kích thước/chất liệu/thành phần). Chủ đầu tư phối hợp cung cấp danh sách và hỗ trợ kết nối đơn vị sở hữu sản phẩm khi nhà thầu cần. | 50 | sản phẩm |
| 2.6.22 | Khung ốp Holobox (2 chiếc) | Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm ốp MDF (dày 9mm) cắt máy CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,8m x 2,17m x 0,05m | 8,4 | m2 |
| 2.7 | Khu kỹ thuật Vách cadivi, bao gồm cửa ra vào | Vách cadivi, bao gồm cửa ra vào Kích thước: 3m x 9m x 2,5m | 1 | khu |
| 2.8 | Cây cảnh Cao tối thiểu 60cm |  | 50 | cây |
| 2.9 | Đèn pha led 20w |  | 14 | Chiếc |
| 2.10 | Quạt điều hòa công suất 280W (sử dụng 5 ngày) |  | 10 | chiếc |
| 2.11 | Thuê gia công, lắp đặt hệ thống sàn cao hơn cốt chung 100mm: | Khung, xương sắt hộp 40mm x80mm hàn liên kết, trên phủ gỗ MDF 18mm khu nhà C | 1056 | m2 |
| 2.12 | Thảm trải sàn khu nhà C (trừ phần buồng kỹ thuật) |  | 1029 | m2 |
| 2.13 | Chi phí thuê làm phóng sự về sản phẩm CNNT tiêu biểu (thời lượng 15 phút) phát tại khu triển lãm | Giới thiệu cơ sở sản xuất/doanh nghiệp; Giới thiệu sản phẩm tiêu biểu; Điểm nổi bật của sản phẩm; Hình ảnh thực tế sản phẩm; 1-2 quy trình sản xuất sản phẩm ; Nội dung quảng bá hướng tới người tiêu dùng. Số lượng quảng bá tối thiểu 30 sản phẩm | 1 | Phóng sự |
| 3 | Chi phí Khu hội chợ (thuê thiết bị, lắp dựng và tháo dỡ nhà tiền chế; 200 gian hàng tiêu chuẩn cadivi, hệ thống điện chiếu sáng chung; sơ đồ chỉ dẫn tổng thể,…), chi tiết gồm: |  |  |  |
| 3.1 | Thuê thiết bị, lắp đặt nhà tiền chế mái bạt chuyên dụng cho gian hàng, sử dụng loại nhà bạt chân cao khoảng 4-8,5m | + Kích thước 01 nhà khu A: rộng 15m x dài 100m x cao 6,2m + Kích thước 01 nhà khu B: rộng 15m x dài 100,4m x cao 6,2 m + Kích thước 02 nhà nhỏ nối liền khu A,B: rộng 12m x dài 8m x cao 5,4m + Kích thước 01 nhà khu C: rộng 22m x dài 48m x cao 8,5m + Kích thước 02 nhà nhỏ D,E: rộng 11,4m x dài 18,9m x cao 5,8m | 4684 | m2 |
| 3.2 | Đối trọng gia cố kết cấu | (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh), Cáp giằng: Sử dụng cáp lụa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo | 65 | chiếc |
| 3.3 | Thuê thiết bị, lắp đặt Đèn chiếu sáng chung: Đèn pha led 150w |  | 30 | chiếc |
| 3.4 | Thuê thiết bị, lắp đặt Gian hàng tiêu chuẩn cadivi | Kích thước: 3m x 3m x 2,5m Các thiết bị đi kèm: - Biển tên đơn vị tham gia - Thảm trải sàn - 01 bàn có khăn phủ và váy quây - 02 ghế banquet - Hệ thống điện bao gồm 01 bóng đèn và 01 ổ cắm 16A. Tất cả dây điện đều được bọc trong ống gen chống cháy | 200 | gian |
| 3.5 | Thuê thiết bị, lắp đặt Balet nhựa FUVI trải toàn bộ gian hàng |  | 1800 | m2 |
| 3.6 | Thuê thiết bị, lắp đặt khu ban tổ chức và bộ phận kỹ thuật: trực hội chợ, khu làm việc của hội chợ | (Kích thước: 5m x 5m, cao 5m) bao gồm: biển tên (pano khung sắt căng bạt), thảm trải sàn, palet trải sàn, 2 bàn 6 ghế, 3 bóng compact 40W, 1 ổ cắm …) chi tiết: - diện tích 25 m2; - pano trán nhà; - Balet trải sàn; - Thảm trải sàn; - Bàn, ghế, thiết bị điện - Rèm nhựa PVC xuyên sáng, cách nhiệt - Điều hòa 1 chiếc | 1,00 | khu |
| 3.7 | Đối trọng gia cố kết cấu | (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh ), Cáp giằng: Sử dụng cáp lụa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo | 4,00 | chiếc |
| 3.8 | Thuê thiết bị và thi công lắp dựng hàng rào phục vụ thi công và tháo dỡ: | Khung sắt hộp (40x40) mm, dày 1,4mm, căng vải trắng, đảm bảo chiều cao 2m, đối trọng bê tông 25kg/viên đặt tại chân hàng rào | 2000 | m2 |
| 4 | Chi phí tổ chức lễ khai mạc |  |  |  |
| 4.1 | Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ hệ thống sân khấu |  |  |  |
| 4.1.1 | Hệ thống sàn sân khấu theo thiết kế được duyệt | - Kích thước sàn (dài x rộng x cao): 18m x 6m x 0,6m - Kích thước phần nhô ra 2 bên để kéo đẩy quả cầu (dài x rộng x cao): 2,4m x 1,2m x 0,6m - Quy cách: khung xương sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm - Sàn gỗ MDF dày 1,8cm | 113,8 | m2 |
| 4.1.2 | Thuê gia công, lắp đặt bục lên xuống sân khấu | - 2 bục 2 bên sân khấu: 1m rộng x 0,6m sâu x 0,4m cao (chia làm 2 bậc, mỗi bậc 0,2m cao x 0,3m sâu) - Bục 2 mặt trước sân khấu: 4m rộng x 0,6m sâu x 0,4m cao (chia làm 2 bậc, mỗi bậc 0,2m cao x 0,3m sâu) - Quy cách: khung xương sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm - Sàn gỗ MDF dày 1,8cm | 3,6 | m2 |
| 4.1.3 | Thảm trải sân khấu | Thảm mới, màu sắc theo thiết kế | 117 | m2 |
| 4.2 | Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt | (Chất liệu: Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm. Lốc và hàn theo kích thước. formex (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal, kích thước (7,3 x 4,3)m; kích thước (3,7 x 3,3)m x 2 chiếc | 55,8 | m2 |
| 4.3 | Thuê thiết bị, lắp đặt họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt | (Chất liệu: formex (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal, kích thước (0,7 x 0,7)m; kích thước (1 x 1,4)m x 2 chiếc; kích thước (2,1 x 1,1)m x 2 chiếc; kích thước (3 x 0,6)m x 2 chiếc; kích thước (0,8 x 2,5)m x 2 chiếc | 15,51 | m2 |
| 4.4 | Thuê thiết bị, lắp đặt họa tiết trang trí sân khấu theo thiết kế được duyệt | (Chất liệu: Khung sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm. Lốc và hàn theo kích thước. căng bạt hiflex đế ghi in theo thiết kế, kích thước (2,3 x 2,9)m x 2 chiếc | 13,3 | m2 |
| 4.5 | Thuê thiết bị, lắp đặt vận hành màn hình LED và tháo dỡ, chi tiết gồm: |  |  |  |
| 4.5.1 | Màn hình LED | - Loại P3.91 Outdoor - Diện tích: màn chính 11,75 m2, 2 màn 2 bên mỗi màn 9m2 | 29,75 | m2 |
| 4.5.2 | Led Madtrix IP68; full màu, tiêu chuẩn IP68 hoặc tương đương |  | 107 | m |
| 4.5.3 | Visual hình ảnh chiếu trên màn led | - Màn hình nền khi đón khách, phát biểu - Kỹ xảo phông sân khấu động - Kỹ xảo phục vụ các tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật | 1 | gói |
| 4.5.4 | Đối trọng gia cố kết cấu | (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh ), Cáp giằng: Sử dụng cáp lụa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo | 1 | chiếc |
| 4.6 | Thuê thiết bị và lắp đặt vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ lễ khai mạc và tháo dỡ | - Hệ thống Loa treo 1000W 12 cặp - Loa subwoofer 1500W 05 cặp - Loa mornitor 15A 02 cặp - Mixer 01 bộ - Máy khói 02 cái - Micro không dây 08 chiếc - Mixer xử lý âm thanh 01 bộ - Controler 02 bộ - Đèn Par 1000w 60 cái - Đèn par led out door 54 x 3, 3in1, 60 cái - Đèn metan 400W 10 bộ - Đèn Beam 230 spot 50 chiếc - Phụ kiện tủ điện, cáp điện, dây dẫn, dây tín hiệu, chân micro ...) | 1 | gói |
| 4.7 | Thuê thiết bị, lắp dựng và tháo dỡ nhà tiền chế chế khu vực lễ khai mạc, chi tiết gồm: |  |  |  |
| 4.7.1 | Nhà tiền chế (che phủ cả sân khấu và khu đại biểu) | - Nhà tiền chế kết cấu không gian hợp kim nhôm, mái bạt gia công nhiệt, 3 lớp (bao gồm trần vải, cột quấn vải) - Kích thước: 18,8m x 29,4m - Cột cao 7m, đỉnh cao 10,3m | 552 | m2 |
| 4.7.2 | Đối trọng gia cố kết cấu | (Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh ), Cáp giằng: Sử dụng cáp lụa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo | 8 | chiếc |
| 4.8 | Thuê thiết bị và lắp dựng và tháo dỡ, dịch vụ sắp xếp phục vụ lễ khai mạc (300 đại biểu), chi tiết gồm: |  |  |  |
| 4.8.1 | Ghế da chân quỳ VIP (da màu đen) | (da màu đen) | 32 | chiếc |
| 4.8.2 | Bàn đại biểu , bàn lễ tân | (chiều dài 1,4m, cao 0,75m phủ khăn) | 16 | chiếc |
| 4.8.3 | Ghế đại biểu (ghế Banqued có phủ áo và thắt nơ) |  | 268 | chiếc |
| 4.8.4 | Bục phát biểu (bao gồm hoa tươi để bục) |  | 1 | chiếc |
| 4.8.5 | Quạt điều hòa công suất 280W |  | 10 | chiếc |
| 4.8.6 | Thảm trải sàn nhà đại biểu và đường dẫn |  | 500 | m2 |
| 4.8.7 | Bát hoa để bàn (hoa tươi) |  | 16 | bát |
| 4.8.8 | Biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc. | Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200 | 32 | chiếc |
| 4.8.9 | Hoa cài ngực (hoa lụa) |  | 300 | chiếc |
| 4.8.10 | Nước uống phục vụ đại biểu | Nước đóng chai | 20 | thùng |
| 4.8.11 | Quả cầu khai mạc | (cầu Led, đường kính 40cm, bục gỗ để cầu Kích thước dài x rộng x cao: 0,4m x 0,4m x 0,7m) | 6 | quả |
| 4.8.12 | Hệ thống bánh xe phục vụ kéo đẩy quả cầu khai mạc (số lượng 16 chiếc chia 2 bên) |  | 1 | gói |
| 4.8.13 | Các vật dụng phục vụ khai mạc: | ly cốc phục vụ khách VIP, 10 pháo điện,… | 1 | gói |
| 4.8.14 | Nhân viên lễ tân đón tiếp đại biểu và cắt băng khai mạc | (20 người, bao gồm cả trang phục) | 20 | người |
| 4.9 | Thuê chương trình nghệ thuật phục vụ khai mạc (bao gồm cả đạo cụ), chi tiết gồm: |  |  |  |
| 4.9.1 | Trống hội chào mừng, biểu diễn múa | (mỗi tiết mục 8-10 người) | 5 | tiết mục |
| 4.9.2 | Ca sĩ biểu diễn |  | 3 | người |
| 4.9.3 | MC dẫn chương trình | Trang phục lịch sự, khuôn mặt ưa nhìn | 1 | người |
| 5 | Chi phí in ấn |  |  |  |
| 5.1 | In bộ kẹp file tài liệu mời tham gia: | - In ấn tờ gấp thông tin (sơ đồ triển lãm, nội quy, quy định, hướng dẫn …chất liệu: giấy couche 200, in 4 màu, khổ 630mm x 297mm, cán mờ) - Phong bì: mặt trước: 34,5cm x 25cm. mặt sau: 32,5cm x 25cm, nếp gấp 2 cm - giấy c150 in 4 màu | 400 | Bộ |
| 5.2 | Thư mời tham dự khai mạc gồm: | - In thư mời khổ 26,5cm x 13,3cm gập đôi chất liệu giấy Couche 250, in 4 màu 2 mặt. - In phong bì: Mặt trước 14,4cm x 28cm, mặt sau: 12,9cm x 28cm , nếp gấp 1,5 cm, Giấy Couche 150 in 4 màu | 300 | Bộ |
| 5.3 | Thẻ | (Ban tổ chức; doanh nghiệp tham gia; bảo vệ; nhân viên phục vụ; đại biểu tham dự, …kích thước: 110mm x 70mm) | 350 | chiếc |
| 6 | Chi thông tin truyền thông |  |  |  |
| 6.1 | Quảng cáo trên sóng VOV | Phát sóng trên VOV giao thông trong giờ cao điểm mỗi ngày 01 lần bắt đầu từ trước khai mạc 05 ngày và trong ngày khai mạc, thời lượng 60 giây/lần | 6 | lần |
| 6.2 | Báo Công Thương quảng cáo màu 1/4 trang |  | 2 | kỳ báo |
| 6.3 | Báo Nông thôn Ngày nay quảng cáo màu 1/2 trang |  | 2 | kỳ báo |
| 6.4 | Tuyên truyền trên các loại báo điện tử |  | 15 | bài |
| 6.5 | Quảng cáo trên facebook 5 ngày trước và trong thời gian diễn ra sự kiện | (Bao gồm chạy video ngắn giới thiệu hội chợ triển lãm và các bài viết, quảng cáo poster) | 1 | gói |
| 6.6 | Dẫn lại link bài giới thiệu về Hội chợ triển lãm lên fanpage, Facebook Báo Dân Việt |  | 5 | bài |
| 6.7 | Xây dựng video 3-5p giới thiệu về hội chợ, triển lãm quảng cáo trên nền tảng TichTok (thời gian 5 ngày trước và trong thời gian diễn ra sự kiện) | (thời gian 5 ngày trước và trong thời gian diễn ra sự kiện) | 2 | video |
| 6.8 | Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ phướn quảng cáo treo trên đường phố và trong khuôn viên hội chợ | (kích thước (0,75x2,5)m, bạt hiflex, xỏ que hai đầu. (gồm cả công treo, tháo dỡ, phí quảng cáo). | 50 | chiếc |
| 6.9 | Hoạt động Livestream 03 buổi (4h/ buổi) tập chung quảng bá, tuyên truyền các hoạt động thực tế tại sự kiện đồng thời giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở CNNT tại hội chợ triển lãm và thu hút trực tiếp sự quan tâm của người tiêu dùng đến với sự kiện |  |  |  |
| 6.9.1 | Thuê đường truyền internet phục vụ livestream | Đảm bảo ổn định | 3 | buổi |
| 6.9.2 | Thuê thiết bị phục vụ: | máy tính xách tay, micro livestream chuyên dụng, 02 máy quay livestream chuyên dụng, 03 đèn livestream chuyên dụng, máy toàn, máy cận,... | 3 | buổi |
| 6.9.3 | Nhân sự thực hiện livestream (KOL/KOC) Đội ngũ kỹ thuật phục vụ livestream quảng bá sản phẩm | Đội ngũ kỹ thuật phục vụ livestream quảng bá sản phẩm (xử lý kỹ thuật, ghi giỏ hàng cho doanh nghiệp có nhu cầu, xây dựng kịch bản,…) | 3 | buổi |
| 7 | Thuê thiết bị, thi công trang trí và tháo dỡ các điểm checkin, cổng |  |  |  |
| 7.1 | Tiểu cảnh số 1 - Chuyển động xanh 4.0 |  |  |  |
| 7.1.1 | Vách chính | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm , phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 4,2m x 2,5m x 0,1m | 11,5 | m2 |
| 7.1.2 | Mặt trước in poster backlit film |  | 10,5 | m2 |
| 7.1.3 | Bánh răng da cam to | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,4m x 1,9m x 0,1m | 3,1 | m2 |
| 7.1.4 | Mặt trước in poster backlit film |  | 2,6 | m2 |
| 7.1.5 | Bánh răng màu xanh phía trên | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,1m x 1,1m x 0,1m | 1,6 | m2 |
| 7.1.6 | Mặt trước in poster backlit film |  | 1,2 | m2 |
| 7.1.7 | Bánh răng màu xanh phía phải | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,25m x 1,26m x 0,1m | 1,9 | m2 |
| 7.1.8 | Mặt trước in poster backlit film |  | 1,5 | m2 |
| 7.1.9 | Bánh răng màu da cam nhỏ | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,66m x 0,68m x 0,1m | 0,75 | m2 |
| 7.1.10 | Mặt trước in poster backlit film |  | 0,45 | m2 |
| 7.1.11 | Logo | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,69m x 0,69m x 0,1m | 0,7 | m2 |
| 7.1.12 | Mặt trước in poster backlit film |  | 0,66 | m2 |
| 7.1.13 | Bộ lá | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,3m x 1,1m x 0,1m | 1,8 | m2 |
| 7.1.14 | Mặt trước in poster backlit film |  | 1,4 | m2 |
| 7.1.15 | Bục để cây 1 | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,3m x 0,3m x 0,6m , SL: 2 chiếc | 1,2 | m2 |
| 7.1.16 | Bục để cây 2 | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,3m x 0,3m x 0,2m , SL: 1 chiếc | 0,3 | m2 |
| 7.1.17 | Cây cảnh trang trí |  | 7 | Chậu |
| 7.1.18 | Hệ sàn | Kích thước: 3m x 6m x 0,1m Chất liệu: khung sắt chịu lực (40x80)mm x 1,4mm. Trải gỗ MDF 18mm | 18 | m2 |
| 7.1.19 | Thảm trải sàn |  | 18 | m2 |
| 7.1.20 | Đèn pha led 150w |  | 5 | chiếc |
| 7.2 | Tiểu cảnh số 2 - Kiến tạo xanh Công - Nông - Phát triển bền vững |  |  |  |
| 7.2.1 | Vách trung tâm | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 2,6m x 2,7m x 0,1m | 7,8 | m2 |
| 7.2.2 | Mặt trước in poster backlit film |  | 7 | m2 |
| 7.2.3 | Họa tiết chiếc lá bo vách trung tâm | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 3,2m x 4,2m x 0,2m | 14,5 | m2 |
| 7.2.4 | Mặt trước in poster backlit film |  | 13,5 | m2 |
| 7.2.5 | Logo | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,69m x 0,69m x 0,1m | 0,7 | m2 |
| 7.2.6 | Mặt trước in poster backlit film |  | 0,5 | m2 |
| 7.2.7 | Vách tròn bên phải | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,4m x 1,8m x 0,1m | 3 | m2 |
| 7.2.8 | Mặt trước in poster backlit film |  | 2,5 | m2 |
| 7.2.9 | Bánh răng nhỏ | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,74m x 0,74m x 0,1m | 0,8 | m2 |
| 7.2.10 | Mặt trước in poster backlit film |  | 0,6 | m2 |
| 7.2.11 | Họa tiết trung tâm vách tròn bên phải | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 0,95m x 1m x 0,1m | 1,25 | m2 |
| 7.2.12 | Mặt trước in poster backlit film |  | 1 | m2 |
| 7.2.13 | Bánh răng to | Chất liệu: khung sắt hộp (20x20)mm x 1,2mm, phía ngoài ốp formex (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ Kích thước: 1,2m x 1,2m x 0,1m | 1,8 | m2 |
| 7.2.14 | Mặt trước in poster backlit film |  | 1,5 | m2 |
| 7.2.15 | Cây cảnh trang trí |  | 7 | Chậu |
| 7.2.16 | Hệ sàn | Kích thước: 3m x 6m x 0,1m Chất liệu: khung sắt chịu lực (40x80)mm x 1,4mm. Trải gỗ MDF 18mm | 18 | m2 |
| 7.2.17 | Thảm trải sàn | Thảm sạch, bền đẹp | 18 | m2 |
| 7.2.18 | Đèn pha led 150w |  | 5 | chiếc |
| 7.3 | Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ cổng chính |  |  |  |
| 7.3.1 | Cổng chào: | Kích thước (14m x 4m x 1m); Chất liệu: Khung sắt, căng bạt hiflex chống xuyên nắng, đối trọng (6 bể nước 1m3), cáp giằng có trang trí và cảnh báo bằng cờ dây; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết | 1 | bộ |
| 7.3.2 | Thuê hệ thống điện chiếu sáng 90 dây led neon sign 12v chạy sáng viền cổng, 11 đèn pha led 150w hắt sáng cổng, dây nguồn 2,5mm có luồn ống gen |  | 1 | gói |
| 7.3.3 | Cây cảnh trang trí 2 bên cổng |  | 16 | Chậu |
| 7.4 | Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ Pano tam giác đầu hồi các nhà tiền chế | Kích thước 15m x 2,2m x 1 tấm khu A, Kích thước 12m x 1,4m x 1 tấm khu A, Kích thước 15m x 2,2m x 1 tấm khu B, Kích thước 12m x 1,4m x 1 tấm khu B, Kích thước 22m x 4m x 2 tấm khu C Kích thước 11,4m x 1,8m x 4 tấm khu D,E, Khung sắt hộp (40x 40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex đế ghi, in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết | 358 | m2 |
| 7.5 | Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ Pano tam giác đầu hồi các nhà tiền chế tiếp giáp 2 nhà nhỏ khu A và khu B | Kích thước 15m x 2,2m x 1 tấm khu A, Kích thước 15m x 2,2m x 1 tấm khu B, Khung sắt hộp (40x 40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex màu trắng | 66 | m2 |
| 7.6 | Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ Pano chạy dài các nhà tiền chế | Kích thước 108m x 0,8m x 1 tấm khu A, Kích thước 108,4m x 0,8m x 1 tấm khu B, Kích thước 48m x 0,8m x 1 tấm khu C, Kích thước 18,9m x 0,8m x 2 tấm khu D, E, Khung sắt hộp (20x20) mm, dày 1,2mm, căng bạt hiflex đế ghi; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết | 241 | m2 |
| 7.7 | Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ Pano sơ đồ, thông tin chương trình, | kích thước: 2,2m x 6m khung sắt (40x40)mm, dày 1,4mm căng bạt Hiflex, in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết | 13,2 | m2 |
| 7.8 | Thuê Standee chân sắt, lắp đặt và tháo dỡ: | Chất liệu: sắt hôp (40x40)mm x 1.4mm ốp formex bồi decal, mỗi chiếc cần 3 đối trọng bê tông nặng 25kg đặt tại chân standee Kích thước tổng thể: 2m x 0,8m x 0,4m | 4 | chiếc |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Trong qua trình thi công lắp dựng Chủ đầu tư trực tiếp cùng đơn vị thiết kế hồ sơ bản vẽ hội chợ triển lãm tiến hành kiểm tra, giám sát việc thi công của nhà thầu theo hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu phải cung cấp, thực hiện đầy đủ các dịch vụ theo đúng hồ sơ thiết kế mà chủ đầu tư đã phê duyệt. Khối lượng nghiệm thu thực tế ngoài hiện trường sẽ làm cơ sở để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. Sau khi kết thúc chương trình của mỗi hội chợ Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hình ảnh thực tế các dịch vụ để chuyển cho chủ đầu tư lưu trữ.

Đối với các hạng mục trình chiếu, tương tác, thiết bị số, nội dung số hóa và các hệ thống công nghệ tích hợp, sản phẩm chỉ được xem là hoàn thành khi đã được tích hợp đồng bộ, vận hành thực tế ổn định tại địa điểm tổ chức triển lãm và đáp ứng yêu cầu sử dụng theo mục tiêu của gói thầu. Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, chạy thử, hiệu chỉnh và bảo đảm khả năng vận hành liên tục của toàn bộ hệ thống trước thời điểm khai mạc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc lắp đặt thiết bị đơn lẻ hoặc bàn giao dữ liệu riêng lẻ không được xem là hoàn thành nếu hệ thống chưa vận hành được theo yêu cầu thực tế.