# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- Giới thiệu:

- Tên đề án:

Phát triển khu du lịch Ninh Chử thành khu du lịch quốc gia và bảo vệ, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại.

- Tên chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Địa điểm: Thuộc địa phận xã Ninh Hải, phường Ninh Chử, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa .

- Gói thầu: Tư vấn lập đề án Phát triển khu du lịch Ninh Chử thành khu du lịch quốc gia và bảo vệ, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại

- Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu có trình độ, năng lực kinh nghiệm để thực hiện công tác lập hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 200 ngày.

II. Phạm vi nghiên cứu

- về không gian

Phạm vi nghiên cứu lập đề án bao gồm khu du lịch Ninh Chử, khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại, cụ thể như sau:

Khu du lịch Ninh Chử - dải không gian ven biển Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), với diện tích trên đất liền khoảng 10.200 ha và diện tích phát triển các khu vực khai thác hoạt động du lịch, dịch vụ trên biển khoảng 2.000 ha; bao gồm một phần ranh giới xã Công Hải, xã Vĩnh Hải, xã Ninh Hải, xã Xuân Hải, xã Phước Dinh và xã Cà Ná và một phần phường Đông Hải, phường Ninh Chử; được giới hạn như sau: Phía Bắc tiếp giáp xã Nam Cam Ranh; phía Nam tiếp giáp cảng tổng hợp Cà Ná; phía Đông và Đông Nam tiếp giáp biển Đông; phía Tây và Tây Bắc tiếp giáp Vườn quốc gia Núi Chúa, tuyến đường ven biển, khu vực xung quanh không gian phát triển ven Đầm Nại, núi Mũi Dinh lớn.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, có tổng diện tích hơn 106.646 ha (vùng lõi khoảng hơn 16.400 ha), thuộc địa phận thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ), được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp vịnh Cam Ranh thuộc Nam Cam Ranh; phía Đông và Nam là biển Đông với xã Vĩnh Hải; phía Nam là Đầm Nại; phía Tây giới hạn bằng đường Quốc lộ 1.

Khu vực Đầm Nại thuộc địa phận xã Ninh Hải, phường Ninh Chử, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa có diện tích khoảng 1.200ha, được giới hạn như sau: phía Đông Bắc giáp xã Tân Hải (nay thuộc xã Xuân Hải); phía Tây Bắc giáp đường Quốc lộ 1A; phía Tây Nam giáp núi Cà Đú; phía Nam giáp tỉnh lộ 704 và thị trấn Khánh Hải (nay thuộc phường Ninh Chử); phía Đông Nam giáp núi Đá Chồng; phía Đông giáp khu ruộng muối của xí nghiệp muối Phương Hải.

- về thời gian

- Đánh giá hiện trạng theo giai đoạn: 2015 - 2025.

- Đề án được lập đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- về đối tượng nghiên cứu

- Toàn bộ tài nguyên du lịch (tự nhiên và văn hóa); sản phẩm du lịch; thị trường, khách du lịch; các khu, điểm du lịch; cơ sở vật chất kỹ thuật; cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch; nguồn lực du lịch thuộc khu du lịch Ninh Chử.

- Các giá trị tài nguyên tự nhiên, đa dạng sinh học; hiện trạng bảo tồn và sử dụng tài nguyên theo các vùng lõi, vùng đệm, vùng chuyển tiếp; khả năng lồng ghép phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

- Hệ sinh thái đầm phá ven biển, cảnh quan và sinh kế cộng đồng; hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên; định hướng phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên bền vững của khu vực Đầm Nại.

- Mục tiêu và nhiệm vụ của đề án

- Mục tiêu

- Cụ thể hóa các quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh về phát triển du lịch và tổ chức không gian ven biển Ninh Chử, Núi Chúa, Đầm Nại, làm rõ vai trò Khu du lịch Ninh Chử trong hệ thống du lịch quốc gia và vùng.

- Phát triển Khu du lịch Ninh Chử trở thành khu du lịch quốc gia trọng điểm, có hạ tầng đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, thương hiệu rõ nét và năng lực cạnh tranh cao.

- Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và hệ sinh thái Đầm Nại, gắn bảo tồn với khai thác du lịch sinh thái có kiểm soát.

- Tăng cường liên kết không gian và kết nối du lịch, hình thành các hành lang, tuyến du lịch ven biển, sinh thái, văn hóa, thúc đẩy liên kết nội tỉnh và liên vùng.

- Bảo đảm phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cộng đồng.

- Làm cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh sau hợp nhất địa giới hành chính.

- Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, xác định và đề xuất ranh giới Khu du lịch Ninh Chử phù hợp với tiêu chí khu du lịch quốc gia, các quy hoạch cấp trên và điều kiện thực tiễn; bảo đảm yêu cầu quản lý, bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, làm cơ sở pháp lý cho phát triển, thu hút đầu tư và lộ trình công nhận trong tương lai.

- Xác lập ranh giới, cấu trúc không gian và các phân khu chức năng của Khu du lịch Ninh Chử và khu vực phụ cận, làm cơ sở phát triển thành khu du lịch quốc gia.

- Đề xuất mô hình phát triển và định hướng đầu tư hạ tầng, dịch vụ du lịch cho Khu du lịch Ninh Chử, đáp ứng các tiêu chí khu du lịch quốc gia, khu du lịch trọng điểm, chất lượng cao theo 5 tiêu chí đánh giá công nhận khu du lịch quốc gia quy định trong Điều 13, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

- Xác định các khu vực bảo tồn, khu vực khai thác có kiểm soát và các nguyên tắc sử dụng tài nguyên đối với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại.

- Định hướng phát triển các nhóm sản phẩm du lịch chủ đạo và chuỗi sản phẩm liên kết, bảo đảm tính khác biệt, bổ trợ lẫn nhau và nâng cao thời gian lưu trú của du khách.

- Thiết lập các hành lang liên kết không gian và tuyến du lịch giữa Ninh Chử - Núi Chúa - Đầm Nại và các khu vực lân cận, tăng cường kết nối nội tỉnh và liên vùng.

- Đề xuất khung quản lý, cơ chế phối hợp và danh mục dự án ưu tiên, phục vụ công tác quản lý nhà nước, thu hút đầu tư và tổ chức triển khai trong giai đoạn sau hợp nhất địa giới hành chính.

- Nội dung nghiên cứu lập đề án

- Đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển khu du lịch Ninh Chử, khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại

- Đánh giá hiện trạng phát triển khu du lịch Ninh Chử.

- Đánh giá mức độ đáp ứng các điều kiện phát triển khu du lịch Ninh Chử thành khu du lịch quốc gia.

- Phân tích hiện trạng bảo tồn và sử dụng tài nguyên khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại.

- Đánh giá hiệu quả bảo tồn và sử dụng tài nguyên khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại.

- Phân tích lợi thế, so sánh và đánh giá vị thế phát triển khu du lịch Ninh Chử, khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại.

- Định hướng phát triển khu du lịch Ninh Chử, bảo tồn và sử dụng tài nguyên khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại

- Định hướng phát triển khu du lịch Ninh Chử thành khu du lịch quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Định hướng bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

- Định hướng bảo vệ, phục hồi và khai thác khu vực Đầm Nại.

- Định hướng liên kết không gian, chức năng và chuỗi giá trị giữa ba khu vực khu du lịch Ninh Chử - khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa - khu vực Đầm Nại.

- Giải pháp phát triển khu du lịch Ninh Chử thành khu du lịch quốc gia, bảo tồn và sử dụng tài nguyên khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại

- Nhóm giải pháp chung.

- Nhóm giải pháp theo từng khu vực: Giải pháp phát triển khu du lịch Ninh Chử thành khu du lịch quốc gia; giải pháp bảo tồn và sử dụng tài nguyên khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; giải pháp bảo vệ và sử dụng tài nguyên khu vực Đầm Nại; giải pháp kiểm soát sức chịu tải du lịch theo phân vùng và hạn mức khách.

- Đánh giá hiệu quả của đề án

- Hiệu quả về kinh tế.

- Hiệu quả về văn hóa - xã hội.

- Hiệu quả về du lịch.

- Hiệu quả về công tác quản lý.

- Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Đề án.

- Hồ sơ sản phẩm

Hồ sơ sản phẩm hoàn chỉnh của Đề án gồm:

- Báo cáo tổng hợp đề án kèm theo sơ đồ (bản đồ) màu khổ A3 (nếu có).

- Báo cáo tóm tắt đề án.

- Sơ đồ, bản đồ.

- Tờ trình, dự thảo quyết định phê duyệt đề án.

- Các văn bản pháp lý: Báo cáo tiếp thu, giải trình; biên bản hội thảo, hội nghị lấy ý kiến; văn bản góp ý đề án.

- USB chứa toàn bộ dữ liệu của đề án.

- Kinh phí lập đề án

- Tổng chi phí (đã bao gồm VAT): 1.201.615.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm linh một triệu, sáu trăm mười lăm nghìn đồng). Trong đó:

+ Chi phí tư vấn xây dựng đề án:	1.189.515.000 đồng

+ Chi phí đấu thầu:	12.100.000 đồng

- Kinh phí lập Đề án từ nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước

- Tổ chức thực hiện

- Trách nhiệm

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan chủ đầu tư, trình phê duyệt: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

- Đơn vị tư vấn: Lựa chọn theo quy định của pháp luật

file đính kèm: Quyết định phê duyệt Đề cương và dự toán Đề án phát triển khu du lịch Ninh Chử thành khu du lịch quốc gia và bảo vệ, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và khu vực Đầm Nại.