# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Bộ sách Lịch sử Ninh Bình - Tập I và Tập II .

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Ninh Bình.

2. Mục tiêu công việc:

Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Bộ sách Lịch sử Ninh Bình - Tập I và Tập II .

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

-  Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ con người, trang thiết bị (nếu có), máy móc (nếu có), tiến độ theo nội dung nhiệm vụ được phê duyệt (Xem file đính kèm);

- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn hoặc tương đương với yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu có thể chào các chủng loại vật tư, thiết bị tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT (Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh).

- Nhà thầu phải hoàn thành các dịch vụ đáp ứng yêu cầu, tiến độ do Bên mời thầu yêu cầu;

- Các yêu cầu kỹ thuật như sau:

| Stt | Nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Bộ sách Lịch sử Ninh Bình Tập I và Tập II |  |  |
| I | Lịch sử Ninh Bình tập I: Từ khởi nguồn đến năm 968 gồm 5 chương |  |  |
| a) | Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu |  |  |
| 1 | Điều tra khảo sát tại các xã/phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (10 người, 10 ngày) |  |  |
| - | Thuê phương tiện đi lại Hà Nội - Ninh Bình (thuê xe 16 chỗ, chở chuyên gia, cán bộ khảo sát, 2 chiều Hà Nội, Ninh Bình) | Ngày | 2 |
| - | Phụ cấp công tác phí (10 người x 10 ngày=100 ngày) | Ngày | 100 |
| - | Khoán tiền thuê phòng ngủ (10 người x 9 đêm=90 đêm) | Đêm | 90 |
| 2 | Điều tra khảo sát tại các di tích lịch sử văn hoá, di tích khảo cổ học thuộc thời kỳ tiền sơ sử (10 người, 10 ngày) |  |  |
| - | Thuê phương tiện đi lại Hà Nội - Ninh Bình (thuê xe 16 chỗ, chở chuyên gia, cán bộ khảo sát, 2 chiều Hà Nội, Ninh Bình) | Ngày | 2 |
| - | Phụ cấp công tác phí (10 người x 10 ngày=100 ngày) | Ngày | 100 |
| - | Khoán tiền thuê phòng ngủ (10 người x 9 đêm=90 đêm) | Đêm | 90 |
| 3 | Thu thập tư liệu tại các cơ quan lưu trữ các tài liệu thuộc giai đoạn từ khởi nguồn đến năm 968 của tỉnh Ninh Bình (10 người, 10 ngày) |  |  |
| - | Thuê phương tiện đi lại Hà Nội - Ninh Bình (thuê xe 16 chỗ, chở chuyên gia, cán bộ khảo sát, 2 chiều Hà Nội, Ninh Bình) | Ngày | 2 |
| - | Phụ cấp công tác phí (10 người x 10 ngày=100 ngày) | Ngày | 100 |
| - | Khoán tiền thuê phòng ngủ (10 người x 9 đêm=90 đêm) | Đêm | 90 |
| 4 | Chi phí photo tài liệu (tài liệu gồm, sách, báo, tài liệu lưu trữ trong quá trình khảo sát, thu thập tư liệu (300đ/tờ, khối lượng khoảng 8.000-10.000trang, photo 2 bộ) | Gói | 1 |
| b) | Biên soạn Lịch sử Ninh Bình tập I: Từ khởi nguồn đến năm 968 gồm 7 chương (Tổng số chuyên gia tham gia thực hiện: 32 người) |  |  |
| 1 | Chương mở đầu: Ninh Bình - Vị thế địa chính trị và nhân văn (Số người: 05) |  |  |
| - | Công việc 1: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tỉnh Ninh Bình |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (4 người) | tháng | 8 |
| - | Công việc 2: Các cộng đồng dân tộc trên đất Ninh Bình |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (4 người) | tháng | 8 |
| 2 | Chương I: Ninh Bình trong nền cảnh Việt Nam thời Tiền Sử (Số người: 05) |  |  |
| - | Công việc 1: Môi trường và văn hoá cổ Đông Nam Á thời tiền sử |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (4 người) | tháng | 8 |
| - | Công việc 2: Việt Nam thời tiền sử |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (4 người) | tháng | 8 |
| 3 | Chương II: Thời đại đồ đá và những cộng đồng cư dân đầu tiên ở Ninh Bình (Số người: 10) |  |  |
| - | Công việc 1: Môi trường và quần động thực vật Ninh Bình thời tiền sử |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (9 người) | tháng | 6 |
| - | Công việc 2: Văn hoá Hoà Bình ở Ninh Bình |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (9 người) | tháng | 6 |
| - | Công việc 3: Văn hoá Đa Bút ở Ninh Bình |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (9 người) | tháng | 6 |
| 4 | Chương III: Thời đại đồ đồng và xã hội nông nghiệp ở Ninh Bình ((Số người: 13) |  |  |
| - | Công việc 1: Thời đại đồ đồng ở Việt Nam |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (12 người) | tháng | 8 |
| - | Công việc 2: Thời đại đồ đồng ở Ninh Bình |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (12 người) | tháng | 8 |
| 5 | Chương IV: Ninh Bình trong thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc ((Số người: 07) |  |  |
| - | Công việc 1: Các di tích văn hoá Đông Sơn ở Ninh Bình |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (5 người) | tháng | 6 |
| - | Công việc 2: Các thành tựu kinh tế của văn hoá Đông Sơn |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (5 người) | tháng | 6 |
| - | Công việc 3: Vùng đất Ninh Bình trong thời đại Văn Lang - Âu Lạc |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (5 người) | tháng | 8 |
| 6 | Chương V: Ninh Bình trong thời kỳ đấu tranh nghìn năm chống Bắc thuộc (Số người: 06) |  |  |
| - | Công việc 1: Bối cảnh lịch sử và chính sách cai trị của các triều đại phương Bắc |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (5 người) | tháng | 6 |
| - | Công việc 2: Những chuyển biến kinh tế văn hoá xã hội |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (5 người) | tháng | 6 |
| - | Công việc 3: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (5 người) | tháng | 6 |
| 7 | Chương VI: Ninh Bình trong công cuộc giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước (905-968) (Số người: 09) |  |  |
| - | Công việc 1: Tình hình chính trị cuối triều Đường và công cuộc tự chủ giành độc lập của người việt đầu thế kỷ X |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (8 người) | tháng | 8 |
| - | Công việc 2: Đinh Bộ Lĩnh và sự nghiệp thống nhất đất nước |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 2 |
|  | Thành viên (8 người) | tháng | 8 |
| - | Công việc 3: Kết luận |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | tháng | 3 |
| c) | Hội thảo và Toạ đàm khoa học |  |  |
| 1 | Hội thảo khoa học: Vùng đất Ninh Bình trong bối cảnh tiền sơ sử Việt Nam Địa điểm: Hà Nội Số lượng người tham dự 32 người Thời gian: 1 buổi |  |  |
|  | Chủ trì (1 người x 1 buổi) | Người | 1 |
|  | Thư ký (1 người x 1 buổi) | Người | 1 |
|  | Báo cáo tham luận trình bày tại Tọa đàm (5 báo cáo) | Báo cáo | 5 |
|  | Báo cáo khoa học được đặt hàng nhưng không trình bày tại Tọa đàm (5 báo cáo) | Báo cáo | 5 |
|  | Thành viên tham dự Tọa đàm (30 người x 1 buổi) | Người | 30 |
|  | Giải khát giữa giờ (32 người) | Người | 32 |
|  | Tài liệu phục vụ Tọa đàm (32 người) (in trên giấy A4, đóng bìa xanh, 100 trang/cuốn) | Bộ | 32 |
|  | Chi phí thuê địa điểm tổ chức hội nghị (bao gồm địa điểm, máy chiếu, bàn ghế, loa máy, micro, trang thiết bị trong phòng) Hội trường sức chứa khoảng 50 người. | trọn gói | 1 |
| 2 | Toạ đàm khoa học : Đánh giá, góp ý nội dung biên soạn Lịch sử Ninh Bình tập I Địa điểm: Ninh Bình Số lượng người tham dự 35 người Thời gian: 1 buổi |  |  |
|  | Chủ trì (1 người x 1 buổi) | Người | 1 |
|  | Thành viên hội đồng | Người | 5 |
|  | Thư ký (1 người x 1 buổi) | Người | 1 |
|  | Nhận xét đánh giá của phản biện | Phiếu | 2 |
|  | Nhận xét đánh giá của uỷ viên hội đồng | Phiếu | 3 |
|  | Đại biểu tham dự | Người | 28 |
|  | Giải khát giữa giờ (35 người) | Người | 35 |
| d) | Văn phòng phẩm |  |  |
| 1 | Chi phí in ấn bản thảo (in trên giấy A4, đóng bìa xanh, 600 trang/cuốn) | Bản | 15 |
| 2 | Văn phòng phẩm |  |  |
|  | Giấy A4 | Ram | 8 |
|  | Bút | Hộp | 5 |
|  | Sổ ghi chép | Cuốn | 15 |
|  | Cặp file | Chiếc | 20 |
|  | Kim bấm, bấm ghim | Hộp | 5 |
|  | Hộp đựng tài liệu | Hộp | 10 |
|  | Giấy phân trang | Tập | 10 |
| e) | Kinh phí xuất bản Lịch sử Ninh Bình tập I |  |  |
| 1 | Định mức công tác biên tập bản thảo | trọn gói | 1 |
| 2 | Định mức công tác thiết kế, trình bày market | trọn gói | 1 |
| 3 | Chi phí in |  |  |
|  | Chi phí giấy và công in ruột: In 500 bản mỗi bản 800 trang in 1 màu đen trắng trên nền giấy 70gsm khổ giấy 16x24cm | Bản in | 500 |
|  | Chi phí giấy và công in bìa: In 500 bản mỗi bản 2 trang bìa cứng loại bìa cứng (hardcover) in màu: Sử dụng carton xám (gray board) định lượng ~ 1200–1800 gsm Độ dày bìa: khoảng 2.0 – 3.0 mm Gia công: bồi giấy couche/in offset, cán màng (mờ/bóng) hoặc ép kim/dập nổi (nếu có) Kết cấu: bìa trước + bìa sau + gáy rời, liên kết bằng keo chuyên dụng in màu cán mờ khổ giấy 16x24cm | Bản in | 500 |
|  | Chi phí giấy và công in phụ bản màu: In 500 bản mỗi bản 10 trang phụ bản in trên giấy bìa cứng C100 in màu khổ giấy 16x24cm | Bản in | 500 |
|  | Gia công, đóng thùng: Gia công khâu, keo đóng thùng 500 thành phẩm | Gói | 1 |
| II | Lịch sử Ninh Bình tập II (968-1407): gồm 6 chương |  |  |
| a) | Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu |  |  |
| 1 | Điều tra khảo sát trên địa bàn các xã/phường của tỉnh Ninh Bình (10 người, 10 ngày) |  |  |
| - | Thuê phương tiện đi lại Hà Nội - Ninh Bình (thuê xe 16 chỗ, chở chuyên gia, cán bộ khảo sát, 2 chiều Hà Nội, Ninh Bình) | Ngày | 2 |
| - | Phụ cấp công tác phí (10 người x 10 ngày=100 ngày) | Ngày | 100 |
| - | Khoán tiền thuê phòng ngủ (10 người x 9 đêm=90 đêm) | Đêm | 90 |
| 2 | Điều tra khảo sát tại các di tích lịch sử văn hoá, di tích khảo cổ học gắn với giai đoạn lịch sử từ năm 968-1407 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (10 người, 10 ngày) |  |  |
| - | Thuê phương tiện đi lại Hà Nội - Ninh Bình (thuê xe 16 chỗ, chở chuyên gia, cán bộ khảo sát, 2 chiều Hà Nội, Ninh Bình) | Ngày | 1 |
| - | Phụ cấp công tác phí (10 người x 10 ngày=100 ngày) | Ngày | 100 |
| - | Khoán tiền thuê phòng ngủ (10 người x 9 đêm=90 đêm) | Đêm | 90 |
| 3 | Thu thập tư liệu tại các cơ quan lưu trữ các tài liệu thuộc giai đoạn từ 968-1407 của tỉnh Ninh Bình (10 người, 10 ngày) |  |  |
| - | Thuê phương tiện đi lại Hà Nội - Ninh Bình (thuê xe 16 chỗ, chở chuyên gia, cán bộ khảo sát, 2 chiều Hà Nội, Ninh Bình) | Ngày | 2 |
| - | Phụ cấp công tác phí (10 người x 10 ngày=100 ngày) | Ngày | 100 |
| - | Khoán tiền thuê phòng ngủ (10 người x 9 đêm=90 đêm) | Đêm | 90 |
| 4 | Chi phí photo tài liệu (tài liệu gồm, sách, báo, tài liệu lưu trữ trong quá trình khảo sát, thu thập tư liệu (300đ/tờ, khối lượng khoảng 8.000-10.000trang, photo 2 bộ) | Gói | 1 |
| b) | Biên soạn Lịch sử Ninh Bình tập II (968-1407) gồm 6 chương (Tổng số chuyên gia tham gia thực hiện: 35 người) |  |  |
| 1 | Chương I: Bối cảnh đất nước và Thế giới cuối thế kỷ X (Số người: 10) |  |  |
| - | Công việc 1: Bối cảnh quốc tế |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 3 |
|  | Thành viên (9 người) | Tháng | 9 |
| - | Công việc 2: Việt Nam cuối thế kỷ X |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 3 |
|  | Thành viên (9 người) | Tháng | 9 |
| 2 | Chương II: Ninh Bình thời Đinh - Tiền Lê (968-1009) (Số người: 12) |  |  |
| - | Công việc 1: Ninh Bình thời Đinh 968-980 |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (10 người) | Tháng | 8 |
| - | Công việc 2: Ninh Bình thời Tiền Lê (980-1009) |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (10 người) | Tháng | 8 |
| - | Công việc 3: Quân đội và pháp luật thời Đinh - Tiền Lê |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (10 người) | Tháng | 8 |
| - | Công việc 4: Củng cố nền thống nhất và hoạt động đối ngoại thời Đinh - Tiền Lê |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (10 người) | Tháng | 8 |
| - | Công việc 5: Kinh tế xã hội Ninh Bình thời Đinh - Tiền Lê |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (10 người) | Tháng | 6 |
| 3 | Chương III: Kinh đô Hoa Lư (Số người: 08) |  |  |
| - | Công việc 1: Nguồn sử liệu và quá trình nghiên cứu |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (7 người) | Tháng | 6 |
| - | Công việc 2: Kinh đô Hoa Lư Thành luỹ và cung điện |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (7 người) | Tháng | 6 |
| - | Công việc 3: Hoa Lư di sản trường tồn |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (7 người) | Tháng | 6 |
| 4 | Chương IV: Ninh Bình với Văn hóa Đại Cồ Việt - Đại Việt thời Đinh - Tiền Lê (Số người: 15) |  |  |
| - | Công việc 1: Văn hoá Hoa Lư - Đại Cồ Việt |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 3 |
|  | Thành viên (14 người) | Tháng | 9 |
| - | Công việc 2: Hoa Lư - nền tảng văn minh Đại Việt |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 3 |
|  | Thành viên (14 người) | Tháng | 9 |
| 5 | Chương V: Ninh Bình thời Lý - Trần - Hồ thời kỳ 1009 - 1407 (Số người: 08) |  |  |
| - | Công việc 1: Ninh Bình thời Lý (1009-1226) |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (7 người) | Tháng | 6 |
| - | Công việc 2: Ninh Bình thời Trần (1226-1407) |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (7 người) | Tháng | 6 |
| - | Công việc 3: Ninh Bình thời Hồ (1400-1407) |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (7 người) | Tháng | 6 |
| 6 | Chương VI: Văn hóa Ninh Bình thế kỷ XI-XIV (Số người: 08) |  |  |
| - | Công việc 1: Đời sống tư tưởng |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (7 người) | Tháng | 6 |
| - | Công việc 2: Giáo dục, văn hoá, nghệ thuật và kỹ thuật |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (7 người) | Tháng | 6 |
| - | Công việc 3: Nhân vật Ninh Bình thời Lý - Trần - Hồ |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 2 |
|  | Thành viên (7 người) | Tháng | 8 |
| - | Công việc 4: Kết luận |  |  |
|  | Thành viên chính (1 người) | Tháng | 3 |
| c) | Hội thảo và Toạ đàm khoa học |  |  |
| 1 | Hội thảo khoa học: Vị thế Ninh Bình và vai trò vương triều Đinh - Tiền Lê trong lịch sử dân tộc Địa điểm: Hà Nội Số lượng người tham dự 32 người Thời gian: 1 buổi |  |  |
|  | Chủ trì (1 người x 1 buổi) | Người | 1 |
|  | Thư ký (1 người x 1 buổi) | Người | 1 |
|  | Báo cáo tham luận trình bày tại Tọa đàm (5 báo cáo) | Báo cáo | 5 |
|  | Báo cáo khoa học được đặt hàng nhưng không trình bày tại Tọa đàm (5 báo cáo) | Báo cáo | 5 |
|  | Thành viên tham dự Tọa đàm (30 người x 1 buổi) | Người | 30 |
|  | Giải khát giữa giờ (32 người) | Người | 32 |
|  | Tài liệu phục vụ Tọa đàm (32 người) (in trên giấy A4, đóng bìa xanh, 100 trang/cuốn) | Bộ | 32 |
|  | Chi phí thuê địa điểm tổ chức hội nghị (bao gồm địa điểm, máy chiếu, bàn ghế, loa máy, micro, trang thiết bị trong phòng) Phòng hội nghị sức chứa khoảng 50 người | trọn gói | 1 |
| 2 | Toạ đàm khoa học : Đánh giá, góp ý bản thảo Lịch sử Ninh Bình tập II Địa điểm: Ninh Bình Số lượng người tham dự 35 người Thời gian: 1 buổi |  |  |
|  | Chủ trì (1 người x 1 buổi) | Người | 1 |
|  | Thành viên hội đồng | Người | 5 |
|  | Thư ký (1 người x 1 buổi) | Người | 1 |
|  | Nhận xét đánh giá của phản biện | Phiếu | 2 |
|  | Nhận xét đánh giá của uỷ viên hội đồng | Phiếu | 3 |
|  | Đại biểu tham dự | Người | 28 |
|  | Giải khát giữa giờ (35 người) | Người | 35 |
| d) | Văn phòng phẩm |  |  |
| 1 | Chi phí in ấn bản thảo (in trên giấy A4, đóng bìa xanh, 600 trang/cuốn) | Bản | 15 |
| 2 | Văn phòng phẩm |  |  |
|  | Giấy A4 | Ram | 8 |
|  | Bút | Hộp | 5 |
|  | Sổ ghi chép | Cuốn | 15 |
|  | Cặp file | Chiếc | 20 |
|  | Kim bấm, bấm ghim | Hộp | 5 |
|  | Hộp đựng tài liệu | Hộp | 10 |
|  | Giấy phân trang | Tập | 10 |
| e) | Xuất bản Lịch sử Ninh Bình tập 2 |  |  |
| 1 | Định mức công tác biên tập bản thảo | trọn gói | 1 |
| 2 | Định mức công tác thiết kế, trình bày market | trọn gói | 1 |
| 3 | Chi phí in |  |  |
|  | Chi phí giấy và công in ruột: In 500 bản mỗi bản 800 trang in 1 màu đen trắng trên nền giấy 70gsm khổ giấy 16x24cm | Bản in | 500 |
|  | Chi phí giấy và công in bìa: In 500 bản mỗi bản 2 trang bìa cứng loại bìa cứng (hardcover) in màu: Sử dụng carton xám (gray board) định lượng ~ 1200–1800 gsm Độ dày bìa: khoảng 2.0 – 3.0 mm Gia công: bồi giấy couche/in offset, cán màng (mờ/bóng) hoặc ép kim/dập nổi (nếu có) Kết cấu: bìa trước + bìa sau + gáy rời, liên kết bằng keo chuyên dụng in màu cán mờ khổ giấy 16x24cm | Bản in | 500 |
|  | Chi phí giấy và công in phụ bản màu: In 500 bản mỗi bản 10 trang phụ bản in trên giấy bìa cứng C100 in màu khổ giấy 16x24cm | Bản in | 500 |
|  | Gia công, đóng thùng: Gia công khâu, keo đóng thùng 500 thành phẩm | Gói | 1 |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng: Nghiệm thu sản phẩm theo thực tế.