# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu

- Tên dự án: Trạm biến áp 220 kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối.

- Người quyết định đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Chủ đầu tư: EVNNPT.

- Vốn đầu tư của dự án: 824.057.000.000 đồng.

- Quy mô đầu tư xây dựng:

a. Phần trạm biến áp:

- Công suất: Lắp đặt mới 02 máy biến áp tự ngẫu 220/110/22kV-250MVA (AT1, AT2).

- Phía 220kV: Lắp đặt thiết bị vận hành theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng với quy mô 12 ngăn, giai đoạn này lắp thiết bị cho 8 ngăn lộ gồm 2 ngăn lộ tổng MBA AT1&AT2, 4 ngăn xuất tuyến, 1 ngăn vòng và 1 ngăn liên lạc.

- Phía 110kV: Lắp đặt thiết bị vận hành theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng với quy mô 18 ngăn, giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 11 ngăn lộ gồm 2 ngăn lộ tổng MBA, 1 ngăn liên lạc, 1 ngăn mạch vòng và 7 ngăn xuất tuyến.

- Phía 22kV: Cấp điện tự dùng qua 2 máy biến áp TD1 (TD2) có công suất 250kVA, trong đó 01 MBA nhận điện tự dùng từ lưới điện địa phương và 01 MBA nhận điện từ phía 22kV của MBA 220kV AT1.

b. Phần đường dây đấu nối:

­ Xây dựng mới đường dây 220kV 04 mạch và 02 mạch để đấu nối TBA 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) chuyển tiếp vào 02 mạch của cung đoạn Sơn Mỹ – Châu Đức, thuộc Đường dây 220kV Phan Thiết – Hàm Tân – Tân Thành hiện hữu (theo hiện trạng lưới điện là Đường dây 220kV Hàm Tân – Châu Đức và Đường dây 220kV Hàm Tân – NMĐ Mặt trời Đá Bạc – Châu Đức) tại khoảng cột T242 - T243, với tổng chiều dài khoảng 6,1 km.

- Địa điểm xây dựng:

- Vị trí Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) dự kiến được xây dựng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Hướng tuyến đường dây đường dây 220kV đấu nối đi qua địa bàn các xã Phước Tân và Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Diện tích sử dụng đất:

Diện tích đất xây dựng trạm biến áp dự kiến là: Khoảng 42.569 m2 gồm:

- Diện tích đất xây dựng trạm: Khoảng 41.429 m2

- Đường vào trạm: Khoảng 963 m2.

- Phần tái lập mương nước: Khoảng 140 m2.

- Diện tích thoát nước: Khoảng 37 m2.

Diện tích phần đường dây 220kV đấu nối:

- Diện tích đền bù vĩnh viễn phần móng trụ: Khoảng 0,55 ha.

- Diện tích ảnh hưởng hành lang tuyến: Khoảng 14,55 ha.

2.2. Khái quát về gói thầu:

Theo Quyết định số 1790/QĐ-EVNNPT ngày 11/9/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 cho Dự án, nội dung chính của gói thầu như sau:

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 7: Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

+ Tóm tắt nội dung công việc chính của gói thầu: Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

- Giá gói thầu: 69.050.000 đồng.

- Dự toán gói thầu: 69.050.000 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 32 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 06/2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 80 ngày.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có).

II. Phạm vi công việc:

II.1 Nội dung công việc:

Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

II.2 Yêu cầu khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh;

- Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 59/2022/TT-BQP ngày 30 tháng 08 năm 2022 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về RPBMVN - QCVN 01:2012/BQP;

- Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 về việc Ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ;

- Thông tư số 123/2021/TT-BQP ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ (RPBMVN);

- Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 21/05/2025 về việc chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư của Dự án;

- Quyết định số 1790/QĐ-EVNNPT ngày 11/9/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 cho Dự án;

- Điều tra, khảo sát phục vụ lập Phương án kỹ thuật thi công và dự toán RPBMVN:

- Mục đích:

Xác định đúng phạm vi cần rà phá, mật độ phát quang, mật độ tín hiệu trên cạn ứng với từng độ sâu; tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; tình hình địa hình, địa chất, thuỷ văn, dân cư địa phương… phục vụ công tác lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ cho Dự án.

- Yêu cầu:

- Xác định đúng phạm vi, mật độ phát quang, mật độ tín hiệu trên cạn cho các độ sâu, cấp đất, tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, tình hình dân cư địa phương…

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối về bom mìn, vật nổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ cho người và các phương tiện thi công, dân cư và các công trình xung quanh, phương tiện qua lại trên mặt bằng của dự án.

- Không được gây tiếng nổ trong khu vực khảo sát. Việc phát hiện, dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ phải tiến hành theo đúng Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ theo Thông tư Số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 Bộ Quốc phòng, không được phá huỷ bom mìn tại chỗ khi chưa có lệnh của cấp trên.

- Bảo đảm tốt mối quan hệ hiệp đồng với các cơ quan chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn thi công khảo sát.

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện, khí tài, trang bị để thực hiện nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ:

Thực hiện theo đúng quy định, quy trình RPBMVN của Bộ Quốc phòng, đảm bảo tính trung thực, chính xác và tuyệt đối an toàn.

- Các bước tiến hành khảo sát:

Thực hiện theo đúng Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ theo Thông tư Số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021:

- Điều tra thu thập các tài liệu hồ sơ lưu trữ, qua chính quyền và lực lượng vũ trang quản lý địa bàn, qua nhân dân địa phương về đặc điểm tình hình bom mìn, vật nổ như: việc bố trí, thủ đoạn bố trí, mức độ đánh phá, chủng loại, tính chất bom mìn, vật nổ mà các lực lượng (cả ta và địch) đã sử dụng trong khu vực sẽ thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

- Từ hồ sơ, tài liệu được cung cấp hoặc giao nhận trên thực địa, tiến hành đóng một số cọc mốc bằng bê tông cốt thép đánh dấu ranh giới. Vẽ sơ đồ khu vực.

- Tiến hành khảo sát tại thực địa:

- Khảo sát xác định mật độ tín hiệu toàn khu vực bằng cách tiến hành dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ theo đúng các bước của quy trình tại một số vị trí, ô khảo sát có kích thước (20x20)m hoặc (25x25)m mang tính chất đại diện cho từng loại địa hình với tổng diện tích các điểm khảo sát phải chiếm hơn 1% tổng diện tích toàn bộ khu vực cần dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ.

- Khảo sát xác định cấp rừng, địa hình, cấp đất, độ nhiễm từ của đất, thời tiết, khí hậu, thủy văn; tình hình an ninh- chính trị, tình hình dân cư khu vực, tìm vị trí trú quân làm nhiệm vụ….

* Trình tự các bước khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ trên cạn.

- Khoanh khu vực khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ.

- Chuẩn bị mặt bằng.

- Dò tìm bằng máy dò mìn đến độ sâu 30 cm.

- Đào kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 30 cm.

- Dò tìm bằng máy dò bom ở độ sâu từ 0,3 m đến 3 m.

- Dò tìm bằng máy dò bom ở độ sâu từ 0,3 m đến 5 m.

- Đào đất kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 3 m.

- Đào đất kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 5 m.

- Hoàn trả mặt bằng thi công.

- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Dự kiến 05 ngày (sử dụng 01 đội khảo sát).

- Bắt đầu từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng tại hiện trường.

- Địa điểm: Tuyến đường dây đi qua xã An Bình huyện Phú Giáo, tỉnh Bình
Dương, xạ Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Diện tích khảo sát:

Diện tích khảo sát >1% tổng diện tích thi công, mỗi điểm khảo sát có KT:
20m x 20m = 400 m2.

- Dự toán, Phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn, vật nổ:

- Nhiệm vụ:

- Mục đích: Lập dự toán, phương án kỹ thuật thi công Dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công xây dựng Dự án và sử dụng công trình lâu dài sau này.

- Phạm vi, độ sâu rà phá bom mìn:

- Phạm vi: Theo bản vẽ giải phóng mặt bằngcủa dự án do chủ đầu tư cung cấp cộng hành lang an toàn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Độ sâu: Thi công RPBMVN đến độ sâu 0,3m; 3,0m; 5,0m tính từ mặt đất tự nhiên trở xuống (Chi tiết theo nội dung được cấp thẩm quyền phê duyệt)

- Yêu cầu thi công:

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thi công dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ cho người và các phương tiện thi công, dân cư và các công trình xung quanh, phương tiện qua lại trên mặt bằng của công trình;

- Khi thi công trong khu vực dân cư, tuyệt đối không được gây tiếng nổ. Việc xử lý bom mìn, vật nổ phải tiến hành theo quy trình kỹ thuật, theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, không được phá huỷ bom mìn tại chỗ;

- Dọn sạch bom mìn trong phạm vi được giao, bảo đảm an toàn cho thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình lâu dài sau này;

- Tập trung lực lượng phương tiện triển khai đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng. Thi công nhanh, hoàn thành việc dọn sạch bom mìn, vật nổ kịp thời giải phóng mặt bằng cho các đơn vị xây lắp triển khai khởi công xây dựng công trình theo tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Bảo đảm tốt mối quan hệ hiệp đồng với các cơ quan chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn thi công.

- Khối lượng thi công:

Khối lượng RPBMVN sau đây là khối lượng khái toán (tham khảo), khối lượng chính xác sẽ được cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dọn mặt bằng thi công tương đương rừng loại 1 | ha | 5,60 |
| 2 | Dò tìm trên cạn đến độ sâu 0,3 m. Bãi loại 1 | ha | 11,21 |
| 3 | Đào xử lý tín hiệu trên cạn độ sâu 0,3m. Đất cấp 1 | TH | 1.100 |
| 4 | Dò tìm trên cạn, độ sâu từ 0,3m đến 3m | ha | 11,21 |
| 5 | Dò tìm trên cạn, độ sâu từ 0,3m đến 5m | ha | 0,00 |
| 6 | Đào xử lý đến độ sâu 3m. Đất cấp 2 | m3 | 128,19 |

- Nhiệm vụ giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ:

- Kiểm tra sự phù hợp về thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ so với hồ sơ dự thầu.

- Kiểm tra chất lượng các công việc thi công rà phá bom mìn, vật nổ từng bộ phận, giai đoạn thi công rà phá bom mìn, vật nổ từng hạng mục công trình để thực hiện nghiệm thu theo quy định. Tổ chức kiểm tra xác xuất công việc thi công rà phá bom mìn, vật nổ khi cần thiết.

- Công tác giám sát thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

II.3 Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày, trong đó:

+ Đối với công tác tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán RPBM 20 ngày (không kể thời gian cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán).

+ Đối với công tác giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ: phù hợp với tiến độ của gói thầu thi công RPBM.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Nhà thầu phải nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành và tiến độ hợp đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nhà thầu có nghĩa vụ cung cấp cho Bên A các hồ sơ, tài liệu dưới dạng hồ sơ điện tử (scan thành file pdf) kèm theo bộ hồ sơ giấy như sau:

- Hồ sơ dự thầu.

- Hồ sơ trình thẩm định khảo sát lập phương án, dự toán thi công rà phá bom mìn, vật nổ cho dự án.

- Thông báo kết quả thẩm định khảo sát lập phương án, dự toán, thi công rà phá bom mìn vật nổ (kèm hồ sơ hiệu chỉnh theo thông báo thẩm định).

- Biên bản thương thảo dự thảo hợp đồng cho gói thầu.

- Hợp đồng đã ký cho gói thầu.

- Hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng.

- Các tài liệu khác (nếu có).

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu đề xuất nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí theo yêu cầu tại Chương III của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cung cấp hồ sơ thiết kế và tài liệu liên quan khác (nếu có) cho nhà thầu thực hiện công tác lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán.

- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Giám sát, kiểm tra nhà thầu thực hiện dịch vụ.

- Tổ chức kiểm tra thẩm tra, nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn đầy đủ, kịp thời