Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
A. Giới thiệu về gói thầu
1. Mô tả khái quát về dự án: 
· Tên dự án: Sửa chữa lớn năm 2026; 
· Tiến độ thi công: 120 ngày.
· Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 3
· Phạm vi công việc:
Nhà thầu thực hiện các công việc thi công xây dựng trong khuôn viên Trạm biến áp 500kV đang vận hành. An toàn điện vẫn là yêu cầu bắt buộc và được ưu tiên cao nhất; mọi hoạt động thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn điện hiện hành của EVN và các quy định của đơn vị quản lý vận hành trạm. Nhà thầu có trách nhiệm bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, bảng chỉ dẫn an toàn, khoanh vùng rõ ràng phạm vi thi công và tuyệt đối không được vượt ra ngoài phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Nghiêm cấm đưa con người, phương tiện, máy móc, thiết bị và vật liệu vi phạm khoảng cách an toàn đối với thiết bị mang điện đang vận hành tại trạm. Nhà thầu chỉ được phép thi công khi có phiếu công tác hợp lệ và phải chịu sự giám sát trực tiếp của đơn vị quản lý vận hành trạm. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn, sự cố điện hoặc gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành trạm trong quá trình thi công. Phạm vi công việc gồm các hạng mục.
Phạm vi công việc gồm các hạng mục:
· Trạm biến áp 500kV Pleiku, danh mục: Thiết bị phụ trợ và phục vụ, hạng mục: Sửa chữa hệ thống mương cáp và móng trụ đỡ thiết bị khu vực sân phân phối 500kV; 
· Trạm biến áp 500kV Pleiku, danh mục: Công trình kiến trúc, hạng mục: Sửa chữa đường nội bộ khu vực sân phân phối 500kV;
· Địa điểm xây dựng: Trạm biến áp 500kV Pleiku: đường Hùng Vương, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai
· Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo chất lượng, nâng cao tuổi thọ công trình các hạng mục nêu trên.
2. Giải pháp kỹ thuật:
2.1. Trạm biến áp 500kV Pleiku, danh mục: Thiết bị phụ trợ và phục vụ, hạng mục: Sửa chữa hệ thống mương cáp và móng trụ đỡ thiết bị khu vực sân phân phối 500kV
2.1.1. Hiện trạng công trình:
Căn cứ báo cáo khảo sát, hồ sơ BCKTKT của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 – Chi nhánh miền Trung lập, ghi nhận hiện trạng hư hỏng như sau:
a) Mương cáp – Sân phân phối 500kV
Khu vực sân phân phối 500kV có tổng diện tích khoảng 91.500m², gồm 9 ngăn (03 ngăn lộ tổng MBA, 06 ngăn xuất tuyến đường dây), qua  nhiều giai đoạn đầu tư xây dựng khác nhau, hiện trạng cụ thể như sau:
- Tuyến mương cáp khu vực ngăn MBA 500kV AT2, NXT 572 được đưa vào vận hành từ năm 1994, khu vực NXT 573, 574 đưa vào vận hành năm 1999 sử dụng kết cấu mương nổi bằng gạch xây và tấm đan bê tông cốt thép, có tổng chiều dài khoảng 3.612m. Hiện tại thành mương gạch bị mục, bong tróc lớp trát, một số đoạn bị gãy do sụt lún nền trạm, nhiều tấm đan bị nứt vỡ, bong bật bê tông; đặc biệt các tấm đan năm 1994 không có viền thép nên hư hỏng nhiều. Tuy nhiên nhiều tấm đan của mương nổi còn tốt và được tận dụng lại, gồm các loại có kích thước sau:
	STT
	Loại mương
	Loại tấm đan
(rộng x dài)m
	Số lượng
(tấm)
	Ghi chú

	1. 
	Mương cáp nổi loại 1 rộng 0,6 mét
	0,6x0,5
	1478
	

	2. 
	
	0,6x0,95
	277
	

	3. 
	Mương cáp nổi loại 2 rộng 0,85 mét
	0,85x0,5
	853
	

	4. 
	Mương cáp nổi loại 3 rộng 1,0 mét
	1,0x0,5
	194
	

	5. 
	Mương cáp nổi loại 4 rộng 1,25 mét
	1,25x0,5
	92
	

	6. 
	Mương cáp nổi loại 5 rộng 1,4 mét
	1,4x0,5
	56
	

	7. 
	Mương cáp nổi loại 6 rộng 1,5 mét
	1,5x0,5
	204
	


- Tuyến mương cáp khu vực ngăn NXT 575, 578 đưa vào vận hành năm 2004, khu vực ngăn MBA 500kV AT1, AT5 đưa vào vận hành năm 2009, 2010, khu vực NXT 577 đưa vào vận hành năm 2016 và các đoạn mương mới trong dự án Smart Grid năm 2021 sử dụng kết cấu mương chìm bê tông cốt thép, tấm đan bê tông cốt thép đúc sẵn, tổng chiều dài khoảng 625m. Hiện tại có một số tấm đan bị hư hỏng cần thay thế, số lượng gồm các loại có kích thước sau:
	STT
	Loại mương
	Loại tấm đan
(rộng x dài)m
	Số lượng
(tấm)
	Ghi chú

	1. 
	Mương chìm rộng 0,6 mét
	0,6x0,5
	471
	

	2. 
	Mương chìm rộng 1,0 mét
	1,0x0,5
	380
	

	3. 
	Mương chìm rộng 1,25 mét
	1,25x0,5
	200
	

	4. 
	Mương chìm rộng 1,5 mét
	1,5x0,5
	75
	


- Hiện trạng có đoạn mương chìm rộng 1 mét, chiều dài 98 mét dọc theo đường nội bộ gần với tụ bù dọc TBD508 và kháng điện KH508. Đoạn mương này có thành mương sát với lề đường, cao độ thành mương hiện hữu thấp so với mặt đường và lớp đá dăm hoàn trả nền trạm sau khi sửa chữa đường nội bộ. 
b) Móng trụ thiết bị - Sân phân phối 500kV
Bề mặt một số cổ móng xuất hiện hiện tượng rêu mốc, phong hóa và bong tróc cục bộ lớp bảo vệ bê tông do quá trình vận hành lâu năm và chưa được sơn phủ bảo vệ.
Trên mặt bằng hiện trạng còn một số móng trụ - không lắp trụ đỡ thiết bị, phần cổ móng nằm trên mặt đá dăm nền trạm.
c) Mương cáp điều khiển, hố thu nước ngang qua đường:
Trên các tuyến đường nội bộ hiện hữu còn bố trí nhiều vị trí mương cáp điều khiển và hố ga thu nước nằm ngang qua lòng đường. Các vị trí này hiện đang sử dụng tấm đan bê tông cốt thép, qua thời gian vận hành đã xuất hiện hiện tượng xuống cấp, bong tróc bề mặt, không còn phù hợp với điều kiện xe cơ giới thường xuyên di chuyển trong trạm. Một số vị trí tiếp giáp giữa tấm đan và mặt đường có dấu hiệu bong tróc, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng lan rộng khi phương tiện lưu thông qua lại. Bên cạnh đó, cao độ thành mương và hố ga hiện hữu thấp so với mặt đường sau khi sửa chữa đường nội bộ. 
Bảng khối lượng mương cáp nhị thứ, hố ga thu nước cụ thể:
	STT
	Phần mô tả hiện trạng
	Khối lượng
	Ghi chú

	1. 
	Mương cáp qua đường rộng 950 (M950)
	8,0 (m)
	

	· 
	Tấm đan dài x rộng x dày = 950x400x200
	20 (tấm)
	

	2. 
	Mương cáp qua đường rộng 1000 (M1000)
	16,0 (m)
	

	· 
	Tấm đan dài x rộng x dày = 1000x400x200
	40 (tấm)
	

	3. 
	Mương cáp qua đường rộng 1200 (M1200)
	28,0 (m)
	

	· 
	Tấm đan dài x rộng x dày = 1200x400x200
	70 (tấm)
	

	4. 
	Mương cáp qua đường rộng 1300 (M1300)
	4,0 (m)
	

	· 
	Tấm đan dài x rộng x dày = 1300x400x200
	10 (tấm)
	

	5. 
	Mương cáp qua đường rộng 1600 (M1600)
	12,0 (m)
	

	· 
	Tấm đan dài x rộng x dày = 1600x400x200
	30 (tấm)
	

	6. 
	Hố ga thu nước HG
	06 (hố ga)
	

	· 
	Tấm đan dài x rộng x dày = 1150x400x200
	12 (tấm)
	

	· 
	Tấm đan dài x rộng x dày = 1600x500x200
	03 (tấm)
	

	· 
	Tấm đan dài x rộng x dày = 900x500x200
	02 (tấm)
	


2.1.2 Giải pháp sửa chữa:
a) Mương cáp – Sân phân phối 500kV
-  Phá dỡ 3.612 m mương cáp nổi hiện hữu các loại; Thu hồi, phân loại tấm đan còn sử dụng được và tấm đan hư hỏng không sử dụng được vận chuyển phế thải đến vị trí quy định. 
-  Xây dựng 1.064 m mương cáp chìm loại 1 (rộng 500mm) và 1.430 m mương cáp chìm loại 2 (rộng 800mm). 
-  Tận dụng 2.322 tấm đan còn tốt thu hồi từ mương cáp nổi để thay thế tấm đan hư hỏng của mương cáp chìm hiện hữu và lắp đặt cho mương cáp chìm loại 1 xây dựng mới. 
-  Thiết kế, lắp đặt mới: 
+ 186 tấm đan BTCT kích thước 1,0×0,5m; 
+ 108 tấm đan BTCT kích thước 1,25×0,5m; 
+ 2.860 tấm đan BTCT kích thước 0,8×0,5m (cho mương cáp chìm loại 2);
+ Các tấm đan được gia cường viền thép góc L60x5 mạ kẽm. 
-  Thay thế tấm đan hư hỏng của các tuyến mương cáp chìm hiện hữu gồm:
+ 471 tấm kích thước 0,6×0,5m;
+ 380 tấm kích thước 1,0×0,5m;
+ 200 tấm kích thước 1,25×0,5m;
+ 75 tấm kích thước 1,5×0,5m. 
-  Bốc dỡ, vận chuyển khoảng 5.486 tấm đan bị hư hỏng, không sử dụng đến vị trí tập kết theo quy định. 
-  Lắp đặt bổ sung thanh đỡ tấm đan bằng thép mạ kẽm nhúng nóng tại các vị trí giao nhau giữa các tuyến mương cáp. 
-  Lắp đặt hệ thống máng đỡ cáp, thanh đỡ cáp, chi tiết liên kết và dây tiếp địa dọc mương bằng thép mạ kẽm nhúng nóng; chiều dày lớp mạ tối thiểu 100µm, riêng dây tiếp địa Ø12 mạ dày 120µm. 
-  Nâng cao thành mương cáp chìm hiện hữu rộng khoảng 1,0m, chiều dài 98 m, bằng gạch đặc tuynel xây trát vữa xi măng M75, nâng cao khoảng 12 cm. 
-  Tháo dỡ, hoàn trả các vị trí đường ống cứu hỏa giao cắt mương cáp; bố trí lại cao độ để đường ống cứu hỏa đi phía trên mương cáp và cáp nhị thứ đi phía dưới. 
-  Bảo vệ, kê đỡ và quản lý cáp nhị thứ hiện hữu trong suốt quá trình tháo dỡ, thi công mương cáp. 
-  Hoàn thiện hệ thống thoát nước cho mương cáp mới bằng cách tạo độ dốc đáy mương và lắp đặt các đoạn ống uPVC D60 thoát nước về các vị trí thu gom gần nhất. 
-  Bố trí khe co giãn cho mương cáp xây mới với khoảng cách trung bình 20 m/khe, bề rộng khe 2 cm, chèn 02 lớp bao tải và 03 lớp nhựa đường.
b) Sửa chữa móng thiết bị - SPP 500kV
- Vệ sinh, xử lý bề mặt và sơn bảo vệ cổ móng thiết bị, trụ cổng khu vực sân phân phối 500kV.
- Trát vá cục bộ bằng vữa xi măng M100 đối với các móng xây dựng từ năm 1994 bị nứt vỡ, bong tróc bề mặt; 
c) Sửa chữa móng thiết bị không vận hành - SPP 500kV
Trong khu vực sân phân phối 500kV hiện còn tồn tại một số móng thiết bị không còn nhu cầu sử dụng phục vụ vận hành. Để đảm bảo mỹ quan, đồng bộ mặt bằng sân trạm và hạn chế ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành, thực hiện tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng đối với các móng thiết bị không vận hành. Cụ thể:
- Phá dỡ bê tông cổ móng thiết bị đến cao trình mặt đất nền trạm. Trong quá trình phá dỡ, các bu lông neo, chi tiết kim loại liên kết còn lại trên móng (nếu có) được cắt bỏ nhằm đảm bảo an toàn và đồng bộ mặt bằng sau hoàn trả;
- Vật liệu phát sinh sau phá dỡ được thu gom, phân loại, làm sạch và tập kết gọn gàng trong phạm vi thi công; sau đó vận chuyển bằng xe tự đổ đến vị trí đổ thải theo quy định, cách khu vực trạm khoảng 5km.
- Sau khi hoàn thành công tác phá dỡ, thực hiện vệ sinh khu vực thi công, bao gồm phát quang, nhổ bỏ cây cỏ mọc tự nhiên xung quanh móng; đồng thời hoàn trả mặt bằng bằng lớp đá dăm 2x4 nền trạm dày khoảng 100mm nhằm đảm bảo đồng bộ với hiện trạng sân trạm hiện hữu.
d) Mương cáp điều khiển, hố thu nước ngang qua đường
Thực hiện sửa chữa, thay thế các tấm đan trên lòng đường nội bộ nhằm đảm bảo khả năng chịu tải, an toàn vận hành và mỹ quan công trình, cụ thể như sau:
· Sửa chữa 68 m mương cáp qua đường và 06 hố ga thu nước trên các tuyến đường nội bộ.
· Thay thế 170 tấm đan BTCT mương cáp qua đường và 17 tấm đan hố ga bằng tấm đan thép hình mạ kẽm nhúng nóng. 
· Trước khi bốc dỡ các tấm đan BTCT, thực hiện dùng máy cắt bê tông cắt tạo khe dọc hai bên thành mương, vị trí cắt cách thành mương khoảng 0,2m nhằm hạn chế ảnh hưởng kết cấu bê tông hiện hữu. 
· Nâng cao thành mương, thành hố ga để đồng bộ với cao độ mặt đường sau sửa chữa và hoàn trả kết cấu nền đường bê tông sau phá dỡ bằng bê tông M200 đá 1x2 có gia cường cốt thép nhằm đảm bảo khả năng chịu tải xe ô tô. 
· Cao độ lớp bê tông đổ bù và thành mương được hoàn thiện phù hợp để sau khi lắp đặt tấm đan, cốt mặt trên tấm đan đồng mức với cao độ mặt đường nội bộ hiện hữu, đảm bảo khả năng khai thác sử dụng và mỹ quan công trình. 
· Thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng ra khỏi khu vực thi công, hoàn trả mặt bằng sạch sẽ sau sửa chữa.
2.2 Trạm biến áp 500kV Pleiku, danh mục: Công trình kiến trúc, hạng mục: Sửa chữa đường nội bộ khu vực sân phân phối 500kV
2.2.1 Hiện trạng công trình:
Căn cứ báo cáo khảo sát, hồ sơ BCKTKT của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 – Chi nhánh miền Trung lập, ghi nhận hiện trạng hư hỏng như sau:
a) Lòng đường
- Nhiều vị trí mặt đường nứt vỡ, sụt lún, gồ ghề, gây đọng nước. 
- Bề mặt bê tông bị bong tróc, xuống cấp, khi mưa lớn thường ngập nước và trơn trượt, ảnh hưởng việc đi lại kiểm tra thiết bị trong vận hành. 
b) Lề đường
- Lề đường bị lún, vỡ, nhiều vị trí tạo thành điểm trũng đọng nước và đất, làm cỏ mọc nhiều trên bề mặt lề đường. 
- Một số khu vực đã sửa chữa trước đây nhưng hiện nay cao độ lề đường thấp hơn mặt nền sân trạm, tiếp tục xuất hiện nứt vỡ, sụt lún. 
c) Bó vỉa
- Bó vỉa bê tông cốt thép hiện hữu nứt gãy, hư hỏng. Nhiều vị trí có hiện tượng sụt lún phần lề đường và bó vỉa, không còn đảm bảo mỹ quan và chức năng phân định mép đường.
Ngoài ra, trên lòng đường nội bộ hiện có mương PCCC rộng 800 mm đặt ống cứu hỏa, đậy bằng 103 tấm đan BTCT kích thước 800×400×200 mm. Tổng chiều dài khoảng 41 m. Sau khi sửa chữa đường nội bộ, cao độ hiện hữu không còn phù hợp với cao độ mặt đường sau sửa chữa.
Tổng chiều dài các tuyến đường nội bộ thuộc phạm vi sửa chữa khoảng 1.397m, tổng diện tích mặt đường sửa chữa khoảng 5.430m², tập trung tại các tuyến đường khu vực sân phân phối 500kV và các vị trí vận hành thiết bị thường xuyên.
2.2.2 Giải pháp sửa chữa:
a) Sửa chữa lòng đường nội bộ
- Sửa chữa 1.397 m đường nội bộ rộng 4 m, tổng diện tích mặt đường khoảng 5.430 m². 
- Vệ sinh bề mặt đường hiện hữu, tưới nhựa dính bám và thảm mới 5.430 m² bê tông nhựa chặt BTNC 12.5 dày 7 cm. 
- Hoàn trả, nâng cấp lề đường bằng cách rải bổ sung khoảng đá dăm 2x4, chiều dày trung bình 7 cm.
b) Sửa chữa lề đường và bó vỉa
- Phá dỡ bó vỉa bê tông hiện hữu; 
- Láng tạo phẳng bằng vữa xi măng M100 dày 5 cm; 
- Thi công đổ bê tông M200 đá 1x2 bó vỉa; 
[bookmark: _GoBack]- Sơn hoàn thiện bó vỉa; 
c) Sửa chữa mương phòng cháy chữa cháy qua đường
- Bốc dỡ toàn bộ 103 tấm đan BTCT hiện hữu để thi công. 
- Cắt và phá dỡ một phần bê tông mặt đường hai bên mương. 
- Nâng thành mương PCCC bằng bê tông M300 có gia cường cốt thép để sau khi lắp lại tấm đan, mặt trên tấm đan bằng với cao độ mặt đường hoàn thiện, đảm bảo chịu tải xe và mỹ quan. 
- Sau đó lắp đặt lại các tấm đan BTCT hiện hữu.
Lưu ý:
· Nhà thầu tự thỏa thuận chỗ đổ phế thải đúng nơi quy định.
· Đối với hạng mục Sửa chữa đường nội bộ khu vực sân phân phối 500kV, lưu ý:
+ Không được để vật liệu rơi xuống mương cáp, không làm nứt mương PCCC.
+ Xe cơ giới phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào trạm, không được chạy ngoài phạm vi được phép.
+ Không được làm bẩn lớp đá nền trạm, đất đào, bê tông, nhựa đường… không được rơi xuống lớp đá nền, nếu xảy ra phải thay thế đá mới.
+ Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, kiểm tra hệ thống thoát nước hố thu, kiểm tra nước thấm từ mương cáp, đảm bảo độ dốc 2% sau khi nâng cao mặt đường không gây tràn bó vỉa. Không được để đọng nước, võng mặt đường, lệch cao độ nắp mương.
+ Nhà thầu chỉ được sử dụng lu bánh thép tĩnh tải trọng ≤ 8 tấn; hạn chế tối đa chế độ rung và không sử dụng rung tại khu vực gần máy biến áp, thiết bị, mương cáp, hệ thống tiếp địa và các công trình ngầm. Trước khi thi công phải phối hợp với đơn vị quản lý vận hành để xác định phạm vi an toàn và biện pháp kiểm soát rung. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với mọi hư hỏng phát sinh do rung động trong quá trình thi công.
· Đối với hạng mục Sửa chữa hệ thống mương cáp và móng trụ đỡ thiết bị khu vực sân phân phối 500kV, lưu ý:
+ Không tác động cáp đang vận hành;
+ Mở nắp mương chỉ mở chiều dài vừa đủ, không mở toàn tuyến, sau khi nghỉ phải đậy ngay.
+ Chống để nước vào mương, trong mùa mưa phải chuẩn bị bạt, bao cát, máy bơm.
+ Nếu buộc phải tháo bó cáp thì phải đánh số, chụp ảnh, lập biên bản, Sau khi hoàn thành phải khôi phục nguyên trạng.
+ Nếu phát hiện tiếp địa ngầm, phải dừng thi công, báo tư vấn giám sát, không tự ý cắt.
+ Khi mài, đục phải che chắn chống bụi, không để bụi bám vào sứ, TU, TI, CSV…
+ Trong quá trình thi công, nếu xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến vận hành thiết bị, hư hỏng cáp điều khiển, hệ thống tiếp địa, hệ thống PCCC hoặc gây gián đoạn vận hành trạm do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải dừng thi công, khẩn trương khắc phục, chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, bồi thường các thiệt hại phát sinh (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như trước Chủ đầu tư theo quy định của hợp đồng.
+ Trong quá trình thi công, nếu phát hiện cáp ngầm, hệ thống tiếp địa, đường ống kỹ thuật hoặc các công trình ngầm khác không được thể hiện hoặc thể hiện không phù hợp với hồ sơ thiết kế, Nhà thầu phải dừng ngay việc thi công tại khu vực đó, bảo vệ nguyên trạng, kịp thời báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và đơn vị quản lý vận hành để xem xét, xử lý; tuyệt đối không được tự ý đào, cắt, di dời hoặc thay đổi hiện trạng khi chưa được chấp thuận.
3. Phần Bảo hiểm: Thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và các quy định của pháp luật về xây dựng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Gói 65/SCL2026/PTC3: Thi công sửa chữa tại trạm biến áp 500kV Pleiku. 

	Ngày hợp đồng có hiệu lực
	Trong vòng 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
A. YÊU CẦU CHUNG
Gói thầu thuộc lĩnh vực thi công xây dựng, thực hiện trong hoặc xung quanh khuôn viên Trạm biến áp 500kV đang vận hành, không bao gồm và không tác động đến các thiết bị đang mang điện và hệ thống tiếp địa hiện hữu của trạm. Mọi hoạt động thi công phải tuân thủ tuyệt đối các quy định an toàn điện, an toàn lao động và các quy định của đơn vị quản lý vận hành trạm.
- Những công việc mang tính chất phục vụ cho gói thầu (Công trình tạm thi công, đường tạm thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), mặt bằng tập kết vật liệu; kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu, tiếp nhận, bảo quản vật tư, vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thi công, chuyển quân đến công trường, đảm bảo an toàn giao thông, hoàn thiện hoặc hoàn trả (trong trường hợp nhà thầu thi công làm hỏng) mặt bằng..., chi phí về phục vụ thi công xây dựng như ván khuôn bê tông và phụ gia bê tông (nếu có), căng lưới an toàn, Vận chuyển đổ thải (bao gồm cả công tác thỏa thuận, xin phép), Công tác vệ sinh nền che chắn bụi di chuyển đồ các phòng phục vụ thi công và hoàn trả chống bụi bao che trong quá trình thi công, điện nước thi công, xin phép cắt điện đối với cơ quan điện lực và tự thỏa thuận đường ra vào đối với cơ quan quản lý giao thông (nếu có), bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động ĐTXD công trình (Nhà thầu thay mặt Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) thì được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.
- Nhà thầu chỉ được tổ chức thi công trong phạm vi mặt bằng do chủ đầu tư bàn giao.
- Nhà thầu có trách nhiệm tự đi khảo sát thực tế tại hiện trường, nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế để có phương án dự thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công trình theo thiết kế kỹ thuật.
- Các công tác phần xây dựng được hiểu bao gồm cả phần cung cấp vật tư, gia công và xây lắp hoàn chỉnh. Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô”, “ trọn gói”, “ toàn bộ”, “ trọn bộ” như mô tả ở Mẫu số 1A: Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu.
- Đơn giá vận chuyển thủ công, cốp pha, …Dựa vào thiết kế, Nhà thầu kiểm tra và tự đánh giá theo Biện pháp thi công của mình đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm hiện hành. Giá chào thầu bao gồm các khối lượng trên để hoàn thành thiết kế được duyệt và không đòi hỏi các chi phí phát sinh.
- Đối với VTTB do bên nhà thầu cấp: Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng còn mới 100% (loại I) và vận chuyển toàn bộ vật liệu, thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của HSMT, nhà thầu phải có Bảng chào nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính, thông số kỹ thuật. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bảng kê theo yêu cầu của E-HSMT. Việc đánh giá mức độ đáp ứng được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.
-  Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công, tổ chức nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng có sự tham dự của cơ quan nhà nước và các bên liên quan theo qui định hiện hành. Toàn bộ chi phí tổ chức thi công và nghiệm thu, nghiệm thu chạy thử, thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận môi trường do nhà thầu chi trả.
- Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công, phương án kỹ thuật được phê duyệt. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng.
- Nhà thầu phải xem xét, tham quan công trường và phải tìm hiểu để biết tính chất của công trình, phương tiện ra vào, bãi tập kết vật liệu, vị trí và địa điểm dựng lán trại. Nhà thầu phải nắm tất cả các thông tin về nguồn nước, điện, vật liệu và các vấn đề khác ảnh hưởng đến giá trị dự thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.
- Nhà thầu cần có các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện. Nhà thầu chỉ được phép thi công khi có phiếu công tác hợp lệ và phải chịu sự giám sát trực tiếp của đơn vị quản lý vận hành trạm.
- Giám sát công trình không giải quyết những khiếu nại của Nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo điều kiện này.
- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.
- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn, sự cố điện hoặc ảnh hưởng đến vận hành trạm trong quá trình thi công.
- Mọi vi phạm an toàn điện trong trạm 500kV đang vận hành được coi là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng và có thể dẫn đến chấm dứt hợp đồng.
- Giá dự thầu nhà thầu chào là giá để hoàn thành thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. Nếu trong quá trình kiểm tra, tính toán có phát hiện sai biệt giữa khối lượng từ bản vẽ E-HSMT và phần khối lượng mời thầu theo bảng khối lượng đính kèm E-HSMT thì nhà thầu phải chào giá theo bảng khối lượng đảm bảo đủ cho nhà thầu hoàn thành hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt. Khối lượng hồ sơ thiết kế khác với bảng khối lượng mời thầu mà nhà thầu chào riêng được xem là sai lệch thừa và sẽ được Chủ đầu tư hiệu chỉnh sai lệch thừa theo quy định.
B. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
1.1. Các điều luật và quy định sau đây phải được tuân thủ:
· Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
· Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
· Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;
· Các văn bản quy phạm pháp luật và quy định nội bộ của EVN, EVNNPT, PTC3 có liên quan đang có hiệu lực;
· Các Quy định hiện hành về bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan khác
1.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm thi công, giám sát và nghiệm thu
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	Quản lí chất lượng xây lắp công trình XD. Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5637:1991

	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
	TCVN 4252 : 2012

	Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - yêu cầu chung
	TCVN 9358:2012

	Kết cấu gạch đá tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085:2025

	Công tác đất- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2025

	Vữa xây dựng - yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314: 2003

	Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506: 2012

	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2020

	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570 : 2006

	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
	TCVN 7572-1÷20 :
2006

	Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651-1:2018

	Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2:2018

	Thép cốt bê tông. Phần 2: Lưới thép hàn
	TCVN 1651-3:2018

	Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang
	TCVN 9392 : 2012

	Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
	TCVN 9347 : 2012

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453:2023

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì
	TCVN 9343 : 2012

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115 : 2012

	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828 : 2012

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
	TCVN 9346 : 2012

	Mặt đường ô tô - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Mặt đường bê tông nhựa
	TCVN 13567-1:2022 

	Mặt đường ô tô - Yêu cầu vật liệu, thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa
	TCVN 13567-2:2022

	Nhũ tương nhựa đường axit – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 8817-1:2011

	Sơn xây dựng - Phân loại
	TCVN 9404 : 2012

	Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử
	TCVN 8653:2024

	Sơn tường dạng nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 8652:2020

	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công
	TCVN 9276 : 2012

	Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377:2012

	Sử dụng máy xây dựng - yêu cầu chung
	TCVN 4087:2012

	 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện
	QCVN 01:2020/BCT

	Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu
	 TCVN ISO 9001:2015

	Quản lý tổ chức để thành công bền vững. Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng
	TCVN ISO 9004:2011


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
2.1. Yêu cầu chung:
· Việc quản lý chất lượng, thi công xây dựng, nghiệm thu và bảo trì công trình được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng cùng các quy định pháp luật có liên quan;
· Nhà thầu phải đảm bảo thi công công trình đúng với hồ sơ bản vẽ được giao, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, số lượng, các quy định trong Hồ sơ mời thầu.
· Đảm bảo tiến độ thi công, thi công đúng tinh thần các quy phạm hiện hành của Nhà nước.
· Nhà thầu phải lập tiến độ thi công công trình với thời gian hoàn thành không quá thời gian quy định trong Hồ sơ mời thầu. Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
· Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát với mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
· Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
· Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
· Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
· Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
· Cung cấp danh sách cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
· Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước và của địa phương.
· Trường hợp nhà thầu là liên danh thì nhà thầu phải đảm bảo Chỉ huy trưởng Công trình, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công được nhà thầu đề xuất để thực hiện cho toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm của cả liên danh thông qua cam kết của các thành viên liên danh trong HSDT.
· Lao động thi công trực tiếp yêu cầu tối thiểu 40 người luôn có mặt tại công trường để quá trình thi công thực hiện liên tục.
· Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và phải có người thay thế.
· Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
· Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
2.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chủ yếu
a) Công tác phá dỡ
· Trước khi phá dỡ, Nhà thầu phải khảo sát hiện trạng, xác định phạm vi thi công, lập biện pháp thi công bảo đảm không ảnh hưởng đến công trình hiện hữu, hệ thống cáp ngầm, hệ thống tiếp địa và các thiết bị đang vận hành. 
· Công tác phá dỡ phải thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; kết hợp thủ công và cơ giới phù hợp nhằm hạn chế rung chấn, nứt vỡ ngoài phạm vi cần phá dỡ. 
· Vật liệu thu hồi phải được phân loại, bảo quản và bàn giao cho Chủ đầu tư theo quy định; phế thải phải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường. 
· Sau khi phá dỡ phải vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công trước khi chuyển sang công tác tiếp theo.
· Tấm đan bê tông cốt thép thu hồi phải được kiểm tra, phân loại theo hiện trạng; chỉ các tấm còn bảo đảm khả năng chịu lực, không nứt vỡ, không cong vênh mới được tận dụng lắp đặt lại theo hồ sơ thiết kế; các tấm hư hỏng phải loại bỏ và vận chuyển đến nơi tập kết theo quy định.
b) Công tác kê đỡ và bảo vệ cáp hiện hữu
· Trước khi thi công, Nhà thầu phải khảo sát, xác định vị trí các tuyến cáp lực, cáp điều khiển, cáp nhị thứ, hệ thống tiếp địa và các công trình ngầm hiện hữu trong phạm vi thi công; phối hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và đơn vị quản lý vận hành để thống nhất biện pháp bảo vệ. 
· Trong quá trình thi công mương cáp phải có biện pháp kê đỡ, bảo vệ cáp lực, cáp điều khiển, cáp nhị thứ, hệ thống tiếp địa và các công trình ngầm hiện hữu; không để cáp chịu lực kéo, lực xoắn, va đập hoặc võng quá mức làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành của hệ thống. 
· Không được tự ý cắt, nối, di dời hoặc thay đổi hiện trạng các tuyến cáp, hệ thống tiếp địa và các công trình ngầm khi chưa được Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành chấp thuận. 
· Trường hợp phát hiện cáp ngầm, tiếp địa ngầm, đường ống kỹ thuật hoặc công trình ngầm khác không thể hiện trên hồ sơ thiết kế thì Nhà thầu phải dừng thi công tại vị trí đó, bảo vệ nguyên trạng và báo ngay cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và đơn vị quản lý vận hành để xử lý; không được tự ý di dời, cắt hoặc thay đổi hiện trạng. 
· Sau khi hoàn thành công việc, Nhà thầu phải khôi phục đầy đủ hiện trạng, sắp xếp cáp gọn gàng theo đúng thiết kế và bảo đảm hệ thống vận hành an toàn trước khi nghiệm thu
· Mọi công tác kê đỡ, dịch chuyển tạm thời hoặc bảo vệ cáp phải được thực hiện dưới sự giám sát của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và đơn vị quản lý vận hành.
c) Công tác đào đất và đắp trả
· Đào đất đúng kích thước, cao độ theo hồ sơ thiết kế; có biện pháp chống sạt lở, chống ngập nước trong hố đào. 
· Đất đắp phải được đắp theo từng lớp, chiều dày phù hợp với thiết bị thi công; đầm chặt bảo đảm ổn định nền theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế. 
· Cao độ và phạm vi đắp trả sau khi hoàn thành phải phù hợp với hồ sơ thiết kế và hiện trạng xung quanh. 
d) Công tác hoàn trả lớp đá dăm nền trạm
· Đá dăm sử dụng để hoàn trả phải đúng chủng loại theo hồ sơ thiết kế; đá dăm thu hồi phải được sàng lọc, loại bỏ tạp chất trước khi sử dụng lại. 
· Trước khi rải đá dăm phải vệ sinh sạch nền. 
· Rải đều theo chiều dày thiết kế, bảo đảm cao độ nền.
· Sau khi hoàn trả phải bảo đảm mặt nền ổn định, bằng phẳng, không đọng nước, không lẫn đất bùn và phù hợp hiện trạng khu vực. 
e) Công tác tưới lớp nhựa dính bám
· Trước khi tưới phải vệ sinh sạch bụi, đất, cát và các tạp chất trên bề mặt. 
· Tưới lớp nhựa dính bám bằng nhựa đường nhũ tương cation phân tích nhanh CRS-1, lượng tưới 0,5 kg/m², nhựa dính bám phải được tưới đều trên toàn bộ bề mặt theo định mức thiết kế hoặc chỉ dẫn của nhà sản xuất. 
· Chỉ được phép thi công lớp bê tông nhựa sau khi lớp nhựa dính bám đạt trạng thái thích hợp theo yêu cầu kỹ thuật.
f) Công tác thi công bê tông nhựa
· Hỗn hợp bê tông nhựa phải được sản xuất tại trạm trộn, có cấp phối được phê duyệt trước khi thi công. 
· BTNC12.5 dày khoảng 7 cm, chiều dày sau lu lèn phải đạt theo hồ sơ thiết kế. 
· Nhiệt độ hỗn hợp khi vận chuyển, rải và lu lèn phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hỗn hợp bê tông nhựa. 
· Lu lèn phải thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm độ chặt K ≥ 0,98. Sau khi lu lèn, lớp bê tông nhựa phải đồng đều, bảo đảm chiều dày và độ bằng phẳng theo hồ sơ thiết kế; không bị nứt, xô lệch, phân tầng, rỗ mặt hoặc bong bật.
· Trước khi rải bê tông nhựa phải kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng và vệ sinh bề mặt; chỉ được thi công sau khi lớp nhựa dính bám đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Không thi công bê tông nhựa khi trời mưa hoặc khi bề mặt thi công còn ẩm ướt, đọng nước.
· Các mối nối dọc, mối nối ngang phải được xử lý đúng quy trình thi công, bảo đảm liên kết chặt, độ bằng phẳng và chất lượng mặt đường.
g) Công tác ván khuôn
· Ván khuôn phải đủ độ cứng, ổn định, kín khít, đúng kích thước thiết kế. 
· Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra cao độ, tim tuyến, kích thước hình học và vệ sinh sạch bề mặt ván khuôn. 
· Chỉ được tháo dỡ ván khuôn khi bê tông đạt cường độ theo quy định.
h) Công tác cốt thép
· Cốt thép phải được gia công, lắp đặt đúng chủng loại, đường kính, khoảng cách và chiều dài neo theo hồ sơ thiết kế. 
· Cốt thép phải sạch, không rỉ sét, không bám dầu mỡ, không cong vênh. 
· Phải bảo đảm chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo hồ sơ thiết kế trước khi đổ bê tông.
i) Công tác thi công bê tông mương cáp, hố ga và kết cấu bê tông
· Thành phần cấp phối bê tông phải đáp ứng hồ sơ thiết kế. 
· Bê tông phải được đổ liên tục, đầm chặt bằng thiết bị phù hợp, bảo đảm bê tông đồng nhất, không xảy ra hiện tượng phân tầng, rỗ tổ ong hoặc các khuyết tật ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu. 
· Trong quá trình đổ bê tông phải áp dụng biện pháp thi công phù hợp, không để bê tông rơi tự do từ độ cao gây phân tầng hoặc làm sai lệch vị trí cốt thép, ván khuôn. 
· Nhà thầu phải thực hiện lấy mẫu, bảo dưỡng mẫu và thí nghiệm xác định cường độ bê tông theo quy định của hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng; số lượng mẫu, phương pháp lấy mẫu và thí nghiệm phải đáp ứng yêu cầu nghiệm thu.
· Đáy mương cáp phải được thi công đúng cao độ, độ dốc và kích thước theo hồ sơ thiết kế, bảo đảm khả năng thoát nước tự nhiên. 
· Hệ thống ống thoát nước uPVC D60 phải được lắp đặt đúng vị trí, cao độ, hướng thoát nước theo hồ sơ thiết kế; sau khi hoàn thành phải bảo đảm thoát nước thông suốt, không đọng nước trong mương. 
· Khe co giãn mương cáp phải được thi công đúng vị trí, khoảng cách, kích thước và cấu tạo theo hồ sơ thiết kế. 
· Vật liệu chèn khe và lớp nhựa đường phải thi công đúng hồ sơ thiết kế. 
· Sau khi hoàn thành, khe co giãn phải bảo đảm kín khít, không nứt vỡ, không bong bật. 
· Sau khi đổ bê tông phải bảo dưỡng theo quy định. 
· Chỉ được thi công công tác tiếp theo sau khi bê tông đạt cường độ theo yêu cầu. 
k) Công tác xây, trát nâng cao thành mương
· Công tác xây, trát nâng cao thành mương phải được thực hiện đúng kích thước hình học, cao độ, tim tuyến và chiều dày theo hồ sơ thiết kế. 
· Gạch xây phải đúng chủng loại theo hồ sơ thiết kế; trước khi xây phải được tưới ẩm theo yêu cầu kỹ thuật. 
· Vữa xây và vữa trát phải đúng mác thiết kế, được trộn đồng đều và sử dụng trong thời gian cho phép theo quy định. 
· Mạch xây phải no vữa, đều và đúng chiều dày; bề mặt xây phải bảo đảm độ thẳng, độ phẳng và liên kết chắc chắn với kết cấu hiện hữu. 
· Lớp vữa trát phải bám dính tốt, bề mặt phẳng, không rỗ, không nứt, không bong tróc; sau khi trát phải được bảo dưỡng theo quy định. 
· Sau khi hoàn thành, thành mương phải bảo đảm đúng kích thước, cao độ và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế trước khi lắp đặt tấm đan.
· Trước khi xây nâng cao thành mương, bề mặt bê tông hoặc gạch hiện hữu phải được vệ sinh sạch, xử lý tạo nhám và tưới ẩm (nếu cần) để bảo đảm khả năng liên kết giữa phần kết cấu cũ và phần xây mới.
l) Công tác lắp đặt tấm đan BTCT và tấm đan thép mạ kẽm
· Tấm đan bê tông cốt thép và tấm đan thép mạ kẽm phải được lắp đặt đúng chủng loại, kích thước, vị trí và cao độ theo hồ sơ thiết kế. 
· Trước khi lắp đặt, các tấm đan phải được kiểm tra chất lượng; chỉ được sử dụng các tấm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, không bị nứt, vỡ, cong vênh hoặc hư hỏng. Đối với tấm đan thu hồi để tái sử dụng, phải được kiểm tra, phân loại và chỉ sử dụng khi đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế. 
· Sau khi lắp đặt, các tấm đan phải ổn định, không cập kênh, không rung lắc, bảo đảm khả năng chịu lực theo thiết kế và thuận tiện cho công tác quản lý, vận hành. 
· Cao độ mặt trên của tấm đan phải đồng đều với kết cấu xung quanh; khe hở giữa các tấm và giữa tấm đan với thành mương phải đúng theo hồ sơ thiết kế, bảo đảm mỹ quan và an toàn sử dụng. 
· Đối với các vị trí mương cáp, mương PCCC và hố ga nằm trong phạm vi đường nội bộ, sau khi lắp đặt phải bảo đảm mặt trên tấm đan bằng với cao độ mặt đường hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế.
· Đối với các tấm đan mới có gia cường viền thép, việc chế tạo, lắp đặt và bảo vệ lớp mạ phải đáp ứng đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế.
· Sau khi lắp đặt phải kiểm tra khả năng tháo lắp từng tấm đan, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý vận hành.
m) Công tác thi công bê tông bó vỉa
· Công tác thi công bó vỉa phải đúng kích thước hình học, cao độ, tim tuyến và cao trình theo hồ sơ thiết kế. 
· Bê tông sử dụng cho bó vỉa phải đúng mác thiết kế; được đổ liên tục, đầm chặt và bảo dưỡng theo quy định. 
· Bề mặt bó vỉa sau khi tháo ván khuôn phải phẳng, không rỗ tổ ong, không nứt, không sứt mẻ cạnh. 
· Chỉ được thi công công tác sơn bó vỉa sau khi bê tông đạt cường độ và bề mặt đã được vệ sinh sạch, khô ráo.
n) Công tác lắp đặt cấu kiện thép mạ kẽm
· Các cấu kiện thép mạ kẽm như thanh đỡ cáp, tấm đan thép, thép hình, chi tiết liên kết, dây tiếp địa và các cấu kiện khác phải được lắp đặt đúng chủng loại, kích thước, vị trí, cao độ và hướng lắp theo hồ sơ thiết kế. 
· Bulông, đai ốc và các chi tiết liên kết phải được lắp đặt đầy đủ, siết chặt đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm liên kết ổn định, chắc chắn trong quá trình vận hành. 
· Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt không được làm cong vênh cấu kiện hoặc làm bong tróc, trầy xước lớp mạ kẽm. 
· Trường hợp lớp mạ bị hư hỏng cục bộ trong quá trình thi công, Nhà thầu phải thực hiện sửa chữa, phục hồi lớp bảo vệ chống ăn mòn bằng vật liệu phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc biện pháp được Chủ đầu tư chấp thuận. 
· Sau khi lắp đặt hoàn thành, các cấu kiện phải bảo đảm ổn định, đúng vị trí thiết kế, không biến dạng, không lỏng liên kết và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế.
· Sau khi lắp đặt phải kiểm tra bảo đảm tính liên tục của hệ thống tiếp địa và không làm ảnh hưởng đến khả năng dẫn điện của các mối liên kết.
o) Công tác mạ kẽm nhúng nóng
· Các cấu kiện thép theo hồ sơ thiết kế phải được mạ kẽm nhúng nóng sau khi hoàn thành gia công. 
· Lớp mạ phải đồng đều, không bong tróc, không nứt, không cháy kẽm, không rỗ bề mặt. 
· Chiều dày lớp mạ tối thiểu 100 µm; riêng dây tiếp địa Ø12 tối thiểu 120 µm. 
· Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ chất lượng và kết quả kiểm tra chiều dày lớp mạ trước khi nghiệm thu.
p) Công tác sơn bó vỉa
· Bề mặt bê tông phải được vệ sinh sạch, khô ráo trước khi thi công. 
· Thi công 01 lớp sơn lót và 02 lớp sơn phủ, màu trắng - đỏ xen kẽ theo hồ sơ thiết kế. 
· Mỗi lớp sơn chỉ được thi công sau khi lớp trước đạt trạng thái khô theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
· Màng sơn phải đồng đều, không bong tróc, không nứt, không phấn hóa, bảo đảm tính thẩm mỹ sau khi hoàn thành. 
· Không thi công khi bề mặt còn ẩm hoặc khi thời tiết có mưa.
q) Công tác sơn cổ móng thiết bị, trụ cổng
· Trước khi sơn, bề mặt bê tông phải được vệ sinh sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, lớp sơn cũ bong tróc và các tạp chất khác; các vị trí hư hỏng phải được sửa chữa, xử lý bảo đảm bề mặt đạt yêu cầu trước khi thi công sơn. 
· Sơn lót chống kiềm 01 lớp, Sơn phủ ngoài trời 02 lớp. Thi công hệ sơn theo đúng hồ sơ thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm số lớp sơn, chiều dày màng sơn và thời gian giữa các lớp theo quy định. 
· Sơn phải được thi công đồng đều, không để xảy ra hiện tượng chảy sơn, rỗ bề mặt, bong tróc, nứt chân chim, phấn hóa hoặc sai khác màu sắc. 
· Sau khi hoàn thành, bề mặt sơn phải đồng đều về màu sắc, bảo đảm tính thẩm mỹ, khả năng chống chịu tác động của môi trường ngoài trời và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế. 
· Chỉ được nghiệm thu sau khi lớp sơn đã khô hoàn toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
· Trong quá trình thi công sơn phải có biện pháp che chắn, bảo vệ thiết bị điện, sứ cách điện, biển báo, cáp điều khiển và các hạng mục hiện hữu; không để sơn bám lên thiết bị hoặc ảnh hưởng đến vận hành của trạm.
r) Công tác hoàn trả hiện trạng
· Sau khi hoàn thành từng hạng mục công việc, Nhà thầu phải thực hiện hoàn trả đầy đủ hiện trạng khu vực thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và yêu cầu của Chủ đầu tư. 
· Các vị trí nền đường, lề đường, cấp phối đá dăm, mặt đường, bó vỉa, mương cáp và các kết cấu bị ảnh hưởng trong quá trình thi công phải được hoàn trả đúng cao độ, kích thước, kết cấu và chất lượng theo hồ sơ thiết kế. 
· Công tác hoàn trả phải bảo đảm độ bằng phẳng, khả năng thoát nước, mỹ quan và không làm ảnh hưởng đến việc quản lý vận hành công trình. 
· Toàn bộ vật liệu thừa, phế thải xây dựng, đất đào, vật tư không sử dụng và các chướng ngại vật phát sinh trong quá trình thi công phải được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; khu vực thi công phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi nghiệm thu, bàn giao. 
· Sau khi hoàn thành, Nhà thầu phải khôi phục đầy đủ các mốc, biển báo, hệ thống tiếp địa, tuyến cáp, công trình phụ trợ và các hạng mục hiện hữu bị ảnh hưởng trong quá trình thi công (nếu có), bảo đảm công trình vận hành an toàn,
· Việc hoàn trả hiện trạng phải bảo đảm không để tồn tại vật cản, vật liệu, phế thải hoặc các nguy cơ ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành và an toàn của trạm sau khi bàn giao.
· Sau khi hoàn trả phải bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động bình thường, không phát sinh đọng nước cục bộ.
s) Yêu cầu nghiệm thu
· Tất cả các công tác chỉ được chuyển bước thi công sau khi đã được nghiệm thu theo quy định. 
· Kết quả nghiệm thu phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các quy định hiện hành. 
· Nhà thầu phải lập đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, kết quả thí nghiệm và các tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao công trình.
Trước khi đưa vào sử dụng, toàn bộ vật liệu phải được Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát kiểm tra, chấp thuận trên cơ sở hồ sơ chất lượng, kết quả thí nghiệm (nếu có yêu cầu) và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
2.3. Giám sát thi công
· Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.
· Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.
· Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.
· Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công cụ thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư, nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
· Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.
· Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể
2.4. Lối ra vào công trường
· Lối ra vào công trường phải thể hiện trong bản vẽ thi công và phải theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
2.5. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường
· Trước khi dự thầu, Nhà thầu chủ động tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc đấu thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.
· Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh).
2.6. Dọn sạch mặt bằng
· Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.
2.7. Định vị:
· Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp đo, thiết bị đo phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc. Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công.
· Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
· Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành.
· Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.
2.8. Cấu kiện hỏng và sai vị trí:
· Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được coi là “lỗ” và Nhà thầu phải thay thế và tự chịu trách nhiệm về kinh phí
· Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là “lỗ”. Cấu kiện lỗ sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và Nhà thầu chịu kinh phí
2.9. Bảo hành khả năng của cấu kiện:
· Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí nghiệm. Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo điều kiện của yêu cầu này và các quy định hiện hành.
2.10. Bản vẽ hoàn công:
Sau khi hoàn thành từng hạng mục và toàn bộ công trình, Nhà thầu có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ. Bản vẽ hoàn công phải phản ánh đúng hiện trạng thi công thực tế, được lập trên cơ sở kết quả đo đạc, kiểm tra tại hiện trường, do cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu thực hiện, có đầy đủ chữ ký, xác nhận của các bên theo quy định và là một thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng:
· Kích thước hình học theo thiết kế.
· Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.
· Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần của bản vẽ hoàn công.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
3.1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu
· Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu.
· Nhà thầu phải có bảng liệt kê danh mục vật tư, vật liệu đưa vào công trình, bao gồm: Tên chủng loại vật tư, vật liệu; Thông số kỹ thuật; Tiêu chuẩn áp dụng; Thương hiệu; Đơn vị cung cấp, theo yêu cầu tại Bảng dưới đây.
Bảng 1
	STT
	Tên vật tư, vật liệu, thiết bị
	Yêu cầu chất lượng

	1 
	Bê tông nhựa chặt C12.5
	· Hỗn hợp bê tông nhựa chặt C12.5 sản xuất tại trạm trộn.
· Cỡ hạt danh định lớn nhất 12,5 mm.
· Thành phần cấp phối cốt liệu, hàm lượng nhựa, độ rỗng dư, độ ổn định Marshall và các chỉ tiêu kỹ thuật khác phải đáp ứng hồ sơ thiết kế và TCVN 13567-1:2022 (hoặc tiêu chuẩn áp dụng trong hồ sơ thiết kế).
· Có kết quả thiết kế cấp phối và kết quả thí nghiệm kiểm tra trước và trong quá trình thi công.

	
	Nhựa đường nhũ tương CRS1
	· Là nhựa đường nhũ tương cation phân tích nhanh CRS-1, sử dụng để tưới lớp dính bám (Tack coat) trước khi thi công lớp bê tông nhựa nóng theo hồ sơ thiết kế.
· Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 8817-1:2011 – Nhũ tương nhựa đường axit – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn tương đương còn hiệu lực.
· Có khả năng bám dính tốt giữa lớp mặt đường hiện hữu và lớp bê tông nhựa mới; ổn định trong quá trình vận chuyển, bảo quản và thi công
· Có chứng chỉ chất lượng (CQ) (nếu có hoặc khi pháp luật quy định), tài liệu kỹ thuật (TDS/Catalogue) của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng phải được Chủ đầu tư chấp thuận trên cơ sở hồ sơ chất lượng do Nhà thầu đề xuất.

	2 
	Cát sử dụng cho bê tông và vữa xây
	· Là cát sạch và không bị nhiễm mặn.
· Đặc tính kỹ thuật cơ bản của cát sử dụng cho bê tông và vữa xây phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
· Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp sản phẩm (mỏ cất) do nhà thầu đề xuất và trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.

	3 
	Đá sử dụng cho bê tông
	· Là đá sạch và không bị nhiễm mặn.
· Đặc tính kỹ thuật cơ bản của đá sử dụng cho bê tông phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
· Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp sản phẩm do nhà thầu đề xuất và trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.

	4 
	Cốt thép bê tông
	· Thép cốt bê tông của nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định có chất lượng tương đương.
· Thép sạch, không cong vênh, nứt, rỉ sét; có chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất.
· Cốt thép bê tông phải đáp ứng TCVN 1651-1:2018, TCVN 1651-2:2018. Thép tròn trơn: cấp bền CB240-T hoặc tương đương, Thép thanh vằn: cấp bền CB300-V hoặc CB400-V.
· Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp sản phẩm do nhà thầu đề xuất và trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.

	5 
	Xi măng
	· Là xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 (loại 1), xi măng Hà Tiên hoặc xi măng của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định có chất lượng tương đương.
· Đặc tính kỹ thuật của vật liệu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các thương hiệu sản phẩm do nhà thầu đề xuất và phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất lượng sản phẩm xi măng PCB40 (loại 1)

	6 
	Thép hình, thép tấm; Thép hình mạ kẽm thông thường
	· Thép của Hòa Phát, Thép Miền Nam hoặc nhà sản xuất có chất lượng tương đương. 
· Đặc tính cơ lý của thép đáp ứng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
· Có chứng chỉ chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xưởng. 
· Lớp mạ kẽm được sản xuất đồng bộ tại nhà máy, đáp ứng tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất

	7 
	Thép hình mạ kẽm nhúng nóng
	· Thép hình chế tạo từ thép SS400 hoặc tương đương.
· Sau khi gia công phải mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ 
· Lớp mạ đáp ứng TCVN 5408:2007 (ISO 1461) hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· Chiều dày lớp mạ tối thiểu 100µm, riêng dây tiếp địa Ø12 mạ dày 120µm.
· Bề mặt lớp mạ đồng đều, không bong tróc, không cháy kẽm, không rỗ khí
· Có chứng chỉ kiểm tra chiều dày lớp mạ của đơn vị mạ
· Nhà thầu cung cấp biên bản kiểm tra chiều dày lớp mạ trước khi nghiệm thu.

	8 
	Sơn lót, sơn nước ngoài nhà chống rong rêu mốc
	· Là sơn nước của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định.
· Sơn lót và sơn phủ ngoài nhà dùng để bảo vệ bề mặt bê tông (cổ móng thiết bị, trụ cổng), có khả năng chống rong rêu, chống thấm nhẹ, chịu tia UV, chịu thời tiết ngoài trời; đáp ứng TCVN 8652:2020 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Hệ sơn thi công theo hướng dẫn của nhà sản xuất và hồ sơ thiết kế.
· Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các thương hiệu sản phẩm do nhà thầu đề xuất và phải có chất lượng sử dụng tương đương với chất lượng sản phẩm sơn nước (loại 1)  

	9 
	Sơn giao thông (bó vỉa)
	· Là hệ sơn chuyên dụng dùng để sơn hoàn thiện bó vỉa bằng bê tông, bê tông cốt thép ngoài trời. 
- Hệ sơn gồm 01 lớp sơn lót và 02 lớp sơn phủ, màu trắng - đỏ xen kẽ theo hồ sơ thiết kế. 
- Sơn lót phải phù hợp với bề mặt bê tông, có tác dụng tạo nền, tăng độ bám dính giữa bề mặt bê tông và lớp sơn phủ, hạn chế sự hút sơn không đồng đều của bề mặt nền. 
- Sơn phủ phải có độ bám dính tốt trên bề mặt bê tông, chịu được điều kiện thời tiết ngoài trời và tác động của môi trường trong quá trình sử dụng. Màng sơn sau khi hoàn thiện phải đồng đều, bám chắc, không bong tróc, phồng rộp hoặc bạc màu bất thường. 
- Sơn lót và sơn phủ phải tương thích, phù hợp để sử dụng trong cùng hệ sơn theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. 
- Việc chuẩn bị bề mặt, định mức sử dụng, phương pháp thi công và thời gian khô giữa các lớp sơn phải tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất và hồ sơ thiết kế. 
- Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng phải được Chủ đầu tư chấp thuận trên cơ sở tài liệu kỹ thuật do Nhà thầu đề xuất. 
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (TDS/Catalogue), chứng chỉ chất lượng (CQ) (nếu có hoặc khi pháp luật quy định) và các tài liệu chứng minh vật liệu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và E-HSMT.


· Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được ghi trong tiên lượng mời thầu.
· Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, kiểm tra chất lượng cần thiết của vật tư vật liệu.
· Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm quy định hiện hành.Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
3.2. Yêu cầu về máy móc, thiết bị
· Thiết bị phù hợp làm việc trong trạm điện, có giới hạn tầm với, chiều cao an toàn, có biện pháp kiểm soát rủi ro va chạm thiết bị mang điện.
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dàn giáo kể cả trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
· Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
· Nhà thầu phải có thuyết minh, bảng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết phù hợp với tiến độ yêu cầu của E-HSMT:
· Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình.
· Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định.
· Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.
· Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được chủ đầu tư chấp thuận.
· Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được trình.
· Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 
· Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra.
· Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường phải có đặt một số bình cứu hỏa tại một số điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn, phải có bố trí một số két chứa nước và lượng nước phải đảm bảo luôn đầy để đề phòng khi sự cố xảy ra.
· Hàng ngày phải có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy.
· Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về PCCC cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
· Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành và phải được trình bày đầy đủ các biện pháp chi tiết trong hồ sơ dự thầu.
· Nhà thầu phải tuân thủ các quy định: Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy; các tiêu chuẩn, quy chuẩn An toàn cháy; Phòng cháy; An toàn nổ;
· Không để sự cố cháy nổ xảy ra;
· Phải thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ cho công trường; Khu vực có vật liệu dể cháy nổ như xăng dầu, bình hơi, thiết bị có áp lực cần bố trí vị trí có khoảng cách an toàn tới khu vực dân cư, có biển báo và trang bị dụng cụ, phương tiện phòng chữa cháy thích hợp.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
· Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
· Nhà thầu phải lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm môi trường không khí, môi trường nước biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.
· Công tác dọn dẹp vệ sinh công trường do nhà thầu chịu mọi chi phí, Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường sạch sẽ, gọn gàng, nhà thầu phải thu gom, vận chuyển và tiêu hủy gạch vụn, rác….
· Thực hiện thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu về kế hoạch bảo vệ môi trường đã được chủ đầu tư đăng ký với các cơ quan liên quan.
· Lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.
· Nhà thầu phải cam kết và lập phương án thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công hoặc có hợp đồng nguyên tắc với tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026.
· Nhà thầu phải thiết kế mặt bằng thi công bảo đảm các yêu cầu, đồng thời thể hiện đầy đủ các yếu tố: kho nguyên vật liệu; bãi để vật liệu cấu kiện ngoài trời; khu vực bố trí vật liệu phế thải, đất đá dư thừa; Rãnh tiêu thoát nước, biện pháp xử lý khi đưa thải vào hệ thống công cộng.
· Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
· Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng.
· Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường ở trong và ngoài công trường do thải ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn ... hoặc thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải.
· Phải thực hiện bảo vệ cây xanh đã có trong khu vực; Chỉ được chặt hạ khi được phép của cơ quan quản lý và đã thực hiện công tác đền bù.
· Khi vận chuyển nguyên vật liệu cấu kiện phải tuân thủ luật lệ giao thông và các quy định của chính quyền địa phương; Phương tiện phải được che chắn kín, giằng buộc vững để tránh bụi, rơi vãi và rơi đổ vật xuống đường.
· Có biện pháp che chắn để chống bụi, tiếng ồn cho khu vực xung quanh.
· Đối với thi công cơ giới cần chú ý lựa chọn giải pháp thi công phù hợp đặc điểm, vị trí công trường nhằm tránh gây ồn và rung động quá mức.
· Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường, sửa chữa những chổ hư hỏng do thi công đối với các công trình hạ tầng, nhà dân, đường giao thông ... và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ để bàn giao cho đơn vị sử dụng
7. Yêu cầu về an toàn lao động và an toàn điện
· Nhà thầu thi công trong các trạm biến áp 500kV đang vận hành, Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công bảo đảm an toàn lao động và an toàn điện tuyệt đối, coi đây là yêu cầu bắt buộc và cao nhất trong suốt quá trình thực hiện. Mọi hoạt động thi công phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về an toàn, quy trình an toàn điện của ngành điện và các quy định, nội quy của đơn vị quản lý vận hành trạm biến áp.
· Nhà thầu chỉ được phép thi công khi có lệnh công tác hợp lệ và chịu sự giám sát của đơn vị quản lý vận hành trạm. Nghiêm cấm thi công ngoài phạm vi, thời gian hoặc nội dung được phép.
· Nghiêm cấm đưa con người, thiết bị, phương tiện, vật liệu xâm phạm khoảng cách an toàn đối với thiết bị mang điện. Mọi thiết bị thi công phải được kiểm soát tầm với, chiều cao và có biện pháp phòng ngừa nguy cơ phóng điện, va chạm thiết bị đang vận hành.
· Khu vực thi công trong khuôn viên trạm phải được khoanh vùng rõ ràng, bố trí rào chắn cứng, biển báo an toàn và người giám sát an toàn thường trực trong suốt thời gian thi công.
· Nhà thầu phải lập dự thảo Kế hoạch tổng hợp về an toàn trong thi công xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Kế hoạch phải thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, được thuyết minh chi tiết, phù hợp với quy mô, tính chất và điều kiện thi công của gói thầu. Sau khi được lựa chọn trúng thầu, Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện và trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi triển khai thi công.
· Kế hoạch tổng hợp về an toàn phải bao gồm các biện pháp bảo đảm an toàn điện, an toàn thi công trong khu vực trạm biến áp đang vận hành, biện pháp phòng ngừa sự cố ảnh hưởng đến thiết bị đang mang điện, biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông nội bộ và phương án xử lý tình huống khẩn cấp trong quá trình thi công.
· Khi làm việc trong khuôn viên trạm, Nhà thầu phải bố trí cán bộ an toàn lao động và an toàn điện chuyên trách, không được kiêm nhiệm, có đủ chứng chỉ theo quy định và kinh nghiệm làm việc trong trạm biến áp đang vận hành.
· Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, người lao động trực tiếp thi công trong khuôn viên trạm phải được cấp Chứng nhận huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động.
· Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư một bảng kê khai chi tiết về nhân viên, số liệu các loại lao động, tài liệu về các trang thiết bị xây dựng trên công trường.
· Nhà thầu phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn, và thiết bị phòng ngừa rủi ro theo quy định. Chỉ sử dụng vật tư, thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, không phát sinh tia lửa điện và không gây ảnh hưởng đến vận hành an toàn của trạm, chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho công nhân và nhân sự để thực hiện gói thầu.
· Trong bảng chào giá mà nhà thầu lập, phải bao gồm cả khoản chi phí phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường, có nghĩa vụ bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc thuận tiện giao thông, an toàn nhất có thể tại công trường.
· Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
· Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải bố trí các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.
· Tất cả nguyên vật liệu, trang thiết bị xây dựng và lao động do nhà thầu tự lo, phải đúng và đủ như nhà thầu thống nhất với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra toàn bộ hoặc một số khâu quan trọng trước và trong khi nhà thầu triển khai thi công.
· Chủ đầu tư có quyền kiểm tra về tổ chức, về bằng cấp và kinh nghiệm của nhân viên chủ chốt trực tiếp điều hành tại công trường có phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu và kiểm tra chất lượng của nhà thầu toàn bộ vật tư, nhiên liệu, thiết bị, xe máy thi công theo chất lượng, chủng loại ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu. Nếu công việc nào không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục, kể cả việc thay đổi nhân sự.
· Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thực hiện (không thuộc trách nhiệm bên chủ đầu tư) Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
· Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vi phạm an toàn lao động và an toàn điện, các thiệt hại phát sinh và hậu quả ảnh hưởng đến vận hành trạm trong quá trình thi công.
· Mọi vi phạm an toàn điện trong trạm biến áp 500kV đang vận hành được coi là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng, là căn cứ để chủ đầu tư yêu cầu dừng thi công, xử phạt, bồi thường thiệt hại hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu
8.1. Huy động nhân sự:
· Nhân sự chủ chốt: Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự sẵn sàng huy động để bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp ứng quy định tại của E-HSMT.
· Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề xuất tại E-HSDT hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách.
· Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.
· Nhân sự chủ chốt nhà thầu đề xuất trong HSDT là để thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm cho toàn bộ gói thầu của nhà thầu (là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh). Trường hợp nhà thầu liên danh đề xuất nhân sự chủ chốt cho phạm vi công việc từng thành viên liên danh theo thỏa thuận liên danh thì nhân sự chủ chốt của từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT này và phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của thành viên liên danh đó trong E-HSDT.
8.2. Thiết bị thi công
· Thiết bị thi công nhà thầu tự đề xuất để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng thi công công trình.
· Thiết bị thi công trên công trường do nhà thầu huy động phục vụ thi công phải đảm bảo còn sử dụng tốt và không làm ô nhiễm môi trường, phù hợp với công việc thi công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao động.
· Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó, thiết bị đưa vào phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư. Ngoài các thiết bị như đã yêu cầu, nhà thầu phải cam kết huy động đủ các loại thiết khác để phục vụ trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ đã đề xuất.
· Thiết bị thi công được nhà thầu để xuất trong E-HSDT là nhà thầu huy động để thực hiện hoàn thành gói thầu của nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh). Trường hợp từng thành viên liên danh đề xuất thiết bị thi công riêng thì phải phù hợp với phạm vi khối lượng trong thỏa thuận liên danh và biện pháp tổ chức thi công của thành viên liên danh đó trong HSDT.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết
Nhà thầu phải có thuyết minh giải pháp và biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh cho từng hạng mục.
9.1. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể
9.1.1. Tổ chức công trường
· Nhà thầu phải bố trí sơ đồ tổ chức thi công công trường phù hợp yêu cầu của HSMT. Các biện pháp tổ chức thi công tổng thể, sơ đồ tổng mặt bằng thi công cho gói thầu hợp lý, khả thi.
· Vị trí công trình được thi công, công trình phục vụ thi công, kho bãi.
· Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện.
· Thuyết minh và chỉ dẫn kỹ thuật cho các nội dung của bản vẽ.
· Đánh giá tác động môi trường của giải pháp thiết kế TCCT về dự kiến các biện pháp khắc phục.
9.1.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường
· Bộ máy quản lý chung
· Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.
· Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.
· Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của công ty đối với công trường.
· Bộ máy quản lý - chỉ huy tại hiện trường
· Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và chỉ huy tại hiện trường.
· Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ.
· Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.
· Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường: Chỉ huy công trường, Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường.
· Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.
· Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.
· Trường hợp các thành viên liên danh đề xuất bộ máy riêng, trong HSDT các thành viên liên danh phải thuyết minh riêng về bộ máy công trường, biện pháp tổ chức thi công công trình và phải thể hiện được mối liên quan giữa các thành viên trong liên danh với nhau và với chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Thành viên đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và tư vấn giám sát theo thỏa thuận liên danh.
9.2. Biện pháp thi công chi tiết
· Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau khi đã nghiên cứu thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của đơn vị sử dụng và môi trường xung quanh của khu vực thi công.
· Nhà thầu phải lập Biện pháp thi công phải phù hợp điều kiện trạm 500kV đang vận hành, có phân kỳ thi công rõ ràng và không ảnh hưởng vận hành thiết bị hiện hữu. Trường hợp nhà thầu không thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ biện pháp được xem là không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
· Nhà thầu đề xuất, thuyết minh chi tiết biện pháp thi công công trình sau khi đã nghiên cứu thực địa. Biện pháp thi công chi tiết cần được lập chi tiết đầy đủ với công tác thi công của 08 hạng mục công việc.
· Biện pháp tổ chức thi công chi tiết nhà thầu đưa ra phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và tiến độ thi công.
· Biện pháp tổ chức thi công kết hợp với tiến độ sẽ đánh giá mức độ hiểu biết và tiếp cận dự án/công trình của nhà thầu, nhằm quyết định xem các nhà thầu có khả năng thực hiện hợp đồng trong khuôn khổ thời gian hoàn tất cho phép được hay không. Nhà thầu chú ý rằng các biện pháp thi công mà nhà thầu đã nêu ra trong Hồ sơ dự thầu sẽ là các biện pháp sử dụng khi trúng thầu, các biện pháp này là cơ sở để chủ đầu tư và tư vấn giám sát nghiệm thu. Do vậy, nhà thầu phải cân nhắc, tính toán cho phù hợp.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
10.1. Hệ thống Quản lý chất lượng của nhà thầu: 
Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phải được trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng. Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải để hiện rõ nội dung:
a. Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công trường xây dựng.
b. Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:
· Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.
· Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.
· Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.
· Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc và các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.
· Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công xây dựng; nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ đầu tư và các bên có liên quan.
10.2. Kiểm tra vật tư, vật liệu và thiết bị:
· Trong vòng 07 ngày, nhà thầu phải trình nộp cho Chủ đầu tư các biên bản, chứng chỉ của tất cả các thử nghiệm đã được tiến hành đối với các vật tư, thiết bị của gói thầu. Thông tin đầy đủ bao gồm mã số, nhãn hiệu, chi tiết xác nhận… của các vật tư, thiết bị mà các chứng chỉ, văn bản đề cập tới cũng phải được cung cấp, cấp vật tư, thiết bị trong Hợp đồng không có nghĩa là sẽ giải phóng Nhà thầu khỏi những ràng buộc sau khi cung cấp.
10.3. Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng:
· Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và các quy định pháp luật có liên quan.
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
· Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình thi công.
10.4. Khắc phục các vi phạm về chất lượng:
· Nếu Ban quản lý dựa án hoặc Kỹ sư giám sát phát hiện chất lượng vật liệu hoặc khi thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với Chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.
· Nếu xảy ra sự cố chất lượng thì Nhà thầu phải giữ nguyên hiện trạng và kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư cùng phối hợp giải quyết, phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ hoàn công.
10.5. Ghi chép trong quá trình thi công:
· Nhà thầu phải có 01 quyển Nhật ký công trình, thường xuyên phải có ở công trường để ghi chép thường xuyên, liên tục hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ không thi công.
· Sổ nhật ký công trình do nhà thầu phát hành có đóng dấu giáp lai từng trang của Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm ghi chép đầy đủ theo quy định hiện hành, nhà thầu có trách nhiệm xuất trình khi Chủ đầu tư hoặc cấp trên có yêu cầu kiểm tra. Sổ nhật ký công trình được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và được coi là một chứng từ trong nghiệm thu tổng thể và hồ sơ quyết toán công trình.
10.6. Chi phí cho thí nghiệm:
· Các thí nghiệm do Nhà thầu thực hiện: Nhà thầu phải có trách nhiệm phải thực hiện các thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động kiểm tra nghiệm thu theo số lượng trong quy định nghiệm thu, mọi chi phí do nhà thầu chịu, chi phí này được hiểu là đã tính trong giá dự thầu.
· Thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Chi phí các thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức giám định để kiểm tra xác suất, kiểm tra đối chứng các loại vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đưa vào công trình do Nhà thầu chi trả.
10.7. Công tác nghiệm thu
· Nhà thầu phải thực hiện việc nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu chuyển bước thi công (nếu có), nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành theo quy định của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; đồng thời tuân thủ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về giám sát thi công và nghiệm thu công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (hoặc văn bản thay thế nếu có).
· Trường hợp những công việc chưa có mẫu thì đề xuất mẫu sao cho phù hợp với các yêu cầu nghiệm thu những vấn phải tuân theo quy định.
· Chứng chỉ chất lượng
· Chứng chỉ chất lượng chứng minh chất lượng của vật liệu, do Nhà sản xuất lập hoặc do cơ quan giám định, kiểm định cấp cho Nhà sản xuất.
· Các phiếu thí nghiệm mẫu thử phải so cơ quan giám định, kiểm định, trung tâm thí nghiệm tiến hành và cấp.
· Chứng chỉ chất lượng, kết quả thí nghiệm là một phần của hồ sơ pháp lý.
11. Yêu cầu về bảo hành công trình, bảo hiểm công trình
12.1. Yêu cầu về bảo hành công trình
· Thời hạn bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày Nhà thầu và Chủ đầu tư ký nghiệm thu bàn giao công trình.
· Nhà thầu phải thuyết minh chính sách bảo hành công trình theo quy định.
12.2. Về bảo hiểm công trình
· Nhà thầu chịu trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) theo quy định tại Chương IV - Mục 1: Điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023.
· Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cho tất cả tổn thất của công trình trong thời gian xây dựng gói thầu do bất kỳ nguyên nhân nào trừ những trách nhiệm được loại trừ theo quy định tại Điều 34 Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023..
· Dịch vụ cung cấp bảo hiểm công trình phải có giấy phép hoạt động do cơ quan chức năng cấp theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm.
IV. Các bản vẽ: Đính kèm theo E-HSMT

