Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính (hệ thống đèn chiếu sáng, khoan cáp ngầm qua đường)

	- Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, thể hiện số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chủ yếu và nhân lực; các mũi thi công cho thấy sự đồng bộ phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công; 
- Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi cho các hạng mục chủ yếu của công trình:
+ Thuyết minh, bản vẽ về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi thi công cho hạng mục công việc;
+ Giải pháp kỹ thuật và Biện pháp thi công cho hạng mục công việc chính của gói thầu, bao gồm: Phương án bố trí nhân lực, thiết bị; thuyết minh giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công và Biện pháp thi công cho thấy sự phù hợp với yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án/công trình, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành;
Từ các trình bày của E-HSDT nêu trên, đề xuất “giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công” cho gói thầu và hạng mục chủ yếu gói thầu, cho thấy: hợp lý, khả thi, mô tả đủ chi tiết, phù hợp chỉ dẫn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, phù hợp với tiến độ thi công và không có những hạn chế, thiếu sót đáng kể;
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi; không mô tả đủ chi tiết; không phù hợp chỉ dẫn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu; không phù hợp với tiến độ thi công; hoặc giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công có những hạn chế, thiếu sót đáng kể cho thấy rõ nhà thầu không có kinh nghiệm thi công, không hiểu biết/tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu.
	Không đạt

	1.2. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ khi thi công trên đường đang khai thác; an toàn cháy nổ.

	Có bản vẽ minh họa và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông đối với công trình đang khai thác, an toàn cháy nổ cho thấy khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất;
	Đạt

	
	“Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ khi thi công trên đường đang khai thác, an toàn cháy nổ” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi; không mô tả đủ chi tiết; không phù hợp chỉ dẫn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu; không phù hợp với tiến độ thi công; hoặc Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ khi thi công trên đường đang khai thác có những hạn chế, thiếu sót đáng kể dẫn đến mất an toàn và không đảm bảo yêu cầu gói thầu; 
	Không Đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết (1.1, 1.2) được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết (1.1 hoặc 1.2) được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt


2. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Thời gian thực hiện gói thầu.
	Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá 90 ngày (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến điều kiện thời tiết (kể từ ngày chủ đầu tư có thông báo thực hiện khởi công)
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá thời gian nêu trên.                     
	Không đạt

	2.2. Tiến độ thi công:

	- Có Biểu tiến độ thi công chi tiết theo các hạng mục chính của công trình (Sửa chữa nền, móng và mặt đường; Thi công gia cố lề; Thi công sơn kẻ mặt đường và hoàn thiện công trình …), tương ứng với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công cho thấy hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất; 
- Có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất; 
- Có trình bày phương án biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ trong trường hợp điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công như mưa bão, ...
- Đảm bảo tiến độ hoàn thành từng phần (giai đoạn) trong thời gian thực hiện Hợp đồng theo các mốc thời gian như sau:
+ Mốc hoàn thành đợt 1 (giai đoạn 1): Đến hết 35 ngày kể từ ngày khởi công, hoàn thành ít nhất 30% giá trị hợp đồng (không bao gồm chi phí dự phòng).
+ Mốc hoàn thành đợt 2 (giai đoạn 2): Đến hết 65 ngày kể từ ngày khởi công, hoàn thành ít nhất 70% giá trị hợp đồng (không bao gồm chi phí dự phòng).
Trường hợp Nhà thầu Liên danh: từng thành viên liên danh căn cứ vào phạm vi công việc của mình trong thỏa thuận liên danh, xác định giá trị hoàn thành của từng thành viên liên danh theo các mốc thời gian trên, đảm bảo giá trị hoàn thành của Liên danh đáp ứng tỷ lệ yêu cầu.
Từ các trình bày của E-HSDT nêu trên, đề xuất “Tiến độ thi công” và “giá trị hoàn thành theo các mốc thời gian” cho gói thầu và hạng mục chủ yếu gói thầu, cho thấy: hợp lý, khả thi, mô tả đủ chi tiết, phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu và không có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu có kinh nghiệm, hiểu biết về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu và phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu;
	Đạt

	
	“Tiến độ thi công” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi; không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; hoặc “Tiến độ thi công” có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu không có kinh nghiệm, không hiểu biết/không tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu;
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết (2.1, 2.2) được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết (2.1 hoặc 2.2) được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt


	3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường
	- Có thể hiện hệ thống quản lý gói thầu từ công ty, của từng thành viên liên danh (nếu có) cho tới Ban chỉ huy công trường trong việc cung ứng nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho gói thầu.
- Có thể hiện sơ đồ minh họa tổ chức của Ban điều hành, cho thấy trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công, bao gồm các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công; Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công, lắp đặt thiết bị điện công trình; Cán bộ phụ trách công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động...) mà nhà thầu đề xuất, huy động cho gói thầu phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất, yêu cầu của gói thầu; Có bản vẽ minh họa thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu (bao gồm như: nhà điều hành, lán trại, các cơ sở thí nghiệm, bãi chứa vật liệu, thiết bị, cấu kiện, đường công vụ vận chuyển nội bộ, ...).
Từ các trình bày của E-HSDT nêu trên, đề xuất “Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường” cho gói thầu và hạng mục chủ yếu gói thầu, cho thấy: hợp lý, khả thi, mô tả đủ chi tiết, phù hợp chỉ dẫn kỹ thuật, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, phù hợp với tiến độ thi công, phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu và không có những hạn chế, thiếu sót đáng kể;
	Đạt

	
	“Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; hoặc “Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường” có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu không có kinh nghiệm, không hiểu biết/không tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu;
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết (3.1) được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết (3.1) được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt


4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào.

	- Có trình bày về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ).
- Có trình bày về yêu cầu kỹ thuật các loại vật liệu, vật tư, cấu kiện chính sử dụng cho công trình theo tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu hiện hành và cách thức, biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào (bao gồm: các loại cột điện chiếu sáng và các vật tư, phụ kiện lắp đặt kèm theo; bóng đèn; cáp điện, tủ điều khiển, biển báo,...) khi đưa đến công trình và trước khi thi công, thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (tập kết, thí nghiệm, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu ...).
Từ các trình bày của E-HSDT nêu trên, đề xuất “Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào” cho gói thầu và hạng mục chủ yếu gói thầu, cho thấy: hợp lý, khả thi, mô tả đủ chi tiết, phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu và không có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu có kinh nghiệm, hiểu biết về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu và phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu.
	Đạt



	
	“Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; hoặc “Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào” có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu không có kinh nghiệm, không hiểu biết/không tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu;
	Không đạt

	4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu.
	Có thuyết minh về công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng các hạng mục chính của công trình; các thí nghiệm phục vụ thi công; nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu bao gồm trước, trong và sau khi thi công theo đúng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành;
Từ các trình bày của E-HSDT nêu trên, đề xuất “Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu” cho gói thầu và hạng mục chủ yếu gói thầu, cho thấy: hợp lý, khả thi, mô tả đủ chi tiết, phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu và không có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu có kinh nghiệm, hiểu biết về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu và phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu.
	Đạt

	
	“Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; hoặc “Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu” có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu không có kinh nghiệm, không hiểu biết/không tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu;
	Không đạt

	4.3. Bố trí Phòng thí nghiệm hiện trường/trạm thí nghiệm hiện trường.
	Có trình bày về bố trí, tổ chức triển khai phòng thí nghiệm tại hiện trường phù hợp với nội dung công việc gói thầu (thể hiện danh mục các phép thử, nhân sự thí nghiệm, thiết bị đạt chuẩn, bố trí Phòng thí nghiệm hiện trường/trạm thí nghiệm hiện trường)
Từ các trình bày của E-HSDT nêu trên, đề xuất “Bố trí Phòng thí nghiệm hiện trường/trạm thí nghiệm hiện trường” cho gói thầu, cho thấy: hợp lý, khả thi, mô tả đủ chi tiết, phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu và không có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu có kinh nghiệm, hiểu biết về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu và phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu.
	Đạt

	
	“Bố trí Phòng thí nghiệm hiện trường/trạm thí nghiệm hiện trường” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình/gói thầu, không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; hoặc “Bố trí Phòng thí nghiệm hiện trường/trạm thí nghiệm hiện trường” có những hạn chế, thiếu sót đáng kể, thể hiện nhà thầu không có kinh nghiệm, không hiểu biết/không tuân thủ về kỹ thuật thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật đối với gói thầu, hạng mục chủ yếu của gói thầu, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất cho gói thầu;
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết (4.1, 4.2, 4.3) được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết (4.1 hoặc 4.2 hoặc 4.3) được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt


5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Bảo đảm an toàn lao động:

	Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trường xây dựng bao gồm: trang bị an toàn, tổ chức tập huấn, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong giai đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, cho thấy sự khả thi, phù hợp với quy định pháp luật về an toàn lao động.
	Đạt

	
	“Bảo đảm an toàn lao động” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp phù hợp với quy định pháp luật về an toàn lao động;
	Không đạt

	5.2. Bảo đảm phòng cháy, chữa cháy;
	Có trình bày biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy cho thấy khả thi, phù hợp yêu cầu gói thầu, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
	Đạt

	
	“Biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp yêu cầu gói thầu, không phù hợp quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;
	Không đạt

	5.3. Bảo đảm vệ sinh môi trường
	Có trình bày bảo đảm vệ sinh môi trường khả thi, phù hợp với yêu cầu gói thầu, quy định pháp luật về vệ sinh môi trường (như nội dung về: tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh);
	Đạt

	
	“bảo đảm vệ sinh môi trường” không đề xuất hoặc có đề xuất xuất nhưng cho thấy: không hợp lý, khả thi, không mô tả đủ chi tiết, không phù hợp yêu cầu gói thầu, không phù hợp quy định pháp luật về vệ sinh môi trường;
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết (5.1, 5.2, 5.3) được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết (5.1 hoặc 5.2 hoặc 5.3) được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt


6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Bảo hành công trình 
	- Có đề xuất bảo hành công trình với thời hạn tối thiểu 24 tháng; Riêng hệ thống đèn chiếu sáng có đề xuất thời gian bảo hành tối thiểu 60 tháng (kể từ khi công trình được nghiệm thu và bàn giao).
- Có trình bày trách nhiệm, sự phối hợp với các bên tham gia dự án và Nhà thầu quản lý vận hành công trình, giải pháp sửa chữa hư hỏng, khiếm khuyết trong thời gian bảo hành, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo các yêu cầu sau:
+ Không quá 5 ngày (Theo Thông tư 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024) kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc Văn phòng QLĐB thuộc Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA chuyên ngành được giao trực tiếp quản lý dự án) nếu trong thông báo có nêu mặt đường hư hỏng ổ gà, biển báo hư hỏng không còn phát huy tác dụng.
+ Không quá 10 ngày (Theo Thông tư 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024) kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc Văn phòng QLĐB thuộc Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA chuyên ngành được giao trực tiếp quản lý dự án) nếu trong thông báo có nêu mặt đường hư hỏng nằn lún vệt bánh xe, lún lõm từ 2,5cm trở lên;
+ Không quá 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc Văn phòng QLĐB thuộc Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA chuyên ngành được giao trực tiếp quản lý dự án) đối với các hư hỏng, khiếm khuyết khác.
+ Có thuyết minh về giải pháp tổ chức đảm bảo giao thông không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc Văn phòng QLĐB thuộc Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA chuyên ngành được giao trực tiếp quản lý dự án) trong tình huống gặp điều kiện bất khả kháng (thời tiết bất lợi, nhà thầu không thể sửa chữa được các hư hỏng) và Cam kết sửa chữa các hư hỏng, khiếm khuyết theo đúng tiến độ yêu cầu trên ngay khi thời tiết thuận lợi (tổ chức thi công sửa chữa được theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành).      
	Đạt

	
	Không đáp ứng tiêu chí Đạt nêu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được xác định là Không đạt.
	Không đạt


7. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu:  
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Uy tín của nhà thầu.

	Đối với nhà thầu nộp HSDT cho gói thầu đang mời thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh nộp HSDT cho gói thầu đang mời thầu, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này;
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là Không đạt.
	Không đạt


8. Các yếu tố cần thiết khác:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	8.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật tư, vật liệu chính (các loại cột điện chiếu sáng và các vật tư, phụ kiện lắp đặt kèm theo; bóng đèn; cáp điện, tủ điều khiển, biển báo...).

	- Có đề xuất vật tư, vật liệu chủ yếu cho các hạng mục gói thầu trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, mã hiệu, nguồn cung cấp; kèm theo cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp vật liệu.
	Đạt

	
	Không đáp ứng tiêu chí Đạt nêu trên
	Không đạt

	8.2. Cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh phải có bản cam kết.
- Nội dung cam kết “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”. Nếu vi phạm, Nhà thầu chấp nhận hình thức xử lý vi phạm hợp đồng như sau:
+ Vi phạm lần 1: Mức phạt theo quy định tại Điều 32 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.
+ Vi phạm lần 2: Mức phạt theo quy định tại Điều 32 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; đồng thời Nhà thầu đề xuất thay chỉ huy trưởng công trường.
+ Vi phạm lần 3: Chủ đầu tư được quyền chấm dứt Hợp đồng và xử lý các bước tiếp theo sau khi chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Khoản 22, Khoản 23 của Điều 140, NĐ 214/2025/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên
	Không đạt

	8.3. Cam kết về “thi công đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; biện pháp, công nghệ thi công, kiểm soát chất lượng tuân thủ tiêu tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, các quy định hiện hành, biện pháp thi công được chấp thuận nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh phải có bản cam kết.
- Nội dung cam kết “thi công đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; biện pháp, công nghệ thi công, kiểm soát chất lượng tuân thủ tiêu tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, các quy định hiện hành, biện pháp thi công được chấp thuận nếu trúng thầu”. Nếu vi phạm, ngoài việc phải bỏ chi phí để khắc phục hậu quả, Nhà thầu còn chấp nhận hình thức xử lý vi phạm hợp đồng như sau:
+ Vi phạm lần 1: Mức phạt theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 33 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.
+ Vi phạm lần 2: Mức phạt theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 33 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; đồng thời Nhà thầu đề xuất thay chỉ huy trưởng công trường.
+ Vi phạm lần 3: Chủ đầu tư được quyền chấm dứt Hợp đồng và xử lý các bước tiếp theo sau khi chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Khoản 22, Khoản 23 của Điều 140, NĐ 214/2025/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên
	Không đạt

	8.4. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh phải có bản cam kết.
- Nội dung cam kết “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật”. Nếu vi phạm (kể cả đề xuất thay thế được chủ đầu tư chấp thuận), Nhà thầu chấp nhận hình thức xử lý vi phạm hợp đồng như sau:
+ Vi phạm lần 1: Mức phạt theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.
+ Vi phạm lần 2: Mức phạt bằng mức tối đa theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.
+ Vi phạm lần 3: Chủ đầu tư được quyền chấm dứt Hợp đồng và xử lý các bước tiếp theo sau khi chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Khoản 22, Khoản 23 của Điều 140, NĐ 214/2025/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.  
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên
	Không đạt

	8.5. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh phải có bản cam kết.
- Nội dung cam kết “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT và không di chuyển bất kỳ một loại thiết bị chủ yếu ra khỏi công trường khi chưa có Văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư cho gói thầu nếu trúng thầu”. Nếu vi phạm (kể cả đề xuất thay thế được chủ đầu tư chấp thuận), Nhà thầu chấp nhận hình thức xử lý vi phạm hợp đồng như sau:
+ Vi phạm lần 1: Mức phạt theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.
+ Vi phạm lần 2: Mức phạt bằng mức tối đa theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.
+ Vi phạm lần 3: Chủ đầu tư được quyền chấm dứt Hợp đồng và xử lý các bước tiếp theo sau khi chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Khoản 22, Khoản 23 của Điều 140, NĐ 214/2025/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.
	Không đạt

	8.6. Cam kết về trách nhiệm bảo hành công trình.
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh phải có bản cam kết.
- Nội dung cam kết “Thực hiện trách nhiệm bảo hành đảm bảo tiến độ đã đề xuất trong E-HSDT”. Nếu Nhà thầu vi phạm, để Chủ đầu tư phải thuê đơn vị khác thực hiện theo quy định của Hợp đồng hoặc quy định hiện hành về bảo hành công trình; hoặc sau 02 lần thông báo nhưng Nhà thầu vẫn chưa tổ chức khắc phục, sửa chữa hoặc tổ chức sửa chữa nhưng không đảm bảo tiến độ theo thông báo lần thứ 2 thì được đánh giá là không hoàn thành nghĩa vụ Hợp đồng.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.
	Không đạt

	Kết luận
	- Tiêu chuẩn chi tiết (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	- Tiêu chuẩn chi tiết (8.1 hoặc 8.2 hoặc 8.3 hoặc 8.4 hoặc 8.5 hoặc 8.6) được xác định là Không đạt
	Không đạt

	Tiêu chí tổng quát (1,2,3,4,5,6,7,8) được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt;



